## 正式
附件
韶关市2025年省重点建设正式项目计划表
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 预计到2024年底累计 完成投资 | 2025年投资计划 |  | 建设单位 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 2025年 计划投资额 | 2025年 主要建设内容
合计 | (共52项) |  |  | 13417488.57 | 2369366 | 1874968
一 | 基础设施工程(共22项) |  |  | 10957539.22 | 1767744 | 1190968
（一） | 新型基础设施工程(共1项) |  |  | 3500000 | 750000 | 430000
（1） | 信息基础设施项目(共1项) |  |  | 3500000 | 750000 | 430000
1 | 全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心集群建设项目 | 建设算力中心，完善供水、供电、道路、网络、安全、调度、商业等配套基础设施，培育设备制造、数据标注、数据交易等数据算力应用等上下游产业 | 2022-2028 | 3500000 | 750000 | 430000 | 土建 | 各有关参建单位 | 市发改局
（二） | 公路工程(共5项) |  |  | 1005858.33 | 69624 | 56000
（1） | 高速公路项目(共2项) |  |  | 815557 | 0 | 22000
2 | 京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段（韶关段）改扩建工程 | 高速公路改扩建54.157公里 | 2025-2029 | 791492 | 0 | 21500 | 路基工程、桥涵工程、隧道工程 | 广东省路桥建设发展有限公司 | 市交通运输局
3 | 韶关北环高速公路黄浪水互通立交工程 | 新增高速公路互通立交 | 2025-2026 | 24065 | 0 | 500 | 土建 | 广东广乐高速公路有限公司 | 市交通运输局
（2） | 普通公路项目(共3项) |  |  | 190301.33 | 69624 | 34000
4 | 国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程 | 新改建二级公路49.938公里 | 2021-2026 | 79398 | 36521 | 10000 | 开展路基、路桥、桥涵工程 | 韶关市路桥建设发展有限公司 | 市交通运输局
5 | 省道S246线康溪至大岭段改线工程 | 全长8.69公里，主线新建大桥180.6米/1 座，拆除重建中桥30.6米/1座 | 2024-2026 | 51974.66 | 20000 | 12000 | 开展路基路面、桥梁工程 | 仁化县地方公路事务中心 | 仁化县政府
6 | 国道G323线仁化丹霞出口至小观园段公路改建工程 | 路线全长20.395公里，路基宽 25.5米，设桥梁 833米/5座（主线3座，互通立交范围 2 座）；主线共设涵洞64道，立交范围涵洞16道 | 2024-2026 | 58928.67 | 13103 | 12000 | 开展路基路面、桥梁工程 | 仁化县地方公路事务中心 | 仁化县政府
（三） | 港航工程(共2项) |  |  | 679922 | 71000 | 75000
（1） | 港口码头项目(共2项) |  |  | 679922 | 71000 | 75000
7 | 北江航道扩能升级上延工程 | 全长63公里，拟按照通航1000吨级内河船舶标准建设。新建长安、七星墩、塘头、溢州共计4座1000吨级船闸（船闸闸室长度、宽度、门槛水深分别为：190米×23米×4.5米），拆除8座桥梁、重建7座桥梁、防撞加固3座桥梁，航道疏浚、清礁、护岸，跨河缆线等交叉工程，及相应的航道维护管理设施等 | 2024-2029 | 627505 | 70000 | 60000 | 土建 | 广东省航道事务中心 | 市交通运输局
8 | 韶关港北江港区白土作业区龙头寨码头项目 | 分期新建7个1000吨级通用泊位及附属设施设备 | 2024-2028 | 52417 | 1000 | 15000 | 土建 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 市交通运输局
（四） | 能源工程(共5项) |  |  | 1616993 | 265995 | 284968
（1） | 支撑性和保障性清洁煤电项目(共1项) |  |  | 301934 | 181885 | 60000
9 | 广东国粤韶关综合利用发电扩建项目 | 1×700MW循环流化床发电机组、炉后脱硫系统、烟囱及其附属辅助设施 | 2022-2026 | 301934 | 181885 | 60000 | 循环流化床发电机组、炉后脱硫系统、烟囱及其附属辅助设施 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江区政府
（2） | 抽水蓄能项目(共1项) |  |  | 825777 | 0 | 40000
10 | 广东省新丰抽水蓄能电站 | 装机容量1200MW，上水库正常蓄水位706.0米，相应库容2975万立方米；下水库正常蓄水位295.0米，相应库容2285万立方米。本工程为Ⅰ等大(1)型工程，枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统建筑物、地下厂房洞室群、开关站及场内道路等组成 | 2025-2028 | 825777 | 0 | 40000 | 征地移民安置、进场道路等 | 韶关蓄能发电有限公司 | 新丰县政府
（3） | 余热余气余压发电项目(共1项) |  |  | 61235 | 0 | 28000
11 | 韶关中南钢铁煤气高效发电三期项目 | 新建1台135 MW超临界一次中间再热煤气发电机组（1×420 t/h高效超临界煤气锅炉+1×135 MW高效超临界中间一次再热凝汽式汽轮机+1×150 MW发电机及其配套辅助设施），替换原有2台60 MW煤气发电机组，使用富余煤气进行高效发电，减少现有135 MW机组单台检修时的煤气放散量，降低能耗和二氧化碳排放量，减少环境污染 | 2025-2026 | 61235 | 0 | 28000 | 煤气发电机组 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 曲江区政府
（4） | 电网项目(共2项) |  |  | 428047 | 84110 | 156968
12 | 500千伏、220千伏输变电，110千伏及以下配电网工程（韶关段） | 开展500千伏国能清远电厂二期项目接入系统工程、500千伏始兴输变电工程、500千伏乐昌输变电工程的前期与建设工作，开展阳岗、华韶、樟市光伏接入系统、坑口、数据2、白土数据中心、古市、新庄、马坝站扩主变等10项220千伏项目电网工程的前期与建设工作，以及东坑、河塘、南岸、龙仙、浈数3、白数1、浈数1、坪田、奥园、华韶1、翁城等17项110千伏项目的建设工作，建设建设10（20）千伏及以下配网 | 2019-2027 | 410000 | 84110 | 153968 | 输变电工程 | 韶关供电局 | 韶关供电局
13 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程韶关段 | 直流线路约22公里 | 2025-2029 | 18047 | 0 | 3000 | 土建 | 广东藏粤直流电力运营有限公司 | 新丰县政府
（五） | 水利工程(共2项) |  |  | 331230 | 33000 | 20000
（1） | 水资源保障建设项目(共1项) |  |  | 31630 | 18000 | 10000
14 | 翁源县园洞水库工程 | 建设水库总库容823.80万立方米，新建大坝、溢洪道、输水涵管、管养房、防汛公路、自动化监测与监控设施等 | 2022-2026 | 31630 | 18000 | 10000 | 土建 | 翁源县水利水电工程建设管理中心 | 翁源县政府
（2） | 农村水利建设项目(共1项) |  |  | 299600 | 15000 | 10000
15 | 南雄盆地灌区续建配套与现代化改造工程 | 建设六大工程：南雄盆地灌溉水网连通工程、水源改造加固工程、水源清淤扩容工程、各灌溉片区干支渠改造工程、各灌溉片区田间渠道改造工程、数字化灌区建设工程 | 2023-2026 | 299600 | 15000 | 10000 | 骨干灌溉水网连通工程 | 南雄市水务局 | 南雄市政府
（六） | 城市建设工程(共6项) |  |  | 3802535.89 | 567125 | 315000
（1） | 城市道路项目(共1项) |  |  | 78700 | 0 | 10000
16 | 韶关市区至丹霞机场道路工程 | 新建一级公路约11.52公里 | 2025-2027 | 78700 | 0 | 10000 | 路基路面施工 | 韶关市交通旅游投资集团 | 市交通运输局
（2） | 城市供排水项目(共4项) |  |  | 267340.89 | 47074 | 79000
17 | 韶关市供水管网和供水设施改造提升工程 | 改造给水管道管径为DN100-DN1200，总长度115.06公里；建设莲花大道二期加压泵房，规模为4万吨/天，修缮东区泵站挡土墙；改造韶州自来水厂一期、改造五里亭水厂及取水泵房，改造规模均为10万立方米/天；建设一套智慧水务平台 | 2024-2027 | 56595 | 5000 | 12000 | 土建 | 韶关市水务投资集团有限公司 | 市住建管理局
18 | 韶关市芙蓉新城内涝治理项目 | 系统治理11条河道水系（含东荣涌），治理河道总长度约9.829公里。新建排水明渠约6.235公里，新排水箱涵约3.594公里，现状河道和箱涵清淤约7.485万立方米，建设2座排涝闸站 | 2024-2026 | 74222 | 30204 | 20000 | 土建 | 韶关市水务投资集团有限公司 | 市住建管理局
19 | 韶关市排水防涝设施建设改造项目 | 建设改造排水管网约170.71公里，管径DN300~DN1600；增设排水泵站13座，改造排水泵站2座；建设排水沟、排水渠等排涝通道约3.14公里；建设城市排水管网智慧平台2套，配备相应的排水管网感知设备；整治城区易涝积水点，并新增配备应急防涝设备 | 2024-2027 | 106523.89 | 11870 | 37000 | 土建 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 市住建管理局
20 | 南雄市城市排水防涝建设项目 | 1.对7处城市内涝点、环城路雨水管网重建（省道S342线穿城段市政道路改建排水部分）及城区约80公里老旧排水管渠进行建设与改造工程；2.建设北城区约1.12公里排水体系和约1.8公里北城凌江河绿地雨洪行泄通道排涝通道建设工程；3.搭建城市智慧排水平台；4.应急防涝设备采购 | 2025-2027 | 30000 | 0 | 10000 | 土建 | 南雄市住房和城乡建设管理局 | 南雄市政府
（3） | 产业转移园及产业集聚发展项目配套基础设施(共1项) |  |  | 3456495 | 520051 | 226000
21 | 韶关市产业园区配套基础设施建设 | 建设武江区莞韶城三期基础设施项目等 | 2020-2032 | 3456495 | 520051 | 226000 | 土建 | 韶关市武江区工业和信息化局等 | 各有关单位
| 武江区莞韶城三期基础设施项目 | 建设区域内道路、给水管网、雨水管网、污水管网、水域和公共绿地等相关配套基础设施，建设标准厂房 | 2020-2026 | 215435 | 51000 | 14000 | 土建 | 韶关市武江区工业和信息化局 | 武江区政府
| 乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目 | 建设乐昌碳中和装备产业园基础设施建设一期工程（道路和综合整治部分）、乐昌碳中和装备产业园乐昌大道建设工程、乐昌碳中和装备产业园基础设施建设二期工程、乐昌碳中和装备产业园基础设施建设一期工程（污水处理厂部分）、粤湘产业合作示范园基础设施建设一期工程项目 | 2022-2032 | 550000 | 36809 | 10000 | 土建 | 乐昌产业转移工业园投资开发有限公司 | 乐昌市政府
| 南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目 | 新建标准厂房约8万平方米，新建广告牌位约2000个；建设收费停车位约2000 个，新建充电桩约480个；新建道路长20.60公里，桥梁2座约200米，给水管网约17.02公里，污水管网约 16.02公里，雨水管网15.85公里，地下管廊约35.5公里等基础设施及配套建设 | 2023-2026 | 390400 | 70000 | 30000 | 道路、给水、污水、雨水、通信、电力等配套基础设施 | 南雄高新区管委会 | 南雄市政府
| 仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目 | 建筑面积107.88万平方米；园区雨污管网1.27公里；园区供水系统及日供水量10000立方米水厂,泵站及附属配套设施；集中供热基础设施及生产设施等 | 2022-2032 | 450952 | 55740 | 30000 | 路基路面工程、桥梁工程、闲置低效土地盘活 | 仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 | 仁化县政府
| 始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期) | 建设道路及其配套工程、土地平整及其挡土墙、雨污分流管网、标准厂房、供给水管网建设配套、仓储等 | 2022-2025 | 73345 | 46345 | 27000 | 实施土地平整工程、道路及配到设施、建设1座污水处理厂等项目 | 广东始兴工业园区管理委员会 | 始兴县政府
| 韶关始兴县国家农村产业融合发展示范园（竹产业）建设项目 | 包括始兴县马市工业园区竹产业循环经济园基础设施建设项目、韶关始兴县多业态竹产业发展区建设项目、人才中心研究院及其基础配套设施建设 | 2024-2028 | 161751 | 4328 | 20000 | 土建 | 始兴县林业局 | 始兴县政府
| 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目 | 完成产业园区32条市政道路和环湖路建设；新建两个园区污水厂，提升维护官渡镇污水处理厂及华彩一期污水管网；新建科研孵化中心、翁城商务中心区及新建新能源循环经济产业园生活配套；提升翁城、官渡、新江、铁龙及周陂五镇基础配套 | 2022-2026 | 164706 | 30000 | 15000 | 土建 | 翁源县官渡开源建设投资经营有限公司 | 翁源县政府
| 广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目 | 建设小微企业绿色创业园标准厂房、路网等基础设施。项目总建筑面积约21.66万平方米，主要包括标准厂房43栋18.43万平方米，配套设施3.23万平方米（科研用房29013平方米、维修车间及设备用房3252平方米），园区配套道路约5.9公里，停车位705个 | 2023-2026 | 111370 | 8223 | 12000 | 基坑支护、建筑工程、安装工程、园林绿化工程、市政工程、设备采购安装等 | 翁源县工业和信息化局 | 翁源县政府
| 韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）建设项目 | 开展“三通一平”，建设污水处理、产城融合、人才公寓、智慧园区、标准厂房、物流城等 | 2020-2026 | 300000 | 45000 | 10000 | 土建 | 新丰县产业转移工业园管理委员会 | 新丰县政府
| 广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目 | 建筑面积约52万平方米，园区道路新建约33.22公里、道路改造提升约27.28公里等 | 2021-2026 | 592700 | 50000 | 16000 | 土建 | 韶关高新技术产业开发区创业服务中心 | 韶关高新区管委会
| 韶关市数据中心集群浈江片区基础设施建设项目 | 新建和提升改造韶关数据中心集群浈江片区周边基础设施，包含道路、电力、通讯、燃气等 | 2022-2026 | 218500 | 70000 | 20000 | 土建 | 韶关高新技术产业开发区创业服务中心 | 韶关高新区管委会
| 广东乳源产业转移工业园扩园（新材料产业园）项目 | 新材料产业园扩园一期土方平整及边坡修缮、道路新建、给水管网、污水管网、雨水管网、新供电工程等 | 2023-2028 | 91208 | 15000 | 10000 | 土建 | 乳源高新区管委会 | 乳源县政府
| 乐昌新城基础设施建设项目 | 新建乐昌大道、乐南路、乐棉路、规划路、新昌山大桥 | 2023-2026 | 136128 | 37606 | 12000 | 新建乐昌大道、乐南路、乐棉路、规划路、新昌山大桥 | 乐昌市新区投资发展有限公司 | 乐昌市政府
（七） | 环保工程(共1项) |  |  | 21000 | 11000 | 10000
（1） | 垃圾处理项目(共1项) |  |  | 21000 | 11000 | 10000
22 | 乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目 | 占地约50亩，建设2套100吨/天生活垃圾湍动流化床（TFB）气化焚烧炉及辅机系统（最大日处理生活垃圾量300吨）。配套水热裂解制有机肥系统设备1套，产生的热能用于供应工业蒸汽以及配套生产5万吨/年有机肥。新建设备厂房、存储库房、综合楼等构、建筑物，并配套建设蒸汽管网 | 2024-2025 | 21000 | 11000 | 10000 | 土建 | 韶关市韶华能源环保科技有限公司 | 乳源县政府
二 | 产业工程(共17项) |  |  | 1518290 | 427374 | 403000
（一） | 新一代信息技术工程(共5项) |  |  | 320099 | 51986 | 88000
（1） | 电子信息项目(共5项) |  |  | 320099 | 51986 | 88000
23 | 年产1.8亿米电子级玻璃纤维布扩建项目 | 占地面积约150亩,建设年产1.8亿米电子级玻璃纤维布生产线，采用进口织布机等先进设备 | 2024-2025 | 50000 | 6823 | 43000 | 购置织布设备 | 凯荣德（韶关）玻璃纤维有限公司 | 始兴县政府
24 | 金悦通电子（翁源）有限公司双面线路板建设项目 | 建筑面积5.9万平方米，同时购置一批双面板生产、检测等设备进行双面板生产 | 2023-2026 | 60000 | 30000 | 15000 | 土建、装修、设备购置 | 金悦通电子（翁源）有限公司 | 翁源县政府
25 | 韶关市嘉立创电子科技有限公司先进电子科技产业园一期项目 | 占地约186亩，建设7栋生产车间及仓库、附属公共工程设施等，总建筑面积约24万平方米。其中：PCBA智能产线建设项目部分主要设备包括贴片机、印刷机、AOI检测设备、SPI检测设备、自动回流焊机等，投资约80099万元；机械产业链产线建设项目部分，主要设备包括3D打印机、高速钻攻机、五轴加工中心、数控车床、堆垛机等 | 2024-2027 | 143099 | 5000 | 10000 | 土建 | 韶关市嘉立创电子科技有限公司 | 翁源县政府
26 | 广东欧莱高新材料项目 | 用地面积约156亩，分两期实施。建设生产车间、仓库等、办公楼、宿舍食堂及配套设施，总建筑面积约7.5万平方米，生产高纯铜、钼合金、镍合金等高纯材料和靶材坯料 | 2023-2026 | 25000 | 10163 | 10000 |  | 广东欧莱新金属材料有限公司 | 乳源县政府
27 | 乳源立东电子科技有限公司新厂房项目 | 拟建厂房、仓库、办公楼。其中一期厂房建筑面积1.13万平方米，二期厂房建筑面积1.08平方米，仓库建筑面积4340平方米，办公楼等公用设施建筑面积约4350平方米 | 2025-2027 | 42000 | 0 | 10000 | 土建 | 乳源立东电子科技有限公司 | 乳源县政府
（二） | 生物产业工程（共1项） |  |  | 115000 | 0 | 15000
（1） | 生物医药项目（共1项） |  |  | 115000 | 0 | 15000
28 | 深圳瑞德林活性原料生产项目（一期） | 占地面积150亩，建设千吨级活性原料生产基地 | 2025-2028 | 115000 | 0 | 15000 | 土建 | 深圳瑞德林生物技术公司 | 翁源县政府
（三） | 高端装备制造工程(共5项) |  |  | 662170 | 284000 | 190000
（1） | 智能制造项目(共4项) |  |  | 447000 | 167000 | 145000
29 | 比亚迪新能源汽车智能模具项目（二期) | 建立5条自动化生产线，年产铸造模具约2.5万吨、冲压模具约1.2万吨，智能装备2400套，精密模具6000套 | 2023-2025 | 200000 | 164000 | 36000 | 主要完成厂房二装和设备安装调试 | 韶关比亚迪实业有限公司 | 韶关高新区管委会
30 | 比亚迪智能模具项目（三期） | 建立5条自动化生产线，年产铸造模具约2.5万吨、冲压模具约1.2万吨，智能装备2400套，精密模具6000套 | 2025-2026 | 160000 | 0 | 80000 | 建设三期厂房及配套设施和购买设备 | 韶关比亚迪实业有限公司 | 韶关高新区管委会
31 | 广东宏星华铝业有限公司铝模板南方基地项目 | 用地面积约470亩。总建筑面积20万平方米，其中建设厂17.5万平方米，办公及宿舍楼2.5万平方米，产品为铝棒、挤压型材、铝合金模板 | 2024-2027 | 57000 | 3000 | 18000 | 建设厂房、综合楼等 | 南雄高新区管委会 | 南雄市政府
32 | 广东德仆生物科技有限公司年产16000万支气雾剂和水剂产品项目 | 占地面积100亩，一期为年产16000万支气雾剂和水剂产品项目，主要建设车间、仓库、综合楼、实验室、公用工程房、消防水池、埋地溶剂罐区、污水处理池等。二期为气雾剂供应琏的上下游的产业链配套 | 2025-2026 | 30000 | 0 | 11000 | 建设厂房、仓库、综合楼等 | 南雄高新区管委会 | 南雄市政府
（2） | 汽车制造项目(共1项) |  |  | 215170 | 117000 | 45000
33 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目 | 建筑面积约173万平方米，重点打造建设汽车试验场、综合汽车研发服务基地 | 2019-2026 | 215170 | 117000 | 45000 | 建设二期高环跑道、性能区、耐久区 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司 | 新丰县政府
（四） | 绿色低碳产业工程(共3项) |  |  | 238021 | 14951 | 30000
（1） | 资源循环利用项目(共3项) |  |  | 238021 | 14951 | 30000
34 | 韶关市大宗固废资源综合利用项目 | 占地面积5.32万平方米，建筑面积3.08万平方米（含陶粒资源化车间、综合用房、原料仓库、燃料车间、预处理车间、综合楼、辅助楼、传达室与警卫室），创新集成了以消纳大宗固废建材资源化生产陶粒产品的工艺路线，通过生物质能源利用替代原有高能耗供给流程；运营中所有废气统一收集处理达标排放；所有物料中的固相均经无害化处理后成为环保建材骨料 | 2023-2026 | 36698 | 14951 | 10000 | 完成资源化车间、综合用房、原料仓库、燃料车间、预处理车间、综合楼、辅助楼、传达室与警卫室的建设，并完成所有的设备安装 | 韶关市为民环保科技有限公司 | 曲江区政府
35 | 仁化凡口铅锌矿资源整合I期狮岭东矿段30万吨/年扩建项目 | 利用原有生产系统基础上，补充巷道、运输、通风、排水、供风、供水、供电、充填、通信、安全避险、地下水治理等工程及购置生产设备；生产黄铁铅锌矿30万吨/年 | 2025-2028 | 91323 | 0 | 10000 | 土建 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 仁化县政府
36 | 韶关市正峰再生资源有限公司40万吨金属废料综合回收暨循环利用项目 | 项目占地350亩，建筑面积11.3万平方米，新建2条回转窑生产线，年处理40万吨含锌物料，生产锌锭7万吨。建设回转窑车间、原料车间、电解车间、制液及小金属车间、蒸发车间、废水处理车间、辅助用房、研发楼、倒班楼、食堂等，配套建设厂区道路、供水供电管网及绿化工程等 | 2025-2027 | 110000 | 0 | 10000 | 土建 | 韶关市正峰再生资源有限公司 | 仁化县政府
（五） | 重化工业工程（共1项） |  |  | 40000 | 10000 | 40000
（1） | 钢铁项目（共1项） |  |  | 40000 | 10000 | 40000
37 | 中南钢铁设备更新改造及技术改造项目 | 1.设备更新改造项目，对广东中南钢铁股份有限公司内的相关生产线上的设备进行更新改造，包括且不限于CPU模块、PLC模块、安全阀、计量泵、加药泵、机床、铣床、轴承、高强度螺栓等设备。2.中南钢铁板材设备能力提升技术改造工程，对现有板材产线设备进行技术改造，包含板材轧机、连铸机、预矫直机、超快冷、冷床、电气自动化系统等设备升级，项目完成后可提高板材产品质量及高价值板材比例，优化产品结构 | 2024-2026 | 40000 | 10000 | 40000 | 设备购置 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 曲江区政府
（六） | 现代服务业工程(共1项) |  |  | 33000 | 21437 | 10000
（1） | 现代物流项目(共1项) |  |  | 33000 | 21437 | 10000
38 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂卷接包车间及物流系统改造项目 | 通过新建烟丝交换站、空调间、疏散楼梯、电梯、排烟机房、生产辅房及物流连廊，搬迁利旧现有卷接包机组、滤棒成型机组、滤棒发射机组、装封箱机组，新增风力喂丝系统、滤棒固化贮存系统和条烟输送系统，优化工艺布局及路线，并通过配套改造辅料物流系统、成品物流系统及智能控制系统，配套改造生产工房变配电、压空、真空、制冷、空调、通风、除尘、给排水等公用工程及环保、消防、劳动安全、职业卫生、节能等设施 | 2022-2026 | 33000 | 21437 | 10000 | 土建 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 | 武江区政府
（七） | 传统产业升级工程（共1项） |  |  | 110000 | 45000 | 30000
（1） | 资源开发项目(共1项) |  |  | 110000 | 45000 | 30000
39 | 广东省新丰县沙田镇天中石场 | 建设面积约为14.5万平方米，建设矿山开采、矿料运输、产品加工以及相关配套的生产、生活辅助设施等 | 2024-2026 | 110000 | 45000 | 30000 | 基建、厂房和深加工设备采购与安装 | 韶关丰盛矿业有限公司 | 新丰县政府
三 | 民生保障工程（共13项） |  |  | 941659.35 | 174248 | 281000
（一） | 教育项目（共6项） |  |  | 235048 | 45207 | 98000
（1） | 普及高水平公共教育建设项目（共3项） |  |  | 103988 | 4988 | 50000
40 | 韶关市华明高级中学 | 占地面积6.84万平方米，建设复合教学楼、办公实验楼、生活住宿楼、选配功能室、体育馆、风雨操场、食堂等设施，按普通中学标准建设 | 2024-2026 | 52000 | 2000 | 20000 | 土建 | 广东省华创教育投资有限公司 | 曲江区政府
41 | 新建乐昌市新城中学项目 | 建筑面积约4.9万平方米，建设标准400米环形跑道及足球场、篮球场等运动场、附属工程及相关设备采购 | 2024-2026 | 27000 | 1000 | 10000 | 土建 | 乐昌市教育局 | 乐昌市政府
42 | 翁源县新区高级中学建设项目 | 用地面积约210亩，建筑面积4.06万平方米，全部为地上建筑。建设内容包括教学楼5栋共3.39万平方米、图书行政综合楼1栋5332平方米、门卫室1栋 196平方米、风雨连廊1200平方米及室外工程等。建成后，可增加78个高中班的主要教学及辅助用房的需求 | 2024-2025 | 24988 | 1988 | 20000 | 完成教学楼、图书行政综合楼、门卫室、风雨连廊及室外工程等建设 | 翁源县教育局 | 翁源县政府
（2） | 现代职业教育体系建设项目（共3项） |  |  | 131060 | 40219 | 48000
43 | 广东省南方技师学院新校区建设一期工程项目 | 建筑面积约14.5万平方米，建设教学实训用房、图书馆、体育馆、校级办公用房、学生宿舍（公寓）、单身教师宿舍（公寓）、食堂、后勤及附属用房，以及室外运动场、停车场、围墙、大门、校内道路、广场、绿地、人工湖等附属工程 | 2024-2026 | 87022 | 40219 | 28000 | 土建、园林绿化、机电安装、装饰装修 | 广东省南方技师学院 | 浈江区政府
44 | 浈江中等职业学校新建项目（二期） | 占地面积121.98亩，总建筑面积约为4.5万平方米，建设体育馆、文秘实训楼、粤菜师傅培训楼、学生宿舍及市政工程及附属等 | 2025-2026 | 15000 | 0 | 10000 | 土建 | 韶关市浈江中等职业学校 | 浈江区政府
45 | 广东松山职业技术学院浈江校区实训基地建设项目 | 实训基地建筑面积7.15万平方米，其中新建3栋实训楼建筑面积为2.72万平方米、2栋教学楼建筑面积为1.56万平方米、架空层2.7万平方米、连廊1675平方米，并完善校内道路、广场、绿地等附属工程 | 2025-2026 | 29038 | 0 | 10000 | 主体建设 | 广东松山职业技术学院 | 市教育局
（二） | 医疗卫生项目（共3项） |  |  | 186582.6 | 72809 | 35000
（1） | 医院建设项目（共2项） |  |  | 175900 | 72809 | 25000
46 | 粤北人民医院医疗中心建设项目 | 建筑面积10.52万平方米，改造建筑面积7万平方米，绿化广场及运动场提升改造2万平方米，新增机动车停车位约1000个，配置与区域医疗中心定位相应医疗装备 | 2021-2027 | 107100 | 34809 | 15000 | 南门急诊医技综合楼建设；辅助综合楼竣工，供应室改造、污水处理扩建等 | 粤北人民医院 | 市卫健局
47 | 异地新建乐昌市人民医院 | 占地面积约120亩，建筑面积约10.84万平方米，新建门诊医技综合楼、住院楼、传染楼、科研教学楼、周转房、发热门诊、低碳清洁综合能源系统及室外基础配套设施等工程，配置医疗紧缺设施设备 | 2022-2026 | 68800 | 38000 | 10000 | 土建 | 乐昌市人民医院 | 乐昌市政府
（2） | 养老服务项目（共1项） |  |  | 10682.6 | 0 | 10000
48 | 浈江区养老服务中心项目建设 | 建筑面积约1.7万平方米，建设主体工程和配套工程，配备养老护理床位370张，内部布置接待用房登记大厅、接待室、多功能室、公共餐厅、布置图书室、医疗室、康复训练室、心理辅导室等，配套建设护理、医疗、康复等设施。地下负一层设置为地下停车场、消防通道等相关附属工程 | 2025-2025 | 10682.6 | 0 | 10000 | 土建 | 韶关市浈江区民政局 | 浈江区政府
（三） | 文化旅游体育项目（共2项） |  |  | 187071.75 | 34532 | 62000
（1） | 文化旅游项目(共2项) |  |  | 187071.75 | 34532 | 62000
49 | 韶关长征文化公园 | 建设乐昌市推进长征国家文化公园和仁化红军过粤北重点展示园 | 2022-2027 | 122072 | 33532 | 12000 |  | 乐昌市文化广电旅游体育局 、乐昌市交通运输局、仁化县文化广电旅游体育局 | 乐昌市政府、仁化县政府
| 乐昌市推进长征国家文化公园（广东段）建设项目 | 1.建设长征国家文化公园（广东段）“一园一带”建设项目，包含涉及省规划中的“阻击九峰山展示园”和“五山-九峰长征历史步道”两个重点项目； 2.建设长征国家文化公园旅游公路，包含X328线赤溪至上坳、Y657线山溪至小源等9个路段 | 2022-2027 | 95300 | 21889 | 6000 | 土建 | 乐昌市文化广电旅游体育局 乐昌市交通运输局 | 乐昌市政府
| 仁化红军过粤北重点展示园 | 以相关文物修复、保护为核心，重点修缮长征革命遗址群，还原红军长征时期的历史风采样貌 | 2022-2026 | 26771.75 | 11643 | 6000 | 土建 | 仁化县文化广电旅游体育局 | 仁化县政府
50 | 仁化丹霞山文旅综合体项目 | 占地面积68000平方米，建筑面积约7.5万平方米。新建高端酒店、游客中心、数字彩院、成长乐园、停车场,升级改造丹霞山水上旅游及景区交通项目、丹霞山索道项目、丹霞山景区锦江画廊游船项目 | 2024-2027 | 65000 | 1000 | 50000 | 土建 | 韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司 | 仁化县政府
（四） | 居民保障项目（共2项） |  |  | 332957 | 21700 | 86000
（1） | 宜居城乡项目（共1项） |  |  | 287000 | 20000 | 62000
51 | 始兴县顿岗镇全域土地综合整治（乡村空间“三提三化”）项目-始兴县顿岗镇七北村、周所村农村未来社区迁建项目 | 建设七北村（用地面积约195亩）、周所村（用地面积约186亩）的农村未来社区。计划建设周所村未来社区总建筑面积12万平方米、七北村未来社区总建筑面积14.3万平方米，配套建设室外燃气、电气、给排水、道路、广场、停车场、5G乡村数字化等工程，配套周边道路工程，墨江（周所段右岸）堤防整治约2.2公里，古树保护；建设乡村文化客厅约200平方米，未来社区样板间250平方米。 | 2024-2027 | 287000 | 20000 | 62000 | 农用地整理、乡村生态整治和修复 | 广东兴展土地整理开发有限公司 | 始兴县政府
（2） | 应急保障工程项目（共1项） |  |  | 45957 | 1700 | 24000
52 | 广东省粤北区域应急救援中心 | 建筑面积4.6万平方米，建设航空应急救援功能区、广东消防机动队伍驻防功能区等 | 2024-2026 | 45957 | 1700 | 24000 | 土建 | 广东省应急管理厅 | 市应急管理局

## 预备
韶关市2025年省重点建设前期预备项目计划
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 估算总投资 | 责任单位 | 备注
合计（共35项） |  |  | 6383603.3
一 | 基础设施工程（共19项） |  | 4440746.3
（一） | 新型基础设施工程 |  | 500000
（1） | 融合基础设施项目 |  | 500000
1 | 广东智能网联＋低空多维空间（韶关）综合试验区建设项目 | 1.建设无人机科创重点实验室，无人机系统研发创新中心，低空飞行器交通联合实验室，陆空交通工具测试中心，通信监控基站，5G、6G数据中心，气象监测预报预警系统； 2.建设低空救援、医疗服务中心，以低空空间应用、无人机产业链人才培训为特色的职业技术学校，完善配套新能源设施设备以及水、路、电等基础设施 | 500000 | 新丰县政府
（二） | 公路工程 |  | 2082467
（1） | 高速公路项目 |  | 1821200
2 | 京港澳高速公路韶关小塘至甘塘段改扩建工程 | 高速公路改扩建109.84公里 | 1821200 | 市交通运输局
（2） | 普通公路项目 |  | 261267
3 | 国道G240线曲江区广乐高速乌石出口至英德交界段改建工程 | 建设里程15.8公里的一级公路 | 67258 | 市交通运输局
4 | 国道G535线始兴县下窖（江西交界）至顿岗段改建工程 | 建设里程35公里的二级公路 | 65480 | 市交通运输局
5 | 省道S247线乐昌金水湾至龙山温泉段改建工程 | 建设里程30.3公里的三级公路 | 39879 | 市交通运输局
6 | 国道G535线乐昌市上埔村至两界圩段改建工程 | 建设里程29公里的二级公路 | 65668 | 市交通运输局
7 | 国道G358线翁源陂头至翁源县城段改建工程 | 建设里程11.3公里的二级公路 | 22982 | 市交通运输局
（三） | 港航工程 |  | 265334.3
（1） | 港口码头项目 |  | 265334.3
8 | 韶关港武江港区乐昌作业区一期工程 | 建设8个1000吨级通用泊位，年设计吞吐量为 620万吨，其中散货520万吨、件杂货100万吨。码头建设相应的堆场、道路、仓库等生产、辅助生产建筑，配备相应的装卸、运输机械设备和供水、供电等设施 | 91665.9 | 市交通运输局
9 | 韶关港北江港区大坑口作业区一期工程 | 建设8个1000吨级通用泊位（一阶段拟建设6个泊位），利用岸线610米，后方陆域占地面积8.17万平方米，设计吞吐量1150万吨，并相应配套机械设备、给排水、供电照明、通信等辅助生产设施 | 58635.4 | 曲江区政府
10 | 乳源瑶族自治县桂头港配套基础设施建设项目 | 桂头港港口工程建设项目；桂头港仓储物流中心建设项目；桂头港冷链物流枢纽建设项目；桂头港其他配套设施建设项目。建设7个舶位、1个仓储物流中心，1个冷链物流枢纽及其他配套设施。设计年吞吐量为件杂货250万t/a，集装箱18万TEU/a。码头年设计通过能力为件杂货255万t/a，集装箱19.7万TEU/a | 115033 | 乳源县政府
（四） | 能源工程 |  | 1428000
（1 ） | 抽水蓄能项目 |  | 800000
11 | 广东乐昌野猪山抽水蓄能电站项目 | 装机容量为4×30万千瓦 | 800000 | 乐昌市政府
（2） | 新型储能项目 |  | 158500
12 | （康普盾）韶关仁化100MW/200MWh独立储能项目 | 建设用地约为30亩，建筑面积2万平方米 。项目容量为100MW/200MWh电化学储能电站，储能电站分为储能装置部分及升压站部分。建设1个升压站，升压站内设有一台容量为120MVA的变压器，其中变压器35kV侧采用分支接线，分别接入35kV配电装置进线柜升压站高压侧接线采用线变组接线，出线为 1 回路，接至距离项目处最近的110KV变电站 | 55000 | 仁化县政府
13 | 韶关市曲江区马坝电网侧独立储能电站建设项目 | 建设208MW/416MWh独立储能站，一期规划总装机容量208MW/416MWh | 103500 | 曲江区政府
（3） | 电网项目 |  | 573000
14 | 500千伏、220千伏输变电工程，110千伏及以下配电网工程（韶关） | 建设500千伏、220千伏输变电工程，110千伏及以下配电网工程 | 173000 | 韶关供电局
| 韶关500千伏乐昌输变电工程 | 新建1座500千伏变电站，新增变电容量1×100万千伏安。解口坪石电厂至曲江线路接入，新增线路长度2×2公里 | 40000 | 韶关供电局
| 韶关220千伏新庄输变电工程 | 规划新建1座220千伏变电站，新增主变容量2×18万千伏安；新建220千伏线路4回，新增220千伏线路长度2×4+2×47.5千米；新建110千伏线路7回等 | 40000 | 韶关供电局
| 韶关220千伏古市输变电工程 | 规划新建1座220千伏变电站，新增主变容量2×18万千伏安；新建220千伏线路2回，新增220千伏线路长度3千米；新增110千伏线路长度46千米 | 30000 | 韶关供电局
| 韶关220千伏墨江至樱花线路增容改造工程 | 规划改造220千伏墨江至樱花线路1回，新建线路长度约1×24.4千米 | 4000 | 韶关供电局
| 韶关220千伏丹廊甲乙线扩容工程 | 规划改造韶关220千伏丹廊甲乙线路2回，新建线路长度线路长度约2×18千米 | 6000 | 韶关供电局
| 韶关220千伏坑口输变电工程 | 建设主变2×180兆伏安，出线建设140千米输变电工程 | 20000 | 韶关供电局
| 韶关220千伏白土数据中心输变电工程 | 建设主变2×240兆伏安，出线建设30千米输变电工程 | 18000 | 韶关供电局
| 韶关220千伏数据2站输变电工程 | 建设主变2×240兆伏安，出线建设20千米输变电工程 | 15000 | 韶关供电局
15 | 湖南—广东电力灵活互济工程 | 新建一座200-300万千瓦直流背靠背换流站，两侧分别通过500千伏交流线路接入湖南郴州电网、广东韶关电网 | 400000 | 韶关供电局
（五） | 水利工程 |  | 114945
（1） | 水利防灾减灾项目 |  | 91945
16 | 南水水库水利枢纽改造提升工程项目 | 泄洪洞洞轴线布置在大坝左岸，进水口位于大坝左岸公路隧洞出口附近的山沟内，与原泄洪洞轴线最小距离约45米，出口位于原泄洪洞出口下游约130米。采用无压泄洪洞，底坎高程208米，断面为7.5×11.0米的城门洞型，长度约709米 | 33700 | 乳源县政府
17 | 乐昌市内涝治理项目 | 建设雨污水管道、内涝点治理、通讯、下穿铁路地道改造工程 | 43245 | 乐昌市政府
18 | 广东省仁化县县域自来水引调水工程 | 引调水总线路长度8.93公里。其中改造明渠1公里，加固改造渡槽1宗，新建渡槽1宗，新建隧洞7.63公里 | 15000 | 仁化县政府
（2） | 农村水利建设项目 |  | 23000
19 | 南雄市城乡供水“三同五化”建设工程 | 新建56宗小型集中供水工程、139宗农村供水提升改造工程、中心城区管网改造约16公里和24个自来水厂改造 | 23000 | 南雄市政府
（六） | 城市建设工程 |  | 50000
（1） | 产业转移园及产业集聚发展项目配套基础设施 |  | 50000
20 | 新丰县低空经济产业园项目 | 以低空飞行为主题，带动通航和无人机组装制造业等领域的发展，建设园区基础设施、标准厂房，打造集飞行测试+研学培训+旅游为一体的综合低空经济产业项目 | 50000 | 新丰县政府
二 | 产业工程（共10项） |  | 785919
（一） | 新一代信息技术工程 |  | 300000
（1） | 电子信息项目 |  | 300000
21 | 韶关忠信电子材料有限公司年产5万吨池窑拉丝电子纱项目 | 建设年产5万吨池窑拉丝电子纱生产线，引进先进的玻璃液流控制系统、X射线荧光光谱仪、拉丝机等生产设备，配套建设联合车间、天然气站、制氧站、污水和废气处理站等建筑物 | 100000 | 始兴县政府
22 | 卓先（韶关）电子材料有限公司年产2万吨电解铜箔项目 | 建设年产2万吨电解铜箔生产、销售项目 | 100000 | 始兴县政府
23 | 忠信世纪电子材料（始兴）有限公司月产180万张布基覆铜板二期项目 | 建设覆铜板二期生产、销售项目 | 100000 | 始兴县政府
（二） | 高端装备制造工程 |  | 30000
（1） | 智能制造项目 |  | 30000
24 | 欧莱新材明月湖产业园研发中心项目 | 用地面积约208.5亩。建筑面积7万平方米，建设研发中心、总部大厦、未来馆、实验楼、检测分析中心和会议中心等 | 30000 | 韶关高新区管委会
（三） | 新材料产业工程 |  | 95000
25 | 乳源10000吨电化学关键材料项目 | 生产10000吨电化学关键材料，主要产品包括双氟双草酸磷酸锂、双草酸硼酸锂和六氟磷酸锂 | 95000 | 乳源县政府
（四） | 传统产业升级工程 |  | 180000
（1） | 资源开发项目 |  | 180000
26 | 仁化县长江镇塘洞石英矿开采及年产60万吨低铁石英砂加工项目 | 1.矿山开采；2.60万吨低铁石英砂包括低铁光伏材料和电子级超细硅微粉生产线建设；3.高科玻璃包括全电容高硼硅玻璃生产线和太阳能超白玻璃生产线建设 | 100000 | 仁化县政府
27 | 始兴县年产200万吨饮用天然山泉水项目 | 建设年产200万吨饮用天然山泉水生产基地项目 | 80000 | 始兴县政府
（五） | 绿色低碳产业工程 |  | 80919
（1） | 资源循环利用项目 |  | 80919
28 | 韶关市曲江区以生态环境为导向煤矸石综合利用试点项目 | 建设年综合利用煤矸石100万吨，同步生态治理和修复工程，建设煤矸石取用系统、煤矸石提质分选生产线、砂石骨料系统、腐殖酸肥生产线、腐殖土生产线等 | 30919 | 曲江区政府
29 | 韶关市数字化绿色低碳微循环基地建设项目（第一期） | 建设年产5万立方米发泡轻体建材生产线2条 | 50000 | 曲江区政府
（六） | 农林牧渔项目 |  | 100000
30 | 乐昌市国家储备林工程建设（一期）项目 | 建设总规模约10万亩林地，建设布局涵盖国有林场及各乡镇，建设内容包括营造林工程、支撑体系和产业体系建设；此外，拟发展林下中草药种植1万亩、森林康养基地1处，并配套支撑体系建设 | 100000 | 乐昌市政府
三 | 民生保障工程（共5项） |  | 1156938
（一） | 教育项目 |  | 40003
（1） | 普及高水平公共教育建设项目 |  | 40003
31 | 翁源县新区高级中学配套建设项目 | 用地面积约210亩，建筑面积4.3万平方米，其中地上建筑面积3.9万平方米，地下建筑面积4033平方米。建设内容包括体育馆1栋4742平方米、学生宿舍2栋共2.28万平方米、教师宿舍1栋5167平方米、食堂1栋5655平方米、风雨连廊660平方米、地下停车库1座4033平方米、配套道路434米及室外运动场工程等。配套工程建成后，可为78个高中班补齐配套用房的短板 | 28003 | 翁源县政府
32 | 新丰县第六小学 | 建设一所丰城街道中心小学，总用地面积约39000平方米，总建筑面积约2.1万平方米，建成后可提供1620个小学学位。包括3栋教学楼，1栋综合楼（含报告厅），1栋体艺楼，建筑之间通过风雨连廊连接，并建设门卫房、垃圾站、设备用房、300米运动场、3个篮球场、2个排球场等 | 12000 | 新丰县政府
（二） | 医疗卫生项目 |  | 16935
（1） | 医院建设项目 |  | 16935
33 | 粤北区域高水平疾控中心综合实验大楼建设项目 | 建筑面积约1.01万平方米。建设内容包括微生物检验室，理化检验室，公共卫生应急中心，应急物资储备仓库以及其他附属设施 | 16935 | 市卫健局
（三） | 文化旅游体育项目 |  | 1100000
（1） | 文化旅游项目 |  | 1100000
34 | 乐昌市九峰胜境国际生态度假区 | 占地面积约5724亩，建筑面积约2347亩。项目规划分三期建设，主要建设游客接待中心、虫草健康农场、精品民宿、广府风情商业街、3D灯光秀、沿溪茶香街、国学院、佗城博物馆、革命历史研学基地、森林康养社区、温泉疗养社区、疗愈酒店及安装观光小火车、缆车、公交接驳车站等基础设施项目 | 1000000 | 乐昌市政府
35 | 南岭国家旅游度假区项目 | 1.地块1：颐养森林1处，包括：养生度假酒店、南岭疗愈中心、中医“治未病”研究中心、中医养生浴、瑶韵小街、隐世庄园等； 2.地块2：杜鹃云宫1处，包括：游客服务中心、杜鹃度假酒店、树屋营地、餐厅、探索乐园、活动草坪、五指峰停车场等； 3.地块3：松石营地1处，包括：营地服务中心（ 漂流服务点+石漠化科普馆 ）、松石营地、星空营地、峡谷漂流、越野车俱乐部等 | 100000 | 乐昌市政府