附件

中共韶关市委党史研究室2019年度

部门整体支出绩效评价报告

摘  要

为推进财政支出绩效管理的科学化、精细化水平，增强资金使用单位的绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，广州博达管理咨询有限公司受韶关市财政局委托，对中共韶关市委党史研究室2019年部门整体支出进行绩效评价。

中共韶关市委党史研究室（韶关市人民政府地方志办公室，以下简称“党史研究室”）是市委直属的公益一类事业单位，正处级。2001年7月原韶关市委党史研究室和原韶关市地方志办公室合并组成韶关市史志办，2015年8月更名为现名称。内设机构4个，即综合科、党史科、方志科、年鉴科，核定事业编制13名。经费按财政补助一类拨付。该部门没有下属单位。

党史研究室2019年初部门预算425.32万元，调整后预算为526.69万元，部门决算526.69万元，支出率100%。2019年党史研究室重点开展综合年鉴编撰和信息化建设、党史研究、地方史志编修、“红军在粤北”研讨座谈会以及2019年第三批红色革命遗址保护利用五大项目。通过项目开展，丰富了党史地方志资源，挖掘开发了红色资源，起到以史鉴今、资政育人，增强文化软实力的效果。

经现场检查及佐证材料分析，2019年市党史研究室绩效指标基本完成，绩效目标基本达到预期，综合评定党史研究室整体绩效得分为71.7分，绩效等级为“中”。

在取得成效的同时，党史研究室也存在部分问题：一、预算调整幅度大，预算编制不够合理；二、绩效目标设置不够科学；三、项目监管不够到位，项目完成不够及时；四、项目社会效益不够高，宣传教育双向交流不足。

针对评价过程中发现的问题，提出如下建议：一、加强部门中期财政规划，提高预算编制科学性；二、提高绩效目标设置的明确性、全面性和可量化性；三、实施项目监督管理，提高项目完成及时性；四、落实满意度调查和意见征集，增强项目社会效益。

目 录

一、部门基本情况	4

（一）部门主要职能	4

（二）年度总体工作任务及重点工作任务	5

（三）资金使用的绩效目标及指标	5

（四）部门整体收支情况	7

二、绩效评价指标分析	9

（一）年度工作任务及绩效目标完成情况	9

（二）预算编制情况	10

（三）预算执行情况	12

（四）预算使用效益	15

三、评价结论	19

四、主要绩效	20

（一）充实党史地方志记载，增强文化软实力	20

（二）挖掘开发红色资源，弘扬革命精神	21

五、存在问题	21

（一）预算调整幅度大，预算编制不够合理	21

（二）绩效目标设置不够明确	22

（三）项目监管不够到位，项目完成不够及时	22

（四）项目社会效益不够高，和群众的双向交流不足	22

六、相关建议	23

（一）加强部门中期财政规划，提高预算编制科学性	23

（二）提高绩效目标设置的明确性	24

（三）实施项目监督管理，提高项目完成及时性	24

（四）落实满意度调查和意见征集，增强项目社会效益	25

# 一、部门基本情况

## （一）部门主要职能。

中共韶关市委党史研究室（韶关市人民政府地方志办公室）是市委直属的公益一类事业单位，正处级。2001年7月原韶关市委党史研究室和原韶关市地方志办公室合并组成韶关市史志办，2015年8月更名为中共韶关市委党史研究室（韶关市人民政府地方志办公室）。内设机构4个，即综合科、党史科、方志科、年鉴科。核定事业编制13名，其中主任1名、副主任2名，内设机构领导职数正职4名、副职3名；后勤服务人员数1名。经费按财政补助一类拨付。该部门没有下属单位。

中共韶关市委党史研究室（韶关市人民政府地方志办公室）的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关地方志、党史工作的方针、政策和法规，制定全市地方志、党史工作规划并组织实施。

2.负责组织、指导、督促和检查全市地方志、党史工作。

3.组织编纂《韶关年鉴》和地方志文献、党史资料，组织地方志资料年报工作。

4.组织、指导各县（市、区）地方志书、中共地方史的审查验收。

5.组织培训全市地方志、党史专职干部和编纂人员。

6.搜集、整理和保存地方志、党史文献和资料，组织整理旧志，推动地方志、党史理论研究及对外交流。

7.规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责韶关地情网站建设和管理。

8.组织地情研究和开发利用地方志资源、组织党史成果转化，开展党史爱国主义宣传教育。

9.承办市委、市政府及省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。

## （二）年度总体工作任务及重点工作任务。

1.年度总体工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，切实履行“以史鉴今、资政育人”职能，奋力谱写新时代韶关史志事业发展新篇章。

2.年度重点工作任务。重点实施开展综合年鉴编撰和信息化建设、党史研究、地方史志编修、“红军在粤北”研讨座谈会以及2019年第三批红色革命遗址保护利用五大项目。一边不断丰富党史地方志资源、保护好红色资源，做好革命历程、地方人文的记录者，避免历史文化的流失，增强历史的归属感。另一边加强宣传教育活动，加深党史地方志、红色资源教化育人效果，做好革命精神、人文情怀的继承者，丰富精神食粮，建造文化家园。

## （三）资金使用的绩效目标及指标。

根据党史研究室提供的基本情况表，绩效目标及指标如下表所示：

表1  绩效目标及指标计划情况表

| 指标 类型 | 指标名称 | 本年度计划完成水平 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 指标1：综合年鉴编撰和信息化建设 | 1.2019年完成《广东年鉴（2019）》（韶关部分）的组稿； 2.2019年12月底出版发行1500册《韶关年鉴（2019）》； 3.对韶关地情网站进行集约化管理，做好资料上传工作。 |
|  | 指标2：党史研究 | 1.聘请专家团队为《中国共产党韶关历史第三卷》（1979-2012）调整、完善框架结构、编目设计，修改1979-2012年部分初稿，查找资料和组织编撰2002-2012年部分的初稿。 2.制作《解放韶关》纪录片； 3.征集改革开放图片。 |
|  | 指标3：地方史志编修 | 1.完成4期《韶关史志》期刊编撰出版； 2.对2013年-2018年的资料年报进行归档整理； 3.制作《韶关古村落》宣传片；出版《韶关古塔》； 4.聘请专家团队编纂《韶关简史》，召开编目评审会。 5.开展自然村落历史人文普查工作，成熟一册，送出版一册。 |
|  | 指标4：“红军在粤北”研讨座谈会 | 举办“红军在粤北”研讨座谈会 |
|  | 指标5：2019年第三批红色革命遗址保护利用 | 启动革命遗址大普查工作，召开1次革命遗址普查培训班。 |
| 效果指标 | 指标1：社会效益 | 编纂出版《韶关年鉴（2019）》《韶关古桥》、制作《解放韶关》记录片，编纂《韶关简史》等，让其发挥存史、资政、育人的作用。 |

鉴于党史研究室未能量化效果指标，党史地方志价值和影响力、宣传教育效果以及红色资源基地挖掘、开发工作成效缺乏呈现形式，故结合部门职能和各项目支出目标，第三方新增“《韶关年鉴》文献引用次数”、“党史地方志宣传效果”，“新增省级党史教育基地个数”三个四级指标，落实部门整体工作绩效评价。

## （四）部门整体收支情况。

2019年初部门预算收入数为425.32万元，调整后预算收入数为526.69万元，决算数为526.69万元。2019年初部门预算计划支出数为425.32万元，其中：基本支出299.32万元，项目支出126万元；年中发生预算调整，调整后部门支出数为526.69万元，其中：基本支出400.66万元，项目支出126.03万元，预算调整率为23.83%；部门决算数为526.69万元，其中：基本支出400.66万元，项目支出126.03万元，支出率100%。

表2  党史研究室部门收入预决算情况表     单位：万元

| 收入类型 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 425.32 | 526.69 | 526.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 425.32 | 526.69 | 526.69 |

表3  党史研究室部门支出预决算情况    单位：万元

| 支出分类方式 | 支出类型 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按性质分类 | 一、基本支出 | 299.32 | 400.66 | 400.66 |
|  | （一）人员经费 | 258.36 | 367.02 | 367.02 |
|  | （二）日常公用经费 | 40.96 | 33.65 | 33.65 |
|  | 二、项目支出 | 126.00 | 126.03 | 126.03 |
|  | 其中：基本建设类项目 | — | — | — |
|  | 三、上缴上级支出 | — | — | — |
|  | 四、经营支出 | — | — | — |
|  | 五、对附属单位补助支出 | — | — | — |
|  | 合 计 | 724.64 | 927.36 | 927.36 |
| 按功能分类 | 一、一般公共服务支出 | 350.06 | 441.40 | 441.40 |
|  | 二、外交支出 | — | — | — |
|  | 三、国防支出 | — | — | — |
|  | 四、公共安全支出 | — | — | — |
|  | 五、教育支出 | — | — | — |
|  | 六、科学技术支出 | — | — | — |
|  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | — | 0.85 | 0.85 |
|  | 八、社会保障和就业支出 | 57.20 | 56.81 | 56.81 |
|  | 九、卫生健康支出 | — | 5.22 | 5.22 |
|  | 十、节能环保支出 | — | — | — |
|  | 十一、城乡社区支出 | — | — | — |
|  | 十二、农林水支出 | — | — | — |
|  | 十三、交通运输支出 | — | — | — |
|  | 十四、资源勘探信息等支出 | — | — | — |
|  | 十五、商业服务业等支出 | — | — | — |
|  | 十六、金融支出 | — | — | — |
|  | 十七、援助其他地区支出 | — | — | — |
|  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | — | — | — |
|  | 十九、住房保障支出 | 18.06 | 22.41 | 22.41 |
|  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合 计 | 425.32 | 526.69 | 526.69 |
| 按经济分类 | 一、工资福利支出 | — | — | 248.02 |
|  | 二、商品和服务支出 | — | — | 159.33 |
|  | 三、对个人和家庭的补助 | — | — | 119.00 |
|  | 四、债务利息及费用支出 | — | — | 0.00 |
|  | 五、资本性支出（基本建设） | — | — | 0.00 |
|  | 六、资本性支出 | — | — | 0.35 |
|  | 七、对企业补助（基本建设） | — | — | 0.00 |
|  | 八、对企业补助 | — | — | 0.00 |
|  | 九、对社会保障基金补助 | — | — | 0.00 |
|  | 十、其他支出 | — | — | 0.00 |
|  | 合 计 | 425.32 | 526.69 | 526.69 |

表4   党史研究室重点项目预决算情况表     单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合年鉴编撰和信息化建设 | 43 | 39.26 | 39.26 |
| 党史研究 | 20 | 19.84 | 19.84 |
| 地方史志编修 | 63 | 39.42 | 39.42 |
| “红军在粤北”研讨座谈会 | — | 26.66 | 26.66 |
| 2019年第三批红色革命遗址保护利用 | — | 0.85 | 0.85 |
| 合计 | 126 | 126.03 | 126.03 |

# 二、绩效评价指标分析

## （一）年度工作任务及绩效目标完成情况。

党史研究室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行“以史鉴今、资政育人”职能。2019年度继续深耕综合年鉴编撰和信息化建设、党史研究和地方史志编修工作，丰富党史和地方志资源，宣传教育党史爱国主义和地方历史人文，推进本地精神文明建设。同时新增“红军在粤北”研讨座谈会和第三批红色革命遗址保护利用项目，深入挖掘和升华红色资源价值，提高对红色资源的关注和传承。

## （二）预算编制情况

预算编制情况包括预算编制、目标设置、保障措施3个二级指标，指标分值30分，评价得分20分，得分率67%。

1.预算编制，指标分值18分，评价得分11分，得分率61%。

（1）预算编制合理性，指标分值5分。党史研究室2019年部门预算编制、分配符合部门职责，匹配年度工作重点，但存在专项资金编制不够准确导致发生预算调整，党史研究专项经费、地方史志编修专项经费、综合年鉴编撰和信息化建设专项经费等 3 个项目均有调整预算且地方史志编修专项经费预算调整较大；以及功能分类和经济分类编制不够准确，项目之间调剂较多的问题，扣2分。

（2）预算编制规范性，指标分值5分。党史研究室各项目分别设置绩效目标，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，但党史研究专项经费和地方史志编修专项经费两个跨年度项目的“二下”信息中绩效目标的总体目标、中期目标和年度目标，三者基本一致，绩效目标设置的规范化和细致程度不足，扣1分。

（3）预算编制规划性，指标分值4分。党史研究室未组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，未研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项并测算分年度收支数额，不得分。

（4）预算编制科学性，指标分值4分。据决算报告，年中新增两个项目，2019 年第三批红色革命遗址保护利用项目是根据《关于开展广东省革命遗址大普查的通知》（粤党史[2019]26号）文件精神安排，“红军在粤北”研讨座谈会是按照市委主要领导指示和红军长征粤北纪念馆建设项目工作组联席会议安排，党史研究室的预算安排能够保障中央和省、市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，得4分。

2.目标设置，指标分值10分，评价得分8分，得分率80%。

（1）绩效目标覆盖率，指标分值2分。据预算报告，年初的党史研究专项经费、地方史志编修专项经费、综合年鉴编撰和信息化建设专项经费等 3 个项目均有设置绩效目标，得2分。

（2）绩效目标合理性，指标分值4分。绩效目标能体现部门职责和年度计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，申报的项目可行、有必要，得4分。

（3）绩效指标明确性，指标分值4分。绩效指标中关于社会经济效益指标的设置，只设置了一个笼统的“社会效益”指标，未能量化具体化，目标值测算也没有相关依据，扣2分。

3.保障措施，指标分值2分，评价得分1分，得分率50%。

党史研究室制定并执行了相关财务、项目管理制度以及实施方案（计划），但未提供所制定的制度或方案得到切实执行的佐证资料，扣1分。

## （三）预算执行情况。

预算执行情况包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理5个二级指标，指标分值40分，评价得分31分，得分率77.5%。

1.资金管理，指标分值22分，评价得分19分，得分率86.36%。

（1）部门预算支出率，指标分值6分。根据党史研究室提供的预决算报表，2019年初预算425.32万元，调整后预算526.69万元，实际支出526.69万元，支出率为100%，得6分。

（2）结转结余率，指标分值3分。根据党史研究室提供的预决算报表，当年度上级财政补助收入为0，全年结转结余率为0，得3分。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性，指标分值3分。2018年和2019年年末均无部门财政存量资金，得3分。

（4）政府采购执行率，指标分值2分。政府采购计划金额4.5万元，实际金额24.9万元，政府采购实际金额远超计划金额，是计划金额的553.33%，不得分。

（5）财务合规性，指标分值4分。部门整体资金管理、费用支出能按制度规范执行，但部分存在以下问题：一是会计核算不够规范，2019年12月支付《韶关古塔》稿费9000元，地方史志编修专项经费入账6992元，公用经费入账2008元，用了同一张原始凭证和记账凭证；二是会计执行存在疏漏，《2018年专项资金重点检查结论及处理决定》（韶财监[2018]36号）和《关于对市委党史研究室（市史志办）进行监督检查的情况反馈意见》均指出单位存在支付专家费劳务费时未代扣代缴个税问题，并要求整改，现场查账发现，单位2019年账务仍然存在该问题，鉴于该问题普遍，具体金额无法统计，同时专家费劳务费的支付，附件资料不够全面，未列出具体工作量。该项得3分。

（6）预决算信息公开，指标分值4分。在“韶关史志”频道栏目中的“财政预决算信息公开”子栏目，按规定内容、时限、范围公开了预决算信息，得4分。

2.项目管理，指标分值7分，评价得分3分，得分率42.86%。

（1）项目实施程序，指标分值2分。项目实施过程中存在验收不够规范，验收时间一栏未填写；以及各项目合同内容制定不严谨，合同规定合同签订后几个工作日内一次性100%支付合同金额的付款方式，不利于保护甲方党史研究室的权益，得1分。

（2）项目监管，指标分值5分。党史研究室建立了资金管理制度，对主管的专项资金和专项经费实施了检查、监控、督促整改，但未提供开展有效的检查、监控、督促整改的佐证资料，扣3分。

3.资产管理，指标分值5分，评价得分4分，得分率80%。

（1）资产管理安全性，指标分值2分。单位资产使用合规、配置合理、安全运行，得2分。

（2）固定资产利用率，指标分值3分。固定资产使用方面，存在2019年大幅度计提固定资产折旧的问题，据决算报表显示，单位年初固定资产原值95.86万元，累计折旧0，年末固定资产原值96.20万元，累计折旧72.41万元。此外，固定资产管理不够规范，根据资产清单，有电脑打印机等已入账约19年、空凋已入账约27年，未走报废程序故仍然是单位的固定资产，但这种固定资产也未实际使用，只是闲置挂账。扣1分。

4.人员管理，指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。

2019年本部门核定事业编制13名，工勤人员1名；实际在编在岗事业编制11人，工勤人员1人，未超编，得2分。

5.制度管理，指标分值4分，评价得分3分，得分率75%。

部门制定并实施了《市委党史研究室专项资金管理制度》、《市委党史研究室财政专项资金绩效评价管理办法》等制度，成立内部控制小组并开展内部控制工作，然而，内控制度未得到有效执行，《2018年专项资金重点检查结论及处理决定》（韶财监[2018]36号）和《关于对市委党史研究室（市史志办）进行监督检查的情况反馈意见》已要求整改的支付专家费劳务费时未代扣代缴个税问题在2019年仍有发生。得3分。

## （四）预算使用效益。

预算使用效益包括经济性、效率性、效果性、公平性4个二级指标，指标分值30分，评价得分20.71分，得分率69.03%。

1.经济性，指标分值6分，评价得分3分，得分率50%。

（1）公用经费控制率，指标分值2分。机关运行费预算安排35.28万元，公用经费决算33.65万元。另根据《部门决算量化评价表》，日常公用经费决算数小于预算数，得2分。

（2）“三公”经费控制率，指标分值2分。三公经费预算8万元，决算4.01万元，未超预算。然而，公务用车购置及运行费，预算2.1万元，决算2.8万元，超预算，扣1分。

（3）预算调整率，指标分值2分。年初预算425.32万元，调整后预算526.69万元，预算调整率23.83%，预算调整比率大于3%，此项不得分。

2.效率性，指标分值9分，评价得分6.8分，得分率75.55%。

（1）重点工作完成率，指标分值3分。根据市委主要领导指示召开的“红军在粤北”研讨座谈会圆满完成；根据《中共广东省委办公厅关于印发<广东省红色革命遗址保护利用行动实施方案>的通知》（粤委办〔2018〕4 号）、《关于开展广东省革命遗址大普查的通知》（粤党史〔2019〕26 号）实施的第三批红色革命遗址保护利用工作顺利完成。部门本年度重点工作完成产出和绩效明显，得3分。

（2）绩效目标完成率，指标分值3分。由于部门设置的整体绩效目标不够量化不够明确，无法科学判断整体绩效目标完成情况，扣1分。

（3）项目完成及时性，指标分值3分。综合年鉴编撰和信息化建设项目、“红军在粤北”研讨座谈会以及2019年第三批红色革命遗址保护利用项目均在计划时间完成。党史研究专项，根据《关于编写中国共产党韶关历史（第三卷）的工作方案》（韶委办发电〔2015〕71号）要求需2019年完成出版，实际尚未完成。地方史志编修专项，名镇名村志的初审、复审工作已完成，《全粤村情》（韶关卷）未全部完成出版工作、第三轮修志工作未完成聘请专家团队修志，该项目整体未完成。部门5个项目中有3个完成及时，得1.8分。

3.效果性，指标分值10分，评价得分7.9分，得分率79.1%。

（1）党史地方志文献出版完成情况，指标分值4分。一是《韶关年鉴2019》，据单位提供的实体书CIP数据页，已完成出版，得1.5分。二是《全粤村情（韶关卷）》，因为送出版后，需经过省办审核、审核合格后分到出版社、出版社经过三轮审核、省办抽检、印刷出版的过程，因此未能全面完成出版。实际已完成出版4册，正送出版17册，未定出版4册，得0.75分。三是《中国共产党韶关历史（第三卷）》由于收录内容按省委党史研究室转中央党史研究室要求需从原来的1979-2002年变成1979-2012年，内容增加，影响了审核出版工作进度，截至2020年4月，已完成统改稿正在报请省级党史专家审核，酌情得0.2分。四是《韶关史志》已出版4期，完成预期，得0.5分。该项综合得2.95分。

表5  党史地方志文献出版完成情况明细表

| 序号 | 子项 | 分值 | 得分 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《韶关年鉴2019》 | 1.5 | 1.5 | 据单位提供的实体书CIP数据页，已完成出版 |
| 2 | 《全粤村情（韶关卷）》 | 1.5 | 0.75 | 因为送出版后，需经过省办审核、审核合格后分到出版社、出版社经过三轮审核、省办抽检、印刷出版的过程，因此未能全面完成出版。实际已完成出版4册，正送出版17册，未定出版4册 |
| 3 | 《中国共产党韶关历史（第三卷）》 | 0.5 | 0.2 | 由于收录内容按省委党史研究室转中央党史研究室要求需从原来的1979-2002年变成1979-2012年，内容增加，影响了审核出版工作进度，截至2020年4月，已完成统改稿正在报请省级党史专家审核 |
| 4 | 《韶关史志》 | 0.5 | 0.5 | 已完成出版4期 |
| 合计 |  | 4 | 2.95 |  |

- 《韶关年鉴》文献引用次数，指标分值2分。该指标反映《韶关年鉴》这一地方志代表性文献出版后被使用情况。截至2020年6月8日，通过中国知网查询到的被引用次数，广东省21个地市年鉴的总被引用次数为1143次，平均每个地市年鉴被引用次数约54次，《韶关年鉴》被引用26次，低于平均水平，《韶关年鉴》文献价值和学术影响力有待提高，得0.96分。

（3）党史地方志宣传教育效果，指标分值2分。党史地方志宣传教育活动不少于4次、总人数不少于500 人，整体宣传教育效果及影响范围达到预期，得2分。党史研究室具体举办了以下宣传教育活动：一是3月21日，党史研究室副主任邓培雄在北江中学体育馆为高中学生讲授“缅怀革命先烈 传承红色基因 刻苦学习强本领 报效祖国会有时”的专题讲座，参加师生达2,000多人。二是10月22日，联合举办“红军在粤北”研讨座谈会，国内、省内权威的党史、军史和文博专家，及入围论文作者约60人参加了座谈会。三是拍摄《韶关市重点古村落宣传片》，在微信公众号“韶关史志”上刊登推广。四是刊登多份宣传稿，如在《南方杂志》杂志发表《党和国家领导人在韶关的足迹》，在《广州党史》（第三期）杂志发表《牺牲在黎明前的梁展如》，在《历史中的转折——广东解放实录》发表《韶关解放实录》等文章。五是积极参与红军长征粤北纪念馆布展工作，市委市政府11月29日联合发文通报表扬为红军长征粤北纪念馆建设工作先进单位。

（4）新增省级党史教育基地数量，指标分值2分。红军长征粤北纪念馆（含铜鼓岭红军烈士纪念碑、城口红色革命遗址群）、南昌起义部队革命活动旧址——犁市当铺，两个基地成功入选省级党史教育基地名单，红色资源挖掘、开发成效达到预期，得2分。

4.公平性，指标分值5分，评价得分3分，得分率60%。

（1）群众信访办理情况，指标分值2分。已在规定时限内办结一件群众信访，部门对服务群众的重视程度较高，回复意见及时，得2分。

（2）公众或服务对象满意度，指标分值3分。宣传教育功能是党史地方志工作的主要功能之一，要通过宣传教育让人民群众更深入的了解我们的党史，以史为鉴，从抗战历史中汲取精神力量，感受中华民族坚不可摧的民族精神。在党史地方志的宣传、教育、培训、对外参观等工作中，应同步对宣教对象进行满意度调查。然而党史研究室未能在这些工作中同步进行满意度调查，适当扣2分。

# 三、评价结论

本次评价采用四级细化指标评分表，从预算编制情况（预算编制、目标设置、保障措施）、预算执行情况（资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理）、预算使用效益（经济性、效率性、效果性、公平性）3个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合评价中共韶关市委党史研究室2019年度部门整体支出预算绩效管理总体情况。结合部门整体绩效及主要问题的分析，党史研究室在2019年度部门整体支出绩效评价的总得分为71.7分，绩效等级为“中”（详细评分见附件）。

# 四、主要绩效

## （一）充实党史地方志记载，增强文化软实力。

党史研究室实施综合年鉴编撰和信息化建设、党史研究、地方史志编修三大项目，继续丰富完善党史地方志资源，写好党的革命史，记录好地方的过往变迁，留下历史的足迹，铭记先人的教导，共创未来辉煌。

综合年鉴编撰和信息化建设方面，完成《广东年鉴（2019）》（韶关部分）的组稿、出版发行1,500册《韶关年鉴（2019）》。同时加强信息化建设，提高使用舒适度，关停下线韶关地情网站，部分栏目内容集约化至韶关市政府门户网的“韶关史志”栏目中，做好日常资料上传管理。

党史研究方面，完成党史三卷2002至2012年初稿，形成初稿6章约64万字，聘请党史专家对初稿全文进行统稿、修改。同时丰富党史记录形式和内容，制作、征集《解放韶关》纪录片和改革开放图片，并正筹备编写《韶关改革开放实录》。

地方史志编修方面，完成4期《韶关史志》期刊编撰出版、出版4册《全粤村情（韶关卷）》、对2013-2018年的资料年报进行归档整理、制作《韶关古村落》宣传片、出版《韶关古塔》、聘请专家团队编纂《韶关简史》、开展自然村落历史人文普查工作，拯救逐渐湮没的自然村落历史人文印记。

## （二）挖掘开发红色资源，弘扬革命精神。

党史研究室2019年度启动第三批红色革命遗址保护利用工作并召开革命遗址普查培训会，同时新增2个省级党史教育基地：红军长征粤北纪念馆（含铜鼓岭红军烈士纪念碑、城口红色革命遗址群）、南昌起义部队革命活动旧址——犁市当铺，充分发掘开发红色资源，保护历史遗迹。

以红色资源为寄托，开展党史教育宣传活动，如举办“红军在粤北”研讨座谈会，弘扬革命精神，建造精神文明家园。

# 五、存在问题

## （一）预算调整幅度大，预算编制不够合理。

党史研究室2019年初预算425.32万元，调整后预算526.69万元，预算调增了101.37万元，预算调整幅度大。一方面部门未组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划、未研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项并测算分年度收支数额，不利于综合预测项目发展趋势及相关收支情况，同时易遗漏部分影响预算编制稳定性的因素，从而增大了预算调整的可能性。此外中期财政规划和未来三年相关事项测算的不到位，也削弱了本年度预算编制与未来年度预算编制的关联度和连贯性，降低了部门工作规划和目标的系统性和整合度。另一方面，专项资金编制不够准确，如年中新增的两个项目“红军在粤北”研讨座谈会和 2019 年第三批红色革命遗址保护利用项目，未在本部门专项中统筹解决，功能分类、经济分类编制不够准确，项目之间调剂多，反映出项目定位和分类不够清晰，进而导致预算编制的合理性不足。

## （二）绩效目标设置不够明确。

党史研究室在预算报告中，相关项目均设置了绩效目标，但目标设置不够明确。一是跨年度项目未能合理的细化区分确定总体、中期和年度绩效目标，绩效目标的短期和长期、整体和局部的指导作用得不到体现和发挥，不利于项目的整体把控和细节均衡。二是绩效目标设置不够全面、不够量化，对项目效益的考核有所欠缺。项目单位却只笼统地设置了“社会效益”指标，无具体的评估对象和目标值测算，无法实际操作。

## （三）项目监管不够到位，项目完成不够及时。

项目单位未对按规定主管的专项资金和专项经费实施有效的检查、监控、督促整改。党史研究、地方史志编修项目未能及时完成2019年的出版工作，部门对项目的工作进程把握不精准，工作规划与实际状况契合程度不高未能及时调整，是项目监督管理的疏漏之处。

## （四）项目社会效益不够高，和宣传教育双向交流不足。

截至2020年6月8日通过中国知网查询到的被引用次数，广东省全部21个地市年鉴的总被引用次数为1143次，平均每个地市年鉴被引用次数约54次，《韶关年鉴》被引用26次，低于平均水平，《韶关年鉴》文献价值和学术影响力有待提高。

宣传教育功能是党史地方志工作的主要功能之一，要通过宣传教育让人民群众更深入的了解我们的党史，以史为鉴，从抗战历史中汲取精神力量，感受中华民族坚不可摧的民族精神。然而，在党史地方志的宣传、教育、培训、对外参观等工作中，党史地方志部门和宣教对象的双向交流不足，未通过满意度调查、意见征集等方式及时了解宣教对象的反馈意见，未能通过和群众的充分交流来进一步提高项目社会效益。

# 六、相关建议

## （一）加强部门中期财政规划，提高预算编制科学性。

中期财政规划是年度预算编制的参考和指引，部门需组织和汇总编制中期财政规划，研究未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，增强预算编制的科学性和合理性。一是充分考虑改革、政策、发展等因素，合理测算分年度收支数额，有效减少预算调整的发生。二是加强与省级对口部门的沟通联系，进而明确本部门年度重点工作，制定具体项目内容和模式。三是党史、地方志的地方属性清晰，要根据韶关的革命事迹和红色资源等地方特色进行项目内容的丰富和扩展，主动挖掘红色资源、向省里申报项目资金，因地制宜的储备项目并争取上级支持。

另外预算编制时需注意提高专项资金编制的准确度，以及功能分类和经济分类的准确度，避免频繁出现项目调剂。年中若不可避免出现新增项目或内容，也应相应匹配统筹方案，避免新增项目的开展游离在专项统筹之外，削弱预算编制的意义和效果。

## （二）提高绩效目标设置的科学性。

党史研究室要提高绩效目标设置的全面性和可量化性。一方面是舍去笼统概述，充分量化目标设置及指标值。要针对项目质量设置相关绩效指标，回归到项目的实质，分析项目的实际效益，促进项目的可持续。除了要关注产出成果，更要重视评估产出的价值和影响力、文化知识宣传教育效果。社会效益主要考查党史地方志以及红色革命遗址的宣传教育效果和影响力，唯有将主观印象量化呈现，绩效评估才具有可操作性。如通过“《韶关年鉴》文献引用次数”来评估年鉴的价值和影响力，目标值参考我省其他地市年鉴引用次数的平均水平，年鉴的价值和影响力得以量化并进行合理比较，项目绩效客观公正。

## （三）实施项目监督管理，提高项目质量和社会效益。

一是实施实时的项目质量监控，项目质量作为监督管理的关键内容，要及时测算现有产出效果、合理预测未来产出效益，并与预期效益相比较，发现现行项目模式不足之处，有的放矢地优化后续开展内容和方式，使得项目质量处于动态发展前进的状态。本年度部门5个项目的产出效益未达最佳，且项目效益多少很大程度上依赖人民群众的受教育程度和价值体系，主观性较强，因此更有必要实施实时的项目质量监控，以在实践的过程中检验出有效的宣传教育方式，扩大综合年鉴、党史研究、地方史志编修以及红色革命遗址项目的影响力。二是制定项目监督管理办法，落实项目监督管理工作，提高工作效率和工作质量，避免出现项目进度拖延、项目质量不佳问题。实施项目进度条管理，以计划时间为准绳，根据项目实际完成程度合理调整工作安排，并提前做好相关人员联系和安排，尤其是党史地方志的编撰工作涉及多轮复核和审批，要避免影响整体工作进度。

## （四）落实满意度调查和意见征集，增强项目社会效益。

党史地方志的宣传教育工作是否充分、红色革命遗址保护工作是否到位，群众的参与是不可或缺的。开展群众满意度调查和意见征集，是群众作为项目参与者和监督者的双向过程。一方面，党史研究室的工作不是“闭门造车”，实际党史、地方志的创造者正是广大群众，让群众更充分地参与到项目中来，提高群众认同感的同时间接起到党史地方志宣传教育的作用，能最大化项目社会效益。另一方面，满意度调查和意见征集是群众发声和建议的最直接途径，保证满意度调查和意见征集的充分开展，能确保外部监督的持续有效和反馈机制的畅通无阻。

部门要落实好满意度调查工作，既可通过电子问卷、电话访谈等传统形式直接了解群众想法，也可通过公众号留言、主题征稿等新形式间接获取群众心声，搭建好部门与群众交流的平台，畅通群众意见反馈的渠道。

加强与本地学校、机构、社区的合作，将受教育程度较高、接受能力较强的群体作为切入点，实现宣传教育以点带面的效果，逐渐扩大辐射面积，让更多的人成为党史地方志的宣传者和红色资源的守护者，切身参与到项目中来。既能提高群众满意度，也能促进项目社会效益，并能拉近部门与群众的距离，形成良好循环。

附件：中共韶关市委党史研究室部门整体支出绩效评价评分表