附件

《韶关人文历史陈列》展览改造提升

项目第三方绩效评价报告

目  录

摘要	1

一、项目基本情况	3

（一）项目基本概况	3

（二）项目实施情况	3

（三）项目资金使用情况	6

二、绩效分析	6

（一）绩效目标设置及完成情况	6

（二）绩效评价指标分析情况	7

三、评价结论	18

四、主要绩效	18

五、存在问题	19

（一）论证决策不够充分，项目可持续性欠佳	19

（二）制度保障不够健全，预期产出不够理想	19

（三）项目监管不够到位，实施过程缺乏有效管理	20

（四）指标设置不够科学，绩效管理存在不足	20

（五）预算调整不够规范，内控机制不够完善	21

六、对策或建议	22

（一）强化可持续性论证，保障项目实施效益	22

（二）建立健全制度保障，提高项目实施效率	22

（三）完善项目监管机制，强化部门责任意识	23

（四）完善绩效管理体系，科学设置绩效指标	23

（五）规范资金使用管理，充分发挥资金效益	24

附件：项目绩效评价评分表	26

# 摘  要

受韶关市财政局（以下简称“市财政局”）委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所本着客观、公平、公正的原则对2019年度韶关市博物馆（以下简称“市博物馆”）“韶关人文历史陈列”改造提升项目进行第三方绩效评价。

为更好地满足广大群众日益增长的文化生活需求、更好地利用与保护文物，2018年，韶关市博物馆（以下简称“市博物馆”）向财政部申请地方博物馆免费开放陈列布展补助资金。截至2019年12月31日，该项目资金实际到位300万元，实际支出191.12万元，结余108.88万元，资金支出率63.71%。经综合评定，本项目绩效得分为72.66分，绩效等级为“中”。

本项目主要绩效通过编撰历史文化陈列大纲，从地理位置优势、人文历史、贸易经济、客家风情等多方面介绍韶关地区形式多样、开放包容、和谐善美的文化底蕴，有利于到馆参观者全方位了解韶关人文历史，更好地传播韶关独特的文化面貌。

但在评价过程中发现，项目在可持续性效益、制度保障、监管机制、绩效指标设置、资金管理等方面仍存在问题，主要体现在以下几个方面：一是项目前期论证决策不够充分，项目可持续性欠佳。二是制度保障不够健全，导致项目预期产出不理想。三是项目监管不到位，实施过程缺乏有效管理。四是绩效指标设置不够科学，项目绩效管理存在不足。五是预算执行不够规范，资金使用合规性不足。

针对评价过程中发现的问题，提出如下建议：一是强化可持续性论证，保障项目实施效益。二是建立健全制度保障，提高项目实施效率。三是完善项目监管机制，强化部门责任意识。四是完善绩效管理体系，科学设置绩效指标。五是规范资金使用管理，充分发挥财政资金使用效益。

# 一、项目基本情况

## （一）项目基本概况。

市博物馆馆舍自2001年启用，2003年开始举办陈列展览，至2018年，主要馆舍使用时间已近15年，陈列布展相对落后。为更好地满足广大群众日益增长的文化生活需求、更好地利用与保护文物，市博物馆向中央财政部申请地方博物馆免费开放陈列布展补助资金。

根据《财政部关于提前下达2019年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》（财文〔2018〕117），经省文化和旅游厅核定，2018年12月22日由省财政提前下达2019年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放（陈列布展）补助资金11,635万元，其中市博物馆“《韶关人文历史陈列》展览改造提升”项目300万元。

## （二）项目实施情况。

### 1.项目实施内容。

为了加强对项目实施的组织领导，市博物馆成立项目施工小组，由馆长担任组长，业务负责相关人员担任组员。本项目实施内容主要为：对原有人文历史陈列展厅进行改造，重新设计编撰大纲及布展，计划扩充至两个展厅。此外，改造文物展柜、展厅电路、监控设备、加强温度湿度控制等，增加多媒体互动设备。

根据现场评价及前期资料分析，市博物馆将“《韶关人文历史陈列》展览改造提升”项目主要分两部分委托第三方公司实施，一是通过领导班子会议决定委托广东科纳文化创意有限公司（以下简称“科纳公司”）负责陈列展览大纲编制工作，合同金额12.3万元。二是通过公开招标委托广州力天展览设计工程有限公司（以下简称“力天公司”）负责陈列布展设计改造、场景复原、艺术品制作及购置多媒体设备等，合同金额298.03万元，合同金额共计310.33万元。超出预算部分10.33万元由“北伐战争纪念馆陈列改造提升项目”结余资金补充至本项目使用。

### 2.项目实施计划及完成情况。

根据项目单位所提供绩效自评佐证材料，项目原计划2019年完成大纲编写、网上招标及确定设计方案。截至2019年底，市博物馆仅完成网上招标工作，并原则上通过第一版大纲。截至现场评价日，项目具体实施进度情况为：2020年2月20日力天公司提交深化设计方案，并于4月3日召开专家评审会对深化设计方案提出具体修改意见。3月20日，市博物馆确认效果方案与施工深化图纸，同日现场围蔽，项目人员进场。预计5月31日完成项目施工进行整体调试并移交场地。项目具体实施计划及完成情况详见表1-1。

表1-1 项目实施计划及完成情况表

| 序号 | 计划完成内容 | 计划完成时间 | 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成网上招标 | 2019年 | 2019年11月完成招标 |
| 2 | 完成大纲编写 | 2019年 | 第一版大纲于2019年8月31日通过。 2020年2月12日由市博物馆修改的大纲定稿，4月3日召开专家评审会对大纲细节进行修改。 |
| 3 | 确定设计方案 | 2019年 | 2020年2月20日，设计方提交深化设计方案，4月3日召开专家评审会针对深化设计方案提出具体修改意见。 |
| 4 | 受疫情影响停工 |  | 2020年1月市博物馆人文展厅暂停对外开放，1月13日完成文物撤展与归库，1月16日布展方开始进行拆除工作，由于疫情原因展厅清理暂停，3月22日复工。 |
| 5 | 效果方案与施工 深化图确认 | 2020年 3月20日 | 4月3日召开专家评审会针对深化设计方案提出具体修改意见。 |
| 6 | 施工准备（现场围蔽、项目人员进场） | 2020年 3月20日 | 4月12日，展览改陈进入现场施工阶段。 |
| 7 | 展厅基础装修及电器安装部分 | 2020年 5月25日 | 根据5月27日现场评审对项目现场查勘，展厅已完成基础装修及电器安装。 |
| 8 | 展厅艺术场景及 定制类陈列布展部分 | 2020年 5月25日 | 根据5月27日现场评审对项目现场查勘，展厅还未摆放将定制的实物、场景、雕塑等。 |
| 9 | 展厅多媒体部分 | 2020年 5月25日 | 根据5月27日现场评审对项目现场查勘，多媒体部分已完成采购，已确认多媒体展项素材内容，但尚未安装进行调试。 |
| 10 | 全场清理卫生、布展实施 | 2020年 5月29日 | 根据5月27日现场评审对项目现场查勘，现场尚未开始清理卫生，预计6月初完成。 |
| 11 | 项目整体调试与场地移交 | 2020年 5月31日 | 根据5月27日现场评审对项目现场查勘，预计6月初完成。 |

评价小组通过现场座谈及材料核查了解到，根据《市委书记专题会议纪要〔2019〕77号》文件要求，2019年5月拟将市博物馆纳入国家综合档案馆规划建设范围并将市博物馆大楼改造为档案馆。市财政局为避免财政资金的直接浪费于2019年11月15日向市文广旅体局建议对资金使用及项目选址进行调整。2019年12月经市委宣传部对《关于韶关市博物馆人文历史陈列展厅是否继续重新布展的请示》批复同意后项目恢复实施，期间项目停工1个月。2020年1月16日至3月22日项目又因疫情原因停工2个月，工期中间共停工近3个月。根据项目现场查勘，项目已完成基础装修及电器安装部分，尚未开始布展实施，项目预计需延期10个工作日左右。

## （三）项目资金使用情况。

2019年4月，项目资金额度已全额下达至市博物馆使用。截至2019年12月31日，市博物馆实际支出项目资金191.12万元，结余108.88万元，资金支出率63.71%。截至现场评价日，尚未发生其他支出。项目支出明细详见表1-2。

表1-2 项目支出明细表

| 序号 | 时间 | 项目支出内容 | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年7月4日 | 市博物馆《韶关人文历史陈列》大纲编制（首付款70%） | 8.61 |
| 2 | 2019年12月9日 | 人文历史陈列展览改造提升项目 （预付款60%） | 178.82 |
| 3 | 2019年12月12日 | 《韶关人文历史陈列》大纲编制项目 （尾款30%） | 3.69 |
| 支出合计 |  |  | 191.12 |
| 资金支出率 |  |  | 63.71% |

# 二、绩效分析

## （一）绩效目标设置及完成情况。

### 1.绩效目标设置情况。

依据市博物馆所提供的《市级财政支出项目绩效自评基础信息表》，项目单位所设置的预期总目标为：深入挖掘“韶”文化内涵，制作一个有地域特色、有展览亮点、展览方式多样化、文物藏品有代表性的高质量展览。预期阶段性目标为：完成项目前期准备工作及招投标。

市博物馆共设置了2个产出数量指标，分别“大纲编写”“招投标及设计方案”，评价年度预期值均为“完成”。

### 2.项目绩效目标实现情况。

截至评价日，项目尚未完成，绩效总体目标未实现，预期阶段性目标已完成。绩效指标完成情况详见表2-1。

表2-1 绩效指标设置及完成情况一览表

| 绩效指标 | 指标名称 | 评价年度预期值 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 大纲编写 | 完成 | 2019年8月31日第一版大纲经专家评审会原则通过，但仍需修改，最终于2020年4月确定终稿。评价年度内指标完成率70%。 |
| 数量指标 | 招投标及设计方案 | 完成 | 2019年11月已完成项目招标工作，但设计方案于2020年4月3日经专家评审提出具体修改意见后确定方案开始进入实施阶段。评价年度内指标完成率50%。 |

## （二）绩效评价指标分析情况。

本次评价工具主要是绩效评价指标体系（详见附件1），一级指标从投入、过程、产出、效益4个方面分级设计二级指标和三级指标。从一级指标评价得分率可以看出，本项目在项目产出方面得分率较好，在项目投入、过程方面得分率稍差，需要加强，一级指标具体得分率如图2-1所示。

图2-1 一级指标得分情况

### 1.投入

本指标共分为项目立项、资金落实2个二级指标，共设置5个三级指标。各二三级指标得分情况如表2-2。

表2-2 二三级指标得分情况

| 二级指标 | 二级指标得分率 | 三级指标 | 三级指标得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 54.17% | 论证决策 | 75.00% |
|  |  | 目标设置 | 50.00% |
|  |  | 保障措施 | 25.00% |
| 资金落实 | 62.50% | 资金到位 | 100.00% |
|  |  | 资金分配 | 0.00% |

#### （1）论证决策，指标分值4分，评价得分3分，得分率为75%。

##### 市博物馆从陈列展览年限、布展设施、展厅环境等多方面考虑，经多次在工作会议上讨论并策划，决定对人文历史陈列进行改造提升。项目通过集体会议协商，项目论证阶段征求了韶关市委宣传部、党史办等单位的意见，召开了专家评审会，有论证决策过程。但市博物馆未对本项目进行可行性研究，论证决策不够充分，评价扣1分。

#### （2）目标设置，指标分值6分，评价得分3分，得分率为50%。

##### 完整性，指标分值2分，评价得分1分，得分率为50%。依据《绩效自评基础信息表》，市博物馆设置了总目标和阶段性目标，并设置了2个产出数量指标。但未设置产出质量、成本指标，未设置预期达到的效果性指标，评价扣1分。

##### 合理性，指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。依据《绩效自评基础信息表》市博物馆所设置绩效总目标与项目内容相关，能体现决策意图，合乎客观实际。评价得2分。

##### 可衡量性，指标分值2分，评价得分0分，得分率为0%。虽然市博物馆设置了绩效总目标、阶段性目标和产出数量指标，但未根据总目标细化阶段性目标并量化产出指标和效益指标，绩效指标可衡量性较差，评价扣2分。

#### （3）保障措施，指标分值2分，评价得分0.5分，得分率为25%。

##### 制度完整性，指标分值1分，评价得分0.5分，得分率为50%。经现场核查和资料查询，市博物馆有财务管理制度，缺乏项目管理制度，特别是缺乏对项目实施相应的风险防范和应急措施。例如项目实施过程中出现政策、资金、人员、施工方等影响项目实施因素的情况下应采取的具体应急措施，评价扣0.5分。

##### 计划安排合理性，指标分值1分，评价得分0分，得分率为0%。市博物馆未制定项目整体实施方案，仅初步计划2019年度完成大纲编写、网上招标及确定设计方案，未从项目总体层面细化各阶段、各环节的具体工作任务，工作计划安排不够合理，难以从总体层面把控项目进度，评价扣1分。

#### （4）资金到位，指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。

##### 资金到位率，指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。依据2018年12月27日《关于提前下达2019年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》（韶财教〔2018〕154号），本项目资金待2019年预算年度开始后，按程序拨付使用。2019年4月，项目资金额度已全额下达至韶关市博物馆使用，资金到位率100%，评价得分3分。

##### 资金到位及时性，指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。2019年4月，项目资金额度已全额下达至韶关市博物馆使用，资金到位及时，评价得2分。

#### （5）资金分配，指标分值3分，评价得分0分，得分率为0%。

##### 市博物馆在项目资金300万元到位后，未对资金分配使用进行研究探讨，并形成资金使用计划，资金测算依据不够细化，评价扣3分。

### 2.过程

本指标共分为资金管理、事项管理2个二级指标，共设置4个三级指标。各二三级指标得分情况如表2-3。

表2-3 二三级指标得分情况

| 二级指标 | 二级指标得分率 | 三级指标 | 三级指标得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 73.50% | 资金支付 | 63.67% |
|  |  | 支出规范性 | 83.33% |
| 事项管理 | 37.50% | 实施程序 | 75.00% |
|  |  | 管理情况 | 0.00% |

#### （1）资金支付，指标分值6分，评价得分3.82分，得分率为63.67%。

截至2019年12月31日，市博物馆实际支出191.12万元，结余108.88万元，资金支出率63.71%。评价得分3.82分。

#### （2）支出规范性，指标分值6分，评价得分5分，得分率为83.33%。

一是预算执行规范性，市博物馆能严格执行协议约定，按照事项完成进度支付资金，但因本项目存在10.33万元为“北伐战争纪念馆陈列改造提升项目”结余资金补充至本项目使用，市博物馆未履行相关调整报批手续，预算执行不够规范，评价扣1分。二是事项支出合规性，市博物馆能按财务管理制度支付项目资金，不存在虚列支出、截留挤占资金的情况，评价得2分。三是会计核算规范性，经财务专家对市博物馆会计资料的核查，单位能规范执行会计核算制度，能按规定设专账核算，评价得2分。

#### （3）实施程序，指标分值4分，评价得分3分，得分率为75%。

经现场评审了解到，市博物馆委托科纳公司负责陈列展览大纲编制工作，缺少合理的供应商遴选过程，仅由广东省博物馆推荐，再经领导班子会议讨论通过后确定服务供应商。项目服务供应商选定缺少三方比选过程，项目实施程序不够规范，评价扣1分。

#### （4）管理情况，指标分值4分，评价得分0分，得分率为0%。

一是机制方面，市博物馆未形成完善的监管机制，存在监管不到位的情况，评价扣2分。二是监管落实方面，市博物馆未对项目实施开展进行定期检查、监控，缺乏项目过程记录性材料，未能有效跟进项目实施进度并及时处理项目进度缓慢、施工情况不理想等情况，评价扣2分。

### 3.产出

本指标共分为经济性、效率性2个二级指标，共设置4个三级指标。各二三级指标得分情况如表2-4。

表2-4 二三级指标得分情况

| 二级指标 | 二级指标得分率 | 三级指标 | 三级指标得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济性 | 78.00% | 预算控制 | 96.67% |
|  |  | 成本控制 | 50.00% |
| 效率性 | 90.56% | 完成进度 | 84.27% |
|  |  | 完成质量 | 100.00% |

#### （1）预算控制，指标分值3分，评价得分2.9分，得分率为96.67%。

虽然本项目在评价年度内实际支出未超过项目预算，但依据市博物馆所签订的采购合同总额310.33万元，超出项目预算额度10.33万元。项目预期实际支出将超预算3.4%，评价得分2.9分。

#### （2）成本控制，指标分值2分，评价得分1分，得分率为50%。

经评审，市博物馆未在项目招标前进行资金测算，根据本项目《招标文件》采购需求项目明细表，仅对7项内容进行最高投标限价，测算依据不足。因目前工程尚未完工验收，且缺乏相关过程性检查材料，难以核定项目实施成本材料是否属于合理范围，评价扣1分。

#### （3）完成进度，指标分值15分，评价得分12.64分，得分率为84.27%。

##### 大纲编写完成情况，指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。项目于2019年8月完成第一版大纲，并通过专家审议。结合后续工作安排，于2020年4月完成大纲修订及定稿工作，能按时、按质完成大纲编写工作，评价得分5分。

##### 项目实施完成率，指标分值5分，评价得分3.64分，得分率为72.8%。根据项目绩效目标，结合项目建设要求，项目实施内容共11项（详见表1-1），已全部完成的共7项，已开展但尚未完成的2项，尚未开展实施的2项，综合评定项目实施完成率为72.73%（（7+0.5+0.5）/11=72.73%）评价得分3.64分。

图2-2 项目实施进度图

##### 项目开展进度，指标分值5分，评价得分4分，得分率为80%。经项目现场查勘，项目已完成基础装修及电器安装部分，尚未开始布展实施，项目预期2020年5月30日前完成，但剩余20%项目实施内容需延期10个工作日左右，评价扣1分。

#### （4）完成质量，指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。

##### 项目质量评审合格率，指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。陈列展览大纲第一版经专家评审原则通过，质量合格，评价得5分。

##### 文物与特殊文物转移完好性，指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。展陈文物由韶关市博物馆内工作人员负责转移、保存，在转移及保存过程无破损、损坏等情况，评价得5分。

### 4.效益

本指标共分为效果性、公平性2个二级指标，共设置3个三级指标。各二三级指标得分情况如表2-5。

表2-5 二三级指标得分情况

| 二级指标 | 二级指标得分率 | 三级指标 | 三级指标得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效果性 | 71.20% | 社会效益 | 55.56% |
|  |  | 可持续发展 | 80.00% |
| 公平性 | 100.00% | 满意度 | 100.00% |

#### （1）社会效益，指标分值9分，评价得分5分，得分率为55.56%。

宣传特色文化，推动文化产业，指标分值9分，评价得分5分，得分率为55.56%。一是从项目单位宣传力度考量，经评审，市博物馆的宣传方式主要依靠市委宣传部发动组织各行政单位或联动韶关市各学校组织学生进行参展，向社会群众宣传力度不够。此外，项目目前尚未完工，未对本项目进行宣传。评价扣4分。二是从韶关特色文化考量，考查展厅能否突出韶关特色。经现场查看，陈列展览大纲共分为五个部分，分别是文明初现（远古到商周）、岭南雄郡（秦汉-南北朝）、人文高地（隋唐-宋）、丝路重镇（明清时期）、善美故乡，在各个历史时期突显韶关特色，能较好地突出韶关历史文化。经对项目材料核查，市博物馆所选择的展厅整体布置及文物、艺术品能与韶关当地特色文化相契合，评价得5分。

#### （2）可持续发展，指标分值16分，评价得分12.8分，得分率为80%。

##### 管理可持续，指标分值8分，评价得分8分，得分率为100%。一是制度管理方面，项目整体施工参照陈列展览大纲及合同要求实施，陈列展览大纲对韶关市从西周时期至近代时期的历史文化进行梳理，大纲可供宣传部门、文化研究学者等借鉴使用可持续效益较好，评价得4分。二是人员管理方面，根据《中共韶关市委办公室、韶关市人民政府办公室关于印发<韶关市市直事业单位分类改革方案和有关配套政策>的通知》（韶办发〔2013〕28号），韶关市博物馆为市文化广电新闻出版局管理的公益一类事业单位，共有事业编制49名，有项目施工小组成员专门负责跟进项目管理，具备可持续性，评价得4分。

##### 项目成果可持续，指标分值8分，评价得分4.8分，得分率为60%。根据项目展陈情况，所购置产品包括展柜、多媒体设备、空调、监控等设备均可迁移，展陈大纲及整体设计可以重复利用，仅部分固定场景难以进行移动。根据现场布置情况，所布置场景、设施超过66%的比例可以再次利用，部分布展设施具备可持续性。

但根据2020年5月13日《关于市国家综合档案馆、市自然资源局综合档案馆项目立项的批复》（韶发改投资〔2020〕10号），批复同意韶关市档案馆“建设市国家综合档案馆、市自然资源局综合档案馆项目”立项。项目建设共分为两期，项目一期于市博物馆北侧新建一幢档案库房大楼，项目二期主要对市博物馆大楼进行改造，主要用于办公、展览、查询、接待及相关档案技术用房。经现场评审并与市财政局、市博物馆、市档案馆等相关单位了解到，市档案馆项目目前已制定可行性研究报告，正在挂网招标阶段。市博物馆项目预期从2020年6月可对外开放，经专家组论证，市档案馆项目从立项至二期工程开工实施需要2-3年时间，在此期间市博物馆可正常对外开放，项目成果亦可存续2-3年。根据评价标准，项目成果可持续性超过一年不到五年按比例评分，评价得分4.8分。

#### （3）满意度，指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。

服务对象满意度，指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。2019年度市博物馆从参观目的、展览内容、讲解接待、整体印象等方面进行满意度调查，根据调查问卷汇总情况，共计回收满意度问卷66份，满意度100%，评价得5分。

# 三、评价结论

综合项目单位自评、评价小组对自评材料审核和现场核查评价情况，“韶关人文历史陈列”改造提升项目在历史文化陈列大纲编撰方面取得较好的成效。但在评价过程中发现，项目在前期论证、制度保障、监督管理、绩效指标设置、预算执行等方面仍存在问题。

经综合评定本项目绩效得分为72.66分，绩效等级为“中”。

# 四、主要绩效

本项目主要绩效为通过编撰历史文化陈列大纲，传播韶关独特文化面貌。《古虞名郡 风度韶州——韶关古代历史文化陈列大纲》从文明初现（远古到商周）、岭南雄郡（秦汉-南北朝）、人文高地（隋唐-宋）、丝路重镇（明清时期）、善美故乡五个部分，展现了韶关市“关”的概念。从地理位置优势、人文历史、贸易经济、客家风情等多方面介绍韶关地区形式多样、开放包容、和谐善美的文化底蕴，有利于到馆参观者全方位了解韶关人文历史，项目建设更好地传播了韶关独特的文化面貌。

# 五、存在问题

## （一）论证决策不够充分，项目可持续性欠佳。

本项目市博物馆于2018年申请，2019年到位项目资金300万元。根据《市委书记专题会议纪要〔2019〕77号》文件要求，2019年5月拟将市博物馆纳入国家综合档案馆规划建设范围并将市博物馆大楼改造为档案馆。2019年11月15日市财政局为避免财政资金的直接浪费，向市文广旅体局建议对资金使用及项目选址进行调整。届时项目虽已通过公开招标确定服务供应商，但项目选址仍可调整。

从项目成果可持续性方面考虑，市博物馆人文历史展厅从2020年6月对外开放至市档案馆项目二期对市博物馆主体改造至多2-3年时间，因此本项目成果预期可持续2-3年,项目成果可持续性不佳。一定程度上反映了市文广旅体局与市博物馆在项目建设规划前期论证决策不够充分，未充分考虑项目建设完成后的可持续效益。

## （二）制度保障不够健全，预期产出不够理想。

一是缺少项目实施方案。市博物馆仅对大纲编制、网上招标及设计方案等工作内容进行初步计划，未从项目总体层面细化各阶段、各环节的具体工作任务，工作计划安排不够合理，难以从总体层面把控项目进度。项目实施各环节衔接略显散乱，阶段性工作任务不够明确，工期受多方因素影响稍有滞后，导致项目期较长。

二是缺少相应的风险防范和应急措施。在项目管理制度方面，市博物馆缺乏相应的风险防范和应急措施，例如项目实施过程中出现政策、资金、人员、施工方等影响项目进度或质量的情况下应采取的具体应急措施。项目管理制度的不完善一定程度上影响项目预期产出效果。

## （三）项目监管不够到位，实施过程缺乏有效管理。

经评价小组对现场评价及前期资料分析，市博物馆未形成完善的监管机制，存在监管不到位的情况。主要体现在项目实施过程中缺乏对施工方的有效管理，未对项目实施开展进行定期检查、监控，未能及时掌握跟进项目实施进度并及时处理项目进度缓慢、施工情况不理想等情况。此外，缺乏项目过程记录性材料，难以充分体现市博物馆作为业主方的监管职责。

## （四）指标设置不够科学，绩效管理存在不足。

一是指标设置不够完整。依据《绩效自评基础信息表》市博物馆未设置产出质量、成本指标，未设置预期达到的经济社会等效益指标，绩效指标设置不够完整。

二是阶段性目标不够明确。市博物馆所设置的阶段性目标为“完成项目前期准备工作及招投标”，阶段性目标表述较为含糊，未能清晰阐述前期准备工作具体内容，且阶段性目标不完整，无法涵盖项目全过程各阶段目标，难以充分反映项目各阶段工作任务及目标完成情况。

三是绩效指标可衡量性较差。市博物馆未根据绩效总目标细化阶段性目标并量化产出指标和效益指标，未明确计算公式或指标解释，缺乏相关数据支撑目标实现程度，难以科学合理地衡量绩效指标完成情况，项目绩效管理存在不足。

## （五）预算调整不够规范，内控机制不够完善。

### 1.未按相关程序调整资金用途，预算执行不够规范。

依据市博物馆所签订的采购合同，韶关历史文化陈列大纲项目合同金额12.3万元、人文历史陈列展览改造提升项目合同金额298.03万元，合计金额为310.33万元，超出本次下达专项资金预算额度10.33万元。合同实际签订总金额大于项目预算金额，项目预算成本控制不佳。超出项目预算额度10.33万元部分由另一专项资金“北伐战争纪念馆陈列改造提升项目”结余资金补充至本项目使用。市博物馆对专项资金调整使用用途未按相关程序报批，预算调整程序不够规范。

### 2.缺少供应商遴选过程，内控机制不够完善。

经评价小组对现场评价及前期资料分析，市博物馆在选择广东科纳文化创意有限公司作为陈列展览大纲编制的受托方时，仅由广东省博物馆推荐，再经领导班子会议讨论后确定，缺少三方询价、竞争性磋商、市场调研等合理的供应商遴选过程，内控机制不够完善。

# 六、对策或建议

## （一）强化可持续性论证，保障项目实施效益。

建议市政府、市发改局、市财政局、市档案馆、市文广新局与市博物馆等相关部门召开研讨会议，尽快商榷市博物馆后续工作安排，确定博物馆是否迁址、各项工作如何衔接，出台市博物馆后续规划及相关工作调整方案。其次，为避免市博物馆已实施或正在实施的项目可持续性受影响，应明确市博物馆从何时开始不再申报项目，暂停对外开放，并明确各项工作安排。最后，因本项目实施已接近完工，预计2020年6月对外开放，建议相关部门在后续工作安排中，充分考虑市档案馆建设规划及市博物馆目前展厅展览情况，对项目二期实施内容进行充分论证，探讨如何更好地在建设“两馆”的基础上能保障市博物馆原有展厅及改造提升后展厅的项目效益。

## （二）建立健全制度保障，提高项目实施效率。

一是建议市博物馆健全内部管理制度建设，除单位基本管理制度外，还应针对具体项目实施制定相应的风险防范和应急措施，在项目实施过程中加强管理与风险防范，保证项目在实际操作过程中有理可依。

二是建议市博物馆应在项目立项完成后，制定项目整体实施方案，对项目有高屋建瓴的认识，从项目总体层面细化各阶段、各环节的具体工作任务，合理安排工作计划，落实项目进度负责人。在项目实施过程中如发生偏差应及时提供解决方案，加强项目各环节的沟通和跟踪管理及对项目完成情况的把控，确保项目实施能按计划完成，提高项目实施效率。

## （三）完善项目监管机制，强化部门责任意识。

建议市博物馆完善监管机制，强化对专项资金执行的指导和监管责任，科学制定项目监督管理计划，定期考核项目执行情况。对于监管中发现预算执行进度慢、绩效完成情况不佳的项目，对项目负责人进行约谈，及时提出整改意见，降低专项资金使用风险。其次，在日常工作中随时对项目进行必要的抽查或普查，检查项目开展情况。把抽查和普查结果作为项目验收考核的依据，对检查情况进行通报，要求项目负责人针对项目存在的问题进行按期整改，并及时收集、整理项目过程性材料，强化主管单位责任意识，提升项目监管水平。

## （四）完善绩效管理体系，科学设置绩效指标。

一是建议项目单位强化部门绩效管理体系建设。建议以规章规则的形式，出台本级部门的绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和佐证材料要求等进行统一的规定。探索符合部门工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时，根据部门和处室职能，选取相关性强的量化指标，所设置绩效指标应涵盖产出数量、成本、时效指标及效益指标。

二是建议项目单位明确阶段性目标，清晰阐述各阶段、各环节工作目标及具体内容。一方面可以有效考核项目阶段性目标完成情况，充分反映项目产出及成效，另一方面可以对项目实施及项目过程监控发挥良好的导向性，有效减少项目实施的偏差。

三是建议项目单位对绩效指标的设置需明确项目的最低执行标准，并尽量定量表述，不能量化表述的可采取定性的分级分档形式表述，保证项目绩效指标的可量化性。如：参照过去三年的平均值、以前某年度的数值、平均趋势、行业标准、经验标准等。

## （五）规范资金使用管理，充分发挥财政资金使用效益。

### 1.制定项目资金使用计划，严格控制项目成本。

建议市博物馆在预算管理上，根据单位项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，细化项目资金测算依据，制定项目资金使用计划，各项支出严格执行专项资金使用相关审批程序，避免出现超项目预算支出的情况，严格控制项目成本。

### 2.严格按照相关程序调整资金用途，强化专项资金管理。

建议市博物馆分次选择采购服务供应商时，充分考虑当前项目预算资金及项目建设需求，将资金使用计划编细、编实，严格按照资金使用计划执行。其次，针对项目专项资金调整用途的情况，应依据相关财务管理制度进行调整报批手续，如存在财务管理制度未详细列明审批程序，应及时与市财政局沟通，申请调整项目资金并报相关领导审批，进一步提高专项资金管理水平。

### 3.遵循“公开、公平、公正”原则，规范项目采购流程。

建议市博物馆规范采购流程，对项目进行整体委托，通过政府采购招投标方式选择供应商，如未达到政府采购金额要求，建议项目单位订立《三方比选工作规程》，在政府相关招投标规定下，结合单位实际制定相关规定。在项目需要进行采购及外包服务时编制邀请报价文件，对不少于三家符合遴选条件的单位发出邀请。按照项目单位程序进行三方比选，比选程序需保留文字材料。一方面有利于单位择优选择第三方机构，另一方也有利于单位更好地节约成本，充分发挥财政资金使用效益。

# 附件

项目绩效评价评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 评分标准 | 财政部门/专家审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） |  | 审核意见 | 得分 |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 市博物馆从陈列展览年限、布展设施、展厅环境等多方面考虑，经多次在工作会议上讨论并策划，决定对人文历史陈列进行改造提升。项目通过集体会议协商，项目论证阶段征求了韶关市市委宣传部、党史办等单位的意见，召开了专家评审会，有论证决策过程。但市博物馆未对本项目进行可行性研究，论证决策不够充分，评价扣1分。 | 3 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》，市博物馆设置了总目标和阶段性目标，并设置了2个产出数量指标。但未设置产出质量、成本指标，未设置预期达到的效果性指标，评价扣1分。 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》市博物馆所设置绩效总目标与项目内容相关，能体现决策意图，合乎客观实际。评价得2分。 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 虽然市博物馆设置了绩效总目标、阶段性目标和产出数量指标，但未根据总目标细化阶段性目标并量化产出指标和效益指标，绩效指标可衡量性较差，评价扣2分。 | 0 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 经现场核查和资料查询，市博物馆有财务管理制度，缺乏项目管理制度，特别是缺乏对项目实施相应的风险防范和应急措施。例如项目实施过程中出现政策、资金、人员、施工方等影响项目实施因素的情况下应采取的具体应急措施，评价扣0.5分。 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 市博物馆未制定项目整体实施方案，仅初步计划2019年度完成大纲编写、网上招标及确定设计方案，未从项目总体层面细化各阶段、各环节的具体工作任务，工作计划安排不够合理，难以从总体层面把控项目进度，评价扣1分。 | 0 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金 到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 依据2018年12月27日《关于提前下达2019年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》（韶财教〔2018〕154号），本项目资金待2019年预算年度开始后，按程序拨付使用。2019年4月，项目资金额度已全额下达至韶关市博物馆使用，资金到位率100%，评价得分3分。 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 2019年4月，项目资金额度已全额下达至韶关市博物馆使用，资金到位及时，评价得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 市博物馆在项目资金300万元到位后，未对资金分配使用进行研究探讨，并形成资金使用计划，资金测算依据不够细化，评价扣3分。 | 0 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 依据“支付额/预算额度*100*权重”计算，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等适当调整最后得分。 | 截至2019年12月31日，市博物馆实际支出191.12万元，结余108.88万元，资金支出率63.71%。评价得分3.82分。 | 3.82 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 一是预算执行规范性，市博物馆能严格执行协议约定，按照事项完成进度支付资金，但因本项目存在10.33万元为“北伐战争纪念馆陈列改造提升项目”结余资金补充至本项目使用，市博物馆未履行相关调整报批手续，预算执行不够规范，评价扣1分。二是事项支出合规性，市博物馆能按财务管理制度支付项目资金，不存在虚列支出、截留挤占资金的情况，评价得2分。三是会计核算规范性，经财务专家对市博物馆会计资料的核查，单位能规范执行会计核算制度，能按规定设专账核算，评价得2分。 | 5 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 经现场评审了解到，市博物馆委托科纳公司负责陈列展览大纲编制工作，缺少合理的供应商遴选过程，仅由广东省博物馆推荐，再经领导班子会议讨论通过后确定服务供应商。项目服务供应商选定缺少三方比选过程，项目实施程序不够规范，评价扣1分。 | 3 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 一是机制方面，市博物馆未形成完善的监管机制，存在监管不到位的情况，评价扣2分。二是监管落实方面，市博物馆未对项目实施开展进行定期检查、监控，缺乏项目过程记录性材料，未能有效跟进项目实施进度并及时处理项目进度缓慢、施工情况不理想等情况，评价扣2分。 | 0 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 虽然本项目在评价年度内实际支出未超过项目预算，但依据市博物馆所签订的采购合同总额310.33万元，超出项目预算额度10.33万元。项目预期实际支出将超预算3.4%，评价得分2.9分。 | 2.9 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 经评审，市博物馆未在项目招标前进行资金测算，根据本项目《招标文件》采购需求项目明细表，仅对7项内容进行最高投标限价，测算依据不足。因目前工程尚未完工验收，且缺乏相关过程性检查材料，难以核定项目实施成本材料是否属于合理范围，评价扣1分。 | 1 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 大纲编写完成情况 | 5 | 根据项目要求按期、按量完成大纲撰写得4分，逾期完成扣2分，未完成不得分。 | 项目于2019年8月完成第一版大纲，并通过专家审议。结合后续工作安排，于2020年4月完成大纲修订及定稿工作，能按时、按质完成大纲编写工作，评价得分5分。 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 项目实施完成率 | 5 | 根据项目年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核建设项目是否能完成预期指标值，项目产出数量是否达标。 指标得分=实际完成工程量/计划完成工程量*权重，如项目实施存在不可控因素导致完成数无法达标，专家组进行评议后酌情根据实际情况进行评分。 | 根据项目绩效目标，结合项目建设要求，项目实施内容共11项（详见表1-1），已全部完成的共7项，已开展但尚未完成的2项，尚未开展实施的2项，综合评定项目实施完成率为72.73%（（7+0.5+0.5）/11=72.73%）评价得分3.64分。 | 3.64 |
|  |  |  |  |  |  | 项目开展进度 | 5 | 根据项目工作计划或工作方案评价项目开展情况，考核项目是否能计划完成，项目产出是否达到预期。指标得分=实际完成时间/计划完成时间*权重，如项目实施存在不可控因素导致无法按时完成，专家组进行评议后酌情根据实际情况评分。 | 经项目现场查勘，项目已完成基础装修及电器安装部分，尚未开始布展实施，项目预期2020年5月30日前完成，但剩余20%项目实施内容需延期10个工作日左右，评价扣1分。 | 4 |
|  |  |  |  | 完成质量 |  | 项目质量评审合格率 | 5 | 根据项目年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核项目在前、中、后期各阶段项目完成质量是否通过评审，是否存在因项目质量问题影响项目进度的情况。本指标得分为出现一项质量评审不合格情况，扣1分，扣完即止。 | 陈列展览大纲第一版经专家评审原则通过，质量合格，评价得5分。 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 文物与特殊文物转移完好性 | 5 | 完好转移数/计划转移数，每低于3%，扣1分，直至扣完。 | 展陈文物由韶关市博物馆内工作人员负责转移、保存，在转移及保存过程无破损、损坏等情况，评价得5分。 | 5 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会效益 | 9 | 宣传特色文化，推动文化产业 | 9 | 本项指标考核项目社会效益，从宣传力度、韶关特色文化进行考察，如存在一项不足扣2分，≥4项本指标不得分。 1.宣传力度：考察项目单位是否有针对本展览的宣传工作，宣传力度如何。具体表现为宣传支出占总宣传费用的比例，指标值应≥20%。 2.韶关特色文化：考察项目单位能否突出地域特色，具体表现为展览亮点、展览方式、文物藏品等与韶关文化相关联程度，指标值应达50%以上。 | 一是从项目单位宣传力度考量，经评审，市博物馆的宣传方式主要依靠市委宣传部发动组织各行政单位或联动韶关市各学校组织学生进行参展，向社会群众宣传力度不够。此外，项目目前尚未完工，未对本项目进行宣传。评价扣4分。二是从韶关特色文化考量，考查展厅能否突出韶关特色。经现场查看，陈列展览大纲共分为五个部分，分别是文明初现（远古到商周）、岭南雄郡（秦汉-南北朝）、人文高地（隋唐-宋）、丝路重镇（明清时期）、善美故乡，在各个历史时期突显韶关特色，能较好地突出韶关历史文化。经对项目材料核查，市博物馆所选择的展厅整体布置及文物、艺术品能与韶关当地特色文化相契合，评价得5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 16 | 管理可持续 | 8 | 本项指标考核项目可持续发展效益，主要通过对项目单位在制度管理、人员管理两方面进行考察，如存在不可持续情况一项扣2分，扣完即止。 1.制度管理方面：考核是否有项目管理办法、实施方案和项目规划等制度； 2.人员管理方面：考核项目人员是否齐备，人员资质、稳定性、技能培训是否符合相关标准； | 一是制度管理方面，项目整体施工参照陈列展览大纲及合同要求实施，陈列展览大纲对韶关市从西周时期至近代时期的历史文化进行梳理，大纲可供宣传部门、文化研究学者等借鉴使用可持续效益较好，评价得4分。二是人员管理方面，根据《中共韶关市委办公室、韶关市人民政府办公室关于印发<韶关市市直事业单位分类改革方案和有关配套政策>的通知》（韶办发〔2013〕28号），韶关市博物馆为市文化广电新闻出版局管理的公益一类事业单位，共有事业编制49名，有项目施工小组成员专门负责跟进项目管理，具备可持续性，评价得4分。 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 项目成果可持续 | 8 | 本项指标考核项目可持续发展效益，主要通过对项目成果后期可持续性使用效益进行考察，如单位项目成果不可持续或项目成果可持续不超过一年，则本项指标不得分。可持续性超过一年不满五年，则按比例进行扣分。 | 经现场评审并与市财政局、市博物馆、市档案馆等相关单位了解到，市档案馆项目目前已制定可行性研究报告，正在挂网招标阶段。市博物馆项目预期从2020年6月可对外开放，经专家组论证，市档案馆项目从立项至二期工程开工实施需要2-3年时间，在此期间市博物馆可正常对外开放，项目成果亦可存续2-3年。根据评价标准，项目成果可持续性超过一年不到五年按比例评分，评价得分4.8分。 | 4.8 |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 2019年度市博物馆从参观目的、展览内容、讲解接待、整体印象等方面进行满意度调查，根据调查问卷汇总情况，共计回收满意度问卷66份，满意度100%，评价得5分。 | 5 |
| 总分 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 72.66 |