## 指标体表(共性) (hidden)
附件1-3
市级财政支出项目绩效评价指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 指标说明 | 评分标准
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
绩效目标 | 20 | 目标设置 | 15 | 完整性 | 5 | 反映目标设置是否包含目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本内容，预期达到的效果性内容。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
|  |  |  | 科学性 | 5 | 反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否明确、合理、细化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
|  |  |  | 可衡量性 | 5 | 反映资金绩效目标设置是否量化、是否包括可衡量的绩效指标。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的指标，据此核定分数。
|  | 量化指标 | 5 | 预期产出指标 | 3 | 反映资金预期提供的产出指标。 | 依据相关基础信息和证据判断财政资金提供公共产品或服务等预期产出指标内容来核定分数。
|  |  |  | 预期效果指标 | 2 | 反映资金预期达到的效果指标。 | 依据相关基础信息和证据判断财政资金达到的效果来核定分数。
绩效监控 | 30 | 资金管理 | 18 | 资金到位 | 4 | 反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。 | 1.各类来源的资金到位率100%，且按规定时间及时到位的，得3分； 2.其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上，综合考虑未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。
|  |  |  | 资金支付 | 6 | 反映各类资金的实际支出情况。 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
|  |  |  | 支出规范性 | 8 | 反映预算执行的规范性，预算调整是否履行报批手续，是否按进度支付资金；事项支出的合规性，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范性，是否规范执行会计核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效。 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性10分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性8分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
|  | 事项管理 | 12 | 实施程序 | 8 | 反映项目或方案实施程序的规范性,包括项目或方案调整是否按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定，或方案实施是否规范。 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 反映资金使用单位内部管理及自查情况；业务主管部门对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况。 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分；否则，视情况扣分。
绩效结果 | 50 | 经济性 | 5 | 预算(成本)控制 | 5 | 反映事项预算（成本）控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。 | 1.在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算的，得满分； 2.支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
|  | 效率性 | 10 | 完成进度及质量 | 10 | 反映事项实施（完成）的进度、质量和产出数量等情况。 | 1.按目标设置或计划完成相应实施进度、质量和产出数量的，得满分； 2.未按目标设置或计划完成的，酌情扣分，具体可根据完成程度核定分数。
|  | 效果性 | 30 | 社会经济效益 | 25 | 反映资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益，主要通过具体效果性基础信息项反映。 | 根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得分。
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 反映事项完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素，以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。 | 1.人员机构安排可持续得0.5分，政策、制度可持续得0.5分； 2.管理机制（如管护和资金投入等）可持续得1分； 3.环境可持续得1分； 否则酌情扣分。
|  | 公平性 | 5 | 公共属性 （满意度） | 5 | 反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度,以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。 | 根据满意度调查结论（%）核定分数。

## 始兴文笔小镇
市级财政支出项目绩效评价评分表
项目名称：始兴文笔小镇
项目单位：始兴县文化广电旅游体育局
评价指标 | [7 empty] | 评分标准 | 财政部门/专家审核
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） |  | 审核意见 | 得分
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 依据《指导意见》及韶关市政府第54次常务会议精神，市政府将2018年韶关市资源枯竭城市中央财政转移支付资金市级统筹部分的7,000万元，用于支持特色小镇建设工作，其中始兴文笔小镇1,000万元。项目前期立项论证充分，评价得4分。 | 4
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位未设置绩效目标、阶段性目标及产出效益指标，指标设置不够完整，评价扣2分。 | 0
[6 empty] | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位未设置绩效目标，无法体现决策意图，评价扣2分。 | 0
[6 empty] | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位未设置绩效指标，指标实现情况无法衡量，评价扣2分。 | 0
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 始兴县文化广电旅游体育局制定了《2019年度文笔小镇建设工作实施方案》，其中明确了《始兴县特色小镇规划建设工作联席会议制度》及《东湖坪文笔小镇2019年项目建设计划表》，制度建设较完善，评价得1分。 | 1
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 始兴县文化广电旅游体育局所制定的工作进度计划较合理，评价得1分。 | 1
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 依据《关于下达2019年市级特色小镇扶持专项资金的通知》（韶财预〔2019〕6号），下达至始兴县财政局专项资金1,000万元，资金到位率100%，评价得3分。 | 3
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 本专项资金于2019年9月27日拨付至城南镇财政所，资金到位略晚，评价扣1分。 | 1
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 始兴县文化广电旅游体育局将本专项资金统一纳入特色小镇项目建设总投资4,112.52万元内进行使用，用于东湖坪小学改造项目设计、施工项目，资金使用分配较合理，评价得3分。 | 3
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 2019年项目实际无支出，截止2020年5月30日实际支出272.76万元，资金支出率为27.28%，评价计算得分为（0*70%+27.28%*30%）*6=0.5分 | 0.5
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 经评审，本专项资金项目单位未设立专账进行会计核算，评价扣1分。 | 5
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 本项目实施程序规范，项目招投标、建设、验收等能严格执行相关制度规定，评价得4分。 | 4
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 1.机制方面：项目单位未建立监管相关制度或机制，评价扣1分。 2.监管落实方面：项目单位缺乏对项目实施的检查，监管力度不够，评价扣2分。 | 1
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 项目实际支出未超过预算计划，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 项目实施成本属于合理范围，评价得2分。 | 2
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 项目实施完成率 | 8 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核建设项目是否能完成预期指标值，项目产出数量是否达标。 指标得分=实际完成工程量/计划完成工程量*权重，如项目实施存在不可控因素导致完成数无法达标，专家组进行评议后酌情根据实际情况进行评分。 | 项目拟定2019年动工并完成，但截至评价日项目未实施建设，评价不得分。 | 0
[6 empty] | 项目完工率 | 8 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核建设项目是否能在规定时间完工，项目进度是否符合预期。 指标得分=实际完成时间/计划完成时间*权重，如项目实施存在不可控因素导致无法按时完成，专家组进行评议后酌情根据实际情况进行评分。 | 项目年初未设置绩效目标，目前项目已完成外立面设计，内装设计正在审核，前期场地平整工作已完成，根据施工组织设计，项目拟定2020年完工，目前难以预计完工时间，评价不得分。 | 0
|  |  |  | 完成质量 |  | 各阶段项目完成评审通过率 | 9 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核项目在前、中、后期各阶段项目完成质量是否通过评审，是否存在因项目质量问题影响项目进度的情况。 本指标得分为出现一项质量评审不合格情况，扣2分；质量评审不合格情况达到4项或超过4项以上，本指标不得分。 | 项目未进入具体实施阶段，尚未进行质量评审，且项目未完成可行性研究报告，亦未进行前期工程可研评审，评价不得分。 | 0
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 6 | 带动当地第三产业产值增长率 | 3 | 通过本项指标考核项目经济效益，带动当地第三产业产值增长率10%得满分，不足10%按比例进行扣分。如项目未开展或开展进度低于40%本指标不得分。 | 项目实施地点原为固有旅游景区，自身能够带动游客，由于项目尚未实施，目前无带动效应。且游客中心作为旅客集散地，不进行其他景区开发等工作，因此对第三产值增长的带动效应难以明确，评价不得分。 | 0
[6 empty] | 吸引企业投资 | 3 | 通过本项指标考核项目经济效益，吸引企业投资数达到5家或新增招商企业纳税金额达到300万元得满分，两项标准仅可参照一项进行评审，未达指标值部分按比例扣分。 | 目前游客中心没有起到招商引资的作用，但是游客中心作为小镇建设的一环，对小镇的招商引资具有一定的促进作用，目前小镇已有投资企业入驻，评价得1分。 | 1
|  |  |  | 社会效益 | 11 | 带动当地居民就业情况 | 3 | 通过本指标考核项目社会效益，主要考核项目开展能提供岗位数量及带动当地居民就业情况，提供岗位数量大于20个或带动当地居民就业20人以上得满分，两项标准达成其中一项即可，未达指标值部分按比例扣分。 | 项目实施一定程度上促进当地居民就业，预计实现带动30-40人就业，但该预期效益尚未实现，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 公共文化设施有效使用 | 3 | 通过本项目考核项目社会效益，主要考核项目设施建设是否能充分体现当地特色文化，文化设施能否得到有效利用。本指标计算公式=实际在用文化设施/已建成文化实施×100%。 | 文化设施尚未建成亦未投入使用，评价不得分。 | 0
[6 empty] | 建筑风貌具有地域性 | 2 | 通过本项目考核项目社会效益，主要考核项目建筑风貌是否具有地域性，是否体现韶关人文气息，是否存在“千镇一面”情况。如项目建设规划设计、园区基础设施等具有地域性得满分，否则酌情扣分。 | 根据设计方案，建设项目具备一定的特色，但难以显示文笔小镇人文气息，评价得1分。 | 1
[6 empty] | 游客接待量 | 3 | 年游客接待人次达到本地常住人口数量3倍以上（参考国家全域旅游示范区考核指标），项目未开展本指标不得分，对外开放不足一年的项目按比例换算成一年计算指标得分。 | 本项目尚未开始接待游客，评价不得分。 | 0
|  |  |  | 生态效益 | 3 | 园林绿化建设情况 | 3 | 通过本项指标考核项目生态效益，主要考核项目开展区域内绿化面积建设是否达到预期，是否符合《韶关市园林绿化管理规定》相关建设要求。 指标计算公式为：实际绿化面积÷计划绿化面积×100%；此外，发现一项不符合管理规定扣1分，扣完即止。 | 本项目主要建设游客中心，无绿化要求，民俗文化村景点域内绿化面积建设较好，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 项目成可持续性 | 5 | 通过本项指标考核项目可持续发展，评审工作组通过资料核查、实地走访、询问访谈等形式，结合项目政策、财政资金支持力度，考察项目在管理制度、人员、机构、项目成果等方面的可持续性效益。如存在不可持续情况一项扣1分，≥4项本指标不得分。 | 项目以原有景点等为基础，在景点邻侧建成游客集散中心，处于景点的必经之地，项目建成后具备一定的可持续性，评价得5分。 | 5
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 项目尚未完工对外开放，无法考察服务对象满意度，评价不得分。 | 0
总分 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 40.5

## 城口红色特色小镇
市级财政支出项目绩效评价评分表
项目名称：城口红色特色小镇
项目单位：仁化县城口镇人民政府
评价指标 | [7 empty] | 评分标准 | 财政部门/专家审核
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） |  | 审核意见 | 得分
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 依据《指导意见》及韶关市政府第54次常务会议精神，市政府将2018年韶关市资源枯竭城市中央财政转移支付资金市级统筹部分的7,000万元，用于支持特色小镇建设工作，其中城口红色特色小镇1,000万元。项目前期立项论证充分，评价得4分。 | 4
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位设置了绩效总目标及阶段性目标，但绩效产出指标未设置质量指标，且未设置经济社会效益指标，指标设置不够完整，评价扣1分。 | 1
[6 empty] | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位所设置的绩效目标及绩效指标与项目支出内容相关，能体现决策意图，同时合乎客观实际，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位设置的绩效指标可衡量性较差，未明确指标计算公式及评价年度预期值，难以考量项目产出及效益指标实现情况，评价扣2分。 | 0
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 项目单位成立了建设工作领导小组，但未对本专项资金制定工作计划或工作方案，制度建设不够完善，评价扣0.5分。 | 0.5
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 项目单位未对本专项资金制定总体工作进度计划，评价扣1分。 | 0
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 依据《关于下达2019年市级特色小镇扶持专项资金的通知》（韶财预〔2019〕6号），下达至仁化县财政局专项资金1,000万元，资金到位率100%，评价得3分。 | 3
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 本专项资金于2019年1月21日资金额度下达至仁化县财政局，资金到位及时，评价得2分。 | 2
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 城口镇将本专项资金统一纳入在特色小镇项目建设总投资34,870.62万元内进行使用，未针对本专项资金1,000万元的使用内容进行分配，资金分配不够合理，评价扣2分。 | 1
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 2019年项目实际支出998.94万元，截止2020年5月30日无其他支出，资金支出率为99.89%，评价计算得分为99.89%*6=5.99分 | 5.99
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 经评审，本专项资金项目单位未设立专账进行会计核算，评价扣1分。 | 5
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 本项目实施程序规范，项目招投标、建设、验收等能严格执行相关制度规定，评价得4分。 | 4
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 1.机制方面：项目单位未建立监管相关制度或机制，评价扣1分。 2.监管落实方面：项目单位能按规定对项目建设聘请监理公司进行监理，但未定期查看监理日报对监理方提出问题及时解决，监管力度不够，评价扣1分。 | 2
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 项目实际支出未超过预算计划，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 项目实施成本属于合理范围，评价得2分。 | 2
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 项目实施完成率 | 8 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核建设项目是否能完成预期指标值，项目产出数量是否达标。 指标得分=实际完成工程量/计划完成工程量*权重，如项目实施存在不可控因素导致完成数无法达标，专家组进行评议后酌情根据实际情况进行评分。 | 项目实施共13项内容，已完成实施13项，项目实施完成率100%，评价得8分。 | 8
[6 empty] | 项目完工率 | 8 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核建设项目是否能在规定时间完工，项目进度是否符合预期。 指标得分=实际完成时间/计划完成时间*权重，如项目实施存在不可控因素导致无法按时完成，专家组进行评议后酌情根据实际情况进行评分。 | 2019年度本项目已完成实施，项目能在规定时间完工，评价得分8分。 | 8
|  |  |  | 完成质量 |  | 各阶段项目完成评审通过率 | 9 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核项目在前、中、后期各阶段项目完成质量是否通过评审，是否存在因项目质量问题影响项目进度的情况。 本指标得分为出现一项质量评审不合格情况，扣2分；质量评审不合格情况达到4项或超过4项以上，本指标不得分。 | 本项目主要用于支付城口红色小镇（二期）建设项目进度款及其他工程款，项目均已验收通过，评价得9分。 | 9
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 6 | 带动当地第三产业产值增长率 | 3 | 通过本项指标考核项目经济效益，带动当地第三产业产值增长率10%得满分，不足10%按比例进行扣分。如项目未开展或开展进度低于40%本指标不得分。 | 2019年度本项目实施带动的第三产业产值增长难以进行统计，依托红色小镇建设，游客量的增长能对周边餐饮、住宿业有一定带动效应，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 吸引企业投资 | 3 | 通过本项指标考核项目经济效益，吸引企业投资数达到5家或新增招商企业纳税金额达到300万元得满分，两项标准仅可参照一项进行评审，未达指标值部分按比例扣分。 | 2019年度城口镇企业税收增加值601万元，固定资产投资33,439万元，项目带动投资经济效益较好，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 社会效益 | 11 | 带动当地居民就业情况 | 3 | 通过本指标考核项目社会效益，主要考核项目开展能提供岗位数量及带动当地居民就业情况，提供岗位数量大于20个或带动当地居民就业20人以上得满分，两项标准达成其中一项即可，未达指标值部分按比例扣分。 | 项目实施一定程度上促进当地居民就业，预计新增直接就业岗位约200个，间接带动就业岗位约500个，但该预期效益尚未实现，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 公共文化设施有效使用 | 3 | 通过本项目考核项目社会效益，主要考核项目设施建设是否能充分体现当地特色文化，文化设施能否得到有效利用。本指标计算公式=实际在用文化设施/已建成文化实施×100%。 | 资金主要用于外立面建设，全部实际在用评价得3分。 | 3
[6 empty] | 建筑风貌具有地域性 | 2 | 通过本项目考核项目社会效益，主要考核项目建筑风貌是否具有地域性，是否体现韶关人文气息，是否存在“千镇一面”情况。如项目建设规划设计、园区基础设施等具有地域性得满分，否则酌情扣分。 | 外立面建设能充分体现当地红色文化，建筑符合当地地域特色，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 游客接待量 | 3 | 年游客接待人次达到本地常住人口数量3倍以上（参考国家全域旅游示范区考核指标），项目未开展本指标不得分，对外开放不足一年的项目按比例换算成一年计算指标得分。 | 2019年小镇游客合计7.28万人，2018年合计游客3万人，增长率242.67%，项目社会效益较好，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 生态效益 | 3 | 园林绿化建设情况 | 3 | 通过本项指标考核项目生态效益，主要考核项目开展区域内绿化面积建设是否达到预期，是否符合《韶关市园林绿化管理规定》相关建设要求。 指标计算公式为：实际绿化面积÷计划绿化面积×100%；此外，发现一项不符合管理规定扣1分，扣完即止。 | 项目城镇提升绿化工程实施情况较好，绿化完成率较高，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 项目成可持续性 | 5 | 通过本项指标考核项目可持续发展，评审工作组通过资料核查、实地走访、询问访谈等形式，结合项目政策、财政资金支持力度，考察项目在管理制度、人员、机构、项目成果等方面的可持续性效益。如存在不可持续情况一项扣1分，≥4项本指标不得分。 | 城口镇依托红色文化，以“红色+温泉+古村”为引擎带动城口镇的商贸业、服务业、生态农业及民生事业的发展，符合长远发展需要，项目可持续性较好，评价得5分。 | 5
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 项目单位缺乏常规性满意度调查，难以考核项目实施对小镇居民影响及其满意程度，本指标不得分。 | 0
总分 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 83.49

## 长征粤北纪念馆附属工程建设
市级财政支出项目绩效评价评分表
项目名称：长征粤北纪念馆附属工程建设
项目单位：仁化县文化广电旅游体育局
评价指标 | [7 empty] | 评分标准 | 财政部门/专家审核
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） |  | 审核意见 | 得分
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 依据韶关市政府第54次常务会议精神，市政府将2018年韶关市资源枯竭城市中央财政转移支付资金市级统筹部分的7,000万元，用于支持特色小镇建设工作，其中长征粤北纪念馆附属工程建设2,000万元。整个纪念馆于2017年9月在韶关市发改局立项，本专项资金使用经韶关市发改局审批同意，用作长征粤北纪念馆附属工程建设，论证较充分，评价得4分。 | 4
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位设置了绩效总目标及阶段性目标，绩效产出和效益指标设置完整，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位所设置的绩效目标及绩效指标与项目支出内容相关，能体现决策意图，同时合乎客观实际，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位所设置的绩效指标可衡量性佳，能针对产出和效益指标设置可量化地指标值，评价得2分。 | 2
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 项目单位成立了建设工作领导小组，但未对本专项资金制定工作计划或工作方案，制度建设不够完善，评价扣0.5分。 | 0.5
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 项目单位未对本专项资金制定总体工作进度计划，评价扣1分。 | 0
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 依据2019年1月21日《关于下达2019年市级特色小镇扶持专项资金的通知》（韶财预〔2019〕6号），下达至仁化县财政局专项资金1,000万元，资金到位率100%，评价得3分。 | 3
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 本专项资金于2019年3月19日资金额度下达至仁化县广电旅游体育局，资金到位及时，评价得2分。 | 2
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 依据《2019年度资源枯竭城市转移支付资金绩效目标申报表》项目单位对本专项资金制定了资金使用计划，但缺乏测算依据及说明，难以核定资金测算是否合理，评价扣2分。 | 1
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 2019年项目实际支出1.679.38万元，截止2020年5月30日无其他支出，资金支出率为83.97%，评价计算得分为83.97%*6=5.04分。 | 5.04
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 经评审，本专项资金项目单位未设立专账进行会计核算，评价扣1分。 | 5
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 本项目附属工程建设主要分为周边配套广场（停车场）建设项目及馆内广场浮雕工程建设项目，经评审，项目单位未对周边配套广场（停车场）建设项目626.98万元进行公开招投标，项目实施程序不够规范，评价扣2分。 | 2
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 1.机制方面：项目单位未建立监管相关制度或机制，评价扣1分。 2.监管落实方面：项目单位能按规定对项目建设聘请监理公司进行监理，但未定期查看监理日报对监理方提出问题及时解决，监管力度不够，评价扣1分。 | 2
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 项目实际支出未超过预算计划，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 项目实施成本属于合理范围，评价得2分。 | 2
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 项目实施完成率 | 8 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核建设项目是否能完成预期指标值，项目产出数量是否达标。 指标得分=实际完成工程量/计划完成工程量*权重，如项目实施存在不可控因素导致完成数无法达标，专家组进行评议后酌情根据实际情况进行评分。 | 依据《2019年度资源枯竭城市转移支付资金绩效目标申报表》项目计划完成6项工作内容，目前已完成5项目工作，剩余1项“土建安装（EPC工程）外需增加和调整工程项目”尚未完成，评价得6.67分。 | 6.67
[6 empty] | 项目完工率 | 8 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核建设项目是否能在规定时间完工，项目进度是否符合预期。 指标得分=实际完成时间/计划完成时间*权重，如项目实施存在不可控因素导致无法按时完成，专家组进行评议后酌情根据实际情况进行评分。 | 项目计划完成时间为2019年，经评审，项目尚有1项工作内容未完成，项目完工进度延后，评价扣2分。 | 6
|  |  |  | 完成质量 |  | 各阶段项目完成评审通过率 | 9 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核项目在前、中、后期各阶段项目完成质量是否通过评审，是否存在因项目质量问题影响项目进度的情况。 本指标得分为出现一项质量评审不合格情况，扣2分；质量评审不合格情况达到4项或超过4项以上，本指标不得分。 | 本项目已完成的工作内容均已验收通过，通过率100%，评价得9分。 | 9
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 6 | 带动当地第三产业产值增长率 | 3 | 通过本项指标考核项目经济效益，带动当地第三产业产值增长率10%得满分，不足10%按比例进行扣分。如项目未开展或开展进度低于40%本指标不得分。 | 2019年度本项目实施带动第三产业产值增长难以进行统计，依托红色小镇建设，纪念馆参观人数的增长对周边餐饮、住宿业有一定带动效应，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 吸引企业投资 | 3 | 通过本项指标考核项目经济效益，吸引企业投资数达到5家或新增招商企业纳税金额达到300万元得满分，两项标准仅可参照一项进行评审，未达指标值部分按比例扣分。 | 2019年度城口镇企业税收增加值601万元，固定资产投资33,439万元，项目带动投资经济效益较好，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 社会效益 | 11 | 带动当地居民就业情况 | 3 | 通过本指标考核项目社会效益，主要考核项目开展能提供岗位数量及带动当地居民就业情况，提供岗位数量大于20个或带动当地居民就业20人以上得满分，两项标准达成其中一项即可，未达指标值部分按比例扣分。 | 纪念馆编外员工20名，直接带动20人就业，有利于带动当地居民就业，评价得3分。 | 3
[6 empty] | 公共文化设施有效使用 | 3 | 通过本项目考核项目社会效益，主要考核项目设施建设是否能充分体现当地特色文化，文化设施能否得到有效利用。本指标计算公式=实际在用文化设施/已建成文化实施×100%。 | 本项目附属工程建设设施已投入使用，浮雕墙设计能体现当地特色文化，评价得3分。 | 3
[6 empty] | 建筑风貌具有地域性 | 2 | 通过本项目考核项目社会效益，主要考核项目建筑风貌是否具有地域性，是否体现韶关人文气息，是否存在“千镇一面”情况。如项目建设规划设计、园区基础设施等具有地域性得满分，否则酌情扣分。 | 纪念馆建设风格符合当地地域特色，能与长征相关内容及精神相契合，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 游客接待量 | 3 | 年游客接待人次达到本地常住人口数量3倍以上（参考国家全域旅游示范区考核指标），项目未开展本指标不得分，对外开放不足一年的项目按比例换算成一年计算指标得分。 | 2019年小镇游客合计7.28万人，2018年合计游客3万人，增长率242.67%，项目社会效益较好，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 生态效益 | 3 | 园林绿化建设情况 | 3 | 通过本项指标考核项目生态效益，主要考核项目开展区域内绿化面积建设是否达到预期，是否符合《韶关市园林绿化管理规定》相关建设要求。 指标计算公式为：实际绿化面积÷计划绿化面积×100%；此外，发现一项不符合管理规定扣1分，扣完即止。 | 项目按照图纸建设，绿化完成率较高，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 项目成果可持续性 | 5 | 通过本项指标考核项目可持续发展，评审工作组通过资料核查、实地走访、询问访谈等形式，结合项目政策、财政资金支持力度，考察项目在管理制度、人员、机构、项目成果等方面的可持续性效益。如存在不可持续情况一项扣1分，≥4项本指标不得分。 | 纪念馆建设有利于促进仁化县红色旅游事业，打造韶关及粤北地区的标志性建筑，符合长远发展需要，项目成果可持续性较好，评价得5分。 | 5
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 项目单位未对来访游客进行满意度调查，但经现场评价了解，项目实施符合群众对精神文化的需求，有益于提高群众文化素养，综合评价得4分。 | 4
总分 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 85.21

## 南雄珠玑文化小镇
市级财政支出项目绩效评价评分表
项目名称：南雄珠玑文化小镇
项目单位：南雄市兴雄建设投资有限责任公司
评价指标 | [7 empty] | 评分标准 | 财政部门/专家审核
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） |  | 审核意见 | 得分
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 依据韶关市政府第54次常务会议精神，市政府将2018年韶关市资源枯竭城市中央财政转移支付资金市级统筹部分的7,000万元，用于支持特色小镇建设工作，其中南雄珠玑文化小镇1,000万元。论证充分，得4分。 | 4
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位设置了绩效总目标及阶段性目标，设置了经济和社会效益指标，但未设置产出指标，指标设置不够完整，评价扣0.5分。 | 1.5
[6 empty] | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位所设置的绩效目标及绩效指标与项目支出内容相关，能体现决策意图，同时合乎客观实际，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位所设置的绩效指标可衡量，但所设置的绩效总目标及阶段性目标表述较准确，能明确目标实现值，指标可衡量性佳，评价得2分。 | 2
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 南雄市政府成立特色小镇建设工作领导小组，制定了特色小镇发展的相关规划，并出台了《南雄市关于进一步扶持特色小镇建设的实施意见》，制度建设较健全，评价得1分。 | 1
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 项目单位能根据项目资金明确专项资金使用安排，但未能制定项目实施进度计划，项目计划完成时间不够明确，评价得0.5分。 | 0.5
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 依据2019年1月21日《关于下达2019年市级特色小镇扶持专项资金的通知》（韶财预〔2019〕6号），资金到位率100%，评价得3分。 | 3
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 2019年1月17日资金到达南雄市兴雄建设投资有限责任公司，资金到位及时，评价得2分。 | 2
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 本专项资金经南雄市委常委会会议同意，用于支付珠玑古巷村民补偿金，推动珠玑古巷提升改造顺利开展。资金分配合理，有助于资金的绩效目标，评价得3分。 | 3
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 2019年项目实际支出1,000万元，资金支出率100%，评价得6分。 | 6
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 经评审，本专项资金项目单位未设立专账进行会计核算，评价扣1分。 | 5
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 项目能按规定程序实施，项目实施能严格执行相关制度规定，评价得4分。 | 4
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 1.机制方面：项目主管单位能建立有效管理机制，执行情况较好，评价得2分。 2.监管落实方面：经评审，各级业务主管部门未对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改，评价扣2分。 | 2
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 项目实际支出未超过预算计划，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 项目实施的成本属于合理范围，评价得2分。 | 2
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 项目实施完成率 | 8 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核建设项目是否能完成预期指标值，项目产出数量是否达标。 指标得分=实际完成工程量/计划完成工程量*权重，如项目实施存在不可控因素导致完成数无法达标，专家组进行评议后酌情根据实际情况进行评分。 | 已完成项目阶段性目标，完成土地流转户数达85%，评价得8分。 | 8
[6 empty] | 项目完工率 | 8 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核建设项目是否能在规定时间完工，项目进度是否符合预期。 指标得分=实际完成时间/计划完成时间*权重，如项目实施存在不可控因素导致无法按时完成，专家组进行评议后酌情根据实际情况进行评分。 | 本项目已于2019年度完成，项目进度符合预期，评价得8分。 | 8
|  |  |  | 完成质量 |  | 各阶段项目完成评审通过率 | 9 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核项目在前、中、后期各阶段项目完成质量是否通过评审，是否存在因项目质量问题影响项目进度的情况。 本指标得分为出现一项质量评审不合格情况，扣2分；质量评审不合格情况达到4项或超过4项以上，本指标不得分。 | 项目已完成，但缺乏对项目完成的质量监控措施，评审通过率难以考查，本指标按30%比例进行扣分，评价扣2.7分。 | 6.3
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 6 | 带动当地第三产业产值增长率 | 3 | 通过本项指标考核项目经济效益，带动当地第三产业产值增长率10%得满分，不足10%按比例进行扣分。如项目未开展或开展进度低于40%本指标不得分。 | 项目服务于古驿道建设，拟带动周边商户发展，但目前尚未实施，带动当地第三产业经济效益不明显，评价不得分。 | 0
[6 empty] | 吸引企业投资 | 3 | 通过本项指标考核项目经济效益，吸引企业投资数达到5家或新增招商企业纳税金额达到300万元得满分，两项标准仅可参照一项进行评审，未达指标值部分按比例扣分。 | 经评审了解，目前珠玑特色文化小镇入驻企业5个，年度纳税额3,000万元，项目经济效益较好，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 社会效益 | 11 | 带动当地居民就业情况 | 3 | 通过本指标考核项目社会效益，主要考核项目开展能提供岗位数量及带动当地居民就业情况，提供岗位数量大于20个或带动当地居民就业20人以上得满分，两项标准达成其中一项即可，未达指标值部分按比例扣分。 | 经评审了解，珠玑特色文化小镇累计带动就业1,000人，项目社会效益良好，评价得3分。 | 3
[6 empty] | 公共文化设施有效使用 | 3 | 通过本项目考核项目社会效益，主要考核项目设施建设是否能充分体现当地特色文化，文化设施能否得到有效利用。本指标计算公式=实际在用文化设施/已建成文化实施×100%。 | 本项目资金主要用于征地补偿，不涉及设施投入使用，本指标不扣分。 | 3
[6 empty] | 建筑风貌具有地域性 | 2 | 通过本项目考核项目社会效益，主要考核项目建筑风貌是否具有地域性，是否体现韶关人文气息，是否存在“千镇一面”情况。如项目建设规划设计、园区基础设施等具有地域性得满分，否则酌情扣分。 | 珠玑特色文化小镇建设采用宋代风格，与古驿道风格相似，能体现珠玑古巷人文气息，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 游客接待量 | 3 | 年游客接待人次达到本地常住人口数量3倍以上（参考国家全域旅游示范区考核指标），项目未开展本指标不得分，对外开放不足一年的项目按比例换算成一年计算指标得分。 | 经评审了解，2019年珠玑特色文化小镇游客接待量300万人次，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 生态效益 | 3 | 园林绿化建设情况 | 3 | 通过本项指标考核项目生态效益，主要考核项目开展区域内绿化面积建设是否达到预期，是否符合《韶关市园林绿化管理规定》相关建设要求。 指标计算公式为：实际绿化面积÷计划绿化面积×100%；此外，发现一项不符合管理规定扣1分，扣完即止。 | 本项目资金主要用于征地补偿，不涉及绿化工程，本指标不扣分。 | 3
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 项目成可持续性 | 5 | 通过本项指标考核项目可持续发展，评审工作组通过资料核查、实地走访、询问访谈等形式，结合项目政策、财政资金支持力度，考察项目在管理制度、人员、机构、项目成果等方面的可持续性效益。如存在不可持续情况一项扣1分，≥4项本指标不得分。 | 项目实施得到南雄市人民政府的支持，且项目实施有利于小镇经济和社会发展，可持续效益良好，评价得5分。 | 5
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 小镇未对游客进行满意度调查，但经现场评价了解，项目实施能为群众提供较多就业岗位增加居民收入，一定程度上有益于提高群众生活幸福感，综合评价得4分。 | 4
总分 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 89.3

## 翁源兰花小镇
市级财政支出项目绩效评价评分表
项目名称：翁源兰花小镇
项目单位：广东省（韶关）粤台农业合作试验区核心区管理委员会
评价指标 | [7 empty] | 评分标准 | 财政部门/专家审核
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） |  | 审核意见 | 得分
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 依据韶关市政府第54次常务会议精神，市政府将2018年韶关市资源枯竭城市中央财政转移支付资金市级统筹部分的7,000万元，用于支持特色小镇建设工作，其中翁源兰花小镇1,000万元。论证决策较充分，评价得4分。 | 4
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位设置了绩效总目标及阶段性目标，绩效产出和效益指标设置完整，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位所设置的绩效目标及绩效指标与项目支出内容相关，能体现决策意图，同时合乎客观实际，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位所设置的绩效指标可衡量，但所设置的绩效总目标及阶段性目标表述较为含糊，未明确目标实现值，难以考察目标实际完成与预期值之间的差距，评价得1分。 | 1
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 项目单位成立了建设工作领导小组，有项目管理办法和工作措施，制度建设较健全，评价得1分。 | 1
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 项目单位能根据项目资金明确专项资金使用安排，能制定项目实施进度计划，计划安排合理，评价得1分。 | 1
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 依据2019年1月21日《关于下达2019年市级特色小镇扶持专项资金的通知》（韶财预〔2019〕6号），下达至翁源县江尾兰花小镇专项资金1,000万元，资金到位率100%，评价得3分。 | 3
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 本专项资金投资计划韶关市发展和改革局于2008年11月28日通知到翁源县发改局，届时韶关市财政局于2019年1月21日将本项目资金下达到翁源县财政局，2019年2月10日资金额度下达至粤台管委会，资金到位及时，评价得2分。 | 2
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 依据2020年4月1日《粤台管委会班子扩大会议纪要》，经过粤台农业合作实验区翁源片区管委会领导班子讨论决定本专项资金使用方向主要为园区基础设施建设，美化、绿化、亮化工程，环境评价及建设规划编制，休闲旅游观光项目建设等。资金分配合理，评价得3分。 | 3
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 2019年项目无支出，截止2020年5月30日已支出土地占用补偿款、咨询费、监理费、养护费等403.96万元，资金支出率为40.40%，评价计算得分为（0*70%+40.40%*30%）*6=0.73分 | 0.73
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 2019年无支出，经对2020年1-5月项目支出相关财务材料进行核查,未发现支出不规范情形，评价得6分。 | 6
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 项目能按规定程序实施，项目招投标、建设、验收等实施能严格执行相关制度规定，评价得4分。 | 4
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 1.机制方面：项目单位能建立有效管理机制，执行情况较好，评价得2分。 2.监管落实方面：项目单位能按规定对项目建设和方案实施开展有效的监管，评价得2分。 | 4
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 项目实际支出未超过预算计划，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 项目实施成本属于合理范围，评价得2分。 | 2
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 项目实施完成率 | 8 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核建设项目是否能完成预期指标值，项目产出数量是否达标。 指标得分=实际完成工程量/计划完成工程量*权重，如项目实施存在不可控因素导致完成数无法达标，专家组进行评议后酌情根据实际情况进行评分。 | 依据《翁源县兰花特色小镇扶持专项资金使用进度表》，项目计划完成24项工程，截至评价日，已完成17项，项目实施完成率70.84%，评价得5.67分。 | 5.67
[6 empty] | 项目完工率 | 8 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核建设项目是否能在规定时间完工，项目进度是否符合预期。 指标得分=实际完成时间/计划完成时间*权重，如项目实施存在不可控因素导致无法按时完成，专家组进行评议后酌情根据实际情况进行评分。 | 项目计划完成时间为2020年6月31日，截至评价日，各工程项目能按计划有序执行，项目进度符合预期，评价得8分。 | 8
|  |  |  | 完成质量 |  | 各阶段项目完成评审通过率 | 9 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核项目在前、中、后期各阶段项目完成质量是否通过评审，是否存在因项目质量问题影响项目进度的情况。 本指标得分为出现一项质量评审不合格情况，扣2分；质量评审不合格情况达到4项或超过4项以上，本指标不得分。 | 项目建设完成质量能通过评审，不存在因项目质量问题影响项目进度的情况，评价得9分。 | 9
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 6 | 带动当地第三产业产值增长率 | 3 | 通过本项指标考核项目经济效益，带动当地第三产业产值增长率10%得满分，不足10%按比例进行扣分。如项目未开展或开展进度低于40%本指标不得分。 | 完成9家兰花产品及兰文化展示点建设，形成兰文化展示长廊，完成第二届中国农民丰收节的举办，推动小镇一二三产业融合发展。兰花小镇与多家银行签订战略框架合作协议，为小镇及周边企业提供了无抵押贷款业务和专设优惠业务。截至评价日，翁源县金融机构共为小镇及周边企业提供贷款13633万元，小镇兰花产业种植面积增加500多亩，新搭建温控大棚23万平方米。总计为周边企业提供贷款13,633万元，兰花种植面积超过500亩，新建温控大棚23万平方米，项目带动当地产业经济效益较好，评价得3分。 | 3
[6 empty] | 吸引企业投资 | 3 | 通过本项指标考核项目经济效益，吸引企业投资数达到5家或新增招商企业纳税金额达到300万元得满分，两项标准仅可参照一项进行评审，未达指标值部分按比例扣分。 | 累计吸引企业投资30亿元，其中2019年引进项目6个，签约额3.61亿元，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 社会效益 | 11 | 带动当地居民就业情况 | 3 | 通过本指标考核项目社会效益，主要考核项目开展能提供岗位数量及带动当地居民就业情况，提供岗位数量大于20个或带动当地居民就业20人以上得满分，两项标准达成其中一项即可，未达指标值部分按比例扣分。 | 2019年度累计回乡创业480人，累计带动1.7万人就业，项目开展能为当地提供较多的就业岗位，为带动当地居民就业起到较好的社会效益，评价得3分。 | 3
[6 empty] | 公共文化设施有效使用 | 3 | 通过本项目考核项目社会效益，主要考核项目设施建设是否能充分体现当地特色文化，文化设施能否得到有效利用。本指标计算公式=实际在用文化设施/已建成文化实施×100%。 | 基础设施已全部在用，项目建设能充分体现当地特色文化，评价得3分。 | 3
[6 empty] | 建筑风貌具有地域性 | 2 | 通过本项目考核项目社会效益，主要考核项目建筑风貌是否具有地域性，是否体现韶关人文气息，是否存在“千镇一面”情况。如项目建设规划设计、园区基础设施等具有地域性得满分，否则酌情扣分。 | 建筑风貌具有地域性，通过兰花体现当地特色人文气息，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 游客接待量 | 3 | 年游客接待人次达到本地常住人口数量3倍以上（参考国家全域旅游示范区考核指标），项目未开展本指标不得分，对外开放不足一年的项目按比例换算成一年计算指标得分。 | 兰花小镇累计接待80万人次，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 生态效益 | 3 | 园林绿化建设情况 | 3 | 通过本项指标考核项目生态效益，主要考核项目开展区域内绿化面积建设是否达到预期，是否符合《韶关市园林绿化管理规定》相关建设要求。 指标计算公式为：实际绿化面积÷计划绿化面积×100%；此外，发现一项不符合管理规定扣1分，扣完即止。 | 累计绿化面积4.8平方千米，项目开展区域内绿化面积建设大道预期，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 项目成可持续性 | 5 | 通过本项指标考核项目可持续发展，评审工作组通过资料核查、实地走访、询问访谈等形式，结合项目政策、财政资金支持力度，考察项目在管理制度、人员、机构、项目成果等方面的可持续性效益。如存在不可持续情况一项扣1分，≥4项本指标不得分。 | 项目实施得到县委县政府的支持，且当地具备文化积淀，可持续效益良好，评价得5分。 | 5
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 小镇未对游客进行满意度调查，但经现场评价了解，项目实施能为群众提供较多就业岗位增加居民收入，一定程度上有益于提高群众生活幸福感，综合评价得4分。 | 4
总分 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 90.4

## 浈江商贸物联网小镇
市级财政支出项目绩效评价评分表
项目名称：浈江商贸物联网小镇
项目单位：浈江区政务数据局
评价指标 | [7 empty] | 评分标准 | 财政部门/专家审核
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） |  | 审核意见 | 得分
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 依据韶关市政府第54次常务会议精神，市政府将2018年韶关市资源枯竭城市中央财政转移支付资金市级统筹部分的7,000万元，用于支持特色小镇建设工作，其中浈江商贸物联网小镇1,000万元。论证决策充分，评价得4分。 | 4
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位有设置绩效目标和阶段性目标，且能相应设置产出和效益指标，指标设置较完整，评价得2分。 | 2
[6 empty] | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 依据《绩效自评基础信息表》项目单位所设置的产出质量指标不够合理，项目建设区图书馆及区文化馆各1个不应该作为项目质量考核指标，评价扣1分。 | 1
[6 empty] | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 项目单位所设置的绩效目标缺乏数据支撑，产出和效益指标可衡量性较差，难以量化考核，评价扣2分。 | 0
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 本项目制度不够完整且方案不具备实施条件，评价扣1分。 | 0
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 项目经调整用于智慧浈江项目建设，截至评价日，智慧浈江项目尚在可行性研究阶段，未形成项目工作进度计划，评价扣1分。 | 0
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 资金已于2019年11月足额到位，评价得3分。 | 3
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 项目资金已于2018年11月28日由市财政将财政资金额度下达至浈江区财政，资金及时到位，评价得2分。 | 2
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 本专项资金原定在商贸物联网小镇已建成建筑中选址建设区文化馆和图书馆，但因方案难以达到新的建馆要求和标准。后经浈江区政府常务会议原则同意市级特色小镇扶持资金用于智慧浈江项目建设。截至评价日，项目尚在可行性研究阶段，难以核定资金分配合理性，评价不得分。 | 0
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 2019年本项目无支出，截至2020年5月30日项目无实际支出，评价得0分。 | 0
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 因本项目尚未发生实际支出，支出规范性不存在支出不规范的情况，评价得6分。 | 6
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 截至评价日，区政数局各项工作能按规定程序实施，评价得4分。 | 4
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1.机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | 1.区发改局能建立有效管理机制且执行情况良好，评价得2分。 2.根据项目目前开展情况，各级业务主管部门能按规定对项目落实监管职责，评价得2分。 | 4
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 项目未发生实际支出，未超过预算计划，评价得3分。 | 3
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 截至评价日，项目仅有一笔33万元咨询监理费用报区财政国库支付中心审核，该项支出金额属于合理范围，评价得2分。 | 2
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 项目实施完成率 | 8 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核建设项目是否能完成预期指标值，项目产出数量是否达标。 指标得分=实际完成工程量/计划完成工程量*权重，如项目实施存在不可控因素导致完成数无法达标，专家组进行评议后酌情根据实际情况进行评分。 | 项目尚未确定建设内容，无法考核建设项目产出数量是否达标，本指标不得分。 | 0
[6 empty] | 项目完工率 | 8 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核建设项目是否能在规定时间完工，项目进度是否符合预期。 指标得分=实际完成时间/计划完成时间*权重，如项目实施存在不可控因素导致无法按时完成，专家组进行评议后酌情根据实际情况进行评分。 | 截至评价日，项目无法确定完工时间，无法考核项目是否能在规定时间完工，本指标不得分。 | 0
|  |  |  | 完成质量 |  | 各阶段项目完成评审通过率 | 9 | 根据各特色小镇年初绩效目标及绩效指标，结合项目建设要求，考核项目在前、中、后期各阶段项目完成质量是否通过评审，是否存在因项目质量问题影响项目进度的情况。 本指标得分为出现一项质量评审不合格情况，扣2分；质量评审不合格情况达到4项或超过4项以上，本指标不得分。 | 截至评价日，本项目仍在前期可研阶段，尚未通过评审，本指标不得分。 | 0
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 6 | 带动当地第三产业产值增长率 | 3 | 通过本项指标考核项目经济效益，带动当地第三产业产值增长率10%得满分，不足10%按比例进行扣分。如项目未开展或开展进度低于40%本指标不得分。 | 截至评价日，本项目尚未带来经济效益，本指标不得分。 | 0
[6 empty] | 吸引企业投资 | 3 | 通过本项指标考核项目经济效益，吸引企业投资数达到5家或新增招商企业纳税金额达到300万元得满分，两项标准仅可参照一项进行评审，未达指标值部分按比例扣分。 | 截至评价日，本项目尚未带来经济效益，本指标不得分。 | 0
|  |  |  | 社会效益 | 11 | 带动当地居民就业情况 | 3 | 通过本指标考核项目社会效益，主要考核项目开展能提供岗位数量及带动当地居民就业情况，提供岗位数量大于20个或带动当地居民就业20人以上得满分，两项标准达成其中一项即可，未达指标值部分按比例扣分。 | 截至评价日，本项目尚未带来社会效益，本指标不得分。 | 0
[6 empty] | 公共文化设施有效使用 | 3 | 通过本项目考核项目社会效益，主要考核项目设施建设是否能充分体现当地特色文化，文化设施能否得到有效利用。本指标计算公式=实际在用文化设施/已建成文化实施×100%。 | 截至评价日，本项目尚未带来社会效益，本指标不得分。 | 0
[6 empty] | 建筑风貌具有地域性 | 2 | 通过本项目考核项目社会效益，主要考核项目建筑风貌是否具有地域性，是否体现韶关人文气息，是否存在“千镇一面”情况。如项目建设规划设计、园区基础设施等具有地域性得满分，否则酌情扣分。 | 截至评价日，本项目尚未带来社会效益，本指标不得分。 | 0
[6 empty] | 游客接待量 | 3 | 年游客接待人次达到本地常住人口数量3倍以上（参考国家全域旅游示范区考核指标），项目未开展本指标不得分，对外开放不足一年的项目按比例换算成一年计算指标得分。 | 截至评价日，本项目尚未带来社会效益，本指标不得分。 | 0
|  |  |  | 生态效益 | 3 | 园林绿化建设情况 | 3 | 通过本项指标考核项目生态效益，主要考核项目开展区域内绿化面积建设是否达到预期，是否符合《韶关市园林绿化管理规定》相关建设要求。 指标计算公式为：实际绿化面积÷计划绿化面积×100%；此外，发现一项不符合管理规定扣1分，扣完即止。 | 本项目主要建设信息化项目，无绿化要求，评价小组对本指标不进行扣分。 | 3
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 项目成可持续性 | 5 | 通过本项指标考核项目可持续发展，评审工作组通过资料核查、实地走访、询问访谈等形式，结合项目政策、财政资金支持力度，考察项目在管理制度、人员、机构、项目成果等方面的可持续性效益。如存在不可持续情况一项扣1分，≥4项本指标不得分。 | 截至评价日，本项目尚未完成，项目可持续性效益无法考核，本指标不得分。 | 0
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 截至评价日，本项目尚未完成，项目服务对象满意度无法考核，本指标不得分。 | 0
总分 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 34