附件

2017-2019年韶关市省级制造业

高质量发展资金及市级配套资金

第三方绩效评价报告

目 录

摘要	1

一、基本情况	4

（一）资金背景	4

（二）资金用途及分配	6

（三）项目绩效目标	7

二、评价结论	11

三、绩效指标分析	11

（一）投入指标分析	12

（三）产出指标分析	21

（四）效益指标分析	34

四、主要绩效	45

（一）建立企业技改协调机制，指导企业完成技改备案	45

（二）促进技改和工业投资增长，优化韶关市产业结构	46

（三）承接珠三角地区产业转移，产业园经济贡献不断增大	46

（四）装备制造产业带加快落地，先进制造业实力有所提升47

（五）企业服务平台更加完善，中小企业融资渠道更加丰富	48

（六）推动中小微企业上规模，有效促进当地经济就业增长	49

五、存在问题	50

（一）项目动态监测不到位，后续监管还有待加强	50

（二）技改产出指标未达标，获补企业成效不显著	51

（三）绩效指标还不够完善，与政策规划联系不紧密	53

（四）装备制造业未达预期，产业集聚能力有待提升	55

（五）中小企业扶助不够精准，民营经济发展并不稳定	55

（六）项目政策沟通尚待加强，企业对政策熟悉度不高	56

六、意见建议	57

（一）落实技改统计监测制度，加强技改项目后期监管	57

（二）优化技改资金投入结构，提升技改企业经济效益	58

（三）科学设置项目绩效指标，紧扣政策文件产业规划	60

（四）加快园区服务体系建设，提高产业园区集聚效应	61

（五）深入了解中小企业需求，优化扶助项目规范流程	62

（六）加大相关政策宣传力度，丰富政企沟通交流渠道	63

附件1	66

附件2	71

摘  要

为贯彻落实省委、省政府关于推动技术改造促进产业转型升级、加快先进装备制造业发展、推动粤东西北地区产业园区提质增效、促进民营经济高质量发展和小微工业企业上规模的决策部署，韶关市出台了相应的政策文件，鼓励工业企业加大技术改造力度，引导珠三角地区企业向韶关转移，加快先进装备制造产业带建设，促进民营经济与中小企业健康稳定发展，加快推动工业转型升级，提升韶关经济社会发展水平。为提高财政资金使用绩效，考核制造业高质量发展绩效目标实现程度，韶关市财政局委托第三方对“2017-2019年韶关市省级制造业高质量发展资金及市级配套资金”开展绩效评价。

评价专家组按照“绩效目标导向，兼顾过程与结果，定量为主定性为辅，坚持客观性与公正性”原则，制定了绩效评价指标体系，并通过绩效自评、现场评价和综合评价，项目评价得分为77.19分，绩效等级为“中”。总体上看，韶关市工信局建立了企业技改协调机制，指导企业完成技改备案，在一定程度上促进技改和工业投资增长，优化韶关市产业结构；推动韶关市承接珠三角地区产业转移，产业园经济贡献不断增大；装备制造产业带加快落地，先进制造业实力有所提升；企业服务平台更加完善，中小企业融资渠道更加丰富，推动中小微企业上规模，在一程度上促进了韶关经济就业增长。

评价中还发现，该项目在实施过程中存在如下问题：第一，技改项目动态监测不到位，后续监管还有待加强。一是技改投资动态监测不到位，存在“重申报、轻监管”问题；二是缺少项目产出质量指标和产社会效益指标，无法考核项目完成情况；三是对获补企业的后续监管有待加强。第二，技改产出指标未达标，获补企业成效不显著。一是技改投资和工业投资没有完成预期目标；二是工业增加值增长率目标任务完成率低；三是获扶持的技改企业经济效益不显著，部分指标低于全市规上企业。第三，绩效指标还不够完善，与政策规划联系不紧密。一是项目总目标以定性表述为主，可操作性不强。年度绩效指标以数量指标为主，缺乏质量指标、效益指标；二是绩效指标设置不完全或者难以衡量；三是绩效目标虽然对应了省工信厅相关文件的基本要求，但没有与韶关的产业发展规划紧密联系，没有突出本地产业发展特色。第四，装备制造业未达预期，产业集聚能力有待提升。一是装备制造业增加值和投资增值均未达到预期目标；二是装备制造业的龙头企业带动能力不强。第五，中小企业扶助不够精准，民营经济发展并不稳定。一是部分政策在操作层面上并未完全适应中小企业的特点；二是民营经济发展的稳定性不强，内生性发展动力不足。第六，项目政策沟通尚待加强，企业对政策熟悉度不高。

针对以上存在的问题，专家组提出如下建议：第一，落实技改统计监测制度，加强技改项目后期监管。一是建立健全市县两级技改项目库，加强技改项目考核。二是落实技改统计监测制度；三是加强技改投资的监测分析，提升技改项目管理水平；四是强化监督服务，做到全程管理。第二，优化技改资金投入结构，提升技改企业经济效益。一是大力支持传统优势产业实施技改；二是培育发展战略性新兴产业和高技术产业；三是为企业技术改造提供精准转调方案；四是贯彻落实百家企业倍增计划。第三，科学设置项目绩效指标，紧扣政策文件产业规划。一是将定性和定量指标、数量和质量指标、企业效益和社会效益指标结合起来；二是重视数量和总量型指标的同时，兼顾质量和结构型指标，数量与质量、总量与结构之间找到平衡；三是将政策文件和产业发展规划的长期目标融入短期的工作当中。第四，加快园区服务体系建设，提高产业园区集聚效应。一是将园区基础设施和配套建设落到实处；二是进一步提升园区综合服务管理水平；三是创新共建合作模式；四是充分利用华南装备园的优惠政策优势，延伸韶关现有产业链。第五，深入了解中小企业需求，优化扶助项目规范流程。一是从思想上深刻认识中小微企业对地方经济发展的重要意义，克服仅仅锁定大型企业、规上企业的短视理念；二是在设计面向中小企业的扶持资金（项目）时，充分考虑中小企业的实际需求；三是进一步发挥政府引导和市场调配的双重作用。第六，加大相关政策宣传力度，丰富政企沟通交流渠道。一是要加大相关政策宣传力度，降低企业的信息搜寻成本；二是建立跨部门的涉企政策发布平台；三是加强企业申报培训和指导。

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》和《韶关市市级关于全面实施预算绩效管理的工作方案（2019-2022年）》的有关规定，韶关市财政局委托第三方机构组成评价小组，对2017-2019年韶关市省级制造业高质量发展资金及市级配套资金共计169663.8万元的使用情况实施绩效评价，形成了本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）资金背景。

为贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于推动新一轮技术改造促进产业转型升级的意见》（粤府办〔2014〕51号）、《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划》（粤府〔2015〕35号）、《广东省工业企业技术改造三年行动计划（2018-2020年，修订本）》（粤工信技改函〔2019〕1316号）、《广东省人民政府办公厅关于加快先进装备制造业发展的意见》（粤府办〔2014〕50号），《珠江西岸先进装备制造产业带聚焦攻坚行动计划（2018-2020年）》（粤经信珠西函〔2017〕87号）、《广东省人民政府关于印发广东省促进粤东西北地区产业园区提质增效若干政策措施的通知》（粤府〔2016〕126号）、《广东省财政厅关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策》（粤财工〔2016〕384号）、《促进民营经济高质量发展的若干政策措施》（粤办发〔2018〕43号）和《广东省人民政府办公厅关于促进小微工业企业上规模的实施意见》（粤办函〔2018〕273号）等系列文件的决策部署，韶关市出台了《韶关市推动工业企业技术改造促进产业转型升级三年行动方案（2018-2020年）》（韶府办〔2018〕36号）、《韶关市发展先进装备制造产业打造珠江西岸先进装备制造产业带韶关配套区行动计划（2016-2018年）》和《韶关市人民政府关于促进小微工业企业上规模的实施意见》（韶府〔2019〕2号）文件，旨在引导和鼓励韶关市企业加大技术改造力度，促进有技术含量的珠三角地区企业优先向韶关市梯度转移，推动珠三角与粤东西北产业共建和全省先进装备制造业集约发展，加快珠江西岸先进装备制造产业带建设，促进民营与中小企业健康稳定发展，加快推动工业转型升级，促进经济发展方式转变，构建全省发展一体化新格局。

2017-2019年，韶关市累计投入169663.8万元用于支持全市制造业高质量发展。具体包括：一是支持全市工业企业开展技术改造，给予企业技术改造普惠性奖补。二是支持全市先进装备制造业企业高质量发展，鼓励装备制造业企业开展装备技术研发和创新改造，给予装备制造业企业装备技术研发和创新改造首台套资金奖补。三是扶持培育“上规”企业，给予上规企业资金奖补。四是扶持民营经济及中小微企业的发展，增强中小微企业的发展动力和上规能力，给予民营经济及中小微企业发展资金补助。五是支持产业转移园区建设，加大园区固定资产投资和技改投资力度，促进产业园区转型升级，提高园区企业高质量绿色发展能力，给予产业园区企业产业共建资金补助。六是支持企业开展节能降耗工作，给予企业治污保洁和节能减排资金补助。七是支持全市工业互联网发展，打造政府、企业信息共享平台，给予企业信息化建设资金补助。

## （二）资金用途及分配。

2017-2019年，韶关市争取省级制造业高质量发展资金134275.43万元，市级配套资金35388.37万元，资金合计169663.8万元；扣除清算后的实际支出约为15565.05万元，项目资金实际支付率为91.74%。资金主要用于奖励企业技术改造、产业共建和珠江西岸先进装备制造业项目、奖励民营与中小微企业和信息化建设，其资金支出占比达到92.36%（详见表1-1）。

1.支持韶关市约140家企业技术改造资金89091.69万元（省级资金70871.35万元，市级配套资金18220.34万元），主要通过股权投资、贷款贴息和事后奖补等方式支持企业实施技术改造。

2.资助11个产业共建项目12803.84万元，用于奖励有技术含量的珠三角地区企业优先在省内梯度转移。扶持39个珠江西岸先进装备制造业项目42092.05万元，奖励珠江西岸高端先进、具有规模效应和集聚效应的装备制造业项目落地建设。

3.安排民营、中小微企业与信息化建设资金共计12711.88万元，用于中小企业信贷风险补偿、中小企业服务体系建设、促进小微企业上规模、信息化建设、中小企业提质增效转型升级、中小微企业贷款贴息、上市融资奖补、应收账款融资奖补、新三板挂牌奖补和民营企业区域股权市场融资奖补、以及信息化建设项目。

4.其他项目12964.34万元，主要用于服务平台建设、企业环境节能、创新和扩能、企业倍增计划、项目验收评价、课题研究、会展等支出。

表1-1　2017-2019年韶关市制造业高质量发展资金支出结构

单位：万元

| 资金来源 | 技改 | 珠西装备 | 产业共建 | 中小企业 | 信息化 | 其他专项 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级 | 70871.35 | 41193.85 | 12770 | 4808 | 1164 | 3468.23 | 134275.43 |
| 市级 | 18220.34 | 898.2 | 33.84 | 5239.88 | 1500 | 9496.11 | 35388.37 |
| 合计 | 89091.69 | 42092.05 | 12803.84 | 10047.88 | 2664 | 12964.34 | 169663.8 |
| 占比 | 52.51% | 24.81% | 7.55% | 5.92% | 1.57% | 7.64% | 100% |

注：其他专项包括：平台建设200万元，环境节能2272万元，创新600万元，扩能787.73万元，倍增计划、验收评价、课题研究、会展等费用6825.2万元，其他2279.41万元。

## （三）项目绩效目标。

2017-2019年韶关市制造业高质量发展资金主要包括奖励企业技术改造、产业共建和珠江西岸先进装备制造业项目、奖励民营与中小微企业和信息化建设，其绩效目标如下：

1.企业技术改造绩效目标。

（1）企业技术改造项目绩效总目标。《韶关市推动工业企业技术改造促进产业转型升级三年行动方案（2018-2020年）》（韶府办〔2018〕36号）提出至2020年的工作目标：一是新增年产值百亿以上企业1家，年产值30亿以上企业3家，年产值10亿以上企业10家。以2017年为基期年，3到5年内实现100家企业产值、税收指标双倍增。二是新增省级智能制造试点示范项目3-5家，累计增加省级企业技术中心10家，累计实现新增机器人应用350台（套）。三是3年实现工业企业技改投资大幅增长，300家规模以上工业企业完成新一轮技术改造，推动100个项目增资扩产，3年累计完成增资扩产和技改投资240亿元以上。

（2）企业技术改造项目年度绩效目标。本项目没有制定具体的年度绩效目标，其绩效目标主要体现在省工信厅下达的技改任务、韶关市主要经济指标责任分工和韶关市政府工作要点当中，其目标任务详见表1-２。

表1-2　企业技术改造项目年度绩效目标

| 年度 | 目标任务 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2017年 | 1.2017年开展技术改造企业数为120家，其中技术改造企业主营业务收入5000万以上的50家； 2.2017年工业技术改造投资均为80亿元； 3.2017年工业投资275亿元，增长10%； 4.2017年规上工业增加值增长8%，工业增加值增长11.5%； 5.2017年韶关市培育年主营业务收入100亿元以上（含100亿元）为1家。 | 2017省工信厅下达的技改考核任务、市政府工作要点责任分工 |
| 2018年 | 1.2018年开展技术改造企业数为120家； 2.2018年工业技术改造投资61亿元，增速5%； 3.2018年工业投资200亿元； 4.2018年工业增加值增长8.5%。 | 2018省工信厅下达的技改考核任务、市政府工作要点责任分工 |
| 2019年 | 1.2019年开展技术改造企业数为120家； 2.2019年开展技术改造（设备事前奖励）企业数为130家； 3.2019年工业技术改造投资65亿元； 4.2019年工业投资190亿元； 5.2019年工业增加值增长6%。 | 2019省工信厅下达的技改考核任务、市政府工作要点责任分工 |

2.产业共建项目绩效目标。

根据《广东省财政关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策》（粤财工〔2016〕384号）、《粤东西北省产业园发展“十三五”规划》（粤经信园区〔2017〕27号），《韶关市国民经济与社会发展“十三五“规划》、《韶关市工业发展“十三五”规划》和2017-2019年省工信厅关于分解产业共建目标任务的文件，其绩效目标为：一是产业园新落地项目数30个(2019年20个)，其中亿元以上项目数20个，产业园区规上工业增加值增速25%，产业园区规上工业增加值占比每年递增3.5%，税收收入增速25%。二是高新技术企业数量60家，先进制造业产值占规模以上工业产值比重35%，高技术制造业产值占规模以上工业产值比重6%，万人专利授权量4件，工业万元增加值能耗累计下降。

3.珠江西岸先进装备制造业项目绩效目标。

根据《珠江西岸先进装备制造产业带聚焦攻坚行动计划（2018-2020年）》（粤经信珠西函〔2017〕87号）下达给韶关市的绩效指标概括如下：一是装备制造业增加值年均增速12%，工作母机类制造业增加值年均增速18%，装备制造业投资年均增速15%，累计引进超1亿元项目数25个，累计开工超1亿元项目数20个，累计投产超1亿元项目数15个。二是到2020年共形成产值超10亿元的骨干企业数3个，产值超100亿元的产业集群1个。

4.民营经济与中小微企业和信息化建设绩效目标。

（1）项目总绩效目标。《关于下达2017年省级工业和信息化专项资金（支持中小微企业发展）项目计划的通知》（粤经信技术〔2017〕70号）、《关于下达2018年促进经济发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤经信技术〔2018〕90号）和《关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤工信融资函〔2019〕682号）提出省级工业与信息化发展专项资金中“民营、中小微企业与信息化部分”的总目标任务为：支持中小企业创新转型、支持中小企业公共服务体系建设、支持中小企业融资服务创新。

（2）项目年度目标。项目年度绩效目标主要体现在省工信厅各专题和韶关市政府工作要点责任分工中，具体目标任务详见表1-3。

表1-3　民营经济与中小微企业和信息化建设年度目标

| 年度 | 目标任务 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2017年 | 1.合作银行数量1家以上，支持中小企业3家（次）以上。2.支持中小企业融资金额3000万元。3.民营经济占比提升至60%以上。 | 2017省工信厅下达考核任务（粤经信技术〔2017〕70号）市政府工作要点责任分工 |
| 2018年 | 1.合作银行数量1家以上，支持中小企业2家（次）以上。2.服务券发放企业200家以上。3.创业创新服务300人次以上。4.支持平台基地技术服务和创新产业化能力建设项目数4家。5.民营企业新三板挂牌数量2家。6.支持中小企业融资金额1500万元。7.与平台基地技术服务和创新产业化能力建设相配套的仪器设备购置投入额达600万元。8.民营企业区域性股权市场融资金额1000万元。9.小升规50家。10.民营经济增加值增长4%。 | 2018省工信厅下达考核任务（粤经信技术〔2018〕90号）、市政府工作要点责任分工 |
| 2019年 | 1.服务券发放企业100家以上。2.“创客广东”地市赛吸引参赛项目或企业50（个）,吸引龙头企业参加3（个）,媒体报道5（家），举办不少于2轮的现场赛事环节（初赛、决赛）。3.建立培育库企业42家。4.持2家中小企业公共技术服务示范平台。5.支持3家民营企业（中小企业）创新产业化示范基地进行仪器设备更新。6.中小企业公共技术服务示范平台服务中小企业数300（家次）。7.带动企业社会化服务成交额520万。9.支持核心企业数1（家）。10.民营企业（中小企业）创新产业化示范基地带动创新成果转化数1（项）。11.小升规50家。12.民营经济增加值增长7%。 | 2019省工信厅下达考核任务（粤工信融资函〔2019〕682号）、市政府工作要点责任分工 |

# 二、评价结论

综合项目单位提供的自评报告、佐证材料，结合自评材料审核、现场核查、问卷调查结果，2017-2019年韶关市省级制造业高质量发展资金及市级配套资金取得了一定成效，但在项目绩效目标设置、保障措施、事项管理、工业投资完成额和工业技术改造投资完成额、装备制造业产值超10亿元骨干企业数量、民营企业新三板挂牌数量、工业增加值增长率、大型企业培育数量、园区规模以上先进制造业占规模以上工业增加值比重、装备制造业“五大配套”产业产值、工业企业技改经济社会效益指标、产业园完成规模以上工业增加值、全市装备制造业投资增长率、民营经济增加值占比、工业增加值能耗同比下降等方面存在不足。综合评定本项目绩效分数为77.19分，绩效等级为“中”。其得分情况见表2-1。

表2-1　评价情况总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投入指标 | 20 | 16.00 | 80.00% |
| 二、过程指标 | 20 | 16.50 | 82.50% |
| 三、产出指标 | 32.84 | 23.82 | 72.56% |
| 四、效益指标 | 27.16 | 20.87 | 76.84% |
| 评价总得分 | 100 | 77.19 | 77.19% |

# 三、绩效指标分析

评价工作组根据《广东省财政厅关于做好2020年省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2020〕2号）中关于共性评价指标和个性指标设置的要求，制定了本项目的评价指标体系。经综合评定，2017-2019年韶关市省级制造业高质量发展资金及市级配套资金的绩效得分为77.19分，绩效等级为“中”。各绩效指标的评价得分情况如下：

## （一）投入指标分析。

该指标主要从项目立项情况和资金落实情况，考核项目的论证决策、目标设置、保障措施、资金到位、资金分配情况。指标分值20分，评价得分16分，得分率为80.0%，三级指标具体得分情况见图3-1。

图3-1　投入指标得分情况

1.项目立项情况，包括论证决策、目标设置和保障措施三级指标。指标分值12分，评价得分8.5分，得分率为70.83%。

（1）论证决策。一是决策依据充分。本项目根据《广东省人民政府办公厅关于加快先进装备制造业发展的意见》（粤府办〔2014〕50号）、《广东省经济和信息化委印发广东省工业企业技术改造三年行动计划（2018-2020年）的通知》（粤工信技改〔2018〕8号）、《韶关市人民政府关于印发<韶关市降低制造企业成本支持实体经济发展若干政策措施>的通知》（韶府〔2017〕42号）和《韶关市推动工业企业技术改造促进产业转型升级三年行动方案（2018-2020年）》（韶府办〔2018〕36号）要求设立实施，项目符合广东省和韶关市相关文件的规定，也符合韶关市经济社会发展需要。二是决策程序规范科学。对于技改专项资金项目，市工信局经过遴选第三方服务机构、组织申报、专家集中评审、完工评价、公示、政府审定等环节，决策程序具有规范性和科学性。三是资金投向基本合理。珠西专项资金结合珠西及广东省装备制造业特点及需要着力解决的问题，立足市场需求，重点支持工作母机类装备制造业发展，支持产业集约集聚发展，支持优质项目落地建设，同时从首台（套）重大技术装备产品研发与应用、企业科研、公共服务平台等方向支持企业创新和产品产业化，项目符合国家创新发展战略和供给侧结构性改革的要求。根据评分标准，该指标不扣分。

（2）目标设置。一是技改项目设置了总目标。根据《韶关市工业“十三五”发展规划（2016-2020年）》、《韶关市推动工业企业技术改造促进产业转型升级三年行动方案（2018-2020年）》（韶府办〔2018〕36号），韶关市工信局提出实施新一轮技术改造的行动目标，其总体目标包括2018-2020三年累计完成300家规模以上工业企业新一轮技术改造，推动100个项目增资扩产，累计完成增资扩产和技改投资240亿元以上，新增省级智能制造试点示范项目3-5家，累计增加省级企业技术中心10家，累计实现新增机器人应用350台（套），新增年产值百亿以上企业1家，年产值30亿元以上企业3家，年产值10亿元以上企业10家。二是项目绩效目标主要体现在省工信厅下达的技改任务、韶关市每年全市主要经济指标责任分工和韶关市政府工作要点当中，主要包括开展技术改造企业数量、工业技术改造投资额度、工业投资额度和工业增加值等指标。三是“民营经济、中小微企业发展与信息化”部分的绩效目标包含了产出的数量等指标，与项目属性特点、支出内容相关性强。四是产业共建方向的指标体系的整体设置比较完整，具有良好的可衡量性。

存在的主要问题：一是绩效目标设置主要是产出数量方面的指标，而缺少反映项目产出质量和效果方面的指标，如没有设置技术改造企业新增销售收入或增长情况、新增税收收入或增长情况。2019年绩效目标中包含“民营企业（中小企业）创新产业化示范基地带动创新成果转化数1（项）”，但是对该项成果的创新价值和经济效益并没有设立具体的指标。二是没有将2017年技改目标进行分解分配至各县（市、区），不利于项目的落实与考核。三是项目环境效益和可持续发展指标以定性目标为主，可操作性不强。如产业共建项目分别设定为“未造成环境负面影响”和“形成产业转移氛围”指标，该指标缺乏可测量性和可操作性；珠江西岸先进装备制造业缺少环境效益指标和可持续发展指标。四是部分项目绩效目标量化不够，基本沿用省工信厅下达的目标要求，而没有联系韶关市人民政府工作报告进行分解与优化。如，2019年韶关市人民政府政府工作报告中指出，2019年的重点工作包括“要加快面向中小企业的检验、检测等公共技术服务平台建设”，但是在2019年度“中小企业服务体系建设”专项中都没有与之明确相关的具体绩效目标。因此，根据评分标准，综合考虑绩效目标设置的各种情况，绩效目标的完整性、合理性和可衡量性各扣1分，合计扣3分。

（3）保障措施。一是项目管理机构基本健全，人员落实、分工责任基本明确。二是为规范项目实施，省财政厅制定了《广东省省级珠江西岸先进装备制造业发展资金管理办法》（粤财工〔2015〕274号）等各类专项资金管理办法，规定了各类专项资金项目目申报资料和申报程序，用以指导项目的实施。三是市工信局制定了《韶关市工信局财务管理制度》，并根据该制度对专项资金进行管理。同时，韶关市工信局还成立了财政专项资金项目审核工作领导小组，建立了财政专项资金评审专家库，用于规范及审核专题组织实施申报、专家评审等程序工作。

存在的主要问题：一是未能设置相应的项目管理制度，针对包括项目的组织申报、审核、现场核查、项目资金下达后的日常监督检查等一系列程序的管理制度。二是未能提供项目的组织申报、审核、现场核查、项目资金下达后的日常监督检查等相关执行材料，只提供了对申报成功的企业奖补资金的文件。三是至评审截止期，提供的相关记录材料如会议纪要、通知、报道等不够充分，无法深入了解保障措施的细节。因此，根据评分标准，制度完整性和计划安排合理性各扣0.25分，合计扣0.5分。

2.资金落实，包括资金到位和资金分配两个三级指标。指标分值8分，评价得分7.5分，得分率为93.87%。

（1）资金到位。根据市工信局提供相关材料及现场核查，2017-2019年韶关市制造业高质量发展资金合共169663.8万元，包括省级资金134275.43万元，市级配套资金35388.37万元，省市级资金全部到位，资金到位率100%。

存在的主要问题：一是通过现场了解及问卷调查，部分企业反映存在技改资金到位不够及时的现象，希望资金能及时到位。二是项目提供的评审材料不够齐全，无法确认项目资金是否及时到位。因此，资金到位及时性指标扣0.5分。

（2）资金分配。根据《韶关市2017年省级工业和信息化专项资金（支持企业技改）项目安排计划》、《广东省经济和信息化委_广东省财政厅关于下达2017年省级工业和信息化专项资金（支持珠江西岸先进装备制造业发展）项目计划的通知》和《关于下达2017年省级工业和信息化专项资金（支持中小微企业发展）项目计划的通知》、《2019年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）企业技术改造资金及市级配套资金安排计划》和《关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》等文件进行资金分配，项目预算资金分配依据充分。根据评分标准，该指标不扣分。

（二）过程指标分析。

该指标主要从项目资金管理和事项管理情况方面考察、考核项目资金支付、支出规范性、实施程序和管理情况。指标分值20分，评价得分16.50分，得分率为82.52%，三级指标具体得分情况见图3-2。

图3-2　过程指标得分情况

1.资金管理，包括资金支付和支出规范性。指标分值12分，评价得分11.5分，得分率为95.87%。

（1）资金支付。2017-2019年，韶关市争取省级制造业高质量发展资金（及市级配套资金）约16.97亿元（详见表3-1），支付约15.99亿元，一是扣除清算后的实际支出约为15.56亿元（表3-2、表3-3），项目资金实际支付率为91.74%。

表3-1　2017-2019年韶关市制造业高质量发展资金收入

单位：元

| 类别 | 2017 | 2018 | 2019 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级资金 | 458500800 | 373870000 | 510383800 | 1342754600 |
| 市级资金 | 48544468 | 85360000 | 219979200 | 353883668 |
| 合 计 |  |  |  | 1696638268 |

表3-2　2017-2019年韶关市制造业高质量发展资金支出

单位：元

| 类别 | 2017 | 2018 | 2019 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级资金 | 307428250 | 537303250 | 413871500 | 1258603000 |
| 市级资金 | 24805095.5 | 106027743.2 | 209370032.7 | 340202871.3 |
| 合 计 |  |  |  | 1598805871 |

表3-3　2017-2019年韶关市制造业高质量发展扣除清算后的实际支出

单位：元

| 类别 | 2017 | 2018 | 2019 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级资金 | 279154700 | 537303250 | 412781500 | 1229239450 |
| 市级资金 | 24805095.5 | 103367143.2 | 199093384.7 | 327265623.3 |
| 合 计 |  |  |  | 1556505073 |

二是个别项目资金使用率不高。如2018年省级财政安排上市挂牌融资奖补经费共计490万元（含上市融资300万元，新三板150万元，区域性股权市场40万元），但实际仅支出广东自由能科技股份有限公司新三板挂牌奖补50万元，资金使用率仅为10.2%。又如，2018年省财政下达服务券资金500万元，而当年实际兑付的服务金额仅为277.3476万元，资金使用率为55.47%；2019年，省级财政下达到承办单位的服务券资金为230万元，加上2018年未兑现而结余的金额222.6524万元共计452.6524万元，而当年实际兑付的服务金额为361.498万元，资金使用率为79.86%。鉴于项目总资金实际支付率为91.74%，且个别项目资金使用率不高，根据评分标准，该指标扣0.5分。

（2）支出规范性。一是具体组织实施的科室提交资金申请，经局党组会议讨论，形成会议纪要，函报市财政局，市财政局进行审核回复，工信局再根据财政局意见，报市委、市政府过会审批，经批准后，下达资金使用计划通知，报财政国库中心办理支付，实施程序规范，没有发现超范围、超标准支出，也没有发现存在截留、挤占、挪用资金的情况，资金支付方式、支付标准、支出内容等符合管理办法规定。二是按照《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》、《关于印发<韶关市预算绩效目标申报管理规程》的通知（韶财〔2018〕42号）等文件，韶关市工信局制定了《韶关市工业和信息化局财务管理制度》，以发挥财务会计的职能作用，并用以安排各项财务经费支出，保证各项工作的顺利开展。同时，韶关市工信局还成立了财政专项资金项目审核工作领导小组，建立了财政专项资金评审专家库，用于规范及审核专题组织实施申报、专家评审等程序工作。总体看，财务管理制度清晰，支出规范条例明确。根据评分标准，该指标不扣分。

2.事项管理，包括实施程序和管理情况。指标分值8分，评价得分5分，得分率为62.50%。

（1）实施程序。根据韶关市工信局提供的自评材料，一是项目支出实施过程合理，市工信局发出申报技术改造专项资金项目的通知，企业组织申报，区（县）工信主管部门和财政部门审核、专家评审、公示、拨付等项目实施程序，实施程序合理。二是韶关市工信局在资金分配下达、项目执行过程中严格按照省有关文件进行操作实施。在申报过程中，将近年来申报企业获得财政资金情况进行梳理，就可能涉及重复申报、骗取补助资金的情况进行核查，并在实地核查环节，对申报企业的财务评审、财务状况和项目实际建设情况进行重点检查，做到应查尽查。三是项目透明性和竞争性高，如针对2019年服务券工作，拟定了《韶关市推行中小微企业服务券工作方案（2019年修订版）》，审核确定了14家符合资质要求的省级和市级服务机构，于5月28日、7月29日和9月9日分三批在韶关市工信局网站和广东省中小微企业服务券管理系统网站进行服务券公开发放。

存在的主要问题：个别项目验收迟缓。如根据省经济和信息化委员会下达的《2018年促进经济发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤经信技术函〔2018〕90号），2018年韶关市中小企业服务体系建设部分共获得专项资金850万元，其中包括创客广东韶关赛区创新创业大赛的经费。而文件显示，韶关市工业和信息局组织专家对2018年创新创业大赛承办机构的韶关市科技金融服务中心的承办资金进行现场核查的日期是2020年1月14日。因此，根据评分标准，该指标扣1分。

（2）管理情况。根据韶关市工信局提供的自评材料，单位制定了《韶关市工业和信息化局财政专项资金管理办法》、《韶关市工业和信息化局财政专项资金评审专家管理暂行办法》保障项目是实施，建立了技改项目备案库，以对项目情况进行后续跟踪。

存在的主要问题：一是绩效项目备案库数据跟踪不全面，无法完整反映项目是否达成预期情况。二是项目监管相关佐证材料不足，无法反映项目单位是如何对项目进行有效的检查、监控、督促整改。特别是企业完工评价阶段，由实施技改企业直接委托入围市工信局服务的第三方机构进行完工评价，项目单位对第三方完工评价机构是否能真实、客观、公正地审核完工评价缺少监督检查。三是个别项目未按照相关规定提前进行项目入库，造成资金使用支出进展较慢。因此，根据评分标准，监管有效性扣2分。

## （三）产出指标分析。

该指标主要从项目产出数量、产出质量和产出时效性三个方面考察项目产出情况。包括企业技改专项、产业共建和装备制造专项、以及民营经济和中小微企业专项。各专项产出指标得分情况见图3-3。产出指标得分＝∑专项资金产出指标得分*专项资金支出占比，其中：工业企业技改专项资金占比56.86%、产业共建和装备制造专项资金占比35.03%、民营经济和中小微企业发展和信息化发展专项资金占比为8.11%。计算后，产出指标分值为32.84分，评价得分23.82分，得分率72.53%。

图3-3　各专项产出指标得分情况

1.工业企业技改产出数量指标，包括工业企业技改完成数量、工业投资完成额度和工业技术改造投资完成额度。指标分值15分，评价得分10.40分，得分率为69.33%。

（1）工业企业技改完成数量。根据项目单位提供的2017-2019年技改备案项目统计总表（省系统导出），韶关市超额完成了省下达开展技术改造企业数（详见表3-4），但由于项目单位没有统计提供2019年开展技术改造（设备事前奖励）企业数量指标。因此，根据评分标准，该指标扣1分。

表3-4　2017-2019年工业企业技改完成数量预期目标与完成情况

| 年份 | 预期目标 | 完成情况 | 是否完成 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2017年省工信厅下达开展技术改造企业数为120家 | 171家 | 是 | 142.5% |
|  | 2017年省工信厅下达开展技术改造企业主营业务收入5000万以上为50家 | 85家 | 是 | 170% |
| 2018 | 2018年省工信厅下达开展技术改造企业数为120家 | 138家 | 是 | 115% |
| 2019 | 2019年省工信厅下达开展技术改造企业数为120家 | 135家 | 是 | 112.5% |
|  | 2019年省工信厅下达开展技术改造（设备事前奖励）企业数为130家 | 无相关数据 |  |  |

注：本表中的技改企业完成数量为技改备案企业数量

（2）工业投资完成额度。根据韶关市统计局提供的《韶关市2017年1-12月分县（市、区）工业投资情况》和《2019年分县（市、区）及新区工业和技改投资完成情况》，2017-2019年，韶关市没有完成了省工信厅下达工业投资或市政府工作要点责任分工提出工业投资额度（详见表3-5）。

表3-5　2017-2019年工业投资完成额度预期目标与完成情况

| 年份 | 预期目标 | 完成情况 | 是否完成 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2017年省工信厅下达工业投资275亿元，增长10% | 192.35亿元（-23.1%） | 否 | 69.95% （-23.1%） |
| 2018 | 2018年市政府工作要点责任分工提出工业投资200亿元 | 175.75亿元 | 否 | 87.87% |
| 2019 | 2019年市政府工作要点责任分工提出工业投资190亿元 | 188.58亿元 | 否 | 99.25% |

从上表可知，2017年工业投资负增长23.1%，根据评分标准：“达到或超过指标值得满分；否则指标得分=（完成率-60%）/(100%-60%)×指标分值；指标值低于60%，不得分”。2017年工业投资完成额度指标扣0.88分，2018年该指标扣0.61分，2019该指标扣0.04分，合计扣1.53分。

（3）工业技术改造投资完成额度。根据韶关市统计局提供的《韶关市2017年1-12月分县（市、区）工业投资情况》和《2019年分县（市、区）及新区工业和技改投资完成情况》等材料，该指标完成情况见表3-6。

表3-6　2017-2019年工业技术改造投资预期目标与完成情况

| 年份 | 预期目标 | 完成情况 | 是否完成 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2017年省工信厅下达工业技改投资和市政府工作要点责任分工提出工业技术改造投资均为80亿元 | 65.82亿元 | 否 | 82.28% |
| 2018 | 2018年市政府工作要点责任分工提出工业技术改造投资61亿元 | 60.97亿元 | 否 | 99.95% |
|  | 2018年省工信厅下达拉动工业技术改造投资增速5% | -7.37% | 否 | -7.37% |
| 2019 | 2019年市政府工作要点责任分工提出工业技术改造投资65亿元 | 56.70亿元 | 否 | 87.23% |

从上表可以看出，2017-2019年，韶关市均没有完成了省工信厅下达工业投资或市政府工作要点责任分工提出工业技术改造投资任务。其中：2018年省工信厅下达拉动工业技术改造投资增速5%，2017年省工信厅下达工业技改投资为80亿元，以此计算，2018年韶关市应完成工业技术改造投资为84亿元。而2018年韶关市实际完成工业技术改造投资为60.97亿元，以此计算，其工业技术改造投资增长率为-23.79%；如果以2017年韶关市实际完成工业技术改造投资65.82亿元为基数计算，其工业技术改造投资增长率为-7.37%。

根据评分标准：“达到或超过指标值得满分；否则指标得分=（完成率-60%）/(100%-60%)×指标分值；指标值低于60%，不得分”。2017年工业技术改造投资指标扣0.44分，2018年该指标扣1分，2019该指标扣0.63分，合计扣2.07分。

2.产业共建和装备制造业产出数量指标，包括产业园承接珠三角产业转移项目数、装备制造业产值超10亿元骨干企业数、装备制造业规上工业增加值增长率排名、装备制造业招商引资新投产亿元以上项目数4个指标。指标分值12分，评价得分11分，得分率为91.67%，其完成情况见表3-7。

表3-7　产业共建和装备制造业数量指标完成情况

| 类别 | 产业园承接珠三角产业转移项目数 |  | 装备制造业产值超10亿骨干企业数 |  | 全市装备制造业规上工业增加值增长率排名 |  | 装备制造业招商引资新投产亿元以上项目数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标数 | 完成数 | 目标数 | 完成数 | 目标数 | 完成数 | 目标数 | 完成数 |
| 2017 | 30 | 54 | 1 | 1 | 前4名 | 第8名 | 3 | 4 |
| 2018 | 30 | 50 | 1 | 0 | 前4名 | 第2名 | 5 | 6 |
| 2019 | 20 | 60 | 1 | 0 | 前4名 | 第3名 | 5 | 6 |

一是全部超额完成省工信厅下达的产业园承接珠三角产业转移项目数。2017-2019年省工信厅下达的韶关市产业园承接珠三角产业转移项目数分别为30个、30个和20个；实际完成数为54个、50个和60个。二是完成装备制造业招商引资新投产亿元以上项目数。根据自评材料，2017年目标数为3个；《珠江西岸先进装备制造产业带聚焦攻坚行动计划（2018-2020年）》设定2018-2019年目标值均为5个，三年实际完成装备制造业招商引资新投产亿元以上项目数分别为4个、6个和6个。

存在的主要问题：2017年全市装备制造业规上工业增加值增长率在珠西八市排名没有达到前4名。因此，根据评分标准，全市装备制造业规上工业增加值增长率排名指标扣1分，该数量指标合计扣1分。

3.民营经济和中小微企业发展产出数量指标，包括中小微企业信贷风险补偿资金支持企业贷款数量、中小微企业服务券服务数量及“创客广东”地市赛吸引参赛项目或企业（个）、建立小微企业培育库企业数量、支持中小企业公共技术服务示范平台和创新产业化示范基地更新设备数量、民营企业新三板挂牌数量。该指标分值14分，评价得分11分，得分率为79%。

一是中小微企业信贷风险补偿资金支持企业贷款项目企业户数指标完成情况良好。数据显示，2017年1月-12月风险补偿金支持发放贷款企业户数共计10家（乐昌2家，乳源8家），2018年1-9月风险补偿金支持发放贷款企业户数共计15家（韶关8家，乐昌2家，乳源5家）。二是中小微企业服务券发放企业数指标及“创客广东”地市赛项目参与企业数指标完成情况良好。2018年审批中小微企业服务券发放使用机构共14家，实际申领使用企业共227家。2018年通过宣传发动、报名辅导、赛前培训、初赛、决赛以及省赛跟踪辅导共服务创新创业318人次。2019年，服务券工作共兑现服务合同订单353个，支持中小微企业289家。2019年“创客广东”韶关地市赛共收到76个项目报名参赛，全程共邀请韶关凯鸿纳米材料有限公司等4家龙头企业，广东粤科创业投资管理有限公司等5家投资机构参与对接，邀请搜狐网、广东新闻网、韶关电视台、韶关日报、东方资讯等媒体参与赛事（初赛、决赛）的报道。三是促进小微企业上规模发展，建立培育库企业数量指标完成情况良好。2019年纳入“小升规”重点企业培育库企业63家。

存在的主要问题：一是支持中小企业公共技术服务示范平台和创新产业化示范基地建设项目数指标完成情况不佳。2019年支持5家省级中小企业公共技术服务示范平台和民营企业（中小企业）创新产业化示范基地1831.5万元设备更新，民营企业（中小企业）创新产业化示范基地成果转化7项。2018年，对韶关市起重机厂有限责任公司和仁化县奥达胶合板有限公司537.23设备更新进行补贴共计208万元。并未达到2018年度支持支持平台基地技术服务和创新产业化能力建设项目数4家的预定目标。二是支持民营企业新三板挂牌项目数指标完成情况不佳。2018年，对成功挂牌新三板的广东自由能科技股份有限公司奖补资金50万元。但并未实现2018年民营企业新三板挂牌数量2家的预定目标。因此，支持中小企业公共技术服务示范平台和创新产业化示范基地更新设备数量指标扣1分，民营企业新三板挂牌数量指标扣2分，该产出数量指标合计共扣3分。

4.工业企业技改产出质量指标，包括工业增加值增长率、超百亿企业培育数量、大型企业培育数量、新增省级示范项目（中心）及机器人应用数量、先进制造业产值占规模以上工业产值比重、高技术制造业产值占规模以上工业产值比重等指标。指标分值18分，评价得分13.04分，得分率为72.44%。

（1）工业增加值增长率。一是根据2017年韶关全市工业经济运行情况简析，2017年韶关全市规上工业完成增加值322.53亿元，增长2%，在全省21个地级市中排名第20位。二是根据韶关市统计局统计快讯（发布时间：2020-01-21）显示，2019年韶关市完成工业增加值367.8亿元，同比增长5.3%。三是根据韶关市统计局统计快讯（发布时间：2019-01-30）显示，2018年韶关市完成工业增加值384亿元，增长1.7%。四是根据韶关市统计局统计快讯（发布时间：2018-01-30）显示，2017年韶关市完成工业增加值431亿元，增长2%。该指标完成情况见表3-8。

表3-8　2017-2019年工业增加值增长率预期目标与完成情况

| 年份 | 预期目标 | 完成情况 | 是否完成 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2017年省下达规上工业增加值和市政府工作要点责任分工提出规上工业增加值增长均为8% | 2% | 否 | 25% |
|  | 2017年市政府工作要点责任分工提出工业增加值增长11.5% | 2% | 否 | 17.85% |
| 2018 | 2018年市政府工作要点责任分工提出工业增加值增长8.5% | 1.7% | 否 | 20% |
| 2019 | 2019年市政府工作要点责任分工提出工业增加值增长6% | 5.3% | 否 | 88.33% |

2017年省下达规上工业增加值和市政府工作要点责任分工提出规上工业增加值增长均为8%；2017-2019年市政府工作要点责任分工提出工业增加值分别增长11.5%、8.5%、6%；以上四个指标三年实际完成率除2019年外均低于60%，根据评分标准，该指标扣3.29分。

（2）超百亿企业培育数量。根据《广东省经济和信息化委关于分解落实2017年全省工业和信息业发展目标的通知》（粤经信秘〔2017〕90号）要求，2017年韶关市培育年主营业务收入100亿元以上（含100亿元）为1家。2017年韶关市培育年主营业务收入100亿元以上企业共有2家，分别为广东韶钢松山股份有限公司和乳源东阳光集团。根据评分标准，该指标不扣分。

（3）大型企业培育数量。《韶关市推动工业企业技术改造促进产业转型升级三年行动方案（2018-2020年）》（韶府办〔2018〕36号）提出企业培育完成情况，2018-2019年韶关市没有新增产值30亿元以上企业；新增产值10亿元以上企业有2家，分别为韶关市宏德热轧带钢有限公司和广东粤韶钢铁有限公司。根据评分标准，该指标扣1.67分。

（4）新增省级示范项目（中心）及机器人应用数量。根据《韶关市推动工业企业技术改造促进产业转型升级三年行动方案（2018-2020年）》（韶府办〔2018〕36号）任务分解，2018-2019年韶关市预期新增省级智能制造试点示范项目2家，累计增加省级企业技术中心6家，累计实现新增机器人应用230台（套）。

一是2018-2019年新增省级智能制造试点示范项目2家，分别为广东宏大韶化民爆有限公司的乳化炸药自动包装生产线和韶能集团广东绿洲生态科技有限公司的全降解植物纤维餐具智能制造示范项目。二是2018-2019年累计增加省级企业技术中心12家。根据《广东省经济和信息化委 广东省财政厅 广东省地方税务局 广东省国家税务局海关总署广东分署关于认定第十七批广东省省级企业技术中心的通知》（粤经信创新函〔2018〕91号）公布的第十七批广东省省级企业技术中心名单，韶关市2018年有6家企业入围。根据《广东省工业和信息化厅 广东省财政厅 海关总署广东分署 国家税务总局广东省税务局关于认定第十八批广东省省级企业技术中心的通知》（粤工信创新函〔2019〕1729号）公布的第十八批广东省省级企业技术中心名单，韶关市2019年有6家企业入围。三是2018-2019年累计实现新增机器人应用600台。根据市工信局提供的资料，2018年新增机器人应用280台、2019年机器人应用320台。根据评分标准，该指标不扣分。

（5）先进制造业产值、高技术制造业产值占规模以上工业产值比重。一是《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划（2015-2017年）》提出：至2017年先进制造业增加值年均增长10%左右，占规模以上工业增加值的比重达到50%以上；高技术制造业增加值年均增长10%以上，占规模以上工业增加值的比重达到27%以上。二是《韶关市工业“十三五”发展规划（2016-2020年）》提出：先进制造业产值占规模以上工业产值比重35%；高技术制造业产值占规模以上工业产值比重6%。

一是《2019年韶关市国民经济和社会发展统计公报》显示：2019年韶关市规模以上工业增加值333.57亿元，增长4.7%；先进制造业增加值117.16亿元，增长7.2%。根据韶关市统计局统计快讯《2019年全市经济增长6%》（发布时间：2020-01-21）显示，2019年韶关市规模以上工业增加值333.6亿元，增长4.7%；先进制造业增长7.2%，装备制造业增长4.1%，高技术制造业下降8.4%。二是《2018年韶关市国民经济和社会发展统计公报》显示：2018年韶关市高技术制造业增加值20.7亿元，增长11.5%。

根据以上数据计算得出，2019年韶关市高技术制造业增加值约为18.96亿元。因此，至2019年韶关市先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重约为35.12%，不扣分；高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重约为5.6%，不扣分。

5.产业共建和装备制造业产出质量指标。该指标包括园区规模以上先进制造业占规模以上工业增加值比重、园区高技术制造业占规模以上工业增加值比重、扶持装备制造业项目财政投入与企业实际投入比、装备制造业“五大配套”产业产值4个指标，指标设定15分，评价得分8分，得分率为53.33%。

根据韶关市统计局提供的数据，2017-2019年韶关市产业园区规上工业企业增加值、产业园区规上先进制造业增加值和产业园区高技术制造业增加值及目标完成情况见表3-9、2-10。

表3-9　2016-2019年韶关市产业园区工业数据

| 类别 | 产业园区规上工业企业增加值（万元） | 产业园区规上先进制造业增加值（万元） | 产业园区高技术制造业增加值（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年 | 1104661.7 | 573002 | 87116 |
| 2018年 | 1125154.55 | 535059 | 160891 |
| 2019年 | 1240609.78 | 572249 | 162127 |

表3-10　2017-2019年韶关市产业园区工业产出质量完成情况

| 类别 | 园区先进制造业占规模以上工业增加值比重 |  | 园区高技术制造业占规模以上工业增加值比重 |  | 扶持装备制造业项目财政投入与企业实际投入比 |  | 装备制造业“五大配套”产业产值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标数 | 完成数 | 目标数 | 完成数 | 目标数 | 完成数 | 目标数 | 完成数 |
| 2017 | 不降 | 51.9% | 不降 | 7.9% | 1：3 | 达成 | － | － |
| 2018 | 不降 | 47.6% | 不降 | 14.3% | 1：3 | 达成 | 50亿元 | － |
| 2019 | 不降 | 46.1% | 不降 | 13.1 | 1：3 | 达成 | － | － |

（1）园区规模以上先进制造业占规模以上工业增加值比重，此指标从所属产业先进性的角度反映产业园区总体企业的素质，根据评分标准目标值为不下降或者逐年上升，2017-2019三年占比连续下降。2018年后省工信厅取消产业园考核排名。为此，根据评分标准，该指标扣3分。

（2）园区规模以上高技术制造业占规模以上工业增加值比重，此指标从科技水平的角度反映产业园区总体企业的素质，根据评分标准目标值为不下降或者逐年上升，2017和2018两年占比上升，2019年下降。根据评分标准，该指标扣1分。

（3）扶持装备制造业项目财政投入与企业实际投入比，此指标反映先进装备制造业扶持资金投入产出情况，根据自评资料给出的目标值为1：3，综合事后奖补方式和以股权投资方式支持先进装备制造业项目引进和落地建设两个专题完成数据，2017-2019三年间目标全部达成，此指标不扣分。

（4）装备制造业“五大配套”产业产值，此指标是基础原材料、汽车零部件、液压油缸、工装模具、智能装备产业“五大配套”产业产值水平，反映韶关市对于先进装备制造业的配套能力。《韶关市发展先进装备制造产业打造珠江西岸先进装备制造产业带韶关配套区行动计划(2016-2018年）》提出“五大配套能力”产值目标，但工信部门无法提供该指标数据，该指标扣3分。

6.民营经济和中小微企业发展产出质量指标，该指标包括受信贷风险补偿资金拉动的企业贷款总量、中小企业公共技术服务示范平台服务中小企业数量、中小微企业服务券带动签订合同金额、拉动技术服务和创新产业化能力相配套的仪器设备购置投入额、推动供应链核心企业支持中小微企业应收账款融资等5个指标指标，指标分值14分，评价得分13分，得分率为92.86%。

一是风险补偿资金拉动的企业贷款总量指标完成完成情况良好。从2017年省级财政资金转入（乐昌）中小企业贷款风险补偿基金专户，到2018年3月份时已经累计发放贷款8家，发放贷款金额6808万元。二是中小企业公共技术服务示范平台服务中小企业数量指标完成情况良好。2019年（韶关）华工高新技术产业研究院等省级中小企业公共技术服务示范平台累计服务中小企业707次。三是中小微企业服务券带动签订合同金额指标完成情况良好。2019年，服务券工作共兑现服务合同订单353个，支持中小微企业289家，带动企业社会化服务成交额900余万元。四是推动供应链核心企业支持中小微企业应收账款融资数量指标完成情况良好。通过人民银行征信中心应收账款融资服务平台在线确认，广东韶钢松山股份有限公司在2017年1月1日至2017年12月31日期间实现营收账款融资16笔，合计金额13557万元。

存在的主要问题：拉动技术服务和创新产业化能力相配套的仪器设备购置投入指标完成情况不佳。韶关市起重机有限责任公司和仁化县奥达胶合板有限公司两家平台企业设备更新金额为537.23万元。未达到“与平台基地技术服务和创新产业化能力建设相配套的仪器设备购置投入额达600万元”的绩效目标。考虑为避免重复奖励的实际情况，酌情扣1分。

7.产出时效性。包括获扶持企业技改项目按期完成率、获得产业共建扶持资金项目动工率、民营企业区域性股权市场融资完成及时性3个专项资金产出时效性指标。

（1）获扶持企业技改项目按期完成率，获扶持企业技改项目申报、审核按照文件规定和合同如期完成。但在座谈与问卷调查中，有人大代表和企业反映技改奖补资金发放较晚，不够及时。因此，该指标扣0.5分。

（2）获得产业共建扶持资金项目动工率，根据绩效自评资料和项目的佐证材料，项目开工率为100%，该指标不扣分。

（3）民营企业区域性股权市场融资项目数量指标完成情况不佳。省级财政下拨该项目专项资助经费40万元，在绩效评价期内并未使用。故该指标扣2分。

## （四）效益指标分析

该指标主要从项目经济社会效益、可持续影响和公共属性三个方面考察项目效益情况。包括企业技改专项、产业共建和装备制造专项、以及民营经济、中小微企业和信息化专项。各专项效益指标得分情况见图3-4。效益指标得分＝∑专项资金产出指标得分*专项资金支出占比，其中：工业企业技改专项资金占比56.86%、产业共建和装备制造专项资金占比35.03%、民营经济和中小微企业发展和信息化发展专项资金占比为8.11%。计算后，效益指标分值为27.16分，评价得分20.87分，得分率76.84%。

图3-4　各专项效益指标得分情况

1.工业企业技改经济社会效益指标，包括获扶持的技改企业新增销售收入、企业利润和新增税收收入指标。指标分值20分，评价得分14分，得分率为70.00%。

根据韶关市税务部门提供的2017-2019年140家实施技改企业的销售收入（包括主营业务收入和其他业务收入）、利润总额、企业所得税、净利润、应纳税额（包括上缴中央、地方的各类税种）等经济数据，140家技改企业近三年经济效益详见表3-11。通过计算发现，2018年140家企业销售收入增长4.34%，利润总额增长4.41%，应纳税额增长22.19%；2019年140家企业销售收入增长1.75%，利润总额下降23.89%，应纳税额下降13.61%（详见表3-11）。

表3-11　2017-2019年技改企业经济效益增长情况

| 年份 | 销售收入（万元） | 利润总额（万元） | 应纳税额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 6508007.84 | 458237.55 | 264571.47 |
| 2018 | 6790603.63 | 478440.51 | 323287.93 |
| 2019 | 6909213.17 | 364122.18 | 279288.61 |
| 2018年增长率 | 4.34% | 4.41% | 22.19% |
| 2019年增长率 | 1.75% | -23.89% | -13.61% |

数据来源：韶关市税务部门提供。

根据《2018年韶关市国民经济和社会发展统计公报》和《2019年韶关市国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2018年韶关市规模以上工业企业主营业务收入1060.2亿元、增长5.1%；利润总额86.6亿元、比上一年持平；税收收入60.2亿元，增长11.3%。2019年韶关市规模以上工业企业主营业务收入1150.29亿元、增长4.5%；利润总额73.84亿元、下降16.8%；税收收入58.6亿元、下降2.6%（详见表3-12）。

表3-12　2018-2019年韶关市规上工业企业经济效益情况

| 年份 | 主营业务收入（亿元） | 利润总额（亿元） | 税收收入（亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1060.2 | 86.6 | 60.2 |
| 2019 | 1150.29 | 73.84 | 58.6 |
| 2018年增长率 | 5.1% | 持平 | 11.3% |
| 2019年增长率 | 4.5% | -16.8% | -2.6% |

数据来源：2018年和2019年韶关市国民经济和社会发展统计公报。

存在主要问题：一是2018年技改企业经济数据优于全市规上工业企业数据，但在2019年技改企业销售收入、利润总额和税收收入等数据均低于全市规上工业企业数据。二是项目单位未将企业预期新增销售收入、新增利润和新增税收收入等预期数据值录入系统，无法对比项目效益完成情况。根据评分标准，新增销售收入、新增利润和新增税收收入指标各扣2分，合计扣6分。

2.产业共建和装备制造业社会经济效益指标，包括全市产业园完成规模以上工业增加值、产业园固定资产投资完成率、企业首台（套）装备销售收入比、全市装备制造业投资增长率、产业园区企业新增税收收入增长率五个方面指标，指标分数为23分，评价得分为19分，得分率为82.61%。

（1）产业园完成规模以上工业增加值，此指标反映了园区的增加值水平，目标数根据2017-2019年市工信局下达给园区的任务数设定。根据2017-2019三年目标的达成程度，项目只有在2018年完成指标值（详见表3-13）。根据评分标准，该指标扣1.6分。

（2）产业园完成规模以上固定资产投资完成率，此指标反映了园区固定资产投资完成程度，目标数根据2017-2019年韶关市工信局下达给园区的任务数设定。三年平均目标完成率为91%，根据评分标准，该指标扣0.4分。

（3）企业首台（套）装备销售收入比，此指标用于反映韶关市装备制造业重大技术装备研发和量产情况。根据自评资料，目标数为1：3。2017-2019年企业首台（套）装备销售收入比三年全部达标，该指标不扣分。

（4）全市装备制造业投资增长率，此指标反映全市产业园固定资产投资任务的完成状况。目标数设定根据《珠江西岸先进装备制造产业带聚焦攻坚行动计划（2018-2020年）》制定。2017-2019三年间，只有2018年完成项目绩效指标值，按照三年达到预期值的比例，该指标扣2分。

（5）产业园区企业新增税收收入增长率，此指标从税收收入增加的角度反映园区带来的经济效益，按照2017-2019各年广东省21个地级市的税收增速的平均确定。根据韶关市统计年鉴（2020年统计年鉴未出），2017-2018两年园区税收增长率均高于广东各市平均增长率。此指标不扣分。

表3-13　产业共建和装备制造业社会经济效益指标完成情况

| 类别 | 产业园完成规上工业增加值 |  | 产业园固定资产投资完成率 |  | 企业首台（套）装备销售收入比 |  | 全市装备制造业投资增长率 |  | 产业园区企业新增税收收入增长率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标数 | 完成数 | 目标数 | 完成数 | 目标数 | 完成数 | 目标数 | 完成数 | 目标数 | 完成数 |
| 2017 | 10% | 3.1% | 157 | 125.56 | 1：3 | 1:3.4 | 15% | -28.3% | 7.8% | 11.67% |
| 2018 | 12% | 13.8% | 154 | 126.42 | 1：3 | 1:37.4 | 15% | 55% | 11.0% | 32% |
| 2019 | 10% | 6.4% | 112 | 124.4 | 1：3 | 1:7.3 | 15% | 13% | 无数据 | 8.8% |

3.民营经济、中小微企业和信息化发展经济社会效益指标，包括民营经济单位个数及从业人数增长率、民营经济产值增长率民营经济税收收入增长率、信息传输业增加值增长率、市级以上技术平台服务收入增长率、推动民营及中小企业的增长6个指标，该指标分值26分，评价得分21.5分，得分率为82.69%。

（1）民营经济单位个数增长率指标。2017年韶关市民营企业个数为147255个，2018年民营企业个数为152617个，同比增长3.6%；2019年民营企业个数为164595个，同比增长7.8%。2018年，韶关市全市生产总值1343.9亿元，比上一年增长4.3%；2019年地区生产总值1318.4亿元，比上年增长6.0%。通过比较发现，2018年韶关市民营企业个数增长率低于全市经济增长率，故该指标扣0.5分。

（2）民营经济从业人数增长率指标。2017年韶关市工商登记注册的私营企业和个体户从业人员40.8万人，增长10.6%。2017年年末韶关市全社会从业人员数为134.8万人。2018年韶关市工商登记注册的私营企业和个体户从业人员42.8万人，增长4.9%。2018年年末韶关市全社会从业人员数为133.2万人，相比上年下降1.2%。2019年韶关市工商登记注册的私营企业和个体户从业人员40.76万人，下降4.8%。2019年年末韶关市全社会从业人员数为133.8万人，增长0.4%。由于2019年韶关市民营企业从业人数下降而同期韶关市全社会从业人员数为微小增长，故该指标扣0.5分。

（3）民营经济产值增长率指标。从韶关市统计局公布的2017/2018/2019三年的韶关市国民经济和社会发展统计公报数据来看：2017年民营经济产值（或增长率）为4.2%，而同期全市生产总值1338亿元（增长率为5.9%）；2018年民营经济产值（或增长率）为6.4%，而同期全市生产总值1343.9亿元，增长率为4.3%；2019年民营经济产值（或增长率）为5.5%，而同期全市实现地区生产总值1318.4亿元，增长率为6.0%。由于2017年民营经济产值增长率仅为同期全市生产总值增长率的70%，2019年民营经济产值增长率为同期生产总值增长率的90%，故扣0.5分。

（4）民营经济税收收入增长率指标。根据市税务部门统计，2017年，民营经济税收收入为755540万元，2018年全市民营经济税收收入为942181万元，同比增长24.7%，2019年全市民营经济税收收入为1069166万元，同比增长13.5%。该指标不扣分。

（5）信息传输业增加值增长率指标。2017年，韶关市信息传输业总量为11.83亿元，增速30.7；2018年，韶关市信息传输业总量为12.90亿元，增速17.3%；2019年，韶关市信息传输业总量为15.31亿元，增速10.4%。三年都保持较高的增速。但根据国家统计局的资料，2017年，全国信息传输、软件和信息技术服务业的核实增速为21.8%；2018年，全国信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长30.7%；2019年，全国信息传输、软件和信息技术服务业增长20.4％。除2017年，2018年与2019年韶关市信息传输服务业的增速均低于全国信息传输、软件和信息技术服务业增长率。故该指标扣0.5分。

（6）市级以上技术平台服务收入增长率指标。2017年，华工高新技术产业研究院（韶关）、广东昆仑信息科技有限公司、韶关市普惠节能服务有限公司等三家中小企业公共技术服务示范平台服务收入合计851.9万元，2018年收入合计969.4万元，年增长率为13.8%，2019年收入合计1148.4万元，年增长率为18.5%，收入增长率大于8%的绩效目标。该指标不扣分。

（7）推动民营及中小企业的增长指标。一是2018年全市新增规上企业56家，达到小升规50家的预定目标。二是2019年全市新增规上企业91家。达到小升规50家的预定目标。三是2018年全市民营企业增加值为691.31亿元，同比增长6.4%，超出民营经济增加值增长4%的预定目标。

存在的主要问题：一是2017年，民营经济增加值为682.57亿元，占行业增加值比重为51%，并未达到占比提升至60%以上的预定目标。二是2019年民营企业增加值增长率5.5%，未达到民营经济增加值增长7%的预定目标。该指标扣2分。

4.企业技改可持续发展指标，包括清洁生产企业数量占比和工业增加值能耗同比下降。指标分值3分，评价得分2分，得分率为66.67%。

（1）清洁生产企业数量占比。2017年全市清洁生产企业数量48家，占规上企业（536家）的8.96%；2018年全市清洁生产企业数量83家，占规上企业（552家）的15.04%；2019年全市清洁生产企业数量102家，占规上企业（454家）的22.47%。2017-2019年，韶关市清洁生产企业数量占比逐步上升，根据评分标准，该指标不扣分。

（2）工业增加值能耗同比下降，根据《广东统计年鉴2019》“各市单位GDP能耗增长速度”，2016年韶关市单位GDP能耗增速为-3.81%，2017年为3.20%，2018年为1.76%；“各市单位GDP电耗增长速度”显示，2016年韶关市单位GDP电耗增速为-5.49%，2017年为0.96%，2018年为7.25%；“各市单位工业增加值能耗增长速度”显示，2016年韶关市单位工业增加值能耗增速为-0.49%，2017年为12.52%，2018年为4.52%。因市工信局不掌握2017-2019年全市获得技改资金支持的工业企业合计工业增加值能耗的相关数据，故参考2016-2018年全市单位GDP能耗、单位GDP电耗和单位工业增加值能耗可以看出，2017-2018年，韶关市单位工业增加值能耗并没有逐年下降。因此，根据评分标准，该指标扣1分。

5.产业共建和装备制造业可持续发展指标，包括清洁生产企业数量占比、产业园内高新企业数量占比和工业增加值能耗同比下降。指标分值5分，评价得分3.5分，得分率为70.00%。

（1）清洁生产企业数量占比指标。2017－2019年,韶关全市清洁生产企业占规上企业比重分别为8.96%、15.04%和22.47%，占比逐步上升。该指标不扣分。

（2）产业园内高新企业数量占比指标。市工信局不能提供产业园内高新企业数量占比指标，根据市科技局提供的全市高新企业核对，2017-2019年全市产业园内高新企业数量分别为86家、118家和153家，高新企业数量在逐步增加，该指标酌情扣0.5分。

（3）工业企业万元增加值能耗降低率指标。根据《广东统计年鉴2019》数据显示：2016－2018年韶关市单位GDP能耗增速（分别为-3.81%、3.20%、1.76%）、单位GDP电耗增速（分别为-5.49%、0.96%和7.25%）和单位工业增加值能耗增速（分别为-0.49%、12.52%和4.52%）。因市工信局不掌握2017-2019年全市工业增加值能耗的相关数据，故参考2016-2018年全市单位GDP能耗、单位GDP电耗和单位工业增加值能耗可以看出，2017-2018年，韶关市单位工业增加值能耗并没有逐年下降。因此，该指标酌情扣1分。

6.民营经济和中小微企业发展可持续影响指标，该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。民营企业（中小企业）创新产业化示范基地示范带动创新成果转化数（项）指标完成情况良好，民营企业（中小企业）创新产业化示范基地成果转化7项，达到创新成果转化数1（项）的既定目标。该指标不扣分。

7.技改企业满意率指标，本指标主要从企业对技改政策了解情况、享受资金扶持类别、获取技改信息途径、技改资金申请和发放、技改资金引导作用等方面考核企业对技改项目实施的满意度。该满意度指标分值2分，评价得分1.97分，得分率为98.5%，项目整体满意率为89.6%。

评审期间，专家组通过问卷星开展网上调查，共收回有效问卷59份。根据问卷调查结果反馈，经统计各指标满意率和得分详见表3-14。根据评分计算公式：社会公众满意率=（非常满意比例×100+比较满意比例×80+一般满意比例×60+不满意比例×0）×100%。该指标扣0.03分。

表3-14　满意度问卷调查情况表

| 满意率指标名称 | 非常满意人数 | 比较满意人数 | 一般满意人数 | 不满意人数 | 满意率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金拨付及时性 | 32 | 21 | 6 | 0 | 88.81% |
| 专项资金申报程序 | 32 | 24 | 3 | 0 | 89.83% |
| 对企业技改推动作用 | 31 | 27 | 1 | 0 | 90.17% |

8.产业共建和装备制造业公共满意度指标，分数设置为2分，评价得分2，得分率为100%。

公共满意度通过接受扶助企业对于工信部门在产业共建和珠西装备专项资金方面工作的满意率来进行衡量。企业满意度通过公式计算：企业满意率=（非常满意比例×100+比较满意比例×80+一般满意比例×60+不满意比例×0）×100%。

表3-15　产业共建、珠西装备专项资金满意度调查结果

| 类别 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报与实施 | 10 | 5 | 0 | 0 | 93% |
| 专家评审和验收 | 11 | 3 | 1 | 0 | 93% |
| 资金下达 | 8 | 7 | 0 | 0 | 91% |
| 总体满意 | 8 | 7 | 0 | 0 | 91% |

此指标的目标值根据评分标准，按照企业满意率的比例计算得分。评价组一共收到15份有效问卷（表3-15）。问卷调查的数据结果显示，企业对于产业共建和珠西装备专项资金的总体满意度为93%。因此，该指标不扣分。

9.民营经济和中小微企业发展满意度指标，该指标主要从企业满意度方面考核中小微企业对各专题项目实施的意见。指标分值2分，评价得分1.5分，得分率为75%。企业满意度数据主要来自三个途径。途径一，省工业和信息化厅曾委托韶关市公信会计师事务所有限公司对韶关市部分中小企业所做的问卷调查，该调查旨在了解中小企业对2019年省级促进高质量发展专项资金的意见。在该项调查中，受访企业对专项资金的总体满意度较高。途径二，本评价小组开展的《2017-2019年度韶关市民营经济及中小微企业界发展专项资金绩效评价问卷》调查。问卷统计结果显示：对于韶关民营经济及中小微企业界发展资金的相关政策，49.28%的受访企业表示了解，8.7%的受访企业表示不了解；对于是否申请过民营经济及中小微发展资金，55.07%的受访企业表示申请过，44.93%的受访企业表示没有申请过；对于民营经济及中小微企业界发展资金在组织实施过程中的信息公开程度（如申报指南、实施细则），34.78%的受访企业表示非常满意，46.38%的受访企业表示满意；对于民营经济及中小微企业界发展资金的评审、验收等工作组织开展情况，31.88%的受访企业表示非常满意，50.72%的受访企业表示满意；对于民营经济及中小微企业界发展资金的发放及时性，31.88%的受访企业表示非常满意，50.72%的受访企业表示满意；对于民营经济及中小微企业界发展资金的积极作用，31.88%的受访企业表示非常满意，52.17%的受访企业表示满意；在对发展资金的意见（建议）一题中，受访企业表示，“希望多宣传、多推广培训”、“尽力帮助干事业的民营企业”、“及时宣传方便企业了解”、“发布应及时”、“简化手续”、“提高发展资金的额度”。途径三，评价组的现场走访。在评价组对韶关部分企业的实地走访调研过程中，受访企业表示，对发展资金的总体满意度较高，但在服务券操作系统和兑现工作、风险补偿资金利率优惠力度、“创客广东”赛事评选结果反馈等方面还有一些需要提升的细节。综合上述三个途径的满意度数据，评价组认为满意度指标总体表现较好，但鉴于存在的个别不足，该指标扣0.5分。

# 四、主要绩效

## （一）建立企业技改协调机制，指导企业完成技改备案。

一是建立市领导挂点重点工业和技改投资项目机制。制定《关于市领导协调推进工业和技改投资项目建设的工作方案》，明确市领导分片指导县（市、区）工业和技改投资工作及挂点联系部分重点项目安排，加强工作指导，形成支持和服务工业项目建设的工作合力。二是指导项目备案纳统工作。工信局联合市统计局赴各县（市、区）指导备案纳统工作，建立推动工业投资项目统计入库工作联席会议制度，集中指导10个县（市、区）、韶关新区管委会、华南装备园管委会项目备案纳统工作。

## （二）促进技改和工业投资增长，优化韶关市产业结构。

一是促进技改和工业投资增长。2017-2019年期间，工信局组织企业申报省级设备更新事后奖励、技术改造普惠性事后奖补、设备事前奖励专项资金，争取企业技术改造资金约8.91亿元（省级资金约7.09亿元，市级配套资金1.82亿元），支持工业企业开展技术改造达444家次，带动工业技术改造投资183.49亿元，推动全市完成工业投资556.68亿元。二是优化全市产业结构。根据2018年、2019年韶关市国民经济和社会发展统计公报，2019年韶关市规模以上工业增加值333.57亿元，先进制造业增加值117.16亿元，高技术制造业增加值约为18.96亿元。至2019年韶关市先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重约为35.12%，高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重约为5.6%，达到和接近《韶关市工业“十三五”发展规划（2016-2020年）》提出2020年“先进制造业产值占规模以上工业产值比重35%；高技术制造业产值占规模以上工业产值比重6%”目标。

## （三）承接珠三角地区产业转移，产业园经济贡献不断增大。

一是产业园承接产业转移项目规模较大，实力较强。2017-2019年，韶关市产业园引进产业转移项目数分别为54个、50个和60个，其中完成亿元工业项目落地分别为25个、34个和60个。产业共建资金共扶持珠三角转移入园产业项目11个，其中：大型骨干企业、中国制造业企业500强在产业园投资（控股）制造业企业2家（比亚迪实业、韶铸精密机械）；国家高新技术企业6家（高尔德防雷、自由能、泰昊新材料、骏汇汽车零部件、新丰博兴聚合材料、岭南制药）。中国制造企业500强和国家级高科技企业的加入，对于增强韶关经济实力，提升经济的科技水平，优化韶关的产业结构起到重要作用。二是产业园企业经济贡献不断增大。2017-2019年，韶关市各产业园规上企业共实现工业增加值分别为110.5亿元、112.5亿元和124亿元，占全市规上企业增加值的比重也从2017年的34.1%增加到2019年的37.2%。产业园经济规模不断发展壮大，产业集聚程度不断增加，为韶关的经济发展提供了强劲的推动力。同时，产业园的税收收入也从2017年的13.77亿元增加到2019年的26.14亿元。税收增加速度高于韶关市的税收增长速度，也高于广东省21市平均税收增长速度，2019年产业园区贡献的税收入占到全部税收收入的比重达到44.6%。

## （四）装备制造产业带加快落地，先进制造业实力有所提升。

2017-2019年，韶关市培育100亿元装备制造产业集群1个（华南装备园），培育超10亿元以上装备制造企业1家，装备制造业招商引资新投产亿元以上项目数16个。韶关市以老工业城市的基础，以韶关钢铁等龙头企业作为依托，不断发展装备制造产业规模，吸引和培育了一批大型骨干企业，包括宏大齿轮、东南轴承、起重机厂、韶瑞重工、韶铸集团、韶关液压、韶关比亚迪等装备制造企业。同时，韶关的装备制造业以华南装备园为基础，吸引了一批钢铁深加工，粉末冶金等产业，延伸了钢铁产业链。目前，华南装备园已经引入了30多家企业。随着一批先进装备制造项目的引入、开工、投产，华南装备园产业集聚能力的发挥，韶关市先进制造业的实力得到较大提升。

## （五）企业服务平台更加完善，中小企业融资渠道更加丰富。

一是有力推动了中小企业公共技术服务示范平台和民营企业（中小企业）创新产业化示范基地的建设。2017年，华工高新技术产业研究院（韶关）、广东昆仑信息科技有限公司、韶关市普惠节能服务有限公司等三家中小企业公共技术服务示范平台服务收入合计851.9万元，2018年收入合计969.4万元，年增长率为13.8%，2019年收入合计1148.4万元，年增长率为18.5%。至2018年底在全市103家高新技术企业中，民营企业占比达90%。二是通过服务券的发放，促进中小企业引进专业化服务，提升自身软实力。如2018年审批中小微企业服务券发放使用机构共14家，实际申领使用企业共227家。2019年，服务券工作共兑现服务合同订单353个，支持中小微企业289家，带动企业社会化服务成交额900余万元。三是推动建立覆盖全市的市县两中小微企业信贷风险补偿资金，完善中小微企业政策性融资担保和再担保体系。地方政府建立中小企业贷款风险补偿基金，能够为中小企业、银行、担保机构的合作提供助力。四是在全省率先实行企业应收账款融资，助力解决企业融资难。通过人民银行征信中心应收账款融资服务平台在线确认，广东韶钢松山股份有限公司在2017年1月1日至2017年12月31日期间实现营收账款融资16笔，合计金额13557万元。五是通过贴息给予小微企业融资支持。如2018年，全市累计为43家小微企业的2.5亿元贷款共贴息134万元。六是鼓励企业利用股权出质，拓宽融资渠道。2018年全市开展股权出质登记194宗，帮助企业担保融资137.46亿元，极大地增强了全市企业的发展后劲。

## （六）推动中小微企业上规模，有效促进当地经济就业增长。

一是新增规上企业数量保持增长态势。韶关市对“小升规”工作十分重视，2018下发了《促进小微工业企业上规模发展专项资金申报通知》，通过对拟上规企业技术创新、技术改造、贷款贴息等方面进行补助，推动小微工业企业上规模，促进全市民营经济高质量发展。2019年则出台了《韶关市关于促进小微工业企业上规模的实施意见》（韶府〔2019〕2号），对小微工业企业升级发展安排财政资金给予支持。在多项措施的推动下，2018年韶关市新增规上企业56家，2019年全市新增规上企业91家，同时，2019年还有63家企业纳入“小升规”重点企业培育库。二是民营经济成为当地经济就业增长的重要动力。2017年韶关市工商登记注册的私营企业和个体户从业人员40.8万人，增长10.6%。2018年工商登记注册的私营企业和个体户从业人员42.8万人，增长4.8%。此外，从韶关市统计局公布的2018和2019年的韶关市国民经济和社会发展统计公报数据来看：2018年在规模以上工业中，民营工业增加值为89.5亿元，增长10.4%，高于同期全市（地区）生产总值4.3%的增速；2019年在规模以上工业中，民营工业100.12亿元，增长8.8%，高于同期全市（地区）生产总值6.0%的增速。

- 五、存在问题

## （一）项目动态监测不到位，后续监管还有待加强。

一是技改投资动态监测不到位。技改项目“重申报、轻监管”问题严重，缺少动态监测等相关资料与数据。《广东省人民政府关于印发广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划（2015-2017年）的通知》（粤府〔2015〕35号）提出“各地要建立健全重大工业项目动态跟踪机制，切实协调解决项目建设中遇到的困难和问题”；《韶关市推动工业企业技术改造促进产业转型升级三年行动方案（2018-2020年）》（韶府办〔2018〕36号）也提出：要求摸清企业情况，建立季度定期更新项目库、实时更新企业项目进展情况机制，及时掌握项目进展情况和存在问题，项目库实现数据统计、备案查询、进度跟踪、问题反映、催报提醒等功能。但在技改政策实施过程中，缺少动态监测相关资料与数据，更没有全面反映政策在实施过程存在的各类问题，不利于推动项目实施与技改政策调整。

二是缺少项目产出质量指标和社会效益指标，无法考核项目完成情况。如，先进制造业产值占规模以上工业产值比重、高技术制造业产值占规模以上工业产值比重，工业增加值能耗同比下降率，以及技改企业新增销售收入、新增税收收入等核心指标。又如，2019年下达开展技术改造（设备事前奖励）企业数为130家，但市工信局并未掌握上述指标数据，也未提供针对性的考核佐证材料。《韶关市工业“十三五”发展规划（2016-2020年）》对全市工业总产值、工业增加值、工业固定资产投资、技术改造投资提出了目标要求，也对全市产业结构提出目标任务，包括先进制造业产值、装备制造业产值、高技术制造业产值占规模以上工业总产值的比重，但在现场评价中，市工信局未能提供甚至不掌握这方面的数据。

三是对获补企业的后续监管有待加强。韶府办〔2018〕36号提出“要加强对工业技术改造的考核督查，重点考核各县（市、区）工业技术改造投资额及完成任务率等指标”，但市工信局未提供考核督查的相关材料，扶持企业的财务情况等，也没有提供反映包括现场座谈会议记录等资料，座谈发现问题、相关措施建议的材料，未能全面了解获补企业资金使用情况，技改后的企业发展情况，包括企业的新增销售收入、新增利润、新增税金、新增就业人员、技改项目项目产销率、项目销售增长率、项目利润增长率、项目纳税增长率等指标数据。

## （二）技改产出指标未达标，获补企业成效不显著。

一是技改投资和工业投资没有完成预期目标。2017年，省工信厅下达韶关市工业技改投资80亿元，工业投资275亿元、增长10%；韶关市实际完成工业技改投资和工业投资分别为65.82亿元和192.35亿元，完成率分别为82.28%和69.95%，其中工业投资同比下降了23.1%。2018年，省工信厅下达韶关市拉动工业技术改造投资增速5%，韶关市政府工作要点责任分工提出工业投资200亿元；韶关市实际完成工业技术改造投资同比下降7.37%，完成工业投资为175.75亿元，完成率为87.87%。2019年，韶关市政府工作要点责任分工提出工业技术改造投资65亿元，当年实际完成工业技改投资56.70亿元，完成率为87.23%（详见表5-1）。

表5-1　2017-2019年技改投资和工业投资目标完成情况

| 年份 | 绩效目标名称与出处 | 预期目标值 | 目标完成值 | 目标完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 省工信厅下达工业技改投资和市政府工作要点责任分工提出工业技术改造投资 | 80亿元 | 65.82亿元 | 82.28% |
|  | 省工信厅下达工业投资 | 275亿元（10%） | 192.35亿元（-23.1%） | 69.95% （-23.1%） |
| 2018 | 省工信厅下达拉动工业技术改造投资增速 | 5% | -7.37% | -7.37% |
|  | 市政府工作要点责任分工提出工业投资 | 200亿元 | 175.75亿元 | 87.87% |
| 2019 | 市政府工作要点责任分工提出工业技术改造投资 | 65亿元 | 56.70亿元 | 87.23% |

二是工业增加值增长率目标任务完成率低。2017年省下达韶关市规上工业增加值和韶关市政府工作要点责任分工提出规上工业增加值增长均为8%，当年实际完成规上工业增加值增长率为2%，目标完成率仅为25%。2017-2019年市政府工作要点责任分工提出工业增加值增长率分别为11.5%、8.5%和6%，当年实际完成工业增加值增长率分别为2%、1.7%和5.3%，目标完成率分别为17.85%、20%和88.33%（详见表5-2）。

表5-2　2017-2019年工业增加值增长率目标完成情况

| 年份 | 绩效目标名称与出处 | 预期目标值 | 目标完成值 | 目标完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 省下达规上工业增加值和市政府工作要点责任分工提出规上工业增加值增长率 | 8% | 2% | 25% |
|  | 市政府工作要点责任分工提出工业增加值增长率 | 11.5% | 2% | 17.85% |
| 2018 | 市政府工作要点责任分工提出工业增加值增长率 | 8.5% | 1.7% | 20% |
| 2019 | 市政府工作要点责任分工提出工业增加值增长率 | 6% | 5.3% | 88.33% |

三是获扶持的技改企业经济效益不显著，部分指标低于全市规上企业。根据韶关市税务部门提供的2017-2019年140家实施技改企业的销售收入、利润总额、应纳税额等经济数据显示：2019年140家获补企业销售收入增长1.75%，利润总额同比下降23.89%，应纳税额同比下降13.61%。同期全市规上工业企业主营业务收入增长4.5%、利润总额同比下降16.8%，应纳税额同比下降2.6%。2019年技改企业经济指标低于全市规上工业企业经济指标（详见表5-3）。

表5-3　技改企业与规上企业经济效益指标对比

| 类别 | 技改企业 |  |  | 规上企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 销售收入 | 利润总额 | 应纳税额 | 销售收入 | 利润总额 | 应纳税额 |
| 2018年增长率 | 4.34% | 4.41% | 22.19% | 5.1% | 持平 | 11.3% |
| 2019年增长率 | 1.75% | -23.89% | -13.61% | 4.5% | -16.8% | -2.6% |

## （三）绩效指标还不够完善，与政策规划联系不紧密。

绩效目标设置对于政府产业扶持资金的使用具有重要意义，其不仅指明了资金投向，同时为事后绩效评价提供了标准。但2017-2019年韶关市省级制造业高质量发展资金及市级配套资金的绩效指标设置并不够完善，没有充分体现政策要求或紧扣本地产业发展规划。具体来看：

一是项目总目标以定性表述为主，可操作性不强，同时项目年度绩效指标设置不够完整，以数量指标为主，缺乏相关质量指标、效益指标，特别是经济效益指标。如2019年绩效目标中包含“民营企业（中小企业）创新产业化示范基地带动创新成果转化数1（项）”，但是对该项成果的创新价值和经济效益并没有设立具体的要求。

二是绩效指标设置不完全或者难以衡量。如，产业共建的环境效益指标则设定为“未造成环境负面影响”和可持续发展指标设定为“形成产业转移氛围”，这两个指标的设定都不够明确，或者指标目标值主观性较强、较难衡量。同时，根据《广东省财政厅关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策》（粤财工〔2016〕384号）还提出要引导构建粤东西北创新型经济体系框架，该指标包括产业园规上企业增加值占比的结构指标和关于创新能力的指标，但在提供的相关材料中并有没有得到体现。又如，2017年珠江西岸先进装备制造方向没有设定环境效益指标，其可持续发展指标设定为：受资助企业人员可持续性，受资助企业管理机制可持续性和受资助企业经费可持续性，该指标同样难以衡量。

三是绩效目标虽然对应了省工信厅相关文件的基本要求，但没有与韶关的产业发展规划紧密联系，没有突出本地产业发展特色。例如，2019韶关市人民政府工作报告中指出，该年的重点工作包括“要加快面向中小企业的检验、检测等公共技术服务平台建设”，但是市工信局在2019年度“中小企业服务体系建设”专项中，仅列出了“2019年中小企业公共技术服务示范平台服务中小企业数300（家次）”，而并没有列出与“检验、检测公共服务”相对应的具体绩效目标。

## （四）装备制造业未达预期，产业集聚能力有待提升。

一是装备制造业增加值和投资增值均未达到预期目标。2017-2019年三年中，韶关市装备制造业增加值增速和投资增速在珠西八市的排名有较大提升，但是三年均没有达到省工信厅设定的增加值增速12%和投资增速15%的目标。同时，华南装备园正处于建设初期，大部分进驻企业处于投资和建设阶段，投产企业数量较少，对于装备制造业的产值和税收的贡献还很小。

二是装备制造业的龙头企业带动能力不强。如韶关的龙头企业韶钢，虽然已开始生产特钢产品、船板、工业线材等高附加值产品，但由于与本地下游产业链企业（例如汽车零部件、液压油缸、铸锻件、发配电设备、矿山工程机械等装备制造企业）之间缺乏相互协作配套。而且钢铁行业，在经济中属于上游产业，对于下游企业的吸附能力不够强。下游企业更多地选择靠近市场，产业链无法进一步延伸，产业集聚能力受限。

## （五）中小企业扶助不够精准，民营经济发展并不稳定。

一是部分政策虽然主旨是为促进中小微企业发展，但是在操作层面上并未完全适应中小企业的特点。例如，为推动中小企业成长而设计的服务券项目，就连续两年出现服务券兑换不足的现象，这与中小微企业资源短缺的现实存在一定的反差。2018年省财政下达服务券资金500万元，而当年实际兑付的服务金额仅为277.3476万元。2019年省级财政下达到承办单位的服务券资金为230万元，加上2018年未兑现而结余的金额222.6524万元共计452.6524万元，而当年实际兑付的服务金额为361.498万元。评价组通过调查问卷与实地走访发现，服务券领取操作系统和兑现手续的复杂安排在一定程度上影响了中小微企业对于服务券使用的积极性。

二是从宏观经济数据来看，韶关民营经济发展的稳定性不强，容易受到整个市场经济波动影响，内生性发展动力不足。如2018、2019年韶关市民营企业数增加分别为3.6%和7.8%，较为缓慢。同时，2019年民营企业增加值增长率5.5%，也未达到韶关市政府设定的民营经济增加值增长7%的预定目标。

## （六）项目政策沟通尚待加强，企业对政策熟悉度不高。

省级制造业高质量发展资金及市级配套资金对于各个专项的申报、审批、验收等环节都有严格的规范标准要求和时间节点要求。但中小企业对于这些政策及其要点熟悉度并不高。本评价小组进行的问卷调查显示：对于韶关民营经济及中小微企业发展资金的相关政策，8.7%的受访企业表示不了解；对于是否申请过民营经济及中小微发展资金，44.93%的受访企业表示没有申请过；在对发展资金的意见（建议），部分受访企业表示“希望多宣传、多推广培训”、“及时宣传方便企业了解”、“发布应及时”、“简化手续”。在现场走访中，某企业的经营者就表示：首先希望这些扶持政策能在一定周期内保持稳定，从而让企业更好地将扶持政策与企业自身发展计划结合起来；其次希望能提升不同扶持政策之间的协调性，以便企业申报最契合自身需求的项目。由此可见，如何丰富政策宣传和信息沟通的渠道，让企业经营者及时、充分地掌握资金项目的规范要求与动向趋势，是进一步提升资金使用效率的重要课题。

- 六、意见建议

## （一）落实技改统计监测制度，加强技改项目后期监管。

一是建立健全市县两级技改项目库，加强技改项目考核。市县两级每年实施一批重点技术改造项目，强化要素保障，实行动态管理、滚动实施。形成储备一批、开工一批、竣工一批、达效一批的良性循环，培育企业新增长点，促进企业梯度发展。在事后奖补资金申报材料中设置预期达到的量化绩效指标，充分考虑项目产生经济效益的滞后性，兼顾经济效益、技术指标与项目完成情况，对企业起到较全面的积极引导作用。同时，在技改项目实施后，市经信局对各县（市、区）技改任务完成情况进行考核，推动技改政策有效落实。

二是落实技改统计监测制度。根据省、市政府相关文件规定，市工信局、统计局、税务局等部门单位应建立企业技改项目库，实施动态监测和精细化管理。特别是动态监测技改企业的主要经济指标，强化投资动态监测分析和预测预警，掌握企业经营情况和资金使用取得的社会、经济效益等情况，为技改政策调整提供决策参考。

三是加强技改投资的监测分析，提升技改项目管理水平。根据粤工信技改函〔2019〕1316号、韶府〔2017〕42号、韶府办〔2018〕36号、韶关市工业“十三五”发展规划（或“十四五”规划）等文件设置的目标，全面细化绩效指标，除了考虑产出指标以外，还应重视项目经济社会效益指标的衡量，包括：工业增加值增长率、超百亿企业培育数量、大型企业培育数量、新增省级示范项目（中心）及机器人应用数量；先进制造业产值和高技术制造业产值占规模以上工业产值比重、获扶持企业技改项目按期完成率、获扶持的技改企业新增销售收入、获扶持的技改企业利润、获扶持的技改企业新增税收收入、清洁生产企业数量占比、工业增加值能耗同比下降率等各类指标数据。

四是强化监督服务，做到全程管理。一方面，要明确市主管部门监管责任，实行市县二级联动服务跟踪机制，掌握项目情况，强化跟踪服务，预防“重申报、轻监管”，及时掌握技改项目情况；另一方面，要明确企业主体责任，在提高企业技改投资积极性的同时，通过对企业有关人员培训，提升企业统计人员的业务水平，规范数据填报，不断提高工业技改项目的统计数据质量，确保工业技改投资统计数据不重不漏、应统尽统。最后，要严格项目完工验收，组织专家组通过听取汇报、现场考察、质询答疑等环节，对项目建设内容、投资完成及绩效情况等形成综合完工验收报告。

## （二）优化技改资金投入结构，提升技改企业经济效益。

尽管韶关市工业结构有了较大提高，2019年全市先进制造业和高技术制造业增加值占规上工业企业比重分别达到35.12%和5.6%，但仍低于全省21.2和26.4个百分点，差距巨大。因此，需要进一步优化技改资金投入结构，提升技改企业经济效益。

一是大力支持传统优势产业实施技改。全力推进产业提升工程，削减污染物排放，完善淘汰落后产能工作机制，积极“淘汰一批、提升一批、引进一批”传统优势产业，使钢铁、装备制造、有色金属、电力、玩具、纺织服装等传统制造业，通过实施技改逐步向先进制造业蜕变，加快传统产业提质增效。

二是培育发展战略性新兴产业和高技术产业。《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》（粤府函〔2020〕82号）提出“十大战略性支柱产业集群”，其中包括将韶关建设成“先进材料产业集群”。为此，韶关市要依托现有产业基础，推动现代建筑材料、绿色钢铁、有色金属、稀土材料等先进材料向规模化、绿色化、高端化转型发展，形成新材料开发、生产及加工产业集群式发展，培育壮大一批新的经济增长点。

三是为企业技术改造提供精准转调方案。按行业类别、细分产业对规模以上企业逐个诊断会诊，一企一策，帮助企业量身定制个性化技术改造方案，让企业自主选择技改的方向路径，减少技改投资的盲目性、不确定性，增强企业发展信心和后劲。

四是贯彻落实百家企业倍增计划。落实韶府办〔2018〕36号相关政策措施，完善倍增专项扶持政策，对倍增计划企业实施全要素支持，帮助企业通过技术改造、增资扩产等形式，力争在5年内实现产值和税收双倍增。

## （三）科学设置项目绩效指标，紧扣政策文件产业规划。

一是需要将定性指标和定量指标、数量指标和质量指标、企业效益和社会效益指标结合起来。在设定涉及产出效果的绩效目标时，增加能充分体现项目完成质量、实施效果的目标设定，例如“项目带动中小微企业总产值增长率、营业收入增长率、税收收入增长率（不低于全省中小企业平均值）”等，这样使得绩效目标更全面科学，强化资金使用效益，更好地指导项目单位开展工作。

二是重视数量和总量型指标的同时，兼顾质量和结构型指标，数量与质量、总量与结构之间找到平衡。工信部门可以在充分重视上级省级部门下达的数量型指标的同时，把经济结构优化，建立创新型经济的指标也纳进下达的绩效指标当中。比如，可以考虑融入经济结构优化的先进制造业的工业增加值占比，园区规上工业增加值占全市规上企业增加值占比。也可对考虑融入创新型经济的高新技术企业数量和工业增加值占比，企业研发费用占比等指标。

三是将政策文件和产业发展规划的长期目标融入短期的工作当中。《韶关市推动工业企业技术改造促进产业转型升级三年行动方案（2018-2020年）》、《韶关市工业“十三五”发展规划（2016-2020年）》、《珠江西岸先进装备制造业聚集攻坚行动计划（2018-2020）》，《粤东西北省产业园发展“十三五”规划》等政策文件与规划提出了要实现的长期目标，省工信厅每年下达的促进经济高质量发展专项资金也提出了具体的短期目标或年度目标，尽管中长期目标和短期目标不尽相同，但是中长期的目标必须融入短期的工作当中。比如《粤东西北省产业园发展“十三五”规划》规划当中的产业园规上工业增加值占全市规上工业增加值占比到2020年上升至40%，可以分解为每年必须达成的目标。还有其他阶段性的目标如高新企业数量和增加值占比等分解成到每年的指标任务的下达当中，充分体现本地产业发展思路，紧扣本地产业集群特色。

## （四）加快园区服务体系建设，提高产业园区集聚效应。

一是将园区基础设施和配套建设落到实处。要落实主体责任，切实加大园区基础设施投入。华南装备园要重点推动华南装备园二期；韶关新区要重点推动甘棠东片区生物医药园、武江龙归园等片区道路、管网建设，也提出要加快园区的教育、医疗、商业中心和公交等关系员工生活出行设施建设。这些项目建设投入大，周期长，需要新区、华南装备园及市发改、工信、自然资源、生态环境等相关部门共同推动。

二是进一步提升园区综合服务管理水平。加强工业园区综合服务体系建设，需要整合行政资源，改善园区发展软环境，提高项目建设服务的能力和水平，强化招商引资，将基础政务服务、政策宣传咨询、金融组合产品、股权组合融资等服务送进产业园区，打通政府服务产业的“最后一公里”，以改善园区发展软环境。

三是创新共建合作模式。引进培育珠三角龙头企业的配套企业，形成跨区域功能性分工合作。韶关市要对标邻近的珠三角先进市，建立简便高效的对接制度，日常管理工作通过相关科室之间对接，协调督促各项工作尽快办理、执行，主动吸纳其优质产业和外溢资源，同时培育发展具有本土资源和生态优势的龙头企业，形成产业链配套体系，带动上、下游产业的崛起。以传统龙头企业为切入点，带动中小企业发展。培育一批实力雄厚、带动作用强的大型龙头骨干企业，提升韶关市装备制造业创新水平。

四是充分利用华南装备园的优惠政策优势，加快发展装备制造基础原材料，突出发展汽车零部件、液压油缸、铸锻件、改装汽车、发配电设备、矿山工程机械、模具和轻工机械等装备制造产品，围绕选择更能够与韶关现在的龙头产业和优势产业进行配套的企业，有的放矢地延伸韶关现有产业链，以及填补现有产业链的薄弱和缺失环节。

## （五）深入了解中小企业需求，优化扶助项目规范流程。

着眼中小企业发展的特殊性，设计以中小企业现实需求为导向的扶持项目，需要注意几个方面。

一是要从思想上深刻认识中小微企业对地方经济发展的重要意义，克服仅仅锁定大型企业、规上企业的短视理念。中小微企业虽然规模小，但数量众多、灵活性强，是地区经济活力的重要体现。一些项目要加强向中小企业特别小微企业倾斜的力度，对小微企业的倾斜要明确写入项目绩效目标中。如2020年1月1日起施行的《广东省促进中小企业发展条例》就强调，要支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设并向小型微型企业倾斜。

二是在设计面向中小企业的扶持资金（项目）时，要深入调研中小企业的实际需求,以解决其成长的烦恼为导向,研究出台更加合理的规范与流程。重点围绕中小企业关心的政策咨询、创业创新、人才培训、投融资等领域。调研中应将直接现场走访、委托问卷调查、行业协会座谈等多种途径搜集的数据结合起来，提升项目设计环节的科学性。

三是资金（项目）的设计应进一步发挥政府引导和市场调配的双重作用。政府积极引导、组织谋划，市场调配要素、整合资源，二者紧密配合、相辅相成。有为政府和有效市场，既不能相互取代，也不能有所偏废。要将拉动市场的资源调配作用体现在绩效目标中，让其作为检验项目是否真正落地、切实满足中小企业发展需求的重要指标。

## （六）加大相关政策宣传力度，丰富政企沟通交流渠道。

一是要加大相关政策宣传力度，降低企业的信息搜寻成本。如，申报装备制造补助的企业逐年增加，但资金项目申报影响面较小，项目政策宣传不到位，相关企业对政策不了解，咨询相关政策的企业自然就少。要扩大项目申报力度，一方面要广拓各种渠道，通过政府网站、产业园园区公告、园区管理处分发等多种方式，避免主要采取内部文件逐级传达的方式；另一方面，扩大与规上企业管理层的信息沟通渠道，通过电子邮件、或者建立总经理或负责人微信群等更为直接的方式、保证项目申报信息在第一时间切实传达到企业的管理决策层。

二是建立跨部门的涉企政策发布平台。《广东省促进中小企业发展条例》指出，县级以上人民政府应当建立跨部门的涉企政策发布平台，为中小企业提供政策发布、解读、宣传等便捷无偿信息服务，听取中小企业对政府相关管理工作的意见和建议。具体来看，首先，可以在现有韶关“政企通”平台（微信公众号）的基础上，进一步优化平台界面，提升平台内的相关信息搜索及信息反馈功能，这样不仅能方便中小企业获取相关信息，同时还能通过后台的大数据分析，快捷了解中小企业对于各类信息的关注情况与意见反馈。其次，应充分发挥行业组织和市场机构的作用，在项目申报之前开展项目吹风会和项目申报培训，帮助中小企业深入了解项目目标以及申报要点。受多方面因素影响，专项资金（项目）无法避免地会存在一些调整和变化，因此项目（政策）吹风会对于企业提前做好调整应变具有重要意义。

三是加强企业申报培训和指导。建议韶关市工信部门根据《省级促进经济发展专项资金（珠西装备制造资金）因素法下达资金2018年操作指引》和其他相关文件要求，通过培训交流、先进经验介绍、印发使用实施细则、申报演示、提供优秀申报资料作为模板等方式加强对专项资金申报的培训和指导，以提高企业申报资料的规范性和质量，提高企业申报资料合规的概率，为资金扶持项目提供多中选优的机会。

附件：1.2017-2019年韶关市省级制造业高质量发展资金及市级配套资金绩效评价说明

2.2017-2019年韶关市省级制造业高质量发展资金及市级配套资金绩效评价评分表

# 附件1

2017-2019年韶关市省级制造业高质量

发展资金及市级配套资金绩效评价说明

一、评价目的

一是为了客观公正地评价2017-2019年韶关市省级制造业高质量发展资金及市级配套资金的实施和管理情况、绩效预期目标完成和综合效果，分析项目存在问题及原因，提出改进工作的意见和建议，为政策的完善与管理提供参考。二是促进韶关市进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现韶关市财政绩效预算管理与预算编制、执行、监督有机结合，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

二、评价对象与范围

（一）评价对象

2017-2019年韶关市省级制造业高质量发展资金及市级配套资金。

（二）评价内容

主要包括项目投入情况、项目实施管理情况、项目资金管理使用情况、项目绩效目标完成情况、项目在实施管理过程中存在的问题等。

（三）评价资金

2017-2019年韶关市省级制造业高质量发展资金及市级配套资金共计169663.8万元，其中省级资金134275.43万元，市级配套资金35388.37万元。

（四）评价基准日

2019年12月31日。

三、评价依据

（一）绩效管理文件。

主要依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）和《韶关市市级关于全面实施预算绩效管理的工作方案（2019-2022年）》等绩效管理文件。

（二）项目实施管理文件及项目材料。

项目单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料，包括《广东省人民政府办公厅关于推动新一轮技术改造促进产业转型升级的意见》（粤府办〔2014〕51号）、《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划》（粤府〔2015〕35号）、《广东省工业企业技术改造三年行动计划（2018-2020年，修订本）》（粤工信技改函〔2019〕1316号）、《广东省人民政府办公厅关于加快先进装备制造业发展的意见》（粤府办〔2014〕50号）、《珠江西岸先进装备制造产业带聚焦攻坚行动计划（2018-2020年）》（粤经信珠西函〔2017〕87号）、《广东省人民政府关于印发广东省促进粤东西北地区产业园区提质增效若干政策措施的通知》（粤府〔2016〕126号）、《广东省财政厅关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策》（粤财工〔2016〕384号）、《促进民营经济高质量发展的若干政策措施》（粤办发〔2018〕43号）和《广东省人民政府办公厅关于促进小微工业企业上规模的实施意见》（粤办函〔2018〕273号），以及《韶关市推动工业企业技术改造促进产业转型升级三年行动方案（2018-2020年）》（韶府办〔2018〕36号）、《韶关市发展先进装备制造产业打造珠江西岸先进装备制造产业带韶关配套区行动计划（2016-2018年）》和《韶关市人民政府关于促进小微工业企业上规模的实施意见》（韶府〔2019〕2号）等文件、项目自评报告、市统计局提供的数据统计等材料。

（三）现场勘查材料

评价专家通过现场调查与交流，核实等获得的资料。

四、评价指标体系

本次绩效评价严格遵循“绩效目标导向，兼顾过程与结果，定量为主定性为辅，坚持客观性与公正性”原则，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《广东省财政厅关于做好2020年省级财政重点绩效评价工作的有关问题的通知》（粤财绩函〔2020〕2号）的有关要求，本次绩效评价设计为4个一级指标、7个二级指标、15个三级指标和30个四级指标。

绩效评价结果分为优、良、中、低、差五个等级，其中90分及以上为优，80～90分为良，70～80分为中，60～70分为低，60分以下为差。

五、评价流程

（一）前期准备。

一是韶关市财政局绩效评价工作要求，结合项目情况，制定了相应评价工作方案，与韶关市工信局沟通，要求资金使用单位收集、整理、填报评价基础数据资料，以及做好本次绩效评价工作等提出了具体的要求；二是研究设定项目评价指标。

（二）材料审核分析。

评价工作组对项目资金各资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对项目单位的填报信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场评价提供情况参考。

（三）现场核查评价。

在单位自评的基础上，广州捷诚组织专家组通过现场走访核查、与项目单位交流等方式进一步甄别自评报告及佐证材料的真实性与有效性，为绩效评价提供事实依据。根据评价工作方案和项目评价的实际需要，确定现场评价的几个选点：一是韶关市工信局。专家组到韶关市工信局相关业务部门进行交流座谈，了解项目情况并审核项目相关资料。二是企业调研。了解项目申报、审核、审批、公示、资金下达等情况，掌握项目实施效果，关注项目在实施过程中遇到的问题。

（四）综合分析评价。

评价工作组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场勘验核实等情况，对项目资金的落实、项目的组织实施以及实施的效果等情况进行多维度的全面分析，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。

（五）评价报告征求意见。

韶关市财政局将“2017-2019年韶关市省级制造业高质量发展资金及市级配套资金”使用绩效初步评价报告反馈韶关市工信局征求意见，广州捷诚将根据反馈意见对评价报告进行完善。

（六）出具评价报告。

韶关市财政局对评价报告进行验收，并根据验收意见进行修改完善，形成正式评价报告。

# 附件2

2017-2019年韶关市省级制造业高质量发展资金及市级配套资金绩效评价评分表

| 表1 绩效评价投入和过程管理共性指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重（%） | 指标解释 | 评分标准 | 评分 | 评分理由及依据 |
| 投入 | 项目立项 | 论证决策 | 论证充分性 | 4 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，得4分； 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得3分； 3.政策审批程序不够科学、规范，论证结果没有对外公开，得1-2分。 4.政策审批程序不规范、缺少必要的环节，论证结果不公开，得0分。 | 4 |  |
|  |  | 目标设置 | 完整性 | 2 | 反映项目目标设置的完整性，项目是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。 | 1.项目设置的绩效目标包括了产出的数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得2分。 2.项目设置的绩效目标不够全面，没有全面包括产出的数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得1分。 3.项目设置的绩效目标不全面，缺失大部分数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得0分。 | 1 | 1.缺少反映项目产出质量和效果方面的指标；2.没有将2017年技改目标分解分配至各县（市、区），不利于项目的落实与考核；3.项目环境效益和可持续发展指标以定性目标为主，可操作性不强；4.部分项目绩效目标量化不够，基本沿用省工信厅下达的目标要求，而没有联系韶关市人民政府工作报告进行分解与优化。 |
|  |  |  | 合理性 | 2 | 反映项目目标设置的相关性和合理性，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 | 1.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。 2.项目预期产出效益和效果低于正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量不够匹配，得1分； 3.项目预期产出效益和效果严重低于正常的业绩水平，远低于预算确定的项目投资额或资金量，得0分。 | 1 |  |
|  |  |  | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标。 | 1.绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。 2.绩效指标清晰，但难以衡量或相关性不够，得1分。 3.绩效指标不清晰、难以衡量，得0分。 | 1 |  |
|  |  | 保障措施 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施。 | 1、专项资金管理办法：执行省级或本级资金管理办法的，得1分，否则酌情扣分。 2、财务管理制度：用款单位专门制定了（项目）财务管理制度或参照执行一般通用财务管理制度的，得0.5分；否则0分。 3、其他管理制度（如项目管理制度、办事指南或操作规程等文件、监督检查制度、绩效评价办法等）0.5分；否则0分。 | 0.75 | 1.未能设置相应的项目管理制度，针对包括项目的组织申报、审核、现场核查、项目资金下达后的日常监督检查等一系列程序的管理制度。2.未能提供项目的组织申报、审核、现场核查、项目资金下达后的日常监督检查等相关执行材料。3.提供的相关记录材料如会议纪要、通知、报道等不够充分，无法深入了解保障措施的细节。 |
|  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 1、有机构有效运行的会议纪要、通知、报道，并能提供制度运行的相关记录材料，得1分； 2、有机构有效运行的会议纪要、通知、报道，但提供的相关记录材料不够全面，得0.5分； 3、不能提供以上要求的相关材料，0分。 | 0.75 |  |
|  | 资金落实 | 资金到位 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*3分。 | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*2分 | 1.5 | 1.通过现场了解及问卷调查，部分企业反映存在技改资金到位不够及时的现象，希望资金能及时到位。2.项目提供的评审材料不够齐全，无法确认项目资金是否及时到位。 |
|  |  | 资金分配 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 1、项目预算资金分配依据充分，与项目实施或地方情况相适应，得3分； 2、项目预算资金分配依据不够充分，与实际情况存在偏离，得1-2分； 3、项目预算资金分配无依据，随意性较大，与实际需求严重偏离，得0分。 | 3 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素。 | 支出率=“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，评分等于支出率*6分。 | 5.50 | 项目总资金实际支付率为91.74%，且个别项目资金使用率不高 |
|  |  | 支出规范性 | 支出规范性 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的，得2分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的，得2分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度，得2分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 6 |  |
|  | 事项管理 | 实施程序 | 程序规范性 | 4 | 反映项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1.项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法，得2分； 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分； 3.其他情况酌情扣分。 | 3 | 1.项目单位可行性研究报告、项目备案证、项目管理制度、竣工验收、完工评价等资料不齐全，无法评价实施程序是否规范，实施程序是否得到有效执行。同时，在市工信局门户网站上也没有体现2017-2019年韶关市企业技改项目申报、核查、公示、征求意见等实施程序的政策文件。2.个别项目验收迟缓。 |
|  |  | 管理情况 | 监管有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好，得2分； 2.各级业务主管部门按规定对项目建设或实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分； 3.其他情况视情况扣分。 | 2 | 1.绩效项目备案库数据跟踪不全面，无法完整反映项目是否达成预期情况。2.项目监管相关佐证材料不足，无法反映项目单位是如何对项目进行有效的检查、监控、督促整改。3.个别项目未按照相关规定提前进行项目入库，造成资金使用支出进展较慢。 |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  | 32.5 |  |

| 表2 支持企业技术改造方向绩效评价产出和效果指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重（%） | 指标解释 | 评分标准 | 评分 | 评分理由及依据 |
| 产出指标 | 效率性 | 产出数量 | 工业企业技改完成数量 | 5 | 反映韶关市开展技改的工业企业数量，考核2017、2018和2019年省工信厅下达的技改考核任务完成情况。 | 1.2017年省下达开展技术改造企业数为120家； 2.2017年省下达开展技术改造企业主营业务收入5000万以上的50家； 3.2018年省下达开展技术改造企业数为120家； 4.2019年省下达开展技术改造企业数为120家； 5.2019年省下达开展技术改造（设备事前奖励）企业数为130家。 评分：每指标1分，达到或超过指标值得满分；否则指标得分=（完成率-60%）/(100%-60%)×1分；指标值低于60%，不得分。 | 4 | 没有统计提供2019年开展技术改造（设备事前奖励）企业数量指标 |
|  |  |  | 工业投资完成额度 | 5 | 反映工业投资增长完成情况，考核《广东省经济和信息化委关于分解落实2017年全省工业和信息业发展目标的通知》（粤经信秘〔2017〕90号），2018和2019年市政府工作要点责任分工任务完成情况。 | 1.2017年省下达工业投资275亿元，增长10%； 2.2018年市政府工作要点责任分工提出工业投资200亿元； 3.2019年市政府工作要点责任分工提出工业投资190亿元。 评分：2017年的指标1分，2018和2019年的指标各2分。达到或超过指标值得满分；否则指标得分=（完成率-60%）/(100%-60%)×指标分值；指标值低于60%，不得分。 | 3.47 | 2017-2019年，韶关市没有完成了省工信厅下达工业投资和市政府工作要点责任分工提出工业投资额度，其中2017年工业投资完成额度指标扣0.88分，2018年该指标扣0.61分，2019该指标扣0.04分 |
|  |  |  | 工业技术改造投资完成额度 | 5 | 反映工业技术改造投资完成情况，考核《广东省经济和信息化委关于分解落实2017年全省工业和信息业发展目标的通知》（粤经信秘〔2017〕90号），2017、2018和2019年市政府工作要点责任分工任务完成情况。 | 1.2017年省下达工业技改投资和市政府工作要点责任分工提出工业技术改造投资均为80亿元； 2.2018年省下达拉动工业技术改造投资增速5%； 3.2018年市政府工作要点责任分工提出工业技术改造投资61亿元； 4.2019年市政府工作要点责任分工提出工业技术改造投资65亿元。 评分：2017年和2018年的指标各1分，2019年的指标2分。达到或超过指标值得满分；否则指标得分=（完成率-60%）/(100%-60%)×指标分值；指标值低于60%，不得分。 | 2.93 | 2017-2019年均没有完成技改投资额度指标，其中2017年工业技术改造投资指标扣0.44分，2018年该指标扣1分，2019该指标扣0.63分 |
|  |  | 产出质量 | 工业增加值增长率 | 4 | 反映工业增加值或规上工业增加值增长情况。 | 1.2017年省下达规上工业增加值和市政府工作要点责任分工提出规上工业增加值增长均为8%； 2.2017年市政府工作要点责任分工提出工业增加值增长11.5%； 3.2018年市政府工作要点责任分工提出工业增加值增长8.5%； 4.2019年市政府工作要点责任分工提出工业增加值增长6%。 评分：每指标1分，达到或超过指标值得满分；否则指标得分=（完成率-60%）/(100%-60%)×1分；指标值低于60%，不得分。 | 0.71 | 2019年为5.3%，其他年份均低于60%。 |
|  |  |  | 超百亿企业培育数量 | 2 | 反映技改投资成效，考核《广东省经济和信息化委关于分解落实2017年全省工业和信息业发展目标的通知》（粤经信秘〔2017〕90号），超百亿元企业培育目标任务完成情况。 | 2017年韶关市培育年主营业务收入100亿元以上（含100亿元）为1家，达到得2分，没达到0分。 | 2 |  |
|  |  |  | 大型企业培育数量 | 2 | 反映技改投资成效，考核《韶关市推动工业企业技术改造促进产业转型升级三年行动方案（2018-2020年）》（韶府办〔2018〕36号）企业培育完成情况。 | 1.2018-2019年新增产值30亿以上企业2家； 2.2018-2019年新增产值10亿以上企业6家； 以上每项1分，完成得1分，否则按完成比例扣分。 | 0.33 | 2018-2019年韶关市没有新增产值30亿以上企业；新增产值10亿以上企业有2家 |
|  |  |  | 新增省级示范项目（中心）及机器人应用数量 | 3 |  | 1.2018-2019年新增省级智能制造试点示范项目2家； 2.2018-2019年累计增加省级企业技术中心6家； 3.2018-2019年累计实现新增机器人应用230台（套）； 以上每项1分，完成得1分，否则按完成比例扣分。 | 3 |  |
|  |  |  | 先进制造业产值占规模以上工业产值比重 | 4 | 反映实施技改后，韶关市工业结构优化情况。 1.《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划（2015-2017年）》提出：至2017年先进制造业增加值年均增长10%左右，占规模以上工业增加值的比重达到50%以上；高技术制造业增加值年均增长10%以上，占规模以上工业增加值的比重达到27%以上。 2.《韶关市工业“十三五”发展规划（2016-2020年）》提出：先进制造业产值占规模以上工业产值比重35%；高技术制造业产值占规模以上工业产值比重6%。 | 至2019年全市先进制造业产值占规模以上工业产值比重达到34%，得满分；占比每下降1个百分点，扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  |  | 高技术制造业产值占规模以上工业产值比重 | 3 |  | 至2019年全市高技术制造业产值占规模以上工业产值比重达到5%，得满分；占比每下降1个百分点，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 产出时效性 | 获扶持企业技改项目按期完成率 | 2 | 反映获扶持企业技改项目申报、审核、奖补资金发放是否按照文件规定和合同如期完成。 | 对比文件、合同中的计划时间与实际完成日期，项目如期完成，得2分，每延期3个月扣1分，扣完为止。（其中有特殊情况造成未及时完成的酌情扣分。） | 1.5 | 有人大代表和企业反映技改奖补资金发放较晚，不够及时 |
| 效益指标 | 效果性 | 经济社会效益 | 获扶持的技改企业新增销售收入 | 6 | 反映获扶持的技改企业新增销售收入情况。 | 按企业项目申报时材料中所确定的指标予以考核。技改企业达到申报时设定的新增销售收入，得6分；否则，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。 | 4 | 1.项目单位未将企业预期新增销售收入、新增利润和新增税收收入等预期数据值录入系统，无法对比项目效益完成情况。2.2019年技改企业销售收入、利润总额和税收收入等数据均低于全市规上工业企业数据 |
|  |  |  | 获扶持的技改企业利润 | 7 | 反映获扶持的技改企业利润情况。 | 按企业项目申报时材料中所确定的指标予以考核。技改企业达到申报时设定的新增利润，得7分；否则，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  |  |  | 获扶持的技改企业新增税收收入 | 7 | 反映获扶持的技改企业新增税收收入情况。 | 按企业项目申报时材料中所确定的指标予以考核。技改企业达到申报时设定的新增税收收入，得7分；否则，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 清洁生产企业数量占比 | 1 | 用规上工业企业中清洁生产企业的比重衡量，反映工业企业清洁生产水平。 | 2017-2019年全市清洁生产企业数量占比不下降，得1分，否则，得0分。 | 1 |  |
|  |  |  | 工业增加值能耗同比下降率 | 2 | 以全市工业增加值能耗为对比，反映技术改造或创新后企业对能源利用的效果。 | 2017-2019年全市获得技改资金支持的工业企业合计工业增加值能耗对比全市工业增加值能耗下降率超过1个百分点以上的，得2分，否则酌情扣分。 | 1 | 参考2016-2018年全市单位GDP能耗、单位GDP电耗和单位工业增加值能耗可以看出，2017-2018年，韶关市单位工业增加值能耗并没有逐年下降。因此，该指标酌情扣1分。 |
|  | 公平性 | 公共属性 | 企业满意率 | 2 | 反映企业对项目实施效果的满意情况，企业满意率=（非常满意比例×100+比较满意比例×80+一般满意比例×60+不满意比例×0）×100%。 | 1.满意率≥90%，2分； 2.满意率低于90%，本指标得分=（满意率-60%）/(90%-60%)×2分； 3.满意率低于60%，不得分。 | 1.97 | 项目整体满意率为89.6% |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  | 42.91 |  |

| 表3 支持产业共建及装备制造方向绩效评价产出和效果指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 四级指标 | 权重（%） |  |  | 指标解释 |  | 评分标准 |  |  | 评分 |  | 评分理由及依据 |  |
| 产出指标 | 效率性 |  | 产出数量 |  |  | 产业园承接珠三角产业转移项目数 |  |  | 3 |  |  | 反映全市产业园承接珠三角产业转移项目完成情况。 | 2017-2019年，全市产业园承接珠三角产业转移项目达到预期目标或完成省下达的任务数，得3分，否则，按完成比例给分。 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 装备制造业产值超10亿骨干企业数 |  |  | 3 |  |  | 反映年营业收入超过10亿的装备制造业企业数量情况。 | 按省下达的2017-2019年珠江西岸先进装备制造产业带建设目标任务，每年完成任务得1分，否则不得分。 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全市装备制造业规上工业增加值增长率排名 |  |  | 3 |  |  | 反映全市全市装备制造业工业增加值情况。 | 按全省2017-2019年全省珠西产业带八市排名考核，每年达到省珠西产业带八市前四名，得1分，其排名低于前四名，不得分。 |  |  | 2 |  | 2017年排名没有达到前4名 |  |
|  |  |  |  |  |  | 装备制造业招商引资新投产亿元以上项目数 |  |  | 3 |  |  | 反映全市装备制造业项目建设工作情况。 | 按省下达的2017-2019年珠江西岸先进装备制造产业带建设目标任务，每年完成任务得1分，否则不得分。 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 产出质量 |  |  | 园区规模以上先进制造业占规模以上工业增加值比重 |  |  | 4 |  |  | 产业园区内规上先进制造业增加值占规上工业企业增加值规模的比重，反映产业园区内企业的总体素质。 | 2017-2019年产业园区先进制造业增加值比重逐年上升，且全省排名不下降，得4分；比重与排名持平，得3分；两者均下降，视下降程度得分。 |  |  | 1 |  | 2017-2019三年占比连续下降。2018年后省工信厅取消产业园考核排名 |  |
|  |  |  |  |  |  | 园区高技术制造业占规模以上工业增加值比重 |  |  | 3 |  |  | 产业园区高科技企业工业增加值占规上工业企业增加值规模的比重，反映产业园区内企业的总体素质。 | 2017-2019年产业园区高科技企业工业增加值比重逐年上升，且全省排名不下降，得3分；比重与排名持平，得2分；两者均下降，视下降程度得分。 |  |  | 2 |  | 2019年占比下降 |  |
|  |  |  |  |  |  | 扶持装备制造业项目财政投入与企业实际投入比 |  |  | 3 |  |  | 反映先进装备制造业扶持资金投入产出情况 | 按省下达的2017-2019年先进装备制造预算支出绩效目标任务，拉动投资比超过1:3，得3分；否则按达到预期目标值的百分比给分。 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 装备制造业“五大配套”产业产值 |  |  | 5 |  |  | 反映装备制造业的“五大配套行业”，即基础原材料、汽车零部件、液压油缸、工装模具、智能装备的产值水平。 | 2017-2019年，装备制造业“五大配套行业”产值达到预期目标或完成省下达的任务数，得5分，否则，按完成比例给分。 |  |  | 2 |  | 《韶关市发展先进装备制造产业打造珠江西岸先进装备制造产业带韶关配套区行动计划(2016-2018年）》提出“五大配套能力”产值目标，但市工信局无法提供该指标数据 |  |
|  |  |  | 产出时效 |  |  | 获得产业共建扶持资金项目动工率 |  |  | 3 |  |  | 反映园区获产业扶持资金项目的开工率。 | 1、项目开工率为100%的，得3分。开工率为90%-100%之间的，得2分；开工率为70%-90%之间的，得1分；开工率为70%及以下的，得0分。 |  |  | 3 |  |  |  |
| 效益指标 | 效果性 |  | 社会经济效益 |  |  | 全市产业园完成规模以上工业增加值 |  |  | 5 |  |  | 反映项目带动产业园区规模以上工业增加值情况。 | 1.增加值高于预期目标值的，得5分；否则按达到预期目标值的百分比给分。 2.如果没有预期目标值，按全省2017-2019年平均值考核，达到全省平均值，得5分，低于平均值，其排名每下降1位，扣1分。 |  |  | 3.4 |  | 项目只有在2018年完成指标值,其中2017年增长率为3.1%；2019年为6.4%。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产业园固定资产投资完成率 |  |  | 4 |  |  | 反映项目带动产业园固定资产投资增长情况。 | 产业园固定资产投资高于预期目标值的，得4分；否则按达到预期目标值的百分比给分。 |  |  | 3.6 |  | 三年平均目标完成率为91% |  |
|  |  |  |  |  |  | 企业首台（套）装备销售收入比 |  |  | 4 |  |  | 反映韶关市装备制造业重大技术装备研发和量产情况。 | 2017-2019年，企业首台（套）装备销售收入比超过3:1,得4分；否则按达到预期目标值的百分比给分。 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全市装备制造业投资增长率 |  |  | 5 |  |  | 反映全市装备制造业投资增长情况。 | 1.增长率高于预期目标值的，得5分；否则按达到预期目标值的百分比给分。 2.如果没有预期目标值，按全省2017-2019年全省珠西产业带八市排名考核，达到全省平均值，得5分，低于平均值，其排名每下降1位，扣0.5分。 |  |  | 3 |  | 只有2018年完成项目绩效指标值，其中2017年为-28.3%，2019年为13%。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产业园区企业新增税收收入增长率 |  |  | 5 |  |  | 反映项目带动产业园企业新增税收收入情况。 | 增长率高于等于全省税收平均增长率的，得5分；否则，按完成比例给分。 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续发展 |  |  | 清洁生产企业数量占比 |  |  | 1 |  |  | 用规模以上工业企业中清洁生产企业的比重衡量，反映工业企业清洁生产水平。 | 2017-2019年全市清洁生产企业数量占比不下降，得1分，否则，得0分。 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 产业园内高新企业数量占比 |  |  | 2 |  |  | 反映产业园内高新企业占全部企业数量的比例。 | 2017-2019年产业园内高新企业数量占比达到省级考核要求，或逐年提高，得2分；持平，得1分；下降，得0分。 |  |  | 1.5 |  | 市工信局不能提供产业园内高新企业数量占比指标数据，考虑到高新企业数量在增加，酌情扣1分。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 工业企业万元增加值能耗降低率 |  |  | 2 |  |  | 反映规模以上工业企业万元增加值能耗降低情况，体现生产工艺等技术创新对能源利用的效果。 | 2017-2019年全市工业万元增加值能耗降低率达到省级考核要求，或逐年下降，得2分；持平，得1分；上升，得0分。 |  |  | 1 |  | 参考2016-2018年全市单位GDP能耗、单位GDP电耗和单位工业增加值能耗可以看出，2017-2018年，韶关市单位工业增加值能耗并没有逐年下降。因此，该指标酌情扣1分。 |  |
|  | 公共属性 |  | 公共满意度 |  |  | 入驻园区企业满意率 |  |  | 2 |  |  | 反映企业对园区建设满意情况，企业满意率=（非常满意比例×100+比较满意比例×80+一般满意比例×60+不满意比例×0）×100%。 | 1.满意率≥90%，2分； 2.满意率低于90%，本指标得分=（满意率-60%）/(90%-60%)×2分； 3.满意率低于60%，不得分。 |  |  | 2 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 46.5 |  |  |  |
| 表4 支持民营经济、中小微企业发展及信息化方向绩效评价产出和效果指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 权重（%） |  | 指标解释 |  |  |  | 评分标准 | 评分 |  | 评分理由及依据 |  |  |
| 产出指标 | 效率性 |  |  | 产出数量 | 中小微企业信贷风险补偿资金支持企业贷款数量 |  |  | 2 |  | 反映项目中小微企业信贷风险补偿资金支持企业贷款次数是否达到预期。考核参考文件：《广东省经济和信息化委关于下达2018年促进经济发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤经信技术〔2018〕90号），《广东省经济和信息化委广东省财政厅关于下达2017年省级工业和信息化专项资金（支持中小微企业发展）项目计划的通知》（粤经信技术〔2017〕70号）等 |  |  |  | 1.2017年：合作银行数量1家以上，支持中小企业3家（次）以上。完成得1分，未完成不计分。 2.2018年，合作银行数量1家以上，支持中小企业2家（次）以上。完成得1分，未完成不计分。 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中小微企业服务卷服务数量及“创客广东”地市赛吸引参赛项目或企业（个） |  |  | 5 |  | 反映中小企业服务体系建设绩效目标达成情况，考核参考文件：《广东省经济和信息化委关于下达2018年促进经济发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤经信技术〔2018〕90号）；《广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤工信融资函〔2019〕682号）等 |  |  |  | 1.2018年，服务券发放企业200家以上。完成得1分，未完成不计分。 2.2018年，创业创新服务300人次以上。完成得1分，未完成不计分。 3.2019年，服务券发放企业100家以上。完成得1分，未完成不计分。 4.2019年，“创客广东”地市赛吸引参赛项目或企业50（个）,完成得1分，未完成不计分。 5.2019年，创客广东”地市赛吸引龙头企业参加3（个）,“创客广东”地市赛媒体报道5（家），举办不少于2轮的现场赛事环节（初赛、决赛）。完成得1分，未完成不计分。 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 促进小微企业上规模发展，建立培育库企业数量 |  |  | 2 |  | 反映小微企业上规模发展促进绩效，考核参考文件：《广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤工信融资函〔2019〕682号）等 |  |  |  | 1.建立培育库企业42家；完成得2分，未完成不计分。 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持中小企业公共技术服务示范平台和创新产业化示范基地更新设备数量 |  |  | 3 |  | 反映支持中小企业公共技术服务示范平台和创新产业化示范基地更新设备数量目标达成情况，考核参考文件：《广东省经济和信息化委关于下达2018年促进经济发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤经信技术〔2018〕90号）；《广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤工信融资函〔2019〕682号） |  |  |  | 1.2018年度支持平台基地技术服务和创新产业化能力建设项目数4家。完成得1分，未完成不计分。 2.2019年度支持2家中小企业公共技术服务示范平台。完成得1分，未完成不计分。 3.2019年度支持3家民营企业（中小企业）创新产业化示范基地进行仪器设备更新。完成得1分，未完成不计分。 | 2 |  | 2018年度没有达到支持支持平台基地技术服务和创新产业化能力建设项目数4家的预定目标 |  |  |
|  |  |  |  |  | 民营企业新三板挂牌数量 |  |  | 2 |  | 反映民营经济发展上市挂牌数量与融资金额绩效目标完成情况。考核参考文件：《广东省经济和信息化委关于下达2018年促进经济发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤经信技术〔2018〕90号）。 |  |  |  | 1.2018年，民营企业新三板挂牌数量2家，完成得2分，未完成不计分。 | 0 |  | 没有实现2018年民营企业新三板挂牌数量2家的预定目标 |  |  |
|  |  |  |  | 产出质量 | 受信贷风险补偿资金拉动的企业贷款总量 |  |  | 4 |  | 反映中小微企业资金信贷风险补偿资金支持企业贷款总量是否达到预期。考核参考文件：《广东省经济和信息化委关于下达2018年促进经济发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤经信技术〔2018〕90号），《广东省经济和信息化委广东省财政厅关于下达2017年省级工业和信息化专项资金（支持中小微企业发展）项目计划的通知》（粤经信技术〔2017〕70号） |  |  |  | 1.2017年：支持中小企业融资金额3000万元，完成得2分，未完成不计分。 2.2018年，支持中小企业融资金额1500万元，完成得2分，未完成不计分。 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中小企业公共技术服务示范平台服务中小企业数量 |  |  | 3 |  | 反映中小企业公共技术服务示范平台服务中小企业绩效目标完成情况。考核目标参考文件：《广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤工信融资函〔2019〕682号） |  |  |  | 1.2019年，中小企业公共技术服务示范平台服务中小企业数300（家次），完成得3分，未完成不计分。 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中小微企业服务卷带动签订合同金额 |  |  | 3 |  | 反映项目带动签订合同金额增长情况。反映中小企业服务体系建设绩效目标达成情况，考核目标参考文件：《广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤工信融资函〔2019〕682号）等 |  |  |  | 2019年，带动企业社会化服务成交额520万，完成得3分，未完成不计分。 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉动技术服务和创新产业化能力相配套的仪器设备购置投入额 |  |  | 2 |  | 反映拉动中小企业平台基地技术服务和创新产业化能力建设相配套的仪器设备购置费用的资金总额。考核参考文件：《广东省经济和信息化委关于下达2018年促进经济发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤经信技术〔2018〕90号）； |  |  |  | 2018年，与平台基地技术服务和创新产业化能力建设相配套的仪器设备购置投入额达600万元，完成得2分，未完成不计分。 | 1 |  | 未达到“与平台基地技术服务和创新产业化能力建设相配套的仪器设备购置投入额达600万元”目标，项目完成值为537.23万元，但考虑为避免重复奖励的实际情况，酌情扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 推动供应链核心企业支持中小微企业应收账款融资 |  |  | 2 |  | 反映供应链核心企业支持中小微企业应收账款融资的发展情况，考核参考文件：《广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤工信融资函〔2019〕682号）等 |  |  |  | 1.2019年支持核心企业数1（家），完成得2分，未完成不计分。 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出时效性 | 民营企业区域性股权市场融资完成及时性 |  |  | 2 |  | 反映民营经济发展上市挂牌数量与融资金额绩效目标完成情况。考核参考文件：《广东省经济和信息化委关于下达2018年促进经济发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤经信技术〔2018〕90号）等 |  |  |  | 1.2018年，民营企业区域性股权市场融资金额1000万元，完成得2分，未完成不计分。 | 0 |  | 省级财政下拨该项目专项资助经费40万，在绩效评价期内并未使用 |  |  |
| 效益指标 | 效果性 |  |  | 经济社会效益 | 民营经济单位个数及从业人数增长率 |  |  | 3 |  | 反映项目带动全市民营经济市场主体和从业人数增长情况。 |  |  |  | 1.2017-2019年，全市民营经济单位个数年平均增长率高于等于全市经济平均增长率，得1分；否则，不得分。 2.2017-2019年，全市民营经济从业人数年平均增长率高于等于全市就业人数平均增长率，得2分；否则，不得分。 | 2 |  | 1.2018年韶关市民营企业个数增长率低于全市经济增长率；2.2019年韶关市民营企业从业人数下降而同期韶关市全社会从业人员数为微小增长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 民营经济产值增长率 |  |  | 3 |  | 反映项目带动全市民营经济产值增长情况。 |  |  |  | 民营经济产值增长率高于等于全市经济平均增长率的，得3分；否则，按完成比例给分。 | 2.5 |  | 2017年民营经济产值增长率仅为同期全市生产总值增长率的70%，2019年民营经济产值增长率为同期生产总值增长率的90% |  |  |
|  |  |  |  |  | 民营经济税收收入增长率 |  |  | 4 |  | 反映项目带动全市民营经济税收收入情况。 |  |  |  | 2017-2019年，全市民营经济税收收入年均增长率高于等于全市税收平均增长率的，得4分；否则，按完成比例给分。 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 信息传输业增加值增长率 |  |  | 3 |  | 反映信息传输业增加值增长率情况，在一定程度上反映制造业和服务业融合水平。 |  |  |  | 1.信息传输业增加值增长率高于市政府下达的预期目标值的，得3分；否则按达到预期目标值的百分比给分。 2.如果没有预期目标值，按全省2017-2019年平均值考核，达到全省平均值，得3分，低于平均值，其排名每下降1位，扣0.5分，直至0分。 | 2.5 |  | 2018年与2019年韶关市信息传输服务业的增速均低于全国信息传输、软件和信息技术服务业增长率 |  |  |
|  |  |  |  |  | 市级以上技术平台服务收入增长率 |  |  | 3 |  | 统计市级以上技术平台服务收入率，衡量项目实施对市级以上技术平台经营的促进效果。 |  |  |  | 收入增长率大于等于8%，得3分，否则按完成比例计分。 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 推动民营及中小企业的增长 |  |  | 10 |  | 反映民营及中小企业的增长情况，考核目标参考文件：2019年韶关市政府工作报告中所列2019年发展目标，2018年韶关市政府工作报告中所列2018年发展目标，2017年韶关市政府工作报告中所列2017年发展目标等 |  |  |  | 1.2019年，民营经济增加值增长7%，完成得2分，未完成不计分。 2.2019年，小升规50家，完成得2分，未完成不计分。 3.2018年，小升规50家，完成得2分，未完成不计分。 4.2018年，民营经济增加值增长4%，完成得2分，未完成不计分。 5.2017年，民营经济占比提升至60%以上，完成得2分，未完成不计分。 | 8 |  | 2017年，民营经济增加值为682.57亿元，占行业增加值比重为51%，并未达到占比提升至60%以上的预定目标 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 民营企业（中小企业）创新产业化示范基地示范带动创新成果转化数（项） |  |  | 2 |  | 反映民营企业（中小企业）创新产业化示范基地带动创新成果转化的绩效，考核目标参考文件：《广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》（粤工信融资函〔2019〕682号）等 |  |  |  | 2019年，民营企业（中小企业）创新产业化示范基地带动创新成果转化数1（项），完成得2分，未完成不计分。 | 2 |  |  |  |  |
|  | 公平性 |  |  | 公共属性 | 企业满意率 |  |  | 2 |  | 反映企业对项目实施效果的满意情况，企业满意率=（非常满意比例×100+比较满意比例×80+一般满意比例×60+不满意比例×0）×100%。 |  |  |  | 1.满意率≥90%，2分； 2.满意率低于90%，本指标得分=（满意率-60%）/(90%-60%)×2分； 3.满意率低于60%，不得分。 | 1.5 |  | 评价组认为满意度指标总体表现较好，但鉴于存在的个别不足 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 49.5 |  |  |  |  |

绩效得分＝投入指标得分+过程指标得分+∑（产出指标得分+效益指标得分）*专项资金支出占比，其中：工业企业技改专项资金占比56.86%，产业共建和装备制造专项资金占比35.03%，民营经济、中小微企业发展和信息化发展专项资金占比为8.11%。

由于没有先进制造业、高技术制造业和规模以上工业产值数据，本指标用其增加值代替。