附件

2018－2019年市级扶贫开发资金

第三方绩效评价报告

目录

摘要	- 1 -

一、项目基本情况	- 3 -

（一）资金背景	- 3 -

（二）资金用途及分配	- 4 -

（三）项目绩效目标	- 5 -

二、绩效分析	- 6 -

（一）投入指标分析	- 6 -

（二）过程指标分析	- 10 -

（三）产出指标分析	- 12 -

（四）效益指标分析	- 15 -

三、评价结论	- 17 -

四、主要绩效	- 17 -

（一）强化攻坚克难，完成脱贫阶段性目标	- 18 -

（二）政策兑现到位，筑牢脱贫兜底防护墙	- 19 -

（三）推进乡村建设，彻底改善贫困村面貌	- 19 -

五、存在问题	- 20 -

（一）制度执行不够到位，部分资金使用不够规范	- 20 -

（二）产业扶贫有待加强，项目带动不够明显	- 20 -

（三）扶贫资产界定不明，管理制度有待完善	- 21 -

（四）扶智扶志任重道远，返贫复贫风险犹存	- 22 -

六、相关建议	- 23 -

（一）落实公开公示制度，加强资金监督管理	- 23 -

（三）全力提升产业发展，带动扶贫就业增收	- 24 -

（三）健全资产收益制度，促进资产滚动发展	- 24 -

（四）强化扶志扶智脱贫，增强脱贫内生动力	- 25 -

附件1	- 26 -

附件2	- 31 -

摘  要

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于新时期扶贫开发的决策部署，坚决打赢新时期全市脱贫攻坚战，确保与全国同步全面建成小康社会，中共韶关市委、韶关市人民政府制定了精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案，旨在提高贫困人口收入，改善贫困地区落后面貌。为提高财政资金使用绩效，考核扶贫绩效目标实现程度，韶关市财政局委托第三方对“2018-2019年市级扶贫开发资金”开展绩效评价。

评价专家组按照“绩效目标导向，兼顾过程与结果，定量为主定性为辅，坚持客观性与公正性”原则，制定了绩效评价指标体系，并通过绩效自评、现场评价和综合评价，项目评价得分为93.76分，绩效等级为“优”。总体上看，项目完成了扶贫脱贫阶段性任务，贫困村居民人均收到快速增长；扶贫政策兑现到位，筑牢脱贫兜底防护墙；加快推进乡村建设，彻底改善贫困村面貌。

评价中还发现，该项目在实施过程中存在如下问题：第一，制度执行不够到位，部分资金使用不够规范。一是信息公开公示制度执行不到位；二是项目资金使用不够规范。第二，产业扶贫有待加强，项目带动不够明显。一是扶贫产业较为单薄，经营主体涉及产业有限；二是产业项目增收贡献率不高，带动贫困人员就业效果不明显；三是扶贫产业的抗风险能力存在不足。第三，扶贫资产界定不明，管理制度有待完善。一是扶贫资产的收益受益及退出机制有待完善；二是扶贫资金形成资产归属不明；三是没有明确专业管理机构或资产代管机构对扶贫资金所形成资产进行管理。第四，扶智扶志任重道远，返贫复贫风险犹存。一是贫困户主动发展的内生动力不足；二是部分贫困人口仍然存在“等靠要”思想，安于现状；三是产业就业奖补分红政策缺乏可持续性，存在返贫风险。

针对以上存在的问题，专家组提出如下建议：第一，落实公开公示制度，加强资金监督管理。一是完善信息公开和公告公示制度；二是加强对补助资金发放结果的核查；三是加强资金使用监督管理。第二，全力提升产业发展，带动扶贫就业增收。一是设法形成规模化农业产业化经营氛围。二是大力发展能带动贫困人口就业的产业项目。第三，健全资产收益制度，促进资产滚动发展。一是完善扶贫资产的收益受益分配及退出机制；二是对扶贫资金形成资产进行有效的界定；三是明确扶贫资产管理机构。第四，强化扶志扶智脱贫，增强脱贫内生动力。一是激发贫困户内生动力，依靠劳动脱贫致富。二是加大技能培训投入和开发就业岗位。三是建立健全贫困人口退出机制。

# 一、项目基本情况

## （一）资金背景

为贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）精神，中共广东省委、广东省人民政府印发《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发〔2016〕13号）、广东省委办公厅、省政府办公厅印发《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》（粤办发〔2018〕33号），方案提出全面推进精准扶贫精准脱贫三年攻坚，确保率先全面建成小康社会。为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于新时期扶贫开发的决策部署，坚决打赢新时期全市脱贫攻坚战，确保与全国同步全面建成小康社会，中共韶关市委、韶关市人民政府制定了《韶关市新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案》（韶委办发电〔2016〕12号），方案提出通过实施产业发展扶贫工程、劳动就业扶贫工程、社会保障扶贫工程、教育文化扶贫工程、医疗保险和医疗救助保障扶贫工程、农村危房改造扶贫工程、基础设施扶贫工程、人居环境改善扶贫工程等八大工程，着力提高贫困人口收入，改善贫困地区落后面貌。

根据《广东省精准扶贫开发资金筹集使用监管办法》（粤财农〔2016〕166号）、《关于我省财政支持新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的资金筹措方案》（粤财农〔2016〕216号）和《韶关市精准扶贫开发资金筹集和使用监管细则》（韶财农〔2016〕145号）等规定，对扶贫开发帮扶对象按人均2万元安排财政预算，所需资金由省级、对口帮扶市、贫困人口属地市按6:3:1的比例共同分担。韶关市级自身帮扶的29个相对贫困村，由韶关市财政每年给予每村补助资金，并统筹安排韶关市自身帮扶的29个村和市派出的31个驻镇工作指导组工作经费。

韶关市扶贫开发领导小组办公室，承担市扶贫开发领导小组的日常工作，负责开展新时期精准扶贫工作。

## （二）资金用途及分配

2018－2019年市级扶贫开发资金共8034.14万元，扶贫资金主要用于：一是支持扶贫开发帮扶对象发展生产，提高技能、提供金融支持，民生福利，包括产业发展扶贫贷款贴息、培训扶持农村贫困人口就业等。在此基础上，兼顾贫困人口义务教育、基本医疗的保障费用。并改善农村贫困地区基本生产生活条件，完善农村贫困地区基础设施建设、公共服务体系建设等。二是驻镇、村工作队用于扶贫宣传、建档立卡、资料等日常工作开支。

扶贫开发资金按照因素法和定额法进行分配，具体分配如下：一是市级财政安排的扶贫开发资金，按照省精准识别、建档立卡认定的贫困人口数和标准分配下达。二是市委、市政府重点帮扶的29个贫困村年度预算安排的定额帮扶资金，经人大审议通过后分配下达。三是市政府安排的驻镇、驻村扶贫开发宣传等费用，按照定额法分配。四是省市安排的其他扶贫开发资金按照因素法或定额进行分配。2018－2019年市级扶贫开发资金分配情况详见表1。

表1 韶关市市级扶贫开发资金安排明细表

| 年份 | 内容 | 资金安排标准或用途 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | 扶贫开发资金 | 精准扶贫精准脱贫 | 4415.14 |
|  | 29个村帮扶资金 | 每村20万元 | 580 |
|  | 29个帮扶村31个镇 工作经费 | 每个1万元 | 60 |
|  | 补拨上年经费 | 始兴县顿岗镇周所村 | 21 |
|  | 小计 |  | 5076.14 |
| 2019年 | 29个村帮扶资金 | 每村100万元 | 2900 |
|  | 29个帮扶村工作经费 | 每村2万元 | 58 |
|  | 小计 |  | 2958 |
| 合计 |  |  | 8034.14 |

## （三）项目绩效目标

粤发〔2016〕13号、粤办发〔2018〕33号和韶委办发电〔2016〕12号对扶贫脱贫作出总体部署，提出了总体目标：到2020年，稳定实现农村相对贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，贫困地区基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平，现行标准下农村相对贫困人口全部实现稳定脱贫，全市278个相对贫困村全部出列，如期完成脱贫攻坚任务。主要内容有：全面解决相对贫困人口住房和饮水安全问题，切实解决义务教育学生因贫失学辍学问题，基本养老保险和基本医疗保险、大病保险实现相对贫困人口全覆盖，最低生活保障实现应保尽保，有劳动能力相对贫困人口年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的45%，相对贫困村年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的60%；278个相对贫困村20户以上自然村实现路面硬化、达到整洁村建设标准，贫困地区发展环境明显改善。

# 二、绩效分析

受韶关市财政局委托，广州捷诚信息咨询有限公司作为第三方，组织评价专家对“2018－2019年韶关市级扶贫开发资金”开展绩效评价工作。专家组采用座谈交流法、资料审阅法、实地审核等方法，全方位、多视角对该项目进行评价，以掌握政策实施客观状况，核实自评材料和各种数据的真实性和准确性。

## （一）投入指标分析

该指标主要从项目立项情况和资金落实情况，考核项目的论证决策、目标设置、保障措施、资金到位、资金分配情况。指标分值20分，评价得分18分，得分率为90.00%，三级指标具体得分情况见图1。

图1　投入指标得分情况

1.项目立项情况，包括论证决策、目标设置和保障措施三级指标。指标分值12分，评价得分10.5分，得分率为87.50%。

（1）论证决策。一是项目设立依据充分。扶贫开发项目根据粤发〔2016〕13号、粤办发〔2018〕33号和韶委办发电〔2016〕12号等文件精神设立，项目符合国家和广东省相关文件的规定，也符合韶关市社会发展需要。二是项目制定程序科学、规范。项目根据上述文件精神实施，其决策程序公开合规，论证充分、科学、合理。因此，政策论证指标不扣分。

（2）目标设置。一是目标完整性。粤办发〔2018〕33号等文件提出稳定实现农村相对贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平，如期完成脱贫攻坚任务等目标。二是目标合理性。韶委办发电〔2016〕12号等文件精神的目标为：到2018年，韶关市9.55万相对贫困人口实现脱贫和278条相对贫困村出列，扎实推进脱贫攻坚八项工程，着力提高贫困人口收入，为2020年全市与全国同步全面建成小康社会打好坚实基础。三是目标可衡量性。项目提出到2019年底，95%以上的贫困人口达到脱贫标准，90%以上的相对贫困村达到出列标准。确保到2020年全市贫困人口全部脱贫，相对贫困村全部出列，与全省同步率先全面建成小康社会。

存在的主要问题：一是项目绩效目标不够完整。主要表现为粤发〔2016〕13号和粤办发〔2018〕33号在总体目标完成时限上不够一致；相比较而言，粤办发〔2018〕33号提出的目标更为空泛，具体到韶关市扶贫项目绩效指标也是如此。二是绩效目标不够合理。项目提出了2020年总体目标，但没有明确具体年度目标，特别是2018年和2019年缺少具体的年度绩效目标。因此，项目目标完整性和合理性指标各扣0.5分，共计扣1分。

（3）保障措施。一是制度完整性。韶关市印发了《关于确保全市未脱贫贫困户达到“八有”脱贫标准的“十项硬措施”》、《韶关市扶贫项目及资产管理产权制度改革试点实施方案（试行）》等政策性文件，制定了合理有效措施制度。二是计划安排合理性。扶贫资金由省级、对口帮扶市、贫困人口属地市按6:3:1的比例共同分担人均2万元的财政扶贫投入，属地市分担的帮扶资金由韶关市级财政全额负责。

存在的主要问题：资金使用的计划性存在不足，现场核查发现乐昌市公共建设资金在年初缺少计划安排。因此，计划安排合理性指标扣0.5分。

2.资金落实。包括资金到位和资金分配两个三级指标。指标分值8分，评价得分7.5分，得分率为93.87%。

（1）资金到位。韶财农〔2018〕35号和韶财农〔2019〕56号分别下达了2018年和2019年市级精准扶贫精准脱贫资金。其中，2018年2月13日下达2018年支持新时期精准扶贫精准脱贫市级资金；2019年4月16日下达2019年市级精准扶贫精准脱贫资金，资金到位率达到100%。

存在的主要问题：部分县扶贫资金到位不够及时，现场核查发现：韶财农〔2018〕35号在2018年2月14日下达了扶贫资金，而乐昌市下达资金为2018年4月12日（乐财农〔2018〕48号），翁源县分别为2018年3月14日和4月19日和7月9日（涉及文号：翁扶办联〔2018〕7号、8号和10号12号）才下达扶贫资金，其中，翁源县2018年市级负担的820.93万元扶贫资金实际下达时间为2018年7月9日。因此，资金到位及时率指标扣0.5分。

（2）资金分配。经韶关市委常委会研究，人均2万元属地市分担的帮扶资金由韶关市级财政全额负责，对全市自身帮扶的29个相对贫困村，由市财政每年给予每村补助资金，并统筹安排全市自身帮扶的29个村和市派出的31个驻镇工作指导组工作经费。项目预算资金分配依据充分，与项目实施或地方情况相适应。该指标不扣分。

## （二）过程指标分析

该指标主要从项目资金管理和事项管理情况方面考察、考核项目资金支付、支出规范性、实施程序和管理情况。指标分值20分，评价得分19分，得分率为95.00%，三级指标具体得分情况见图2。

图2　过程指标得分情况

1.资金管理，包括资金支付和支出规范性。指标分值12分，评价得分11分，得分率为91.67%。

（1）资金支付。市扶贫办有指定专人负责财政资金管理，严格按照市财政局《关于印发<韶关市财政支农专项资金报账制实施细则>的通知》（韶财农〔2005〕133号）要求开展工作，资金严格按照财政资金相关规定实施，确保扶贫专项资金安全。

存在的主要问题是：一是《中共韶关市委　韶关市人民政府关于2019年度脱贫攻坚工作情况报告》（韶委〔2019〕82号）指出，“全市精准扶贫资金（全域部分）支出进度94.54%，人均2万元扶贫资金支出进度为99.95%”。综上所述，本项目资金使用率并没有达到100%，该指标扣0.5分。

（2）支出规范性。一是预算执行基本规范，无调整事项。二是会计核算基本规范，按规定执行会计核算制度，并设立专账核算。

存在的主要问题是：根据始兴县第三方评价报告显示，扶贫办作为资金使用单位未及时了解拨付工作经费的具体支出流向，不便于后续资金考核等工作。因此，支出规范性指标扣0.5分。

2.项目管理，包括实施程序和管理情况。指标分值8分，评价得分8分，得分率为100.00%。

（1）实施程序。韶关市、县分别印发了《扶贫专项资金公告公示制度》和《关于完善扶贫专项资金项目公告公示制度的通知》等管理文件，一是项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法。二是项目招投标、建设、验收等或方案实施执行相关制度规定。该指标不扣分。

（2）管理情况。根据《中共广东省委广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年构建的实施意见》（粤发〔2016〕13号），2016-2018年各级财政对扶贫开发帮扶对象的帮扶，按人均2万元安排财政扶贫投入。2019年，韶关市根据省确定的“三年攻坚两年巩固”的脱贫攻坚目标，依据韶关市2018-2020三年行动方案，安排市级帮扶贫困村公共服务体系建设资金及驻村工作队工作经费。一是资金使用单位、资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好。二是各级业务主管部门按规定对项目建设或实施开展有效的检查、监控、督促整改。该指标不扣分。

## （三）产出指标分析

该指标主要从项目产出的经济性和效率性两个方面考察项目预算控制、成本控制、完成进度、完成数量与质量。指标分值30分，评价得分29分，得分率为96.67%，三级指标具体得分情况见图3。

图3　产出指标得分情况

1.经济性，包括预算控制和成本控制。指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。

（1）预算控制，市级扶贫开发资金主要用于支持扶贫开发帮扶对象发展生产，提高技能、提供金融支持，民生福利。在此基础上，兼顾贫困人口义务教育、基本医疗的保障费用。驻镇、村工作队工作经费用于扶贫宣传、建档立卡、资料等日常工作开支。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。该指标不扣分。

（2）成本控制，项目加强了财政专项资金监管和审计工作，按照“项目跟随规划走，资金跟随项目走，监管跟着资金走”原则，坚持专项资金专项使用，严格执行扶贫项目招标制度和政府采购制度，各县使用精准扶贫专项资金时，具备国库集中支付条件的，实行国库集中支付；暂不具备国库集中支付条件的，实行财政报账制管理。该指标不扣分。

2.效率性，该指标包括项目完成数量、质量和完成时效性指标。指标分值25分，评价得分24，得分率为96.00%。

（1）项目完成数量与质量。一是完成全市减贫人口目标。至2018年底全市实际减贫人口80680人，脱贫率91.29%；至2019年，全市实现83354名贫困人口脱贫出列，贫困人口脱贫出列达到98.7%。二是相对贫困村达到出列标准比例要求。到2019年底，98.7%的贫困人口达到脱贫标准，相对贫困村100%达到出列标准。三是社会保障扶贫保障有力。韶委〔2019〕82号上报省委、省政府的报告指出，全市为完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的相对贫困人口提供兜底保障；关爱“三留守”人员和残疾人，实现农村相对贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。四是医疗保险和医疗求助保障扶贫到位。建档立卡贫困人口100%纳入城乡居民医疗保险范围；建档立卡贫困人口100%纳入重特大疾病救助范围，对各项医保政策报销后的合规医疗费用按照不低于80%的比例给予补助，医疗救助率达到100%，救治率达到100%。五是基础设施建设扶贫初见成效。贫困村2757个20户以上村实现自来水全覆盖。六是教育文化扶贫覆盖率高。贫困户子女义务教育阶段入学率达99%以上。七是人居环境改善明显。到2018年底，实现贫困村保洁全覆盖，贫困村生活污水得到有效处理。

存在的主要问题：一是劳动力就业扶贫效果不够明显，没有对就业人员的数量、收入增加等数据进行统计，也没有提供可衡量佐证材料。二是扶贫小额信贷开展存在不足。如乐昌市扶贫小额信贷覆盖率在韶关排名靠后，现场核查反映的主要问题是贫困户对小额信贷参与不积极。因此，上述2项指标各扣0.5分，小计扣1分。

（2）完成时效性。韶委〔2019〕82号显示，到2019年底，95%以上的贫困人口达到脱贫标准，90%以上的相对贫困村达到出列标准。该指标不扣分。

## （四）效益指标分析

该指标主要从效果性和公平性二个方面来考核经济效益、社会效益、可持续发展、贫困户满意度。指标分值30分，评价得分27.76分，得分率为92.54%，三级指标具体得分情况见图4。

图4　效益指标得分情况

1.效果性，该指标包括项目产生经济效益、社会效益和可持续发展等指标。指标分值25分，评价得分23分，得分率为92%。

（1）经济效益。到2019年底，全市278个省定贫困村集体经营收入均达到5万元以上。该指标不扣分。

（2）社会效益。韶委〔2019〕82号报告指出：到2019年底，全市3.22万户、8.2万人达到脱贫标准，278个贫困村全部达到退出标准（具体待省考核再行认定），可以完成省要求的“95%以上的贫困人口达到脱贫标准、90%以上的相对贫困村达到出列标准的工作目标要求”。该指标不扣分。

（3）可持续发展。存在的主要问题：一是产业扶贫较弱，没有形成一定规模的扶贫产业支柱。在调研点乐昌市和翁源县，扶贫产业多集中在光伏发电、农业种植领域，产业较为单一，带动企业实力不足，吸纳周边农户就业人数有限。同时，近几年国家对光伏产业补贴逐渐减少，而光伏项目回本时间较长，在国家补贴减少的情况下，其投资收益风险在不断加大。二是产业奖补和就业奖补针对贫困户单独开展，没有形成有一定规模的扶贫产业，其抵抗市场的风险能力较差，对扶贫产业持续发展、有效为贫困人口增收带来一定的隐患。如，乳源县东坪镇对贫困户养鸡进行奖补记录，“超过50羽养殖规模的按照30元每羽的标准进行奖励”；浈江区2019年上半年产业以奖代补项目支出0.4965万元，奖补7户贫困户，主要奖补为鸡15只，水稻6.9亩、玉米1亩，花生8.15亩；对贫困户就业进行奖补也存在类似问题。因此，可持续发展指标扣2分。

2.公平性。关于贫困户满意度情况，指标分值5分，评价得分4.76分，得分率为95.23%。

通过现场评价和问卷星开展调查问卷，收到有效问卷260份，其中：非常满意的202份，占比77.69%；比较满意的54份，占比20.77%;一般满意4份，占比1.54%;不满意0份。按照“非常满意比例×100%+比较满意比例×80%+一般满意比例×60%+不满意比例×0）×100%”计算，折合满意率为95.23%。根据评分标准，该指标扣0.24分。

# 三、评价结论

通过分析项目单位提供的相关资料、管理办法、项目合同，结合资料审查、专家评审、现场核实和现场网上问卷调查等情况，经综合评定，2018－2019年韶关市扶贫开发资金项目使用绩效得分为93.76分（详见附件2），绩效等级为“优”。一级指标具体得分情况见图5。

图5　一级指标得分情况

四、主要绩效

## （一）强化攻坚克难，完成脱贫阶段性目标。

一是初步完成脱贫阶段性任务。到2018年底全市实际减贫人口80680人，脱贫率91.29%，贫困发生率由2015年的4.95%降为0.27%。2019年，全市已实现278个省定贫困村和32585户83354名贫困人口脱贫出列，贫困村和贫困人口脱贫出列比例分别达到100%和98.7%，贫困发生率降至0.059%。二是贫困村居民人均收到快速增长。2018年，贫困村居民人均可支配收入15880元，高于省要求的10131元；有劳力脱贫户人均可支配收入14487元，高于省要求的7598元。2019年，全市所有贫困村居民年人均可支配收入达17311.4元，比2018年增长9.01%；全市脱贫有劳力贫困户年人均可支配收入达16846.6元，比2018年增长16.29%。

## （二）政策兑现到位，筑牢脱贫兜底防护墙。

一是狠抓教育补助兑现。2018年秋至2019年春两个学期共足额发放贫困生补助30464人次，贫困户子女义务教育阶段入学率达到99%以上。二是狠抓基本医疗保险和养老保险兑现。全市84721名贫困人口纳入基本医疗保障和医疗救助范围，合规医疗费用报销比例已达80%以上。同时，41818名符合条件贫困人员已全面由政府代缴参加养老保险。三是狠抓低保等保障落实。全市无劳力贫困户已享受政策兜底待遇的有21078人；实施临时救助4326人次，支出临时救助金665.9万元，有效防止扶贫对象因突发性困难致贫返贫。同时，精准扶贫对象疑似残疾人新增办证1117人。四是狠抓健康扶贫落实。稳步开展好对“患有大病”的贫困患者进行筛查和救治工作,完成了对3023名贫困人员的筛查,筛查率100%,救治率100%。

## （三）推进乡村建设，彻底改善贫困村面貌。

一是加快推进贫困村美丽乡村建设。开展村庄和贫困户家居环境提升工程，贫困村全部达到干净整洁村标准。二是全力补齐贫困地区基础设施建设短板，村村通光纤网络任务基本完成。三是完成了20户以上自然村村内道路硬化，完成贫困村200人以上自然村村道路面硬化；完成贫困村卫生站、综合性文化服务设施建设。四是完成20户以上自然村雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化；按实际需求配套建设1个以上标准化公厕，完成畜禽集中圈养。五是贫困村实现自来水全覆盖。集中力量推进贫困村20户以上自然村实现集中供水全覆盖，已脱贫出列的户、村解决了安全饮用水问题，贫困村2757个20户以上自然村已实现集中供水全覆盖。

# 五、存在问题

## （一）制度执行不够到位，部分资金使用不够规范。

1.信息公开公示制度执行不到位。缺少对巡视、巡查中发现问题及其处理结果的公示；对巡视、巡查中发现问题及其处理结果、整改情况的公示项目信息透明度不够，不利于社会公众了解项目的具体进展情况，进而不能充分发挥社会公众的监督作用。

2.项目资金使用不够规范。个别镇个别年度存在年底追进度、追支出率的问题，也存在个别支出凭证不符合规定，如，现场审查翁源县有个别项目年末为赶支出进度，支出后原始凭证附件不全；翁源县龙仙镇罗坑水村为追求资金支出进度，在年底将项目资金集中支付给第三方公司托管。

## （二）产业扶贫有待加强，项目带动不够明显。

1.扶贫产业较为单薄，经营主体涉及产业有限。在调研点乐昌市和翁源县，扶贫产业多集中在光伏发电、农业种植领域，产业较为单一，产业遴选难度较大，带动企业实力不足。带动方式多以农户扶贫资金投入后按年支付收益，虽然建立了较为完备的收益分配机制和监督管理机制，但对农户脱贫从“输血”到“造血”转换作用不明显，吸纳周边农户就业人数有限。

2.产业项目增收贡献率不高，带动贫困人员就业效果不明显。大部分乡镇都积极发展主导产业，但是不少产业实质是属于入股分红形式，通过利益分红增收虽然较稳定，带动贫困人员就业效果却不明显，而且存在利润分红少增收贡献率低问题。部分扶贫产业项目分红不够稳定，如，始兴县存在个别亏损产业项目，脱贫人口存在返贫的风险较大。

3.扶贫产业的抗风险能力存在不足。目前扶贫产业还较为单一。各村、镇集体以光伏、商铺以及农业种、养殖为主，这些产业受国家政策或气候影响较大，如光伏，近几年国家补贴逐渐减少，而光伏项目回本时间较长，在国家补贴减少的情况下，其投资收益风险在不断加大。

## （三）扶贫资产界定不明，管理制度有待完善。

在本轮扶贫过程中，各县将一部分资金进行统筹，以资金入股的方式进行股权投资，将股息所得分配给贫困人口，以增加贫困人口的收入，但也存在以下问题：

1.扶贫资产的收益受益及退出机制有待完善。如，对扶贫资产的收益保障、贫困人口脱贫后资产收益如何退出、退出后资产项目的收益如何分配等规定还有等完善。

2.扶贫资金形成资产归属不明。对这些资产的性质进行有效的界定，即这些资产是村集体所有、镇所有还是国家所有，目前还没有明确的规定。

3.没有明确专业管理机构或资产代管机构对扶贫资金所形成资产进行管理。以光伏发电产业为例，光伏发电的成本回收期是10－15年，但设备的保修期约为8年，在保修期结束后，如果以村为单位对光伏发电设施进行管理，其并不具备这方面的专业能力，但相关的制度文件没有明确资产管理主体，如，具体为当地村委、镇政府、当地财政局、国资部门或是相关国企代管。

## （四）扶智扶志任重道远，返贫复贫风险犹存。

1.贫困户主动发展的内生动力不足。部分贫困人口过度依赖资金扶贫，而不愿意通过开展项目来脱贫。在关于“您最希望政府为贫困户做些什么”的调查问卷中，收到有效问卷260份，其中，40.38%的贫困户选择提供资金扶持，20%的贫困户选择提供技术帮扶，17.31%的贫困户选择提供就业机会，18.46%的贫困户选择解决生活困难，3.85%的贫困户选择其他。由此可见，贫困户主动发展的内生动力不足。

2.部分贫困人口仍然存在“等靠要”思想，安于现状。例如贫困户对扶贫小额信贷积极性不高，出于考虑种养殖风险以及保守思想，大部分有劳动力的贫困户不愿意贷款开展项目，甚至出现金融机构到村开展放贷业务，贫困户不肯在协议书上签名的现象。部分村民的农电体制改革意愿并不强烈，农电体制改革的推进难度非常大，改革工作陷入僵局。从而影响脱贫成效。

3.产业就业奖补分红政策缺乏可持续性，存在返贫风险。大部分乡镇都积极发展主导产业，通过利益分红或奖补实现贫困户增收。也有按项目规模，务工收入的一定比例给以资金奖励，这种以奖代补或分红方式，并非贫困人员依靠劳动脱贫致富，当扶贫资金不可持续或退出后，其返贫的风险更大。

# 六、相关建议

## （一）落实公开公示制度，加强资金监督管理。

1.完善信息公开和公告公示制度。一是完善对巡视、巡查中发现问题及其处理结果的公示要求。二是扩大公示范围和内容。对项目实施成效和年度工作总结纳入公示范围，保证信息透明度，让社会公众了解项目的具体进展情况，发挥社会公众对财政资金使用情况的监督作用。

2.加强对补助资金发放结果的核查。项目主管单位在项目实施过程中，除了对建档立卡贫困户子女户籍与学籍的核对，在补助名单确定，财政资金拨付到乡镇级财政所、学校后，对具体的发放结果要加强跟进措施，对发放结果进行分析，保证财政资金使用的安全性。

3.加强资金使用监督管理。加强报账环节的监督管理，对资料审核严把关、严格执行合同，防止发生资金使用的不合规。同时，做好预算计划及项目进度安排，防止年底追进度、追支出率而可能造成违规使用资金的问题，或导致资金无法按进度拨付问题的出现。

## （二）全力提升产业发展，带动扶贫就业增收。

1.设法形成规模化农业产业化经营氛围。一是设法推进农产品产业化、规模化、标准化程度，更多地达到“公司+N+农户”模式脱贫应有的效应，做大做强产业项目。二是坚持与本地区农业产业化相结合，使农村就业门路与产业发展相一致，使贫困村及贫困人口就业率既能增加，又能推动村经济发展和增长。

2.大力发展能带动贫困人口就业的产业项目。大部分乡镇都积极发展主导产业，但产业扶贫一是应以带动贫困人口就业为主导；二是以入股分红形式为辅，通过利益分红实现保底收入。

（三）健全资产收益制度，促进资产滚动发展。

1.完善扶贫资产的收益受益分配及退出机制。贫困人口脱贫后，资产的收益归属应以制度规范，以防止财政资金形成的国有资产流失。

2.对扶贫资金形成资产进行有效的界定。对扶贫资产的性质进行有效的界定，即这些资产是村集体所有、镇所有还是国有，应以制度明确的规定。

3.明确扶贫资产管理机构。以制度形式明确对扶贫资金形成的资产的管理机构，由专业管理机构或资产代管机构对扶贫资产进行管理。

## （四）强化扶志扶智脱贫，增强脱贫内生动力。

1.激发贫困户内生动力，依靠劳动脱贫致富。一是倡导依靠劳动脱贫致富光荣。要确保贫困户能达到脱贫收入标准，还需要从思想上扶贫，激发贫困户内生动力，培养积极主动参与转移就业、自身种养、外出务工等。二是减少现金扶贫方式，以防贫困人口过度依赖资金扶贫，存在“等靠要”思想，安于现状而不愿意通过劳动和开展项目来脱贫，以免起到不良的社会影响。

2.加大技能培训投入和开发就业岗位。一是积极举办精准扶贫专场招聘会为有劳动能力的建档立卡贫困户提供就业机会。二是积极开展农村实用技能培训班，让贫困人口学习一技之长，增加就业工作能力。三是更多开展贫困户公益性岗位安置工作，多形式帮助贫困户脱贫。

3.建立健全贫困人口脱贫退出机制。一是对通过帮扶实现稳定脱贫的贫困人口，依据有关标准和程序适时退出并做好跟踪。二是对因灾、因病返贫的贫困人口，要及时纳入救助和帮扶范围，防止假脱贫和被脱贫，确保精准脱贫。

附件：1.2018-2019年市级扶贫开发资金绩效评价说明

2.2018-2019年市级扶贫开发资金绩效评价评分表

# 附件1

2018-2019年市级扶贫开发资金

绩效评价说明

一、评价目的

一是为了客观公正地评价韶关市市级扶贫开发资金的实施和管理情况、绩效预期目标完成和综合效果，分析项目存在问题及原因，提出改进工作的意见和建议，为政策的完善与管理提供参考。二是促进韶关市进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现韶关市财政绩效预算管理与预算编制、执行、监督有机结合，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

二、评价对象与范围

（一）评价对象

2018-2019年市级扶贫开发资金。

（二）评价内容

主要包括项目前期准备情况、项目实施管理情况、项目资金管理使用情况、项目绩效目标完成情况、项目在实施管理过程中存在的问题等。

（三）评价资金

2018-2019年，韶关市财政投入的8034.14万元市级扶贫开发资金。

（四）评价基准日

2019年12月31日。

三、评价依据

（一）绩效管理文件

主要依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）和《韶关市市级关于全面实施预算绩效管理的工作方案（2019-2022年）》等绩效管理文件。

（二）项目实施管理文件及项目材料

项目单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料，包括《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发〔2016〕13号）、《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见重要政策措施分工方案的通知》（粤委办〔2016〕46号）《中共韶关市委、韶关市人民政府印发〈韶关市新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案〉》（韶委办发电〔2016〕12号）、《韶关市精准扶贫开发资金筹集和使用监管细则》（韶财农〔2016〕145号）、《韶关市扶贫小额信贷工作实施细则（2016-2018年）》（韶扶办〔2017〕1号）、项目自评报告、相关市县提供的数据统计等材料。

（三）现场勘查材料

评价专家通过现场调查与交流、核实过程等获得的资料。

四、评价指标体系

本次绩效评价严格遵循“绩效目标导向，兼顾过程与结果，定量为主定性为辅，坚持客观性与公正性”原则，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《广东省财政厅关于做好2020年省级财政重点绩效评价工作的有关问题的通知》（粤财绩函〔2020〕2号）的有关要求，本次绩效评价设计为4个一级指标、8个二级指标、17个三级指标和29个四级指标。

绩效评价结果分为优、良、中、低、差五个等级，其中90分及以上为优，80～90分为良，70～80分为中，60～70分为低，60分以下为差。

五、评价流程

（一）前期准备

一是韶关市财政局绩效评价工作要求，结合项目情况，制定了相应评价工作方案，与韶关市扶贫开发领导小组办公室沟通，要求资金使用单位收集、整理、填报评价基础数据资料，以及做好本次绩效评价工作等提出了具体的要求；二是研究设定项目评价指标。

（二）材料审核分析

评价工作组对项目资金各资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对项目单位的填报信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场评价提供情况参考。

（三）现场核查评价

在单位自评的基础上，广州捷诚组织专家组通过现场走访核查、与项目单位交流等方式进一步甄别自评报告及佐证材料的真实性与有效性，为绩效评价提供事实依据。根据评价工作方案和项目评价的实际需要，确定现场评价的几个选点：一是韶关市扶贫办。专家组到韶关市扶贫办与相关部门进行交流座谈，了解项目情况并审核项目相关资料。二是乐昌市扶贫办。专家组与乐昌市扶贫办组织的相关部门进行交流，了解项目的开展情况，到廊田镇审核查看了项目收支情况及支出凭证资料等情况，到楼下村查看八大扶贫工程等效果情况。三是翁源县扶贫办。专家组与翁源县扶贫办组织的相关部门进行交流，了解项目的开展情况，到龙仙镇审核查看了项目收支情况及支出凭证资料等情况，到马牯塘村查看八大扶贫工程等效果情况。

（四）综合分析评价

评价工作组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场勘验核实等情况，对项目资金的落实、项目的组织实施以及实施的效果等情况进行多维度的全面分析，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。

（五）评价报告征求意见

韶关市财政局将2018-2019年市扶贫开发资金使用绩效初步评价报告反馈韶关市扶贫办征求意见，广州捷诚将根据反馈意见对评价报告进行完善。

（六）出具评价报告

韶关市财政局对评价报告进行验收，并根据验收意见进行修改完善，形成正式评价报告。

| # 附件2 2018-2019年市级扶贫开发资金绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重（%） | 指标解释 | 评分标准 | 评分 | 评分理由及依据 |
| 投入 | 项目立项 | 论证决策 | 论证充分性 | 4 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，得4分； 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得3分； 3.政策审批程序不够科学、规范，论证结果没有对外公开，得1-2分。 4.政策审批程序不规范、缺少必要的环节，论证结果不公开，得0分。 | 4 |  |
|  |  | 目标设置 | 完整性 | 2 | 反映项目目标设置的完整性，项目是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。 | 1.项目设置的绩效目标包括了产出的数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得2分。 2.项目设置的绩效目标不够全面，没有全面包括产出的数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得1分。 3.项目设置的绩效目标不全面，缺失大部分数量、质量、时效性、成本性、经济效益、社会效益等指标，得0分。 | 1.5 | 粤发〔2016〕13号和粤办发〔2018〕33号在总体目标完成时限上不够一致；相比较而言，粤办发〔2018〕33号提出的目标更为空泛，具体到韶关市扶贫项目绩效指标也是如此。 |
|  |  |  | 合理性 | 2 | 反映项目目标设置的相关性和合理性，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 | 1.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。 2.项目预期产出效益和效果低于正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量不够匹配，得1分； 3.项目预期产出效益和效果严重低于正常的业绩水平，远低于预算确定的项目投资额或资金量，得0分。 | 1.5 | 项目提出了2020年总体目标，但没有明确具体年度目标，特别是2018年和2019年的缺少具体的年度绩效目标。 |
|  |  |  | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标。 | 1.绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。 2.绩效指标清晰，但难以衡量或相关性不够，得1分。 3.绩效指标不清晰、难以衡量，得0分。 | 2 |  |
|  |  | 保障措施 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施。 | 1、专项资金管理办法：执行省级或本级资金管理办法的，得1分，否则酌情扣分。 2、财务管理制度：用款单位专门制定了（项目）财务管理制度或参照执行一般通用财务管理制度的，得0.5分；否则0分。 3、其他管理制度（如项目管理制度、办事指南或操作规程等文件、监督检查制度、绩效评价办法等）0.5分；否则0分。 | 1 |  |
|  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 1、有机构有效运行的会议纪要、通知、报道，并能提供制度运行的相关记录材料，得1分； 2、有机构有效运行的会议纪要、通知、报道，但提供的相关记录材料不够全面，得0.5分； 3、不能提供以上要求的相关材料，0分。 | 0.5 | 资金使用的计划性存在不足，现场核查发现乐昌市公共建设资金在年初缺少计划安排。 |
|  | 资金落实 | 资金到位 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*3分。 | 3 |  |
|  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*2分 | 1.5 | 韶财农〔2018〕35号在2018年2月14日下达了扶贫资金，而乐昌市下达资金为2018年4月12日（乐财农〔2018〕48号），翁源县分别为2018年3月14日和4月19日和7月9日（涉及文号：翁扶办联〔2018〕7号、8号和10号12号）才下达扶贫资金，其中，翁源县2018年市级负担的820.93万元扶贫资金实际下达时间为2018年7月9日。 |
|  |  | 资金分配 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 1、项目预算资金分配依据充分，与项目实施或地方情况相适应，得3分； 2、项目预算资金分配依据不够充分，实际情况存在偏离，得1-2分； 3、项目预算资金分配无依据，随意性较大，与实际需求严重偏离，得0分。 | 3 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素。 | 支出率=“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，评分等于支出率*6分。 | 5.5 | 韶委〔2019〕82号关于2019年度脱贫攻坚工作情况报告（2019.12.30）：全市精准扶贫资金（全域部分）支出进度94.54%，2万元的扶贫资金支出率99.95% |
|  |  | 支出规范性 | 支出规范性 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 5.5 | 根据始兴县第三方评价报告显示，扶贫办作为资金使用单位未及时了解拨付工作经费的具体支出流向，不便于后续资金考核等工作。 |
|  | 事项管理 | 实施程序 | 程序规范性 | 4 | 反映项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1.项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法，得2分； 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分； 3.其他情况酌情扣分。 | 4 |  |
|  |  | 管理情况 | 监管有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好，得2分； 2.各级业务主管部门按规定对项目建设或实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分； 3.其他情况视情况扣分。 | 4 |  |
| 产出指标 | 经济性 | 预算控制 | 预算控制 | 3 | 反映项目的预算执行进度与事项完成进度匹配的情况下，其实际支出是否超过预算计划情况。 | 1.在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，得3分。 2.有调整并履行了相关手续，但调整幅度在10%以内，得2分。 3.实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 3 |  |
|  |  | 成本控制 | 成本节约 | 2 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 1.在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得2分； 2.成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 2 |  |
|  | 效率性 | 完成数量与质量 | 全市减贫人口数量 | 1 | 反映考核全市减贫人口数量完成情况。 | 1.至2018年底全市减贫80680人； 2.达到上述目标，且其提供的佐证材料能证实其达标，得1分；没达标或无佐证材料，得0分。 | 1 |  |
|  |  |  | 劳动力就业扶贫 | 2 | 反映《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案(2018-2020年)》、《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发〔2016〕13号）和《韶关市新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案》（韶委办发电〔2016〕12号）扶贫攻坚举措实施成效（下同），考核劳动力就业扶贫实施成效，包括扶贫人口职业技能、扶贫人口就业服务、企业吸纳贫困劳动力等措施实施成效。 | 1.实施或达到以下目标：①积极开发养路、护林、护草、生态管护、卫生保洁等用于扶贫的就业岗位，对符合条件的就业困难贫困劳动力予以公益性岗位安置；②有劳动能力和就业愿望的贫困劳动力100%得到精细化就业服务，符合条件的人员100%享受就业扶持政策。 2.每项措施1分，其提供的佐证材料能证实其达标，得1分；没达标或无佐证材料，得0分。 | 1.5 | 劳动力就业扶贫效果不明显，没有对就业人员的数量、收入的增量等数据统计，没有提供可衡量佐证材料。 |
|  |  |  | 社会保障扶贫 | 3 | 考核社会保障扶贫实施成效，包括农村最低生活保障制度、“三留守”人员和残疾人关爱服务等措施实施成效。 | 1.至2019年，①按照农村低保认定的标准、程序等，把符合条件的对象100%纳入救助范围；②为完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的相对贫困人口提供兜底保障；③关爱“三留守”人员和残疾人，实现农村相对贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。 2.每项措施1分，其提供的佐证材料能证实其达标，得1分；没达标或无佐证材料，得0分。 | 3 |  |
|  |  |  | 医疗保险和医疗求助保障扶贫 | 3 | 反映扶贫攻坚举措实施成效，考核医疗保险和医疗求助保障扶贫政策实施成效，包括基本医疗卫生对贫困地区人员全覆盖、医疗卫生机构基础设施建设等保障措施达标情况。 | 1.至2019年，①建档立卡贫困人口100%纳入城乡居民医疗保险范围，个人缴费部分由财政予以全额资助②建档立卡贫困人口100%纳入重特大疾病救助范围，对各项医保政策报销后的合规医疗费用按照不低于70%的比例给予补助，医疗救助率达到100%。③患有大病贫困人员筛查率达到100%，救治率达到100%。 2.每项措施1分，其提供的佐证材料能证实其达标，得1分；没达标或无佐证材料，得0分。 | 3 |  |
|  |  |  | 基础设施建设扶贫 | 3 | 反映扶贫攻坚举措实施成效，考核基础设施建设扶贫实施成效，包括贫困地区交通基础设施建设、农村水利基础设施建设、贫困地区饮水安全工程、农村信息化建设等措施实施成效。 | 1.达到以下目标：①至2019年，建制村客车通达率达95%以上；②抓好以贫困村为重点的田间配套工程、“五小水利”工程和高效节水灌溉工程建设，抗旱水源保障能力明显提升；③至2018年底，全市农村自来水普及率达到90%，贫困村饮水安全率达到100%，基本实现农村地区4G网络全覆盖，每个贫困村至少设立1个信息服务站点。 2.本指标最高3分，每项措施1分，其提供的佐证材料能证实其完成，得1分；没达标，得0分。 | 3 |  |
|  |  |  | 教育文化扶贫 | 3 | 反映《中共韶关市委、韶关市人民政府印发<韶关市新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案>的通知》（韶委办发电[2016]12号）扶贫攻坚举措实施成效，考核教育扶贫和文化扶贫实施成效。 | 1.至2019年，①贫困地区教育扶贫完成情况如，全市义务教育入学率超过93%；②贫困学生生活费补助落实率是到100%；③加强思想、文化、道德、法律、感恩教育，帮助贫困群众转变思想观念，教育引导贫困群众树立良好生活风气。 2.本指标最高3分，每项措施1分，其提供的佐证材料能证实其完成，得1分；没达标或无佐证材料，得0分。 | 3 |  |
|  |  |  | 人居环境改善扶贫 | 3 | 考核人居环境改善扶贫实施成效，包括农村扶贫地区危房改造、美丽宜居乡村、贫困山区集体林权改革措施实施成效。 | 1.达到以下目标：①以长期居住在唯一危房中的建档立卡贫困户家庭为重点，加快农村危房改造进度，到2018年底基本完成农村危房改造任务；②到2018年底，实现贫困村保洁全覆盖，90%以上的贫困村生活垃圾和80%以上的贫困村生活污水处理率得到有效处理，卫生厕所普及率达到97%；③深化贫困山区集体林权制度改革，补偿资金规范化发放率达到100%； 2.每项措施1分，其提供的佐证材料能证实完成并达标，得1分；没达标或无佐证材料，得0分。 | 3 |  |
|  |  |  | 农村金融扶贫 | 2 | 根据《韶关市扶贫小额信贷工作实施细则（2016－2018年）》（韶扶办〔2017〕1号）的目标任务，考核农村金融扶贫实施成效，包括贫困村贷款增速和贫困户贷款增速情况。 | 1.力争达到以下目标：①贫困村贷款增速不低于全省各项贷款平均增速；②贫困户贷款增速高于全省农户贷款平均增速。 2.每项措施1分，其提供的佐证材料能证实完成并达标，得1分；没达标或无佐证材料，得0分。 | 1.5 | 扶贫小额信贷开展存在不足。如乐昌市扶贫小额信贷覆盖率在韶关排名靠后，现场核查反映主要问题是贫困户对小额信贷参与不积极。 |
|  |  | 完成时效性 | 相对贫困人口和相对贫困村出列完成及时率 | 5 | 反映《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案(2018-2020年)》目标任务完成及时性。考核全市相对贫困人口和相对贫困村全部出列是否在规定的时间内达标。 | 1.到2019年底，95%以上的贫困人口达到脱贫标准，90%以上的相对贫困村达到出列标准。得5分； 2.至2020年3月31日，完成上述目标，得3分； 3.至2020年5月31日，上述目标仍没完成，得0分。 | 5 |  |
| 效益指标 | 效果性 | 经济效益 | 省定贫困村集体经营收入标准达标率 | 8 | 考核韶关市2019年脱贫攻坚工作要点总体要求完成情况。 | 1.到2019年底，全市278个省定贫困村集体经营收入达到5万元以上。 2.达到上述标准，得8分；没达到上述标准，每下降1个分百点，扣2分，扣完为止。 | 8 |  |
|  |  | 社会效益 | 贫困人口达到脱贫标准完成率 | 6 |  | 1.到2019年底，95%以上的贫困人口达到脱贫标准。 2.达到上述标准，得6分；低于95%，每下降1个分百点，扣2分，扣完为止。 | 6 |  |
|  |  |  | 相对贫困村达到出列标准完成率 | 6 |  | 1.到2019年底，90%以上的相对贫困村达到出列标准。 2.达到上述标准，得6分；低于90%，每下降1个分百点，扣2分，扣完为止。 | 6 |  |
|  |  | 可持续发展 | 产业发展扶贫成效 | 5 | 反映《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案(2018-2020年)》举措实施成效，以产业发展体现扶贫的可持续性。 | 1.到2019年底，实现每个有劳动能力有参与意愿的相对贫困户都有扶贫产业带动。 2.初步实现市场销售主体、农业企业（合作社）、农业科技人员与扶贫产业结对。 3.实现有意愿的相对贫困户参与资产收益项目，获得稳定分红收益。 4.优先把有劳动能力的建档立卡贫困人员选聘进入生态公益林管护队伍。 5.建设生态扶贫专业合作社（队），吸纳相对贫困人口参与建设管护。 上述各类措施对贫困村和贫困人口增收成效，每项措施1分，其提供的佐证材料能证实其达标，得1分；没达标，得0分。 | 3 | 产业扶贫较弱，没有形成一定规模的扶贫产业支柱。不论是产业奖补、扶持还是就业奖补、扶持，基本上都是贫困户单独开展，没有形成有一定规模的扶贫产业，其抵抗市场的风险能力较差，对扶贫产业持续、有效为贫困人口增收带来一定的隐患。 |
|  | 公平性 | 满意度 | 贫困户满意度 | 5 | 考核扶贫工作中，贫困户满意情况，反映项目的执行管理情况。满意率=（非常满意比例×100%+比较满意比例×80%+一般满意比例×60%+不满意比例×0）×100%。 | 满意度得分＝满意率*5分。 | 4.76 | 2018-2019年韶关市扶贫开发资金项目调查问卷及现场调查问卷：满意率95.23% |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 93.76 |  |