附件

2017-2019年村卫生站公建民营

标准化建设市级配套资金项目

第三方绩效评价报告

目  录

摘要	- 1 -

一、项目基本情况	- 3 -

（一）项目概述	- 3 -

（三）项目绩效目标	- 6 -

二、绩效分析	- 8 -

（一）绩效目标完成情况	- 8 -

（二）绩效评价指标分析情况	- 8 -

三、评价结论	- 23 -

四、主要绩效	- 23 -

（一）完成村卫生站建设任务数，改善农村医疗卫生服务环境	- 23 -

（二）提高农村医疗卫生服务能力，群众满意度显著提高	- 24 -

五、存在问题	- 24 -

（一）前期调研不够充分，资金分配合理性待提高	- 24 -

（二）绩效目标设置不够全面，指标可衡量性不足	- 25 -

（三）项目实施程序不够规范，监督管理不够到位	- 26 -

（四）实施环境发生变化，项目发展持续性受影响	- 27 -

六、相关建议	- 28 -

（一）加强前期调研论证，提高项目立项科学性	- 28 -

（二）提高项目绩效目标设置全面性和可操作性	- 29 -

（三）严格执行项目程序，落实项目监督管理	- 29 -

（四）适应项目环境变化，提高项目发展可持续性	- 30 -

- 摘  要

为推进财政支出绩效管理的科学化、精细化水平，增强资金使用单位的绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，我司受韶关市财政局委托，对“2017-2019年村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金项目”进行重点绩效评价。

2017-2019年村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金项目依据《广东省村卫生站公建规范化建设实施方案(试行)》的相关要求，结合韶关市实际立项开展，项目主管部门是韶关市卫生健康局（以下简称卫健局）。项目旨在通过三年内完成1,035间村卫生站公建规范化建设，改善农村地区医疗卫生服务环境，提高农村医疗卫生服务能力。经过三年的规划建设，1,035间村卫生站已建设完成，大部分的村卫生站已验收投入使用，为村民提供了基本医疗服务和基本公共卫生服务。

通过对项目的投入、过程、产出和效益等情况的分析调查，综合评定2017-2019年村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金项目绩效得分为80.2分，绩效等级为“良”。

在取得成效的同时，项目仍存在部分不足之处需要完善，主要体现在以下方面：一是项目前期调研不够充分，资金分配合理性待提高；二是项目绩效目标设置不够全面，可衡量性不足；三是项目实施程序不够规范，监督管理不够到位；四是项目实施环境发生变化，项目发展持续性受影响。

针对评价过程中发现的问题，一是加强项目前期调研与论证，提高项目论证决策科学性；二是提高项目绩效目标设置全面性和可操作性；三是严格执行项目程序，落实项目监督管理；四是适应项目环境变化，提高项目发展可持续性。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概述

2017年，根据《广东省村卫生站公建规范化建设实施方案(试行)》的相关要求，设立村卫生站公建民营标准化建设项目，旨在通过村卫生站规范化建设，包括村卫生站房屋建设和基本设备配备，确保每个行政村有一间政府建设的村卫生站，改善农村医疗环境，履行基本医疗服务职责以及基本公共卫生服务均等化职责，提高村卫生站的医疗服务能力。

市卫生健康局联合市财政局、市发改局经过调研，结合韶关市实际，印发了《韶关市村卫生站公建规范化建设实施方案(2017年版)》（韶卫〔2017〕4号）。文件中规定，一是对全市村卫生站进行规范化建设，包括村卫生站房屋建设和基本设备配备。二是村卫生站按照合理布局、统一标识、统一配备的要求进行规化建设。其中室内布局、建筑外观、装修的卫生学要求等遵照省通知要求执行。具体建设内容及要求如下：

1.业务用房。每个村卫生站建筑面积不低于80㎡（有条件和需求的可以设置为100㎡和120㎡）。功能布局必须设有诊断室、候诊厅（健康教育室）、治疗室（含分设的注射配药间和处置换药间）、药房、值班室、基本公共卫生服务室（家庭医生签约服务室）和卫生间。有条件的设置计划生育服务室、康复理疗师、输液室（观察室）、医疗废物暂存间、预防接种室等。

2.基本设备。主要设备为诊查床、体温计、出诊箱、消毒缸、身高体重计、有盖方盘、血压计、听诊器、急诊抢救箱、高压灭菌设备、紫外线灯、资料柜、药品柜、健康教育宣传栏、公示栏等，开展中医诊疗工作的村卫生站应配置中药柜；各站应配置电脑开展信息化工作。

3.标识、标牌及规章制度。村卫生站的命名原则为：行政村名+卫生站。村卫生站不得使用或加挂其他医疗机构名称。村卫生站外观、标识、标牌、规章制度按照《广东省标准化建设VI识别系统》制作。

市卫生健康局是本项目的主管部门，负责做好村卫生站规范化建设项目计划的编制工作，并加强对项目日常工作的管理、监督和指导，严把质量关。各乡镇人民政府是项目实施单位，统筹辖区范围内的村卫生站公建规范化建设任务，确保如期完成任务。县级对各村卫生站建设情况进行验收，市级由市发改局、市财政局、市卫生健康局联合组成考核组，每年对各县（市、区）村卫生站规范化建设的计划执行情况及建设完成情况进行考核验收，考核结果作为市财政拨付补助资金的重要依据。

根据《韶关市村卫生站公建规范化建设实施方案(2017年版)》（韶卫〔2017〕4号），全市有1,205个行政村，要求在2019年底每个行政村有1间政府建设的符合标准的村卫生站，扣除已有的村卫生站374间（其中属政府办36间，属乡镇卫生院建站34间，属村集体办304间），所以2017-2019年合计村卫生站建设任务为831间，其中2017年353间，2018年313间，2019年165间。

根据《关于调整韶关市村卫生站公建规范化建设实施方案的通知》（韶卫函〔2018〕91号），据广东省相关文件调整了建设任务，2017-2019年，需公建规范化建设村卫生站1,031间（含278个省定相对贫困村卫生站建设任务），其中2017年已完成353间（含179个省定相对贫困村卫生站），2018年需完成382间（含99个省定相对贫困村卫生站建设任务），2019年需完成296间。

根据《关于2019年乡镇卫生院标准化建设和村卫生站规范化建设有关事项的请示及领导批示》，2017-2019年总任务数调整为1,056间，其中2019年任务数321间。

根据《关于调减乳源瑶族自治县村卫生站建设任务数的请示及领导批示》，据广东省相关文件，调减乳源瑶族自治县村卫生站2019年建设任务数21间，最终2019年实际建设任务300间，2017-2019年总任务数为1,035间。

表1   村卫生站建设任务数确认过程

| 任务调整确认时间 | 文件依据 | 调整确认的任务数（间） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017年 | 2018年 | 2019 | 合计 |
| 2017年7月 | 《韶关市村卫生站公建规范化建设实施方案(2017年版)》（韶卫〔2017〕4号） | 353 | 313 | 165 | 831 |
| 2018年7月 | 《关于调整韶关市村卫生站公建规范化建设实施方案的通知》（韶卫函〔2018〕91号） | 353 | 382 | 296 | 1,031 |
| 2019年5月 | 《关于2019年乡镇卫生院标准化建设和村卫生站规范化建设有关事项的请示及领导批示》（韶卫请〔2019〕35号、综五-19-0045） | 353 | 382 | 321 | 1,056 |
| 2019年12月 | 《关于调减乳源瑶族自治县村卫生站建设任务数的请示及领导批示》（韶卫请〔2019〕124号、综五-19-0979） | 353 | 382 | 300 | 1,035 |

（二）项目资金用途及收支情况

根据广东省卫生计生委、广东省财政厅《关于印发2017年广东省村卫生站公建规范化建设项目申报指南的通知》，每间村卫生站建设估算成本为20万元。

市级财政对省财政资金补助的村卫生站给予2万/间，对省财政未补助的村卫生站给予5万/间补助，市级财政共补助2,200万元，省级财政共补助14,432万元，项目总金额16,652万元，具体如附件2所示。资金已全部拨付到县级，且已全部支付完毕。

- （三）项目绩效目标

根据市卫生健康局的项目绩效评价表，2017-2019年度村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金项目的总体目标为完成1,035间村卫生站公建规范化建设，提高村卫生站的医疗服务水平。阶段性目标分别为2017年完成353间村卫生站公建规范化建设、2018年完成382间村卫生站公建规范化建设、2019年完成300间村卫生站公建规范化建设。

鉴于项目目标未设置成本指标和时效指标，缺乏可衡量性的质量指标和效果性指标，绩效评价体系不完整，故结合项目内容和项目目的，补充增加以下目标设置。

经济性指标：设置“预算控制”、“成本节约”指标，考核实际支出是否超过预算计划、项目成本是否合理。

效率性指标：设置“建设任务完成率”、“建设任务完成及时性”指标两个完成进度指标，设置“建设任务验收达标”、“乡村医生配备完成率”两个完成质量指标。

效果性指标：设置“基本医疗总诊疗人次”、“基本公共卫生服务均等化达标率”、“乡村医生培训优良率”、“村卫生站医疗服务能力”指标。

表2   项目绩效目标

|  | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 总体目标 | 完成2017-2019年度村卫生站公建规范化建设任务 | 1035间 |
| 阶段性目标 | 完成2017年村卫生站公建规范化建设 | 353间 |
|  | 完成2018年村卫生站公建规范化建设 | 382间 |
|  | 完成2019年村卫生站公建规范化建设 | 300间 |
| 经济性指标 | 预算控制 | 实际支出不超预算 |
|  | 成本节约 | 成本合理 |
| 效率性指标 | 建设任务完成率 | 100% |
|  | 建设任务完成及时性 | 100%，在当年及时完成业务用房建设、及时到位基本设备、及时完成标识标牌及规章制度、及时完成验收、及时投入使用 |
|  | 建设任务验收达标率 | 县级和市级验收达标率均100% |
|  | 乡村医生配备完成率 | 100%，每个村卫生站至少配备1名乡村医生 |
| 效果性指标 | 基本医疗总诊疗人次 | 平均每间每年3650人次 |
|  | 基本公共卫生服务均等化达标率 | 居民健康档案电子建档率≥80% 慢病患者规范管理率≥60% |
|  | 乡村医生培训优良率 | 90% |
|  | 村卫生站医疗服务能力 | 好评率达100% |

- 二、绩效分析

- （一）绩效目标完成情况

2017-2019年，市卫健局按计划、在预算范围内完成了1,035间村卫生站公建规范化建设，大部分村卫生站已配置基础设备和配备乡村医生。已投放使用的村卫生站中，基本医疗总诊疗人次达到一定规模，基本公共卫生服务均等化水平较高，村民对村卫生站医疗服务能力给予了肯定。但村卫生站尚未百分百投入使用，同时已投放使用的村卫生站医疗服务能力需继续加强，社会经济效益未达最佳。

- （二）绩效评价指标分析情况

本次项目绩效评价一级指标包括四个，其下设置了8个二级指标和16个三级指标。从二级指标得分情况来，2017-2019年度村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金项目在事项管理、效率性和效果性方面需要进一步加强。

图1 二级指标得分情况

1.项目立项

（1）论证决策

论证充分性，指标分值4分，评价得分3分，得分率75%。项目初期仅依据《韶关市村卫生站公建规范化建设实施方案（2017年版）》（韶卫〔2017〕4号）及省下达任务数确定村卫生站建设任务总间数，而后期根据《关于调减乳源瑶族自治县村卫生站建设任务数的请示及领导批示》调减乳源瑶族自治县村卫生站2019年建设任务数21间，请示调减的文件依据是《关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（粤办函〔2015〕442号），反映初期确定项目任务时没有充分考虑粤办函〔2015〕442号文中关于“乡镇卫生院所在地原则上不设村卫生站，人口少于1500人和服务半径距离在3公里以内的行政村可以与相邻行政村联合设置卫生站“的规定，项目前期调研及论证工作不够到位，最终导致在项目实施过程才发现需调减乳源瑶族自治县村卫生站2019年建设任务数21间。此外，在村卫生站公建规范化建设的最后一年2019年，市卫生健康局组织了各县(市、区)对村卫生站建设情况进行摸排，尤其是对无公建规范化建设的行政村进行了重点核查，对乡镇卫生院所在地的行政村和服务人口少于1,000人的行政村可允许不进行建设；对不能提供建设用地的也不纳入建设范围，并因此调整2019年村卫生站建设数量为321间，由此也可间接反映出在初期制定任务数时对这些方面论证不充分，导致项目实施情况与实际情况存在出入，进而进行了后续调整。

- 目标设置

完整性，指标分值2分，评价得分1分，得分率50%。依据市卫健局填报的《村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金项目绩效自评基础信息表》显示，绩效目标中的成本指标和时效指标空白，项目绩效指标体系未能就项目经济性和效率性设置合理的指标项目及指标值。另外效益指标中缺乏“基本医疗总诊疗人次”和“基本公共卫生服务均等化达标率”这两个核心指标，项目目标设置完整性不足。

合理性，指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。依据市卫生健康局填报的《村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金项目绩效自评基础信息表》，设置的总体目标及阶段性目标与村卫生站规范化建设总任务数及各年度任务数相一致，符合客观实际。

可衡量性，指标分值2分，评价得分1分，得分率50%。依据市卫生健康局填报的《村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金项目绩效自评基础信息表》，质量指标以及效益指标中的可持续发展指标均是“提高村卫生站的医疗服务水平”的笼统概述，效益指标的社会效益指标亦是“村医疗服务环境不断改善”的抽象表达，质量指标与效益指标的设置缺乏可操作性和可衡量性，难以根据绩效指标去考核项目的质量高低和产生效益大小，指标设置细化程度不够高。

- 保障措施

制度完整性，指标分值1分，评价得分1分，得分率100%。市卫生健康局制定实施了《韶关市村卫生站公建规范化建设实施方案（2017年版）》（韶卫〔2017〕4号）、《关于调整韶关市村卫生站公建规范化建设实施方案的通知》（韶卫函〔2018〕91号）、《韶关市公建规范化建设村卫生站验收工作方案》（韶卫函〔2017〕153号）等制度，相关制度完整且具备实施条件。

计划安排合理性，指标分值1分，评价得分1分，得分率100%。依据工作计划，市卫生健康局合理安排了2017 - 2019年村卫生站公建规范化建设任务，工作得以有序推进。

2.资金落实

（1）资金到位

资金到位率，指标分值3分，评价得3分，得分率100%。2017-2019年村卫生站标准化建设项目资金中，省级资金应到位14,432万元，实际到位14,432万元，资金到位率100%；市级资金应到位2,220万元，实际到位2,220万元，资金到位率100%。项目各类来源资金均足额到位。

资金到位及时性，指标分值2分，评价得1.9分，得分率95%。市级资金，均在各年度及时到位；省级资金，2017年欠的1235.5万元（3.5万元/间，353间）在2019年才到位；项目全部资金及时到位率为92.58%。

（2）资金分配

资金分配合理性，指标分值3分，评价得2分，得分率66.67%。《韶关市村卫生站公建规范化建设实施方案(2017年版)》（韶卫〔2017〕4号）对村卫生站的基本设备配置清单进行了统一规定。在绩效评价过程中，第三方发现个别设备根本未拆封，同时部分村医也反映个别设备使用不到。韶卫〔2017〕4号文规定的基本设备配置清单存在着不合理之处，进而导致配套设备采购资金分配不够合理，存在资金浪费，不利于实现更高的绩效目标，一是现在医疗用具多是一次性消耗，无需重复使用，故高压灭菌设备使用效率并不高；二是村医所提供的是基本医疗和基本公共卫生服务，并不涉及使用吸痰器，加之较多村医不会用吸痰器，故吸痰器使用率也不高。

3.资金管理

（1）资金支付

资金支出率，指标分值6分，评价得6分，得分率100%。省级、市级财政共安排的16,652万元财政资金，在各卫生站实施过程中已根据实际工作进度完成支付，项目资金支出率达100%。

- 支出规范性

预算执行规范性，指标分值2分，评价得2分，得分率100%。村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金项目每年度申请一次项目预算，每年的建设任务数和配套资金均已征求市财政局意见，并报政府同意后下达。项目能根据每年工作安排进行预算申报和后续预算资金支出，预算执行规范。

事项支出合规性，指标分值2分，评价得1分，得分率50%。根据《韶关市公建规范化建设村卫生站验收工作方案》（韶卫函〔2017〕153号）规定，“市级验收覆盖率20%，80-100分为合格，60-79.9分为基本合格，60分以下为不合格；评定为基本合格档次的按补助标准90%结算；评定为不合格档次的经整改后再次验收，仍不合格的，收回财政补助。”2017-2019年，市级验收基本合格76间，却均未扣10%款项，未严格执行韶卫函〔2017〕153号文件扣款要求。

会计核算规范性，指标分值2分，评价得2分，得分率100%。由于本项目是奖补性质支出，《广东省村卫生站公建规范化建设实施方案(试行)》（粤卫办〔2017〕18号）未要求专账核算，无法查账核实所述情况。

4.事项管理

（1）实施程序

程序规范性，指标分值4分，评价得3分，得分率75%。部分县存在市级验收早于县级验收的情况（具体见表3），市级验收对县级验收的监督作用被削弱，项目程序实施不够规范。

表3  县级验收时间情况表

| 县市区 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浈江区 | 是 | 否 | 否 |
| 武江区 | 是 | 是 | 是 |
| 曲江区 | 是 | 是 | 是 |
| 仁化县 | 否 | 是（少部分在之后） | 是（少部分在之后） |
| 乳源县 | 否 | 否 | 否 |
| 南雄市 | 否 | 否 | 否 |
| 始兴县 | 是（少部分在之后） | 是（少部分在之后） | 是（少部分在之后） |
| 乐昌市 | 是 | 是 | 是 |
| 翁源县 | 否 | 是 | 否 |
| 新丰县 | 否 | 否 | 否 |

（2）管理情况

监督有效性，指标分值4分，评价得3分，得分率75%。机制方面，根据《韶关市公建规范化建设村卫生站验收工作方案》要求，市卫健局先后下达相关验收工作通知（《关于开展公建规范化村卫生站验收工作的通知》（韶卫函〔2018〕7号）、《关于开展2018年公建规范化村卫生站验收工作的通知》（韶卫函〔2019〕6号）、《关于开展2019年公建规范化村卫生站验收工作的通知》）组织安排了3次村卫生站验收工作。但其中的《关于开展2018年公建规范化村卫生站验收工作的通知》（韶卫函〔2019〕6号）文，发文时间为2019年1月11日，验收时间却为2018年1月14-17日，日期错误，行文不够严谨。《韶关市公建规范化建设村卫生站验收工作方案》（韶卫函〔2017〕153号）规定，“市级随机抽查，验收覆盖率20%左右”，然而，“20%左右”的规定不够具体，削弱了市级验收监督的刚性约束。比如，2017年建设完成353间，市抽检65间，覆盖率18.41%；2018年建设完成382间，市抽检65间，覆盖率17.02%；2019年建设完成300间，市抽检61间，覆盖率20.33%；2017年和2018两年均未达到20%。

5.经济性

（1）预算控制

预算控制，指标分值3分，评价得3分，得分率100%。每间村卫生站的资金预算为20万元，项目每年资金预算根据当年的村卫生站建设任务数合理得出，在保证了该年度预算的执行进度与事项完成进度相匹配的前提下，每间卫生站的实际支出控制在了20万元以内，实际支出未超过预算计划，预算控制情况良好。

（2）成本节约

成本节约，指标分值2分，评价得2分，得分率100%。根据广东省卫生计生委、广东省财政厅《关于印发2017年广东省村卫生站公建规范化建设项目申报指南的通知》，每间村卫生站建设估算成本为20万元，有文件依据，成本合理。在项目按照预算完成的前提下，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围（如与同类项目或市场价格大致相符的）。

6.效率性

（1）完成进度

建设任务完成率，指标分值7分，评价得7分，得分率100%。根据项目单位提供的佐证资料，截止至评价基准日，全市范围内1,035间村卫生站均已建设完成，县级验收1,035间，建设任务完成率100%。

建设任务完成及时性，指标分值6分，评价得4.5分，得分率75%。2017-2019年村卫生站公建规范化建设中，大部分村卫生站均能及时完成业务用房建设、及时到位基本设备、及时完成标识标牌、及时完成规章制度、及时完成验收、及时投入使用，建设任务完成较及时。但在现场评价时发现，仍有部分村卫生站设备未及时到位，个别县验收完成不够及时甚至晚于市级验收，适当扣1.5分。

（2）完成质量

建设任务验收达标情况，指标分值6分，评价得4.3分，得分率71.66%。县级验收中村卫生站的合格率为98.67%，市级验收中村卫生站的合格率为84.81%。在县、市两级验收中，合格率均未达到100%，且市级验收合格率远低于县级验收合格率，村卫生站的验收达标情况不太理想，村卫生站的完成质量需依据相关制度规定进行进一步整改完善。

表4  建设任务验收达标情况

|  | 新建及验收间数 | 合格间数 | 基本合格间数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级验收： |  |  |  |  |
| 2017 | 353 | 300 | 51 | 98.65% |
| 2018 | 382 | 313 | 61 | 99.43% |
| 2019 | 300 | 272 | 24 | 97.91% |
| 合计 | 1,035 | 885 | 136 | 98.67% |
| 市级验收： |  |  |  |  |
| 2017 | 65 | 38 | 10 | 73.84% |
| 2018 | 65 | 16 | 45 | 93.84% |
| 2019 | 61 | 32 | 21 | 86.88% |
| 合计 | 191 | 86 | 76 | 84.81% |

乡村医生配备完成率，指标分值6分，评价得2.5分，得分率41.67%。本次评价项目实施期为2017-2019年，鉴于2019年建设验收的村卫生站主要从2020年开始投入使用，2019年建设验收的村卫生站的绩效尚无法确定，故本指标只考核2017-2018年建设验收的735间村卫生站截至2019年末乡村医生配备的情况。2017-2018年建设验收的735间村卫生站中，截至2019年末，共有683间村卫生站已完成了村医配备，有52间尚未配备村医，由镇卫生院派人，按每个村卫生站至少配备1名乡村医生的标准，村医配备完成率为92.93%。

7.效果性

（1）经济社会效益

基本医疗总诊疗人次，指标分值5分，评价得4.0分，得分率80%。如上所述原因，本指标只考核2017-2018年建设验收且已配备村医的683间村卫生站截至2019年末基本医疗总诊疗人次的情况。为更全面的通过该指标评价韶关市村卫生站基本医疗服务职责履行的效果，我们根据如下两个口径的数据进行分析。第一个口径相对本项目范围较精准，根据市卫健局逐级汇总提供的数据，如表5所示，2017-2018年建设验收且已配备村医的683间村卫生站，2019年诊疗人次增长率为1.81%；全省层面，2019年，口径最相近的数据是《广东省卫生健康统计信息》的“村卫生室门诊量减少2.2%”；可见，韶关市村卫生站公建民营标准化建设后，2019年诊疗人次增长幅度尽管不算高，但仍超过全省平均增长幅度。第二个口径相对本项目范围较大，根据市卫健局提供的《广东省卫生统计报表汇总系统》的数据截图，韶关市基层医疗卫生机构门诊量占比58.8%；《广东省卫生健康统计信息》统计的2019年全省“基层门诊量占比49.1%”；可见，韶关市基层门诊量占比高于全省平均水平。

表5  基本医疗服务情况

|  | 2017年平均每间诊疗人次 | 2018年平均每间诊疗人次 | 2019年平均每间诊疗人次 | 2018年诊疗人次增长率 | 2019年诊疗人次增长率 | 平均每间服务人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年新建的327间 | 849 | 869 | 887 | 2.35% | 2.12% | 1872 |
| 2018年新建的356间 | 901 | 925 | 940 | - | 1.55% | 1836 |
| 2017-2018年新建的683间 | 876 | 898 | 915 | - | 1.81% | 1853 |

基本公共卫生服务均等化达标率，指标分值5分，评价得5分，得分率100%。该指标考核2017-2018年建设验收且已配备村医的683间村卫生站截至2019年末基本公共卫生服务均等化的情况。根据市卫健局逐级汇总提供的数据，2019年服务人口数约126.59万人，电子健康档案建档约103.43万人，辖区居民健康档案电子建档率为81.71%，达到辖区居民健康档案电子建档率达到80%以上的预期。纳入管理的高血压病患者约5.69万人，其中规范管理的约5.16万人，高血压规范管理率90.76%；纳入管理的2型糖尿病患者约1.61万人，其中规范管理的约1.46万人，2型糖尿病规范管理率90.29%，均达到慢病（高血压和2型糖尿病）患者规范管理率达到60%以上的预期。综上，村卫生站基本公共卫生服务均等化职责履行效果较理想，村卫生站的电子化管理水平逐步提高。

表6  基本公共卫生服务均等化情况

| 项目 | 健康档案电子建档率 |  | 高血压规范管理率 |  | 2型糖尿病规范管理率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 标准值 |
| 2017-2018年新建的683间 | 81.71% | 80% | 90.76% | 60% | 90.29% | 60% |

乡村医生培训优良率，指标分值5分，评价得4.4分，得分率88%。2017-2019年，市卫生健康局共组织6次培训，其中：2019年共有基层乡村医生高血压防治管理指南培训和基层乡村医生糖尿病平台学习培训两次特别培训，其中高血压学习培训823人，糖尿病学习培训868人。糖尿病学习培训没有分数等级；高血压学习培训优秀454人，良好277人，合格88人，不合格4人，培训优良率为88.82%。

村卫生站医疗服务能力，指标分值5分，评价得4.2分，得分率84%。评价小组从村卫生站房屋建设情况、基本设备情况以及医疗人员服务能力这三个方面设计调查问卷，通过村卫生站服务对象对这三方面的评价综合反映村卫生站的医疗服务能力水平。现场评价期间，评价小组通过现场发放收取纸质问卷、问卷星网上调研等方式向韶关村民发放调查问卷，并最终收回有效问卷共107份。根据调查问卷调研结果分析，有95份问卷显示村卫生站房屋建设比原来好，好评率88.79%；有91分问卷回答村卫生站的基本设备配备比原来好，好评率85.05%；有81份问卷选择医疗人员的服务能力比原来好，好评率75.7%，综合村卫生站医疗服务能力平均好评率83.18%，村卫生站医疗服务能力得到村民一定程度上的认可。

（2）可持续发展

可持续发展，指标分值5分，评价得2分，得分率40%。一是项目管理有待加强，一方面是村卫生站的规范化管理不够到位，如对就诊人次等基本信息未能实时掌握；另一方面是项目未能够及时总结经验教训，不断变革完善，如2017年市验收覆盖率18.41%，验收合格率73.84%，而同期县级验收合格率为98.65%，说明县级验收水分较大，市卫健局却未在2018年进一步提高验收覆盖率，也没有及时修订文件进一步加强县级验收考核要求，未能进一步通过优化管理来提高项目绩效。二是现行项目有对乡村医生开展培训但培训优良率有待进一步提高，重视对乡村医生的培育才能为村卫生站的持续运营提供保证。三是项目管理机制需根据项目发展阶段进一步完善，由于2017-2019年项目主要出于建设阶段，期间制定的规章制度主要针对建设任务安排和验收，在2019年全面建成村卫生站的情况下，关于村卫生站的管理、监督等制度需在国家和省相关文件基础上进一步细化到位，这样才有利于村卫生站的有效运营和项目的持续进行。四是项目目的是改善农村医疗环境，提高村卫生站的医疗服务，故项目持续发展有其必要性，但项目实施到现在，实施环境发生了较大的变化，尤其是农村常住人口逐年减少，村卫生站提供的基本医疗和基本公共卫生服务覆盖人数逐渐减少的现状，因此项目实施需结合实际做出调整优化才能确保项目实施的可持续性。

8.公平性

（1）满意度

服务对象满意度，指标分值5分，评价得4.4分，得分率88%。市卫生健康局和评价小组均就服务对象满意度开展了问卷调查。

一是市卫生健康局的问卷调研选项是“满意、基本满意、不满意”三分法，不够规范，不是满意度调研常用的“非常满意、满意、一般、不满意”四分法。问卷总数2,949份，“满意”2,356份，“基本满意”451份，“不满意”28份。将简单的把三分法的“基本满意”份数平分成两部分，处理为四分法满意度，则“非常满意”和“满意”合计2,581.5份，故最终满意度为87.54%。

二是评价小组通过现场发放收取纸质问卷、问卷星网上调研等方式向韶关村民发放调查问卷，最终获得有效问卷107份，其中“非常满意”和“满意”合计83份，满意度为77.57%。由于第三方的问卷调研结果和项目主管部门的问卷调研结果差别在10%以内，而项目主管部门的问卷调研样本更大，故以项目主管部门的调研结果为准，因此服务对象满意度为87.54%。

- 三、评价结论

本次评价采用四级细化指标评分表为工具，从项目投入（项目立项、资金落实）、过程（资金管理、事项管理）、产出（经济性、效率性）、效益（效果性、公平性）四个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合评价2017-2019年村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金项目绩效管理总体情况。结合项目整体绩效及主要问题的分析，2017-2019年村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金项目重点评价的总得分为80.2分，绩效等级为“良”（详细评分见附件）。

- 四、主要绩效

- 农村医疗卫生服务环境有效改善。

经过2017-2019三年项目建设，已按照标准完成了1,035间村卫生站的建设，大部分村卫生站的基础设备已到位。一方面村卫生站按照“每个行政村有1间政府建设的符合标准的村卫生站”规则分布，分布密度合理，实现了村卫生站在全市各村的覆盖，确保了村民可便捷地接受医疗服务。另一方面村卫生站按照合理布局、统一标识、统一配备的要求进行规划化建设，室内布局、建筑外观、装修的卫生学要求科学合理，改善了农村医疗卫生服务环境，提高村民接受医疗卫生服务的体验感。

- （二）农村基本公共卫生服务均等化水平达标。

建设验收且已配备村医的村卫生站投入使用后，积极履行了基本公共卫生服务均等化职责，不断提高农村医疗卫生服务水平。2017-2018年建设验收的且已配备村医的683间村卫生站，2019年服务人口数约126.59万人，电子健康档案建档约103.43万人，辖区居民健康档案电子建档率为81.71%，超过80%的标准。纳入管理的高血压病患者约5.69万人，其中规范管理的约5.16万人，高血压规范管理率90.76%，超过60%的标准；纳入管理的2型糖尿病患者约1.61万人，其中规范管理的约1.46万人，2型糖尿病规范管理率90.29%，超过60%的标准。

- （三）群众满意度比较高。

通过服务对象满意度调查显示，村民对新建的村卫生站的房屋建设、基本设备配备以及医务人员服务能力表示认可，平均好评率达到83.18%；对新建的村卫生站整体满意度达到87.54%。综合而言项目获得了较高的群众满意度，对改善农村医疗卫生服务环境、提高农村医疗卫生服务水平产生了一定作用。

- 五、存在问题

- （一）前期调研不够充分，资金分配合理性待提高。

项目旨在通过对全市村卫生站进行规范化建设，包括村卫生站房屋建设和基本设备配备，改善农村就医环境，提高农村医疗卫生服务能力。因此通过前期充分调研合理确定村卫生站建设任务数，项目单位方能制定实施方案和安排年度任务。实际上，如“表1 村卫生站建设任务数确认过程”所示，村卫生站建设任务数进行了多次调整，除去政策变更等因素，任务数的多次调整反映出项目前期调研工作开展不够充分，对项目实施的论证不够全面。多次调整也容易导致各年任务的不均衡，存在个别年度任务量过轻或过重，进而影响项目整体的效率和质量，削弱项目从制定到实施的一致性和稳定性。

此外，前期调研不充分也反映在资金分配上，现场核查时多位村医向第三方反映，本项目配套设备采购的高压灭菌设备和吸痰器，对村卫生站基本没有用处。

- 绩效目标设置不够全面，指标可衡量性不足。

一方面，未设置成本指标和时效指标，目标设置不全面。本项目涉及众多村庄，为确保项目在资金范围内有序开展和及时完成，设置成本指标和时效指标进行实时监督管理不可或缺。这不仅有利于项目完成后的评估和总结，更重要的是在项目实施过程中强调对成本和时效的要求，形成自我约束机制，提高整体效率和效益。

另一方面，设置的质量指标和效益指标可操作性低，无具体测量值。将“改善基层群众看病就医环境”的目标转化为具体指标，并根据本市实际情况和全省同领域平均水平综合考量确定测量值，是进行项目绩效目标设置时需要解决的问题。缺乏可衡量性的质量指标和效益指标，不利于全面精准把握项目核心和关键，容易在项目实施过程中产生疏漏，最终影响项目效益的大小。同时指标的量化水平不足本身也不利于绩效目标考核机制的运行，削弱目标设置对项目的指导和监督作用。

- 项目实施程序不够规范，监督管理不够到位。

村卫生站的验收工作是项目实施和监督的重要环节，作为项目质量把关的最后机会，验收工作是否严谨到位，直接影响村卫生站最终的呈现效果和基础医疗服务的提供水准。同时，村卫生站的验收结果作为发放财政补助的重要依据，验收工作的不到位和不及时也会影响资金支出的合规性，降低资金的使用效率。

一方面村卫生站的验收覆盖率未达文件规定水平，根据《韶关市公建规范化建设村卫生站验收工作方案》（韶卫函〔2017〕153号）要求，“市级随机抽查，验收覆盖率20%左右”，然而，“20%左右”的规定不够具体，削弱了市级验收监督的刚性约束。比如2017、2018、2019年度市级验收覆盖率分别为18.41%、17.02%、20.33%，前两年均未达到20%。如“表3  县级验收时间情况表”所示，部分县存在市级验收早于县级验收的情况，市级验收对县级验收的监督作用被削弱。另一方面村卫生站的验收质量不够理想，2017年市级验收合格率73.84%，而同期县级验收合格率却高达98.65%，说明县级验收水分较大。项目后面年度市卫健局未能及时提高市级验收覆盖率，也没有及时修订文件进一步加强县级验收考核要求，整体上村卫生站的验收工作在量和质上都不够高。未能及时全面发现并整改未达合格的村卫生站，在村卫生站投入运营后，相关问题终会显露，增加了后期的管理难度和运营成本，群众对项目的满意度也会受到影响。

此外，韶卫函〔2017〕153号文规定“评定为基本合格档次的按补助标准90%结算；评定为不合格档次的经整改后再次验收，仍不合格的，收回财政补助”。将财政补助与验收结果挂钩，通过设立惩罚机制提高实施单位对村卫生站质量的重视和投入，让村卫生站按质按量完成成为实施单位的自我要求和自我约束，从而确保项目的品质和资金使用的高效。然而2017-2019年，市级验收基本合格的76间，均未执行文件中扣款10%的要求。

- （四）实施环境发生变化，项目发展持续性受影响。

村卫生站建成后，能否切实改善农村就医环境，提高农村医疗卫生服务能力，是影响项目可持续发展的关键。一是基于农村常住人口逐年减少，村卫生站提供的基本医疗和基本公共卫生服务覆盖人数逐渐减少的事实，村卫生站运行模式若不作出相应调整，项目的可持续发展必将受到影响。二是村卫生站的规范化管理未达最佳，未建立起医疗信息数据系统，导致对就诊人次等基本信息掌握不及时，影响具体工作分配和服务提供效率，也不便于进行村卫生站自身数据分析和村卫生站间的统计比较，降低了数据的利用程度。三是乡村医生培训效果待强化，乡村医生是村卫生站顺利运行的关键，更是村卫生站项目能持续有效进行的基础，因此要注重并加强对乡村医生的培训，逐渐壮大乡村医生队伍，无论是培训次数还是培训内容，以及每场培训的优良率，均需不断推进和加强，帮助乡村医生提高自身实力，更好地提供基本医疗和基本公共卫生服务。

- 六、相关建议

- （一）加强项目前期调研与论证，提高项目立项科学性。

开展项目前期调研，做好项目立项论证工作，需注意以下几个方面。一是充分解读相关政策，明确项目立项宗旨和原则，确保项目方案与政策规定的一致性。二是加强部门间沟通，咨询相关专家意见。村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金项目涉及卫生、财政、发改三个部门，分别履行不同的职责共同推进项目进行。因此不同部门的关注点会有所侧重，加强彼此间的信息交换和想法交流，有利于全面了解项目实施环境和实施可能，进而能更有针对性的制定工作方案。三是调研工作和可行性研究要强调区域的差异性，项目覆盖全市的1,205个行政村，各村的卫生条件和基础医疗水平各不相同，若简单地统一规划，既容易造成资金的浪费又无法提高经济社会效益，与科学立项原则一定程度上背离。既要调查好村的地理位置和人口分布特征，作为确认村卫生站任务数的参考，避免后期出现频繁调整；又需调研村民需求、村医需求、医疗设备等硬件条件，以帮助合理规划配套设备采购预算，提高资金分配合理性。

- 提高项目绩效目标设置全面性和可操作性。

全面、可操作的绩效指标是开展绩效目标考核的基础，是发挥绩效目标指导和监督作用的载体。项目的绩效目标体系要完善成本、时效、质量、效益等指标的设置，一方面是确保全面性，指标应能覆盖项目在经济性、效率性以及效益性等方面的表现，不留缺口。另一方面是落实量化具体化操作，寻找绩效目标合适的外在表现内容，确定符合项目发展水平和阶段的指标测算值，让绩效目标能真正运用起来。尤其是效益指标的设置，更要将抽象指标具体化表述，而非笼统简单的“社会经济效益”表述，提高相应的可操作性。

- 严格执行项目程序，落实项目监督管理。

村卫生站的验收工作是项目实施过程的重要环节，不仅是强调验收工作的及时到位、覆盖全面，把好村卫生站质量的最后关卡，也要重视验收不合格后的整改、再验收工作，监督管理好村卫生站从开始建设到最终合格验收的全过程。一是验收工作要严格要求去掉水分，保证合理的验收覆盖率，能越早地发现不合格的村卫生站，就能越大程度地减少不合格的村卫生站可能造成的损失和留下的潜在隐患，更好地保证项目整体效果。二是做好验收不合格的跟进工作，通知整改内容，规定整改期限，安排整改后的再验收工作，督促实施单位落实好整改工作。验收工作只是发现问题的过程，最后要回到解决问题的轨道上，这样验收工作才有意义。三是严格执行“评定为基本合格档次的按补助标准90%结算；评定为不合格档次的经整改后再次验收，仍不合格的，收回财政补助”的规定，维护规章制度的地位，规范项目资金的使用，提高监督管理的力度。当然，该文件可能行文不够严谨导致执行有歧义，但即使如此，要么严格执行文件，要么及时履行相关程序修订文件，却不能通过变通的方式执行文件。

- （四）适应项目环境变化，提高项目发展可持续性。

村卫生站投入使用，项目绩效开始产生，要做好相关的跟踪调查反馈工作，及时总结经验教训加强管理，确保项目的可持续发展。实时关注项目实施环境的变化，提高对实施环境变化的敏感度，及时调整优化管理，是保证项目可持续发展的重点。现在农村常住人口逐年减少，村卫生站提供的基本医疗和基本公共卫生服务覆盖人数逐渐减少，项目实施环境与立项初期发生了较大改变，且环境变化趋势不可逆，项目单位有必要针对这一变化开展相关调研，确定是否需要资源调整整合，以确保项目的可持续发展，提高村卫生站运行效率。

此外，加强村卫生站的规范化管理，逐步建立起医疗信息数据系统，提升管理绩效；扎实推进乡村医生培训工作，提高乡村医生职业道德和专业素质，更好地为村民提供基本医疗和基本公共卫生服务，获得更高的群众满意度，也是项目持续发展的重要支撑。

附件：1.村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金

项目绩效评价评分表

2.2017-2019年韶关市村卫生站建设资金情况表