附件

韶关市2019年度全市科技创新

项目绩效评价报告

目  录

摘  要	- 1 -

一、项目概况	- 4 -

（一）项目背景	- 4 -

（二）项目实施情况	- 4 -

（三）资金到位及使用情况	- 7 -

（四）项目目标及实现情况	- 8 -

二、绩效分析	- 11 -

（一）项目投入	- 11 -

（二）项目过程	- 15 -

（三）项目产出	- 17 -

（四）项目效益	- 20 -

三、评价结论	- 23 -

四、主要绩效	- 24 -

五、主要问题及原因分析	- 25 -

（一）项目缺乏总体目标，政策意图反映效果不佳	- 25 -

（二）子项前期准备不足，政策合力支撑作用较差	- 26 -

（三）子项管理不够规范，政策目的实现程度稍弱	- 27 -

六、对策及建议	- 28 -

（一）梳理政策文件，确保绩效目标合理性	- 28 -

（二）加强前期论证，提高项目决策科学性	- 29 -

（三）优化项目管理，推动项目管理规范性	- 30 -

附件1	- 32 -

附件2	- 37 -

附件3	- 39 -

摘  要

受韶关市财政局（下称市财政局）委托，广东中大管理咨询集团股份有限公司（下称中大咨询）根据《关于2020年预算绩效管理工作委托任务的通知》文件的有关要求，组织绩效评价工作组，对韶关市2019年度全市科技创新项目开展绩效评价，本次评价基准日为2019年12月31日。

创新是引领发展的第一动力，是推动高质量发展的战略支撑。为推动韶关市科技的全面创新，建立并逐步完善科技服务体系，加快集聚和配置优质创新资源，韶关市人民政府修订了《韶关市科技计划项目资金管理办法》（韶府规〔2019〕11号），明确了全市科技创新项目由韶关市科学技术局（以下简称市科技局）实施，主要支持韶关市战略性新兴产业和优势传统产业等项目。2019年全市科技创新项目共安排资金9611.70万元，包括13个支出子项及项目管理费用142.61万元，主要采用竞争性事前资助及事后奖补等方式给予支持。

综合评价表明，项目基本完成了相关高新技术企业和创新创业载体培育、科研成果产出、人才引进等绩效目标，项目实施有利于助推韶关市经济增长，促进科技服务体系的完善和科技创新能力的提高，营造科技创新的良好氛围。第三方综合评分87分，绩效等级均为“良”。

通过绩效分析，项目整体还存在一些不足：第一，项目未设置整体绩效目标，子项绩效指标设置也缺乏效益指标，不能较好的反映政策意图。根据项目绩效自评基础信息表，各子项绩效指标设置也比较单一，大多直接以拨付资金惠及的企业个数等为绩效指标，没有体现财政资金的社会效益和经济效益。第二，部分子项目前期准备工作不充分，个别子项实施合理性不足，不利于各子项对科技创新政策形成合力支撑。一是社会发展科技专项子项目预算申报时对后续工作预测不准，导致该子项资金支出率较低。二是企业研发市级财政补助子项目前期测算不足，导致实际奖补时资金分配金额悬殊，不利于充分调动企业投入研发积极性。三是部分与其他部门合作的子项目，职责不够清晰，不利于项目的绩效管理。第三，项目个别子项管理实施过程中的规范性、科学性稍有不足，不利于政策目的的有效实现。一是“先进智造-新材料”创新大赛承办单位未通过招投标、政府购买服务等方式进行，选择程序不够规范。二是项目跟踪管理科学性有待加强。项目单位监管工作未形成具体方案和保留记录，收集到的材料也未妥善利用，进行分析总结。三是个别子项目监管不足，不利于提高财政资金的使用效率。重大科技专项补助金额较大，但资金一次性支付后未对资金使用情况和效果进行管理监控和绩效追踪，也未要求企业进行资金的配套和设立专户管理。

针对以上问题，特提出如下建议：第一，梳理政策文件，确保绩效目标合理性。一是要梳理国家、省、市级政策文件，结合韶关市科技创新发展现状，制定切合实际的中长期科技创新战略目标，以此来指导每年科技创新整体目标。二是基于各子项政策目的和实施内容，设置以各创新要素为主的绩效目标，作为支撑和诠释科技创新整体目标的绩效指标。第二，加强前期论证，提高项目决策科学性。一是提高与省科技厅的沟通交流，及时发现相关政策改动，并对相关预算作调整，提高预算编制的准确性，提高资金支出率。二是对于企业研发市级财政补贴子项该类受益群体广的竞争性奖补项目，应提前测算，避免资金出现与政策目的有所偏离的“扶强不扶弱”现象。三是与其他部门合作的项目，应提前确定好职责分工，明确韶关市科技局在项目实施中的职责，建立相应的管理制度及方案。第三，优化项目管理，推动项目管理规范性。一是建立科技创新政策评估常态机制。例如针对政策评估的关键环节、适用方法和评估内容形成规范，强化创新政策评估的关键技术支撑；鼓励通过委托第三方机构、实地调研、企业访谈等方式加强科技创新政策落实情况评估，及时总结，修订完善本地落实相关创新政策及实施细则，建立科技政策评估动态调整机制。二是优化项目跟踪管理，提高资金使用效益。例如金额较大的项目可采用分段拨付的方式对企业创新进行跟踪管理，分段支付的各支付前，可由县/区科技局对创新企业进行走访调研，了解项目情况及企业实际困难。

一、项目概况

（一）项目背景。

创新是引领发展的第一动力，是推动高质量发展的战略支撑。韶关市人民政府高度重视科技创新对于资源集聚、激发全社会创新创业活力的重要作用，推动实施了《韶关市加快培育高新技术企业扶持办法》（韶科〔2017〕76号）、《韶关市重大科技专项设立方案》 (韶科〔2017〕81号)、《韶关市推动企业建立研发机构扶持办法》（韶科〔2017〕77号）等一系列科技创新驱动发展的战略政策；并在粤港澳大湾区建设全面推进的关键时刻，结合韶关市实际制定及修订了《韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知》（韶府〔2019〕19号）、《韶关市科技计划项目资金管理办法》（韶府规〔2019〕11号）等文件，以进一步推进科技的全面创新、完善科技服务体系、加快集聚和配置优质创新资源，发挥科技创新对经济社会发展的引领作用。

本次评价基准日为2019年12月31日，评价对象为“韶关市2019年度全市科技创新项目”。本次评价通过对韶关市2019年度全市科技创新项目开展绩效评价，梳理各子项的实施方式和实施过程，了解项目资金使用和绩效情况，以改善项目实施效果，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目实施情况。

韶关市2019年全市科技创新项目（下称项目），主要指的是包括用于支持韶关市战略性新兴产业和优势传统产业的相关政策资金，以及按照相关政策文件进行奖励性补助和支持市委市政委确定的重点项目等相关一系列政策资金，由韶关市科学技术局（下称市科技局）负责实施。

项目共安排资金9611.70万元，包括14个子项，其中13个专项及项目管理费用142.61万元，由于项目主要采用竞争性事前资助及事后奖补等方式对科技创新进行扶持，根据此逻辑将各子项政策内容梳理如下：

表1 韶关市2019年度全市科技创新项目各子项内容

| 扶持方式 | 项目名称 | 项目支出金额 （万元） | 政策依据 | 政策内容（扶持方向） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞争性事前资助 | 重大科技专项 | 1200.00 | 《韶关市重大科技专项设立方案》 (韶科〔2017〕81号) | 2019年重点支持传统优势产业、战略性新兴产业开展核心、关键、共性技术攻关及成果应用，支持创新资源的引进，鼓励申报单位开展产学研合作，对8个项目给予100-200万元不等的支持。 |
|  | 社会发展与企业科技特派员（社会发展科技计划项目） | 340.00 | 《广东省人民政府关于印发深化广东省级财政科技计划（专项、基金等）管理改革实施方案的通知》（粤府〔2016〕14号） | 社会发展领域项目主要支持科研工作者专项、社会发展领域专项。 |
|  | 社会发展与企业科技特派员（企业科技特派员方向） | 100.00 | 《韶关市推动企业建立研发机构扶持办法》（韶科〔2017〕77号） | 对入库的省级科技特派员与企业开展科技创新项目的活动进行补助，根据公示，2019年对10个项目进行奖补，每个项目10万元。 |
|  | 农业农村科技方向 | 470.00 | 《广东省人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知》(粤府〔2019〕1号) | 农业农村科技方向包括现代农业农村新技术研究与示范、科技精准脱贫专项和科技创新创业平台专项3个专题。 |
|  | 产学研合作专项 | 490.00 | 《关于组织申报2019年度韶关市科技计划项目（产学研合作专项）的通知》 | 产学研合作专项包括产学研结合创新、产学研创新平台公共服务2个专题。 |
| 事后补助 | 高新技术企业培育奖补 | 3582.42 | 《韶关市加快培育高新技术企业扶持办法》（韶科〔2017〕76号） | 1.补贴通过高新技术认定、获得高新技术培育入库企业30万元； 2.奖补获得广东省科技厅组织认定的高新技术产品1万元/件； 3.对高新技术企业的银行贷款给予政策贴息补助。 |
|  | 孵化器众创空间专项 | 229.2 | 《韶关市科技企业孵化器（众创空间）专项资金管理暂行办法》（韶财教〔2016〕119号） | 根据政策文件和奖补名单公示对新增孵化器面积进行补贴，2019年度补贴标准为100元/平 |
|  | 企业研发市级财政补助资金 | 499.96 | 《韶关市人民政府关于印发韶关市加快推进科技创新驱动发展1+N政策意见的通知》（韶府〔2015〕66号） | 对建立了研发准备金制度且已先行投入自筹资金开展研发活动的企业按“基础补助+增长补助”的方式进行补助 |
|  | 省科学技术配套奖励经费 | 30.00 | 《韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知》（韶府〔2019〕19号） | 对韶关市获得国家级、省级优秀科技成果加大奖励力度，推动科技人才争创优秀科研成果。 |
|  | 企业研发机构奖补 | 880.00 | 《韶关市推动企业建立研发机构扶持办法》（韶科〔2017〕77号） | 对依托企业组建并获得科技部门批准的各级企业工程加护研究（开发）中心，按市级、省级给予10万元、20万元的一次性奖补。 |
| 其他 | 广东跨元航天配套资金 | 300 | 《韶关市人民政府广东跨元航天医学工程技术有限公司合作协议》 | 根据协议对乙方新型研发机构所获得的省级科技资金给与1:1比例配套支持。 |
|  | 孵化器众创空间专项（众投邦） | 961.51 | 1.《关于众投邦·众创加速器办公场地租赁装修有关问题的会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2018〕295号） 2.《众投邦·众创加速器合作协议》 | 根据会议要求和相关合作协议对众投邦19、20、21层装修按800元/平方米进行补贴 |
|  | 第八届中国创新创业大赛 | 206 | 《关于组织申报韶关市2019年科技计划项目（第八届中国创新创业大赛方向）的通知》（韶科〔2019〕35号） | 开展韶关市第8届中国创新创业大赛，并对专项、参赛获奖企业等进行补助。 |
|  | “先进智造-新材料”创新大赛 | 180 | 《关于下达韶关市2019年科技计划项目资金（“先进制造-新材料”科技创新大赛承办单位）的通知》（韶财教〔2019〕130号） | 举办“先进智造-新材料”创新大赛，引进企业落地韶关，并对参赛项目给予奖金支持 |
| 合计 |  |  | — |  |

竞争性事前资助项目主要以专家评审的意见为依据，具体实施流程为：开展前期调研、制定工作计划、制定并发布申报通知指南、受理申报、开展形式审查、委托专家进行评审、根据评审结果及文件依据制定资金分配方案、上交党组会审议、公示、征求相关部门意见、提交市政府、拨付资金。实施中期将对项目开展中期检查，实施后进行结题验收。

事后奖补项目主要依据出台的相关政策或文件给予补助，需企业申报的项目实施程序与竞争性事前资助项目实施流程相同，部分项目无需企业申报，由科技局根据相关文件要求直接向人民银行、税局、统计局等相关部门获得数据，再按程序进行认定并发放相关补助，如高新技术企业培育奖补、企业研发市级财政补助资金等。

其他类项目中，广东跨元航天配套资金和孵化器众创空间专项（众投邦）子项主要根据相关协议支付资金，第八届中国创新创业大赛和“先进智造-新材料”创新大赛子项主要通过委托承办方举办相关赛事并对参赛企业进行评奖。

（三）资金到位及使用情况。

全市科技计划项目原预算10241.70万元，因机构改革，划出630.00万元，实际预算资金为9611.70万元，根据各子项经费下达文件，实际到位资金9611.70万元，实际支出资金9611.70万元，项目资金支出明细如表2所示。

表2 全市科技创新项目资金支出明细

| 支出内容 | 支出金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高新技术企业培育奖补 | 3582.42 | 其中542万元由市财政局拨付到县区财政局 |
| 跨元项目配套资金 | 300.00 |  |
| 孵化器众创空间专项 | 229.20 |  |
| 孵化器众创空间专项（众投邦） | 961.51 |  |
| 第八届中国创新创业大赛 | 206.00 |  |
| “先进智造-新材料”创新大赛 | 180.00 |  |
| 企业研发市级财政补助资金 | 499.96 |  |
| 重大科技专项 | 1200.00 |  |
| 社会发展与企业科技特派员 | 440.00 |  |
| 省科学技术配套奖励经费 | 30.00 |  |
| 农业农村科技方向 | 470.00 |  |
| 产学研合作专项 | 490.00 |  |
| 企业研发机构奖补 | 880.00 |  |
| 专利资助及专利实施计划 | 600.00 | 机构改革转市场监管局 |
| 防震减灾专项费 | 30.00 | 机构改革转应急管理局 |
| 项目管理费 | 142.60 |  |
| 合计 | 10241.70 |  |

（四）项目目标及实现情况。

1.项目总体绩效目标及其实现情况

项目仅设置了子项目标，但未见项目总体绩效目标。根据《韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知》（韶府〔2019〕19号）以及《韶关市加快培育高新技术企业扶持办法》（韶科〔2017〕76号）等各实施子项的政策依据文件提炼，项目总体绩效目标为：深入实施创新驱动发展战略，加快集聚和配置优质创新资源，完善科技创新体系，加大核心关键技术的支持，推动企业创新研发能力建设，提升韶关市高新技术产业的发展质量和效益。

根据《韶关市科技计划项目资金管理办法》（韶府规〔2019〕11号）第一章第四条“到2022年，建立并逐步完善科技服务体系，科技创新能力得到有效提高,国家高新技术企业达到250家以上，建立各类研发机构260家以上”,截至2019年年底，韶关市具有国家高新技术企业236家，规模以上工业企业研发机构204家，科技服务体系和科技创新能力逐步提高。

2.各子项项目目标及其实现情况

根据各子项绩效目标自评表及其相关申报文件，除“先进智造-新材料”创新大赛项目暂未完成绩效目标，其余各子项基本完成其绩效目标。各子项目标及其完成情况如表2所示。

表2 韶关市2019年度全市科技创新各子项绩效目标完成情况

| 序号 | 子项目 名称 | 子项目绩效目标 | 是否达成 | 具体完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新技术企业培育奖补 | 高新技术企业认定30家，高新技术产品认定500件，高新技术企业贷款贴息奖补预估80家。 | 是 | 1.高新技术产品数量542（目标500）； 2.高新技术企业认定83家（目标30）； 3.高新技术企业贷款贴息93家（目标80家）。 |
| 2 | 广东跨元航天配套资金 | 对乙方新型研发机构所获得的省级科技资金给予1:1比例配套支持。 | 是 | 按《韶关市人民政府 广东跨元航天医学工程技术有限公司合作协议》约定执行拨付配套资金。 |
| 3 | 孵化器众创空间专项 | 新增孵化器（众创空间）2家以上。 | 是 | 1.2019年预期新增孵化器（众创空间）2家，实际完成4家，完成率200%。 目前，全市孵化器（众创空间）总量达到17家，其中国家级孵化器1家、省级孵化器（众创空间）6家、市级孵化器（众创空间）10家。 |
| 4 | 孵化器众创空间专项（众投邦） | 完成众投邦∙众创加速器19-21层场地租金及场地装修。 | 是 | 1、2018年12月已完成众投邦·众创加速器办公场地第21层装修，韶关众投邦公司已于2018年12月入场办公。 2、2019年8月已完成众投邦·众创加速器办公场地第20层装修，韶关众投邦公司已接收使用。 3、2020年1月已完成众投邦·众创加速器办公场地第19层装修，韶关众投邦公司已接收使用。 |
| 5 | 第八届中国创新创业大赛 | 发动50家企业报名参赛，成功举办韶关赛区赛事，推荐15家优秀企业晋级省赛，对接企业参加省赛、国赛。 | 是 | 1.发动150家企业，其中53家企业成功报名，服务创新创业人数达200人； 2.邀请资深专家对25家企业进行提升企业核心竞争力，培养35名企业管理人才； 3.33家企业获得创新创业大赛补贴； 4.联合韶关电视台、韶关日报对赛事进行宣传报道。 |
| 6 | “先进智造-新材料”创新大赛 | 3个月内办完分赛区及总决赛共5场；报名参赛企业500家；1年内引进6个项目落地韶关；通过省内外知名媒体的新闻宣传，提升韶关在广东、全国乃至海外的关注度。 | 基本达成 | 1.截至2019年12月31日，1家企业落户韶关，另有1家企业（大赛第一名，贵州云基众智技术有限公司）已签订入驻加速器协议，待疫情结束后可正式签订企业签落地协议。其余4家企业正在洽谈中； 2.报名参赛企业1000家； 3.3个月内办完分赛区及总决赛共5场； 4.在省内外知名媒体上发布宣传报道篇数89篇； 5.24个重点项目方满意度调查79.17%，受疫情影响，部分企业暂未返工，满意度问卷无法及时回收，已收回的问卷，项目方满意度为100%。 |
| 7 | 企业研发市级财政补助资金 | 鼓励企业积极开展研究开发工作，形成的新产品能实现企业年度盈利，为我市财政收入、税收收入的增加，打下基础；进一步促进企业重视研发准备金制度的建立，并提升企业主动开展研究开发费用的意愿，促进全社会研究开发费用占比的提高。 | 是 | 1.受益企业数量125家（目标125家，韶财教（2019）127号）； 2.补贴发放时间10月17日（目标10月31日，见《韶关市公共财政综合管理平台》），获得补助的企业基本建立了研发准备金制度； 3.企业加大了研发费支出,从上年的14.54亿元增加到16.06亿元。R&D占GDP的比重从上年的1.17%增加到1.32%。（目标1.3%）。 4.获得补助的企业全部建立了研发准备金制度。 |
| 8 | 重大科技专项 | 完成《新一代软磁铁氧体材料关键技术研发及产业化》、《白名单体系高弹塑形牛仔超轻薄环保纤维面料及生产工艺的研发》、《阻燃防火水性聚碳酸酯聚氨酯涂料关键技术研发及产业化》、《韶关中科院新型特种精细化学品技术创新与产业化验证平台》、《高世代新型显示靶材关键技术开发及产业化》、《基于水电冷却结合稀油站的大型圆锥破碎机研发及产业化》、《优质沙田柚标准化种植深精加工及产业融合示范项目》、《现代蚕桑产业三产融合发展示范项目》相关技术的开发和生产。 | 是 | 1.《新一代软磁铁氧体材料关键技术研发及产业化》完成三款材料的开发； 2.《白名单体系高弹塑形牛仔超轻薄环保纤维面料及生产工艺的研发》实现新型面料产品累计销售收入8000万元，累计利税720万元； 3.《阻燃防火水性聚碳酸酯聚氨酯涂料关键技术研发及产业化》实现销售额500万元以上，纳税30万元以上； 4.《韶关中科院新型特种精细化学品技术创新与产业化验证平台》完成中试与产业化验证平台建设，已竣工剪彩； 5.《高世代新型显示靶材关键技术开发及产业化》已完成新增产值4000万元、新增利税324万元； 6.《基于水电冷却结合稀油站的大型圆锥破碎机研发及产业化》现圆锥破碎机总体方案设计及总图已完成，部分零部件正在设计制造； 7.《优质沙田柚标准化种植深精加工及产业融合示范项目》实现了标准化GAP种植管理,通过了欧盟认证； 8.《现代蚕桑产业三产融合发展示范项目》完成蚕桑种养标准化管理规范的制定。购买技术转让（专利）4项。 |
| 9 | 社会发展与企业科技特派员（企业科技特派员方向） | 自主知识产权申请12项，年产值14亿元，引进培养人才30人。 | 是 | 组织实施企业科技特派员10个。 1.自主知识产权申请13项以上； 2.培养人才34人以上； 3.年产值15亿元以上。 项目将有力推动创新驱动发展战略实施，促进我市产业转型升级，实现韶关振兴发展。 |
|  | 社会发展与企业科技特派员（社会发展科技计划项目） | 支持高校科研产生10项技术工艺或成果推广；疾病防治与人口健康科技项目拟培养一批卫生科技技人员；支持1项博士课题研究，为企业培养技术人员若干名；支持环境保护、可持续发展项目旅游等项目，产生3项环境污染等民生相关的科技成果；组织10场小型的科技下乡活动。 | 是 | 1.新技术或新工艺30项（目标10）； 2.推广新技术6项（目标2），项目立项质量100%。 |
| 10 | 省科学技术配套奖励经费 | 对我市获得国家级、省级优秀科技成果加大奖励力度，推动科技人才争创优秀科研成果。 | 是 | 2018年广东省人民政府关于颁发2018年度广东省科学技术奖的通报中，韶钢企业获二等奖，配套奖金30万。 |
| 11 | 农业农村科技方向 | 实现新工艺或实用技术10项。 | 是 | 1.已实现新工艺或实用技术10项； 2.支持科技精准扶贫6项目，科技创新创业平台专项5项，开展农民培训600人次，带动贫困户60户。 |
| 12 | 产学研合作专项 | 引进人才5人、培养人才32人、发明专利申请11项、实用新型申请18项，服务企业200家，累计新增销售收入30000万元、累计新增税收1200万 | 是 | 组织实施产学研项目16项，其中产学研结合创新12项，产学研合作创新平台4项。 1.引进培养人才16人以上； 2.新增知识产权13项（目标12项）； 3.服务企业100家（目标80家）； 4.新增销售收入15000万元（目标13000万元）； 5.新增税收600万元（目标520万元）； 6.累计新增专利或发表论文13项以上。 项目将有力推动创新驱动发展战略实施，促进我市产业转型升级，实现韶关振兴发展。 |
| 13 | 企业研发机构奖补 | 累计培养和引进研究人才270人以上，新增知识产权申请80项，累计研发投入5600万元以上。 | 是 | 1.上一年度销售收入50亿元（目标47亿元）； 2.引进培养人才283人（目标270） 3.新增知识产权申请86项（目标80）； 4.累计研发投入6000万元（目标5600）。 项目将有力推动创新驱动发展战略实施，促进我市产业转型升级，实现韶关振兴发展。 |

二、绩效分析

（一）项目投入。

项目投入的5项三级指标得分率如下（图1）：

图1 项目投入的5项三级指标各指标得分率

1.项目立项

（1）项目立项依据较为充分，决策过程较为规范。

论证决策得分率100%。一是项目立项依据较为充分。各实施子项均根据相关政策文件实施，政策文件中明确了各子项支持领域、支持方式、资金额度、实施程序等内容（详见第一章表1）。二是项目决策过程较为规范。项目实行专家评审与行政相结合的立项审批方式，委托专家对申报项目进行评审后，由市科技局党组会议根据第三方机构的评审结果或专家评审意见择优立项，并拟定资助的项目和金额。现场核查了相关会议文件、可行性研究、摸底调查工作总结和测评材料。如产学研项目开展前期申报工作后，对2019年产学研合作项目预算进行了可行性论证，提供了《2019年产学研合作项目预算可行性论证方案》，委托广东省科技基础条件平台中心对申报项目进行评审，并出具《2019年韶关科技计划项目（产学研合作专项）立项评审报告》，根据立项评审意见选择16个项目立项。

（2）目标设置进行了细化和量化，但绩效指标完整性和科学性有待加强。

目标设置得分率66.67%。各子项均根据项目实施内容和项目特点设置了项目总体目标及对应绩效指标，具一定的可衡量性，但还不够全面，绩效指标的完整性和科学性有待加强：大多子项仅以拨付资金惠及的企业个数等产出作为绩效指标，未设置相关社会经济效益指标。例如培育高新技术企业奖补资金子项，其产出和效益指标为“高新技术产品数量”、“高新技术企业认定” 、“高新技术企业贷款贴息”、“推动高新技术企业持续发展”等4个指标，仅反映了项目实施内容，未体现其立项依据文件《韶关市加快培育高新技术企业扶持办法》（韶科〔2017〕76号）中“增强科技创新企业核心竞争力，提升科技创新企业的质量和效益，推动全市高新技术企业的培育和发展”的政策目的，其完整性有待加强；另外，绩效指标的科学性也有待加强，如“推动高新技术企业持续发展”该指标未设置对应指标值。

（3）项目制度保障较为健全，计划安排较为合理，保障措施较为完善。

保障措施得分率100%。项目具有实施管理细则、资金管理办法和项目考核监管等制度保障，项目管理办法较为完善：一是各子项均有相关的政策文件依据，明确了其支持领域、支持方式、资金额度、实施程序、等实施细则；二是韶关市政府结合《韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知》（韶府〔2019〕19号），修订了《韶关市科技计划项目资金管理办法》（韶府规〔2019〕11号），对资金及财务管理等进行说明；三是制定了《韶关市科技计划项目中期检查实施细则（试行）》（韶科〔2017〕85号）、《韶关市科技计划项目结题管理实施细则（试行）》（韶科〔2017〕86号）等监管制度。

项目总体资金安排和各子项实施计划较为合理：从项目总体资金安排上看，根据现场核查时单位介绍，2019年的科技创新项目选择主要有3种方式，一是按政策文件进行奖励性补助，二是扶持韶关市战略性新兴产业和优势传统产业，在满足这两个主要方式扶持的前提下，剩余其他项目的资金将根据年度资金盘子大小进行适当调整，总体的项目选择、资金安排较为合理。从各子项实施计划上看，各子项相关的实施方案和申报通知等对项目实施支持领域、申报和奖补时间、支持额度安排等进行了明确，各子项实施计划较为清晰。

2.资金落实

资金到位得分率100%。根据资金下达通知等材料，财政资金及时足额到位：韶关市2019年度全市科技创新预算资金为10241.70万元，因机构改革划出630.00万元，因此，实际预算资金应为9611.70万元，实际到位资金9611.70万元，资金及时足额到位。

资金分配得分率66.67%。大部分子项资金分配合理，但个别项目资金在扶持对象之间的分配方式不够科学合理：企业研发市级财政资金的扶持对象中，获得补助资金较大的广东韶钢松山股份有限公司（下称韶钢公司）获得了205万元的研发补助，占该资金的41.02%；而获得资金补助较小的企业中有8家企业获得的研发补助均低于1000元，所占比重不足0.11%。此种资金分配方式，不利于充分调动企业的投入研发积极性，偏离了“引导企业普遍建立研发准备金制度，有计划、持续地增加研发投入”的政策初衷。

（二）项目过程。

项目过程的4项三级指标得分率如下（图2）：

图2 项目过程的4项三级指标各指标得分率

1.资金管理

（1）项目总体资金支出率为100%，但个别子项预算调整较大。

总体而言，韶关市2019年度全市科技创新项目预算资金为9611.70万元，实际支出金额为9611.70万元，资金支出率为100%。但从预算结构上来看，个别子项预算调整较大，如社会发展科技专项，预算资金为500万元，实际执行时调整为340万元，其预算计划性有待加强。

（2）项目预算执行和事项支出较为合规，会计核算较为规范性。

支出规范性得分率100%。根据相关资金下达文件及现场核查支付凭证情况，整体项目未发生预算调整，各子项资金分配依据较为充分，支出内容符合韶关市科技创新支持内容，会计核算较为规范。

2.事项管理

（1）项目实施程序较为规范。

实施程序得分率100%。各类型项目实施程序均较为规范：①竞争性事前资助项目主要以专家评审的意见为依据，具体实施流程为：开展前期调研-制定工作计划-制定并发布申报通知指南-受理申报-开展形式审查-委托专家进行评审-根据评审结果及文件依据制定资金分配方案-上交党组会审议-公示-征求相关部门意见-提交市政府-拨付资金。实施中期将对项目开展中期检查，实施后进行结题验收。②事后奖补项目实施程序与竞争性事前资助项目实施流程大致相同，部分项目无需企业申报，由科技局根据相关文件要求直接向人民银行、税局、统计局等相关部门获得数据，再按程序进行认定并发放相关补助。项目实施程序较为规范，且提供了相关过程文件，包括可行性论证方案、立项评审报告、项目中期绩效自评汇总表、补助项目的绩效自评报告等。

（2）项目监管机制不够完善，资金使用过程的监管缺失。

管理情况得分率50%。项目监管机制不够完善，对于资金使用过程的监管和管理缺失，且各县（市、区）对扶持项目的监管力度较弱：一是对项目资金使用的监管没有具体的实施方案和记录材料，对项目产生绩效仅进行了材料收集，未进行分析统计，缺少系统的台账记录和归档。二是项目资金的使用管理以拨付为主，对于重大项目未根据项目进展和效益情况采取多阶段资金支付的有效管理方式，大额资金进行一次性支付不利于提高财政资金的使用效率。三是大部分资金都是由市科技局直接及时支付到相应企业，作为与企业直接沟通、走访的单位，各县（市、区）科技部门对项目过程的监管较弱，多以微信、电话等方式联系了解情况，未开展以为企业排忧解难为主的调研。

（三）项目产出。

项目产出的4项三级指标得分率如下（图3）：

图3 项目产出的4项三级指标各指标得分率

1.经济性

预算控制和成本控制较好，得分率均为100%。项目支出未超预算，且支出标准较为明确。韶关市2019年度全市科技创新项目可用预算资金为9611.69万元，实际支出金额为9611.69万元，支出未超预算计划，预算控制情况较好。

2.效率性

（1）14个子项中，13个均完成了其子项绩效目标。

完成进度得分率94.12%。截至2019年12月31日，除“先进智造-新材料”创新大赛项目暂未完成绩效目标（应完成时间为2020年12月20日），其余各子项基本完成其绩效目标：一是高新技术企业培育奖补子项共补贴高新技术认定企业83家，已完成30家的绩效目标。二是孵化器众创空间子项新增孵化器（众创空间）4家，已完成了2家的绩效目标。三是高新技术企业培育奖补、重大科技专项、企业科技特派员方向、社会发展科技计划项目、农业农村科技方向、产学研合作专项、企业研发机构奖补等子项共完成了相关高新技术产品、新技术、新工艺开发、专利申请等科研成果700余项。四是企业科技特派员方向、产学研合作专项、企业研发机构奖补等子项共完成了的900余人的人才引进与培养任务。五是第八届中国创新创业大赛、“先进智造-新材料”创新大赛等实施子项在省内外知名媒体上发布了宣传报道，取得了较好的宣传效果。

（2）项目一定程度上实现了R&D投入占GDP 比重和高新技术产业收入的增长。

完成质量得分率100%。一是高新技术产业收入增长情况较好。截至2019年底，韶关市共有高新技术企业236家，申请专利4818件，根据广东省科技统计数据和《韶关市2019年通过高新技术企业认定的企业产值和纳税情况表》，韶关市高新技术企业工业总产值从2018年的270.72亿元增加到了2019年的412.49亿元，较上年增长52.37%。

二是R&D经费支出占GDP的比重完成1.3%的绩效目标。R&D经费支出占GDP的比重是指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究和试验发展的经费支出占国内生产总值的比重，是衡量科技投入水平最为重要的指标。通过实施企业研发市级财政补助资金、企业研发机构奖补等子项，R&D 经费投入占GDP 比重实际为1.32%，已完成1.3%的绩效目标。韶关市近5年R&D经费支出占GDP的比重情况如图4所示。

图4 韶关市近5年R&D经费支出占GDP的比重情况（%）

（四）项目效益。

项目效益的5项三级指标得分率如下（图5）：

图5 项目效益的5项三级指标各指标得分率

1.效果性

（1）在一定程度上拉动了韶关市经济增长，并贡献了一定的税收收入。

经济效益得分率100%。根据广东省科技统计数据和《韶关市2019年通过高新技术企业认定的企业产值和纳税情况表》，2019年高新技术企业营业收入为442.85亿元，较之2018年的322.81亿元增长37.19%，一定程度上拉动了韶关市经济增长。韶关市2019年高新技术企业上缴税费共17.68亿元。

（2）项目一定程度上促进了科技服务体系的完善和科技创新能力的提高。

社会效益得分率80%。从总体看，项目一定程度上促进了科技服务体系的完善和科技创新能力的提升，但部分指标较之2018年有所下降。根据广东省科技统计数据、《韶关市2019年通过高新技术企业认定的企业产值和纳税情况表》和《2019年韶关市各县（市、区）创新驱动发展检测评估报告》，韶关市2019年高新技术企业共236家，2019年认定高新技术企业106家，相较2018年增幅为29.27%；孵化器17家，相较2018年增幅为142.86%；入选引进紧缺适用人才61人，入选引进产业科技人才648人；R&D占GDP的比重为从上年的1.17%增加到1.32%。

但2019年专利申请量指标较2018年有所下降，2019年韶关市专利申请量为4818件，较2018年下降34.36%，专利研发能力有待加强。

表5 科技服务体系和科技创新能力部分指标变化情况

| 科技服务体系和科技创新能力部分指标 | 2018年 | 2019年 | 较上年增长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年认定高新技术企业（家） | 82 | 106 | 29.27% |
| 孵化器（家） | 7 | 17 | 142.86% |
| 专利申请量（件） | 7340 | 4818 | -34.36% |
| R&D占GDP的比重（%） | 1.17 | 1.32 | 12.82% |

（3）项目一定程度上营造了科技创新氛围。

生态效益得分率80%。从总体上看，韶关市2019年度全市科技创新项目通过财政资金支持符合申报要求的科技创新企业或项目，结合赛事举办和媒体宣传等方式，营造了科技创新氛围，一定程度上提升了韶关科技创新的知名度。但从结构上看，部分子项营造科技创新氛围的能力稍显不足，如企业研发市级财政资金子项由于补贴金额差距过大，不利于充分调动企业的投入研发积极性。

（4）政策具有可持续性，但需完善部分子项的实施政策和项目监管机制。

可持续发展得分率80%。创新是引领发展的第一动力，是推动高质量发展的战略支撑，在粤港澳大湾区建设全面推进的关键时刻，科技创新尤为重要，实施科技创新政策也具有重要性和紧迫性，政策具有可持续性。但项目的监管机制不够完善，且部分子项实施内容和补贴标准不够合理。具体而言，一是项目监管机制不够完善，资金使用过程的监管缺失，对项目产生的绩效未进行系统的台账记录和材料的归档，且对于重大项目也未采取多阶段资金支付的有效管理方式，县（市、区）对企业的调研和监管力度不够；另一方面，部分子项实施内容和补贴标准有待进一步论证其科学性和合理性，如社会发展科技专项融合了很多工作内容，包括科研工作者专项、社会发展项目、科技+旅游项目、科技下乡项目等，但是重点不突出；企业研发市级财政资金补助，部分企业扶持资金占比过大等。

2.公平性

满意度得分率80%。总体而言项目公平性较好，但部分子项资金分配存在一定的不公平性：项目单位对“先进制造-新材料”科技创新大赛24个重点项目方开展了满意度调查，由于受疫情影响，部分企业暂未返工，满意度调查问卷无法及时回收，因此仅为79.17%，已回收企业的满意度为100%。但企业研发市级财政资金子项由于不同企业间补贴金额差距大，就资金分配而言，存在一定的不公平性。且据现场调研单位阐述，部分企业也因补贴对象间差额较大而对补贴标准不理解。

三、评价结论

综上，基于现有评价材料，结合书面评价、现场调研情况，韶关市2019年度全市科技创新项目绩效评价得分87分，绩效等级为“良”。

四、主要绩效

韶关市2019年度全市科技创新项目基本完成了相关高新技术企业和创新创业载体培育、科研成果产出、人才引进等绩效目标，项目实施有利于助推韶关市经济增长，促进科技服务体系的完善和科技创新能力的提高，营造科技创新的良好氛围。

1.增加了科技创新要素，促进韶关市科技创新能力的提升。

一是各子项共认定了83家高新技术企业，韶关市2019年高新技术企业达236家，激发了企业自主创新的热情，促进了韶关市产业结构的转型升级；二是各子项共新增了700余项相关高新技术产品、新技术、专利申请等科研成果，持续推进了研究开发与技术成果转化，增强了企业核心自主知识产权；三是引进和培养了900余科技创新人才，有利于培养和壮大科学技术队伍，提高科研和管理水平。各项科技要素的增加促进了韶关市科技创新能力的提升。

2.促进了韶关市科技服务体系的完善，营造了良好的科技创新氛围。

项目通过事前竞争、事后奖补等方式，一是支持韶关市科技创新平台建设，新增了4家孵化器（众创空间）后，韶关市全市孵化器达17家（国家级1家、省级6家、市级10家）；二是调动企业科技创新研发投入的积极性，通过企业研发补助，使125家企业收益，降低了企业研发成本，企业研发支出由2018年的14.54亿元增至2019年的16.06亿元，研发占GDP比重也从2018年的1.17%增至2019年的1.32%。项目通过赛事举办等方式宣传韶关市科技政策和营商环境，提升韶关市的知名度，引进了1家优质企业落地韶关。

3.项目对企业发展和韶关市经济增长有一定助推作用。

一是2019年韶关市高新技术企业营业收入为442.85亿元，较之2018年的322.81亿元增长了37.19%，高新技术企业营业收入增加有利于激发高新技术企业创新热情，助推高新技术企业发展；二是韶关市2019年高新技术企业上缴税费共17.68亿元，一定程度上拉动了韶关市经济税收增长。

五、主要问题及原因分析

（一）项目缺乏总体目标，政策意图反映效果不佳。

项目未设置整体绩效目标，子项绩效指标设置也缺乏效益指标，不能较好的反映政策意图。项目未设置2019年全市科技创新项目的整体绩效目标，根据项目绩效自评基础信息表，各子项绩效指标设置也比较单一，大多直接以拨付资金惠及的企业个数等为绩效指标，没有体现财政资金的社会效益和经济效益。以培育高新技术企业奖补资金子项为例，其绩效指标包括“高新技术产品数量”、“高新技术企业认定”、“高新技术企业贷款贴息”、“推动高新技术企业持续发展”等指标。绩效指标设置未体现该子项立项文件——《韶关市加快培育高新技术企业扶持办法》（韶科〔2017〕76号）中“增强科技创新企业核心竞争力，提升科技创新企业的质量和效益，推动全市高新技术企业的培育和发展”的政策目的。且 “推动高新技术企业持续发展”未设置指标值，绩效指标的科学性也有待加强。

（二）子项前期准备不足，政策合力支撑作用较差。

部分子项目前期准备工作不充分，个别子项实施合理性不足，不利于各子项对科技创新政策形成合力支撑。

一是社会发展科技专项子项目预算申报时对后续工作预测不准，导致该子项资金支出率较低。社会发展科技专项在进行预算申请时包含了创新券的预算资金，但由于广东省科技厅创新券制度改革，创新券的预算资金无法支出，因此，该子项预算资金500万元，实际支出金额仅为340万元，资金支出率仅68%。

二是资金分配金额悬殊，不利于充分调动企业投入研发积极性。该子项采用“基础补助+增长补助”的方式确定奖补额度，但受益对象中韶钢企业由于2019年研发投入增长及绝对值大（研发投入5.8亿，占所有申报企业研发资金总额的45%），因此获得了205万元的补助。相较而言，新型小企业的资助额度按此种方式计算，实际得到补助资金则非常微小，有8家企业获得的研发补助均低于1000元。受益对象间奖补资金的分配悬殊，不利于充分调动企业的投入研发积极性。

三是部分与其他部门合作的子项目，职责不够清晰，不利于项目的绩效管理。例如社会发展与企业科技特派员子项目工作重点不突出。该子项是与其他部门的合作项目，但市科技局在项目实施中的职责等均不明确；另外该子项虽然融合了大量工作内容，但奖补目的和项目选择标准不够明确，项目实施重点不突出。再如，农业农村科技方向资金子项目，由于未制定相关管理方案，市科技局在项目实施中的职责也不够明确。因此，该子项相关资料缺失，其资金支付的资料和相关绩效统计的佐证材料均不齐全。

（三）子项管理不够规范，政策目的实现程度稍弱。

项目个别子项管理实施过程中的规范性、科学性稍有不足，不利于政策目的的有效实现。

一是“先进智造-新材料”创新大赛承办单位未通过招投标、政府购买服务等方式进行，选择程序不够规范。关于市科技局通过科技计划项目方式选择承办单位和预算经费，该局发函征求市财政局意见，但逾期未收到书面回复。经市政府同意后，市科技局公开发布大赛承办单位申报通知并收到2 个单位的申报材料，随后按程序组织专家评审、局党组会议决定、公示、征求相关单位意见并报市政府批准，最终同意众投邦作为该大赛的承办单位。

二是项目跟踪管理科学性有待加强。项目单位对项目资金使用的监管没有具体的实施方案和记录材料，对项目产生绩效仅进行了材料收集，未进行分析统计，缺少系统的台账记录和归档。

三是个别子项目监管不足，不利于提高财政资金的使用效率。重大科技专项补助金额较大，但资金一次性支付后未对资金使用情况和效果进行管理监控和绩效追踪，也未要求企业进行资金的配套和设立专户管理。

六、对策及建议

（一）梳理政策文件，确保绩效目标合理性。

建议项目单位梳理政策文件，制定中长期科技创新战略目标，并在此基础上设置每年科技创新整体目标；根据各子项项目目的，设置以各创新要素为主的绩效目标，作为支撑和诠释科技创新整体目标的绩效指标。

一是要梳理国家、省、市级政策文件，结合韶关市科技创新发展现状，制定切合实际的中长期科技创新战略目标，以此来指导每年科技创新整体目标。《韶关市科技计划项目资金管理办法》（韶府规[2019]11号）中，仅提到总绩效目标为“建立并逐步完善科技服务体系，科技创新能力得到有效提搞。国家高新基础企业达到250家以上，建立各类研发机构260家以上”，对科技创新工作而言，所列不全。科技创新项目所含子项较多，应该且也有必要进行政策梳理，结合韶关市科技创新目前发展现状，制定中长期的战略目标。

例如，可将韶关市科技创新发展侧重分为以“增数量”、“提质量”两个不同阶段：①“增数量”阶段。兼顾质量的同时，可相对固定每年科技创新投入，并应重点关注如何增加各科技创新要素，如高新人才引进数量、专利数量、科技创新服务机构数量等等；②“提质量”阶段。当各创新要素达到一定基数，形成一定集聚效应时，应把有限的财政资金花在刀刃上，可考虑设立科技创新类政府投资基金的方式对科技创新进行引导，一方面可加大对存量创新企业的“市场筛选”，鉴别有价值的创新企业，另一方面也可形成资金杠杆，放大效果。

二是基于各子项政策目的和实施内容，设置以各创新要素为主的绩效目标，作为支撑和诠释科技创新整体目标的绩效指标。绩效指标的设置不能仅以资金奖补的事项统计，而是要充分反映资金奖补项目所产生的社会效益和经济效益，如：营商环境的优化( 吸引高企入户数量、培育高企提升数量，吸引科技人才和培养人才等），科研能力的提升（专利和新产品的数量增加），企业产能提升和利税增加额，带动区域就业人数的增加，企业在行业排名提升度，受益企业和人群的满意度等。

（二）加强前期论证，提高项目决策科学性。

建议项目单位加强项目前期论证工作，对项目资金使用进行预测和测算，提高决策科学性。一是提高与省科技厅的沟通交流，及时发现相关政策改动，并对相关预算作调整，提高预算编制的准确性，提高资金支出率。二是对于企业研发市级财政补贴子项该类受益群体广的竞争性奖补项目，应提前测算，避免资金出现与政策目的有所偏离的“扶强不扶弱”现象。可通过设置奖补最高额上限、基本奖补金额（下限）的方式，保证资金分配的相对公平，以提高企业研发投入的积极性。三是与其他部门合作的项目，应提前确定好职责分工，明确韶关市科技局在项目实施中的职责，建立相应的管理制度及方案。

（三）优化项目管理，推动项目管理规范性。

一是建立科技创新政策评估常态机制。科技创新政策评估是科技管理部门规范运行和有效服务的重要体现，因此，必须把政策评估作为科技主管部门重点工作之一，将科技评估工作摆在更为突出的位置，推动科技创新政策评估工作向常态化发展。

具体方法为：①针对政策评估的关键环节、适用方法和评估内容形成规范，强化创新政策评估的关键技术支撑。对评估中发现的问题，责成各地级以上市落实责任、限期整改，使政策落实成为一场“接力赛”，确保“抵达终点”。②鼓励通过委托第三方机构、实地调研、企业访谈等方式加强科技创新政策落实情况评估，及时总结政策实施过程中取得的成效和部分政策难以落地的症结所在，在不违反法律法规及相关政策基础上，修订完善本地落实相关创新政策及实施细则，建立科技政策评估动态调整机制，切实提高科技创新政策的成效。

二是优化项目跟踪管理，提高资金使用效益。例如，①金额较大的项目可采用分段拨付的方式对企业创新进行跟踪管理。一些重大的奖补项目，资金采用一次性拨付的方式进行奖励，建议一些奖补金额较大的项目，可根据项目进展和后续效益情况采取分段支付的方式，对企业创新进行跟踪管理。②分段支付的各支付前，可由县/区科技局对创新企业进行走访调研，了解项目情况及企业实际困难。目前作为与能够与企业直接沟通、走访的单位，县/区科技单位对项目过程的监管较弱，多以微信、电话等方式联系了解情况，建议可以到企业跟踪了解项目发展情况，收集相关绩效数据，汇总统计，分析各阶段科技创新要素发展情况；了解企业实际工作中的难处，除资金成本压力外，还有哪些问题需要解决，并把问题分为本单位可解决范畴、需联动其他部门解决范畴等不同类型，通过局内相关会议商讨解决或下一步工作措施。

附件：1.韶关市2019年度全市科技创新项目绩效评分表

2.各子项存在问题及改进建议

3.评价组专家名单

附件1

韶关市2019年度全市科技创新项目绩效评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 评分标准 | 评审得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） |  |  |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 4 | 各子项立项依据较为明确，提供了会议文件、可行性研究、摸底调查工作总结和测评材料。 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 1 | 根据项目基础自评表，各子项总体目标比较清晰，但绩效指标设置比较单一，大多直接以拨付资金惠及的企业个数为绩效指标，没有体现财政资金的社会效益和经济效益。 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 1 | 根据项目基础自评表，各子项总体目标比较清晰，但绩效指标设置比较单一，大多直接以拨付资金惠及的企业个数为绩效指标，没有体现财政资金的社会效益和经济效益。 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效经济效益目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 | 2 | 各子项均设置了较为细化、量化的绩效指标，目标设置具有可衡量性。 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 1 | 制度较为完整。各子项均有相关的政策文件依据，同时，制定了《韶关市科技计划项目资金管理办法》（韶府规〔2019〕11号）等资金管理制度，具有《韶关市科技计划项目中期检查实施细则（试行）》（韶科〔2017〕85号）、《韶关市科技计划项目结题管理实施细则（试行）》（韶科〔2017〕86号）等监管制度。 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 1 | 计划安排较为合理。 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1.财政资金足额到位的，得3分； 2.财政资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 3 | 财政资金足额到位。 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 1.财政资金及时到位的，得2分； 2.财政资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 2 | 财政资金及时到位。 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 2 | 企业研发市级财政资金补助企业主要集中在大型企业，新型小企业的资助额度非常微小，不能充分调动企业的投入研发积极性。 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 4 | 1.总体而言，项目预算资金为9611.69万元，实际支出金额为9611.69万元，资金支出率为100%。 2.从各实施子项来看，社会发展科技专项融合了很多工作内容，撒胡椒面，重点不突出，没有事前调研不充分，资金支付率不到70%，没有突出财政绩效。 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 预算执行规范性 | 2 | 按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 | 2 | 未发生预算调整且事项按进度支付资金。 |
|  |  |  |  |  |  | 事项支出的合规性 | 2 | 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 | 2 | 资金管理、费用管理、支付符合相关管理制度，未超范围、超标准支出。 |
|  |  |  |  |  |  | 会计核算规范性 | 2 | 规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 2 | 经现场核查相关支出凭证，会计核算较为规范。 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 4 | 项目实施程序较为规范。 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管机制有效性 | 2 | 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 | 1 | 1.缺少对项目资金使用的管理监控和绩效追踪记录； 2.部分事前竞争性项目，在实施后缺乏有效监管，对项目缺乏相关监督机制。 |
|  |  |  |  |  |  | 按监管机制实施管理 | 2 | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断。 | 1 | 项目采取市里立项，县里科技部门监管的模式不是很理想。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 3 | 实际支出未超预算，从项目实施的情况来看，基本能够如期完成项目。 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本 节约 | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 2 | 项目实施成本较为合理。 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 17 | 时效指标 | 3 | 各个子项按规定均按时间完成的得满分，否则酌情扣分。 | 2 | 部分子项实施方把项目资金划拨给企业后就当做项目实施完成，此看法存疑。 |
|  |  |  |  |  |  | 高新技术企业数量 | 3 | 高新技术企业数量达到相应标准的得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 高新技术企业培育奖补子项高新技术企业认定83家，已完成30家的绩效目标。 |
|  |  |  |  |  |  | 创新创业载体数量 | 3 | 创新创业载体如研发机构、孵化器等增加数量达到相应标准件的得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 孵化器众创空间专项等已完成创新创业载体数量的绩效目标。 |
|  |  |  |  |  |  | 科研成果数量 | 3 | 科研成果包括新技术、新工艺开发、推广及专利申请与使用数量达到相应标准或按时完成开发或申请的得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 重大科技专项、企业科技特派员方向、社会发展科技计划项目、农业农村科技方向、产学研合作专项、企业研发机构奖补等子项均完成了相关新技术、新工艺开发、专利申请等科研成果数量要求。 |
|  |  |  |  |  |  | 人才引进与培养 | 3 | 引进或培养人才达到相应标准的得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 企业科技特派员方向、产学研合作专项、企业研发机构奖补等子项均完成了相关人才引进与培养的绩效目标。 |
|  |  |  |  |  |  | 宣传报道 | 2 | 在各类媒体上发布宣传报道取得较好的宣传效果的得满分，否则酌情扣分。 | 2 | 第八届中国创新创业大赛、“先进智造-新材料”创新大赛等实施子项在各类媒体上发布了宣传报道并取得了较好的宣传效果。 |
|  |  |  |  | 完成质量 | 8 | R&D投入占GDP 比重 | 4 | 统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究和试验发展的经费支出占生产总值的比重提升情况。 | 4 | 根据2020年8月印发的《2019 韶关统计年鉴》，韶关市2018 年GDP 核准数为1217.5，因此计算得出R&D 经费投入占GDP 比重实际为：16.06/1217.5=0.132，已完成1.3%的绩效目标。 |
|  |  |  |  |  |  | 高新技术产业收入增长情况 | 4 | 高新技术产业营业收入较上一年度增长情况。 | 4 | 韶关市2018年高新技术企业工业总产值为270.72亿元，2019年高新技术企业工业总产值412.49亿元，较上年增长了52.37%。 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 5 | 拉动税收经济增长 | 5 | 反映由于新工艺、新技术的研发或引进企业的落地带来的税收情况，促进作用良好的得满分，其他酌情给分。 | 5 | 韶关市2019年高新技术企业上缴税费共17.68亿元，韶关市2018年高新技术企业营业收入为322.81亿元，2019年高新技术企业营业收入为442.85亿元，较上年增长了37.19%。一定程序上拉动了税收经济增长。 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 5 | 科技服务体系的完善 | 5 | 反映相关政策对完善科技服务体系的促进作用，如孵化器数量的增加、研发企业或机构的奖补制度等，促进作用良好的得满分，其他酌情给分。 | 4 | 韶关市2019年规上工业企业研发机构204家，入选引进紧缺适用人才61人，入选引进产业科技人才648人，一定程度上促进了科技服务体系的完善。但专利申请量、工业技术改造投资额等部分指标较2018年有所下降。 |
|  |  |  |  |  | 5 | 科技创新能力的提高 | 5 | 反映相关政策对韶关市科技创新能力的促进作用，如关键技术的突破、新工艺的增加等，促进作用良好的得满分，其他酌情给分。 | 4 | 韶关市2019年高新技术企业共236家，专利申请量4818件，工业技术改造投资额56.70亿元，R&D占GDP的比重为1.2%，一定程度上促进了科技创新能力的提高。但专利申请量指标较2018年有所下降。 |
|  |  |  |  | 生态效益 | 5 | 营造科技创新氛围 | 5 | 营造了良好的科技创新氛围，激发全社会创新创业活力的得满分，其他酌情给分。 | 4 | 通过相关宣传和补贴，项目一定程度上营造了科技创新氛围。但企业研发市级财政资金子项由于补贴金额差距过大，不利于充分调动企业的投入研发积极性。 |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 5 | 政策可持续 | 5 | 反映专项资金的后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素。 | 4 | 政策具有可持续性，但需完善部分子项的实施政策及监管机制。 |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 4 | 仅有“先进智造-新材料”创新大赛开展了满意度调查，满意度为100%。且根据现场调研，部分子项由于补贴金额差距过大，部分企业对补贴标准存疑。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |

附件2

各子项存在问题及改进建议

| 项目名称 | 项目申请、过程管理中存在问题 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 高新技术企业培育奖补 | 1.项目贴补金额计算过程管理有待加强。口头说明直接从人行高企贷款数据的衔接取数的依据，但未见计算复核和评审过程及专家认证记录材料； 2.项目绩效指标设置比较单一，未充分反映产出和效果。 | 加强项目筛选，人行系统数据统计和专家复核评定的过程管理，以及绩效指标的设置 |
| 孵化器众创空间专项 | 绩效指标的设置不清晰。 | 建议科学设置绩效指标，如众创空间入驻企业数量和产生的利税，带动就业人数的增加。 |
| 第八届中国创新创业大赛 | 项目经费支出明细不清晰，绩效指标的设置不合理，仅以报名参赛企业和获奖企业数量，不足以评价财政资金的绩效。 | 建议加强经费支出的审核和监督，项目实施后需要进行经费开支和绩效目标的审核评价；优化绩效指标设置，如提升区域企业创新创业能力，吸引企业落户本区，大赛对区域科技政策和项目的认知度和满意度的提升，需要设计科学的调查问卷佐证。 |
| “先进智造-新材料”创新大赛 | 实施方的选择程序不够规范 | 建议采用招投标方式选择实施方。 |
| 企业研发市级财政补助资金 | 企业研发市级财政资金补助企业主要集中在大型企业，新型小企业的资助额度非常微小，不能充分调动企业的投入研发积极性。 | 1.建设合理规划资金补助的研发方向和研发规模，不仅保持与省文件的一致性，更应充分调研市区企业的特点和市里战略规划协调，尽快梳理科创12条的具体内容，充分调动企业研发积极； 2.建议改进奖补制度，设定最低奖补金额和最高奖补金额。 |
| 重大科技专项 | 1.资金一次性支付且缺少对项目资金使用的管理监控和绩效追踪记录； 2.绩效指标的设置不合理，未充分体现财政资金的经济效益和初值效益。 | 1.建议将项目的管理监控形成规范性文件，并做好台账管理，可以“资金分期拨付，实现中期检查”等方式来实施资金管理； 2.绩效指标可以设置“调动企业科研投入的积极性、重大专项落地产业化的数据统计、制订合理的可实现经济指标” |
| 社会发展与企业科技特派员 | 1.社会发展科技专项融合了很多工作内容，撒胡椒面，重点不突出，事前调研不充分，资金支付率不到70%，没有突出财政绩效。 2.企业科技特别员项目属于事后奖补，但是奖补目的不清楚，选择的标准不清晰。 3.社会发展科技专项缺乏相关的管理制度，该项目是与其他部门的合作项目，要明确市科技局在项目实施中的职责，以及管理方案。 | 1.建议按照新科创12条，分年度分类别重点资助项目，立项前充分调研，准确做好资金预算，加强资金使用管理措施，做好资金管理过程的台账记录和绩效佐证材料收集。 2.企业科技特派员方向建议明确项目目的，选择评价标准要与项目建设目的相吻合。 3.社会发展科技方向建立相应的管理制度和方案。 |
| 农业农村科技方向 | 1.资金支付资料的整理不齐全。相关绩效统计的佐证材料缺失。 2.缺乏相关的管理制度，该项目是与其他部门的合作项目，要明确市科技局在项目实施中的职责，制定管理方案。 | 1.加强项目资金使用过程的管理监控，做好台账，项目管理过程注意绩效佐证材料的收集归档。 2.建立相应的管理制度和方案。 |
| 产学研合作专项 | 项目资金使用过程的监控管理较弱。 | 加强项目资金使用过程的管理监控，做好台账，项目管理过程注意绩效佐证材料的收集归档。 |

附件3

评价会议专家名单

| 姓名 | 单位 | 项目角色 |
| --- | --- | --- |
| 彭飞 | 中大咨询专家库 | 科技创新专家 |
| 罗隆 | 中大咨询专家库 | 科技政策专家 |
| 胡英 | 中大咨询专家库 | 财务专家 |
| 颜文静 | 中大咨询 | 业务四部总监/项目实施总监 |
| 梁榕蓉 | 中大咨询 | 助理评审顾问/项目经理 |
| 许颖 | 中大咨询 | 助理评审顾问/项目成员 |

得分率=实际得分/指标分值