韶关市科学技术协会

2019年

部门整体支出绩效评价报告

摘  要

为促进韶关市预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，受韶关市财政局（以下简称“市财政局”）委托，中粤咨询（广州）有限公司本着客观、公平、公正的原则，承担2019年度韶关市科学技术协会（以下简称市科协）部门整体支出第三方绩效评价工作。

本次绩效评价时段为2019年1月1日至2019年12月31日；评价对象是市科协2019年度部门整体支出，绩效评价资金范围包括市财政安排给市科协及其下属单位韶关市科技馆的所有市级资金。根据部门预决算公开信息，部门整体收入（含预算调整）1,002.17万元（其中：财政拨款收入925.76万元，事业收入31.00万元，其他收入45.41万元），用事业基金弥补收支差额14.35万元，年初结转和结余5.61万元，全年部门整体收入决算为1,022.13万元。2019年市科协部门整体支出1,015.89万元，结余分配0.19万元，年末结转和结余6.05万元，全年部门整体支出决算为1,022.13万元。

根据部门整体支出绩效管理总体表现和部门整体绩效及主要问题的分析，市科协在2019年度部门整体支出绩效评价的总得分为77.53分，等级为“中”。

市科协社会效益主要表现在三个方面：一是积极发挥协会资源优势，为科技工作者提供全面的服务；二是开展各类科普活动宣传工作，提升全民科学素质	；三是全力推进创建韶关市科普教育基地。

同时，评价过程中也发现以下问题：一是单位资金管理规范性不足，财务工作不够严谨；二是预算编制准确性不足，部分项目计划工作内容与实际不符；三是单位项目实施缺少实施计划及执行目标，项目管理不够规范；四是绩效指标内容不清晰，指标体系不够成熟，目标不明确。

针对存在问题，评价组提出若干建议：一是加强资金使用的监督管理，增强会计核算规范性；二是提高预算编制工作的准确度；三是制定项目实施计划，明确活动目标，提升项目管理的规范性；四是细化、量化绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

目  录

一、部门基本情况	4

（一）部门基本概况	4

（二）机构设置和人员情况	5

（三）年度总体工作任务及重点工作任务	5

（四）资金使用的绩效目标及指标	6

（五）部门整体支出情况	7

二、绩效评价指标分析	9

（一）年度工作任务及绩效目标完成情况	9

（二）部门整体绩效评价指标分析	10

三、评价结论	23

四、主要绩效	24

（一）积极发挥协会资源优势，搭建优质服务平台	24

（二）开展科普活动宣传工作，提升全民科学素质	25

（三）创建科普教育基地，举办科普研学活动	25

五、存在问题	26

（一）资金管理规范性不足，会计核算不够严谨	26

（二）预算编制准确性不足，项目计划与实际不符	26

（三）项目缺少计划及目标，项目管理不够规范	26

（四）绩效指标内容不清晰，工作目标不明确	27

四、相关建议	27

（一）加强资金监督管理，增强会计核算规范性	27

（二）优化支出预算结构，提高预算编制的准确度	28

（三）制定项目实施计划，提升项目管理的规范性	28

（四）细化、量化绩效目标，提高绩效考核水平	29

附件：韶关市科学技术协会部门整体支出绩效第三方评分表	30

一、部门基本情况

## （一）部门基本概况。

根据韶关市机构编制委员会印发的部门三定方案，市科协是市委领导下的联系科学技术工作者的群众组织。部门主要职能见表1-1所示。

表1-1 市科协主要职责

| 序号 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 1 | 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求； |
| 2 | 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，推进全市创新体系建设； |
| 3 | 推进企业科协、高校科协、科研院所及园区科协组织建设，推进院士专家企业工作站、学会科技服务站建设；组织科技工作者开展科技创新，增强企业自主创新能力； |
| 4 | 实施科普法规和全民科学素质行动计划，普及科学知识，开展公众尤其是青少年科学技术教育活动，激发社会创新创造活力，提高全民科学素质； |
| 5 | 组织科技工作者参与科技政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，推进韶关市科技创新智库建设； |
| 6 | 促进科技社团组织建设，培育科技中介服务机构。组织所属学会有序承接政府委托工作或转移职能； |
| 7 | 承担青年科学家联络服务有关工作，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者和举荐科学技术人才，负责科协系统人不队伍建设有关工作； |
| 8 | 开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，为海外科技人才来韶创新创业提供服务； |
| 9 | 负责对所主管的市级学会（协会、研究会）进行指导，监督和管理。负责对全市各地县（市、区）科协及企事业单位科协进行业务指导； |
| 10 | 承办市委、市政府及省科协交办的其他工作任务。 |

## （二）机构设置和人员情况。

市科协内设3个职能部（室），分别是办公室、学会部（挂青少年工作部）和科普部；另设下属单位1个——韶关市科技馆。

根据市科协提供的编制情况及实有人员情况，市科协年末实有事业编制人员9名，因人员退休，较上一年度减少2名，工勤编制人员1名。其中主席1名，副主席2名，部长（主任）3名，副部长（主任）2名。

## （三）年度总体工作任务及重点工作任务。

1.年度总体工作任务

根据《2019年韶关市科协工作要点》，市科协2019部门整体年度总体工作任务为：

表1-2 市科协2019部门整体年度总体工作任务表

| 序号 | 年度总体工作任务 |
| --- | --- |
| 1 | 创新服务手段，努力搭建为科技工作者服务平台； |
| 2 | 推进全民科学素质纲要实施，着力提升韶关市公民科学素质水平； |
| 3 | 持续开展农业科技服务活动，助推韶关市乡村振兴发展； |
| 4 | 深化科协系统改革，推动基层科协组织建设； |
| 5 | 加强自身建设，不断提高履职能力。 |

2.重点工作任务

根据《广东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016年－2020年）》和《2019年部门整体支出绩效评价基本情况表》的信息，市科协年度重点工作任务如表1-3所示。

表1-3 市科协2019年重点工作任务一览表

| 序号 | 名称 | 主要实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科普活动 | 科普惠农、科技卫生三下乡活动、广东省院士专家工作站到县（市）科协及学校开展活动、开展系列科普进校园、进社区、进农村及全国科普日活动、组织基层科协参加中国科博会、系列科普活动总结与评比。 |
| 2 | 青少年科技活动 | 青少年科技活动、宣传及培训工作、青少年科技领导小组会议、“5.30”全国科技工作者日及表彰会议、全委会、青少年创新、信息化、生物学系列活动开展、培训、竞赛、青少年科技创新业务与港、澳、台青少年交流、学习。 |
| 3 | 学术交流活动 | 组织参加广东省中学生生物联赛（省、全国赛）经费2万元，组织参加青少年信息学奥林匹克竞赛（市、省、全国赛）、组织科技人员参加中国科协一年一度的年会，组织参加高校营活动，举办韶关市青少年科技辅导员培训、组织参加广东省青少年科技创新大赛、举办农村居民科普素质系列提升活动、农村科普设施。 |

## （四）资金使用的绩效目标及指标。

1.绩效目标

市科协2019部门整体绩效目标如下。

表1-4 市科协绩效目标信息表

| 序号 | 绩效目标 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强科普活动宣传 | 平衡充分开展各系列科普活动，重点面向乡村开展科普活动，大力服务乡村振兴战略。 |
|  |  | 组织各级各类媒体记者对重点科普活动内容开展采风活动。 |
| 2 | 培养青少年创新精神和科学素养 | 组织开展科学普及和计算机科学知识竞赛。 |
|  |  | 组织青少年参加市、省、全国科技创新大赛。 |
| 3 | 推进学术交流活动 | 组织科技工作者参与政策法规制定的论证工作。 |
|  |  | 开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。 |
|  |  | 接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审工作。 |

2.绩效指标

根据《部门整体支出绩效评价基本情况表》中市科协所设置的指标内容，提取2019年部门整体的绩效指标如下。

表1-5 市科协绩效指标情况表

| 序号 | 绩效指标 | 计划完成水平 | 实际完成水平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展科普活动 | 本年度计划开展9个大型主题科普活动，老科学家巡讲活动32场，科普自由行69场次 | 科普活动完成100% |
| 2 | 开展青少年科技活动 | 本年度计划开展2个大型青少年科技活动 | 青年少科创新等活动完成100% |
| 3 | 学术交流活动 | 本年度计划开展3个学术交流主题活动 | 学术交流活动完成100% |
| 4 | 开展科普活动 | 100% | 100% |
| 5 | 开展青少年科技活动 | 100% | 100% |
| 6 | 学术交流活动 | 100% | 100% |
| 7 | 服务对象满意度 | 满意度85%以上 | 85% |

## （五）部门整体支出情况。

2019年市科协部门年初支出预算为571.24万元，年中预算调整444.65万元，年度预算数为1,015.89万元，实际支出1,015.89万元，预算调整率为77.83%，预算完成率为100%。主要变动情况：项目支出调增，增加了科技馆中央免费开放补助项目资金。

1.部门整体年初支出预算

2019年度市科协部门预算总收入571.24万元，其中：财政拨款收入571.24万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2019年市科协部门年初支出预算571.24万元。按预算支出用途划分，基本支出预算466.24万元，占年度部门整体预算81.62%，项目支出预算105.00万元，占年度部门整体预算18.38%。具体支出预算情况见表1-6。

表1-6 市科协2019年部门年初支出预算情况

（单位：万元）

| 支出总预算 | 支出类型 | 预算金额（占比） | 具体支出方向 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 571.24 | 基本支出预算 | 466.24（81.62%） | 社会保障和就业支出 | 59.85 |
|  |  |  | 一般公共服务支出 | 51.09 |
|  |  |  | 科学技术支出 | 327.82 |
|  |  |  | 住房改革支出 | 24.80 |
|  |  |  | 卫生健康支出 | 2.68 |
|  | 项目支出预算 | 105.00（18.38%） | 科普活动 | 45.00 |
|  |  |  | 网络建设维护 | 5.00 |
|  |  |  | 科协章程例会 | 20.00 |
|  |  |  | 全民科学素质 | 5.00 |
|  |  |  | 学会学术交流活动 | 30.00 |

2.部门整体实际支出

2019年市科协部门实际支出合计1,015.89万元。按决算支出用途划分，基本支出决算524.13万元，占年度部门整体决算51.59%，项目支出决算491.76万元，占年度部门整体决算48.41%。具体支出决算情况见表1-7。

# 表1-7 2019年度部门实际支出情况

（单位：万元）

| 一级科目 | 二级科目 | 调整后预算数 | 支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 一般公共服务支出 | 其他共产党事务支出 | 131.18 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
|  | 其他一般公共服务支出 |  | 129.18 | 0.00 | 129.18 |
| 科学技术 支出 | 科学技术管理事务 | 790.69 | 171.78 | 0.00 | 171.78 |
|  | 科学技术普及 |  | 127.15 | 491.76 | 618.91 |
| 社会保障和就业支出 | 行政事业单位离退休 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | 60.93 |
| 卫生健康支出 | 行政事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
| 住房保障 支出 | 住房改革支出 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 30.42 |
| 合计 |  | 1,015.89 | 524.13 | 491.76 | 1,015.89 |

3.部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

2019年度市科协部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算16.70万元，实际支出11.55万元，“三公”经费控制率69.16%，“三公”经费实际支出较上年增加1.6万元。具体“三公”经费支出见表1-8。

表1-8 2019年度一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

（单位：万元）

| 支出明细 |  | 2019年预算数 | 实际支出数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018年 | 2019年 |
| 三公经费 | 因公出国（境）费 | 5.00 | 4.98 | 3.46 |
|  | 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 公务用车运行费 | 7.50 | 3.30 | 5.30 |
|  | 公务接待费 | 4.2 | 1.67 | 2.79 |
| 合计 |  | 16.7 | 9.95 | 11.55 |

# 二、绩效评价指标分析

- （一）年度工作任务及绩效目标完成情况。

1.年度工作任务

根据《2019年韶关市科协工作要点》及《韶关市科协2019年工作总结和2020年工作计划》的信息，市科协基本已完成工作任务，经梳理，2019年度市科协的具体年度工作任务见表2-1。

表2-1 市科协具体年度工作任务完成情况表

| 序号 | 工作任务 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 创新服务手段，努力搭建为科技工作者服务平台 | - 组织开展了“5.30”全国科技工作者日活动； - 完善了“市科协专家库”建设； - 引导科技工作者主动融入和服务大湾区建设。 |
| 2 | 推进全民科学素质纲要实施，着力提升韶关市公民科学素质水平 | - 完成了科学素质测评工作； - 积极实施乡村振兴科普行动； - 加强科普基础设施建设； - 打造科普活动品牌。 |
| 3 | 持续开展农业科技服务活动，助推韶关市乡村振兴发展 | - 开展了“礼赞共和国，追梦新时代－科技志愿服务行动”活动； - 承接省科协科技工作者“上山下乡”活动； - 创建了“农村夜校”； - 搭建科技服务站、院士专家工作站； - 助力韶关市现代农业产业园区建设。 |
| 4 | 深化科协系统改革，推动基层科协组织建设 | - 加强基层科协组织建设； - 继续推动学会承能改革； - 加大市科技馆改革的力度。 |
| 5 | 加强自身建设，不断提高履职能力 | - 认真落实巡查整改工作； - 增强干部队伍履职服务能力； - 抓好精准扶贫工作的落实。 |

- 2.绩效目标完成情况

根据《2019年韶关市科协工作要点》及《韶关市科协2019年工作总结和2020年工作计划》的信息，设定了6项绩效目标，市科协基本完成绩效目标，绩效目标设置及完成情况见表2-2。

表2-2 市科协绩效目标完成情况表

| 序号 | 绩效目标 | 本年度计划完成水平 | 目标完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 为科学技术工作者服务情况 | ①是否定期开展科技工作者慰问活动； ②是否定期组织韶关市学术交流活动、研讨会，促进市内科学技术氛围的营造与发展； ③有无完善“市科协专家库”建设； ④是否有组织市内科学技术工作者积极参与国家、省内的科研工作活动，并且科研成果。 | ①市科协在2019年已开展科技工作者慰问活动； ②组织韶关市学术交流活动、研讨会，促进市内科学技术氛围的营造与发展； ③完善“市科协专家库”建设； ④有组织市内科学技术工作者积极参与国家、省内的科研工作活动，并且有科研成果，任务已完成。 |
| 2 | 科普宣传工作覆盖情况 | ①2019年科普活动校园覆盖率是否达到2018年的水平； ②科普活动举办的次数是否达到2019年的目标； ③科普活动对群众的覆盖率是否达到2018年的水平。 | ①2019年科普活动校园覆盖率达到2018年的水平； ②科普活动举办的次数达到2019年的目标； ③科普活动对群众的覆盖率达到2018年的水平。 |
| 3 | “科普e站”2019年申报和建设工作完成情况 | 15个科普中国e站的申报材料和建设工作 | 市科协已完成15个科普中国e站的申报材料和建设工作证明材料。 |
| 4 | 全民科学素质服务开展情况 | ①是否完成科学素质测评工作，推动公民科学素质提高； ②有无定期开展科普精准扶贫工作和基层科普行动计划，实现科普产业化发展； ③是否完成展馆建设工作、公众号的使用，加强科普基础设施建设； ④是否定期开展科普志愿活动，提高科普品牌的影响力。 | ①市科协完成了科学素质测评工作，推动公民科学素质提高； ②定期开展了科普精准扶贫工作和基层科普行动计划，实现科普产业化发展； ③完成了展馆建设工作、公众号的使用，加强科普基础设施建设； ④定期开展科普志愿活动，提高科普品牌的影响力。 |
| 5 | 农业科技服务活动开展情况 | ①有无完成农业科技服务与企事业单位对接，振兴乡村发展； ②有无完成“上山下乡”活动； ③有无在仁化建设“农村夜校”，开展农业技术讲座，完成仁化试点任务； ④有无完成企业问题征集工作，并解决问题。 | ①市科协完成农业科技服务与企事业单位对接，振兴乡村发展； ②完成“上山下乡”活动； ③在仁化建设“农村夜校”，开展农业技术讲座，完成仁化试点任务； ④完成企业问题征集工作，并解决问题。 |
| 6 | 履职能力提高情况 | ①对于巡查，有无制定整改方案，落实整改任务； ②有无按时完成人大政协的提案、建议案答复工作； ③有无实施精准扶贫任务，推动“千会服务千村”行动工作实施。 | 韶关市科协对于市委巡查，制定了整改方案，按时完成人大政协的提案、建议案答复工作，实施精准扶贫任务，推动“千会服务千村”行动工作实施。 |

- （二）部门整体绩效评价指标分析。

1.预算编制情况

该指标考核预算编制合理性、规范性、规划性、科学性，绩效目标设置情况和制度设施制定情况。指标分值30分，得分18分，得分率为60%。

市科协2019年度预算编制符合本部门职责，符合市委市政府的方针政策和工作要求，符合市财政当年度有关预算编制的原则，按要求编制中期财政规划、政策依据充分，预算年度未有追加资金的或新增支出需求。但评价也发现存在的不足：一是绩效目标未能覆盖全部工作任务，二是绩效目标与本年度部门预算资金未完全匹配。

表2-3 预算编制情况得分情况表

| 一级指标 | 满分 | 得分 | 二级指标 | 满分 | 得分 | 三级指标 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算 编制 情况 | 30 | 18 | 预算编制 | 18 | 12 | 预算编制合理性 | 5 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 预算编制规范性 | 5 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 预算编制规划性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 预算编制科学性 | 4 | 2 |
|  |  |  | 目标设置 | 10 | 5 | 绩效目标覆盖率 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 2 |
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 1 | 制度措施 | 2 | 1 |

图2-3 预算编制情况得分情况图

三级指标具体分析情况：

（1）预算编制（满分18分，部门得分为12分，得分率为66.67%）

①预算编制合理性（满分5分，得分为3分）：市科协单位预算编制部分合理，个别项目资金使用与年初申报项目不符，一是学会学术项目中支付韶关市化学化工学会承接评中、初级职称，项目预算表里无此工作内容，二是科普活动项目购置空调，项目预算表里无此工作内容，三是全民素质项目预算内容有全民素质调查、三下乡、科技进步月等数个内容，但全面支出只有科普与全民素质两个内容。故此指标扣2分。

②预算编制规范性（满分5分，得分为3分）：一是市科协预算编制不符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，预算编制与实施内容不符，且无调整文件；二是未见项目库管理材料。故此项扣2分。

③预算编制规划性（满分4分，得分为4分）：市科协在预算编制时、按要求编制中期财政规划、政策依据充分，符合项目部门职能要求。故此项得4分。

④预算编制科学性（满分4分，得分为2分）：市科协预算年度单位年中追加预算444.65万元，根据评分标准，部门预算年度出现追加资金且未能在部门专项中统筹解决的，该项扣2分。

（2）目标设置（满分10分，部门得分为5分，得分率为50%）

①绩效目标覆盖率（满分2分，得分为1分）：根据《市科协2019年资金支付明细》，市科协实际执行项目共5个，其中3个项目设置了绩效目标，2个项目未设置指标，覆盖率为60%。故此项得1分。

②绩效目标合理性（满分4分，得分为2分）：市科协的绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。但部门绩效目标未能完全体现中长期规划及年度工作计划，绩效目标与本年度部门预算资金未完全匹配。故此项扣2分。

③绩效指标明确性（满分4分，得分为2分）：部门绩效指标具有较清晰、可衡量的指标值，部门绩效指标包含可量化的指标，目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，但部门绩效指标中未能明确体现单位履职效果的社会经济效益指标。故此项扣2分。

（3）保障措施（满分2分，部门得分为1分，得分率为50%）

①制度措施（满分2分，得分为1分）：市科协制定了《韶关市科协财务管理制度》、《韶关市科协关于政府采购管理办法》、《韶关市科学技术协会收支业务管理制度》财务相关制度，但项目活动开展过程中，没有制定项目管理制度或具体的实施方案，活动实施开展缺乏明确的计划。故此项扣1分。

2.预算执行情况

该指标考核资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理的情况。指标分值40分，得分32.53分，得分率为81.33%。

市科协部门项目设立及调整按规定履行报批程序，建立了有效管理机制，管理制度健全。但单位资金支付存在超范围支出现象，资金使用不合规。

表2-4 预算执行情况得分情况表

| 一级指标 | 满分 | 得分 | 二级指标 | 满分 | 得分 | 三级指标 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算 执行 情况 | 40 | 32.53 | 资金 管理 | 22 | 18.53 | 部门预算支出率 | 6 | 4.53 |
|  |  |  |  |  |  | 结转结余率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 国库集中支付结转结余存量资金效率性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 政府采购执行率 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 财务合规性 | 4 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 资金下达合法性 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 预决算信息公开 | 4 | 4 |
|  |  |  | 项目 管理 | 7 | 4 | 项目实施程序 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 项目监管 | 5 | 2 |
|  |  |  | 资产 管理 | 5 | 5 | 资产管理安全性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 固定资产利用率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 人员管理 | 2 | 2 | 财政供养人员控制率 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制度管理 | 4 | 3 | 管理制度健全性 | 4 | 3 |

图2-4 预算执行情况得分情况图

三级指标具体分析情况：

（1）资金管理（满分22分，部门得分为18.53分，得分率为84%）

①部门预算支出率（满分6分，得分为4.53分）：部门上半年支出进度为50.99%，全年支出进度100%，全年平均支出进度为75.61%，该项得分为4.53分。

②结转结余率（满分3分，得分为3分）：单位当年度上级财政拨款结转结余额为2.03，财政拨款总额为925.76，结余结转率为0.22%，故该项得3分。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性（满分3分，得分为3分）：部门上一年度不存在存量资金，所以部门财政存量资金变动率为0%。故该项得满分。

④政府采购执行率（满分2分，得分为2分）：市科协无政府采购行为。故该项得满分。

⑤财务合规性（满分4分，得分为2分）：市科协按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金的重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，但部门资金支付存在超范支出现象，如使用科普活动项目经费购置空调办公用品，事项支出的合规性和财务核算性不足。故该项扣2分。

⑥资金下达合法性（满分0分，得分为0分）：单位资金无转移支付，根据评分标准，无筹得专项资金的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标，即“部门预算资金支出率”指标总分为6分。

⑦预决算信息公开（满分4分，得分为4分）：部门预算和决算均按规定内容、在规定时限和范围内公开。故该项得满分。

（2）项目管理（满分7分，部门得分为4分，得分率为57%）

①项目实施程序（满分2分，得分为2分）：1.项目的设立及调整按规定履行报批程序；2.项目实施严格执行相关制度规定的。故该项得满分。

②项目监管（满分5分，得分为2分）：业务主管部门能够按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，但是部门相关的管理机制不完善，未根据具体业务活动内容制定活动方案或管理制度，业务工作开展缺乏明确合理的规划，执行存在缺失不到位的情况。故该项扣2分，得3分。

（3）资产管理（满分5分，部门得分为5分，得分率为100%）

①资产管理安全性（满分2分，得分为2分）：资产配置合理、保管完整，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。故该项得2分。

②固定资产利用率（满分3分，得分为3分）：核查部门固定资产清单发现，部门固定资产均已投入使用，利用率为100%。故该项得3分。

（4）人员管理（满分2分，部门得分为2分，得分率为100%）

①财政供养人员控制率（满分2分，得分为2分）：市科协共有行政编制11名，现有在职人员11人，财政供养人员控制率为100%。故该项得满分。

（5）制度管理（满分4分，部门得分为3分，得分率为75%）

①管理制度健全性（满分4分，得分为3分）：部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度，但上述资金、财务和内控制度未能有效执行，单位财务存在不规范的地方，该项扣1分。故该项得3分。

## 3.预算使用效益

该指标考核部门整体支出的经济性、效率性、效果性、公平性情况，该指标分值30分，得分27分，得分率为90%。

市科协部门整体公用经费、“三公”经费使用合理，所有项目均按计划完成，且受访群众整体满意度较高。但单位预算调整率较高，年初绩效目标指标值的设定不符合实际工作要求。

图2-5 预算执行情况得分情况图

表2-5 预算执行情况得分情况表

| 一级指标 | 满分 | 得分 | 二级指标 | 满分 | 得分 | 三级指标 |  | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算 使用效益 | 30 | 27 | 经济性 | 6 | 4 | 公用经费控制率 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | “三公”经费控制率 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 预算调整率 |  | 2 | 0 |
|  |  |  | 效率性 | 7 | 6 | 重点工作完成率 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效目标完成率 |  | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 项目完成及时性 |  | 3 | 3 |
|  |  |  | 效果性 | 12 | 12 | 社会经济环境效益 | 为科学技术工作者服务情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 科普宣传工作覆盖情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | “科普e站”2019年申报和建设工作完成情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 全民科学素质服务开展情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 农业科技服务活动开展情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 履职能力提高情况 | 2 | 2 |
|  |  |  | 公平性 | 5 | 5 | 群众信访办理情况 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 公众或服务对象满意度 |  | 3 | 3 |
|  |  |  | 加减 分项 |  | 0 | 工作表现加减分指标 |  |  | 0 |

三级指标具体分析情况：

（1）经济性（满分6分，部门得分为4分，得分率为66.67%）

①公用经费控制率（满分2分，得分为2分）：公用经费决算数33.09万元≤调整预算数33.09万元。公用经费控制率为100%。符合评价要求。故此项得满分。

②“三公”经费控制率（满分2分，得分为2分）：“三公”经费年初预算数为16.70万元，决算为11.55万元，“三公”经费控制率为69.16%，未超年初预算，控制合理，符合评价要求。故此项得满分。

## ③预算调整率（满分2分，得分为0分）：单位年中预算进行了调整，比率77.83%，比率大于10%。故此项扣2分。

（2）效率性（满分7分，部门得分为6分，得分率为85.71%）

①重点工作完成率（满分1分，得分为1分）：中国科协、省科协、政府相关部门交办或下达的工作任务单位均已完成，重点工作完成率为100%。故此项得满分。

②绩效目标完成率（满分3分，得分为2分）：绩效目标的设定有合理的依据，绩效目标完成情况达到目标值预期的要求，但绩效目标指标值的设定不符合实际工作要求。故此项扣1分。

③项目完成及时性（满分3分，得分为3分）：项目均按计划时间完成。故此项得满分。

（3）效果性（满分12分，部门得分为12分，得分率为100%）

①为科学技术工作者服务情况（满分2分，得分为2分）：市科协在2019年5月30日下午开展科技工作者慰问活动；组织韶关市学术交流活动、研讨会，促进市内科学技术氛围的营造与发展；完成了2019年韶关“最美科技工作者”推选工作，经各地推荐、组织评选、网上公示及综合审查等程序，最终朱吉米等15名同志获命名为2019年韶关“最美科技工作者”。故此项得2分。

②科普宣传工作覆盖情况（满分2分，得分为2分）：市科协邀请广东科学中心、东莞科技馆、广东科学馆，在部分县市区8所学校开展2019年“乡村振兴”系列科普活动之“科普大篷车进校园”活动，近4000师生受益，2019年科普活动校园覆盖率达到2018年的水平；举办了2019年韶关市全国科普日“迎国庆—科普嘉年华”主场活动，科普活动对群众的覆盖率达到2018年的水平。故此项得2分。

③“科普e站”2019年申报和建设工作完成情况（满分2分，得分为2分）：市科协已完成15个科普中国e站的申报材料和建设工作证明材料，材料完整，项目建设进度符合时序要求。故此项得满分。

④全民科学素质服务开展情况（满分2分，得分为2分）：市科协完成科学素质测评工作，推动公民科学素质提高；定期开展科普精准扶贫工作和基层科普行动计划，实现科普产业化发展；完成展馆建设工作、公众号的使用，加强科普基础设施建设；开展科普志愿活动，提高科普品牌的影响力。故此项得满分。

⑤农业科技服务活动开展情况（满分2分，得分为2分）：市科协完成农业科技服务与企事业单位对接，振兴乡村发展；完成“上山下乡”活动；在仁化建设“农村夜校”，开展农业技术讲座，完成仁化试点任务；完成企业问题征集工作，并解决问题。故此项得满分。

⑥履职能力提高情况（满分2分，得分为2分）：市科协对于市委巡查，制定了整改方案，按时完成人大政协的提案、建议案答复工作，实施精准扶贫任务，推动“千会服务千村”行动工作实施，故此项得满分。

（4）公平性（满分5分，部门得分为5分，得分率为100%）

①群众信访办理情况（满分2分，得分为2分）：市科协设置了12345投诉咨询渠道，且及时处理群众投诉建议。故此项得满分。

②公众或服务对象满意度（满分3分，得分为3分）：部门积极履行职责，公众或服务对象满意度情况良好。故此项得满分。

# 三、评价结论

根据韶关市《韶关市财政局关于开展2020年市级财政重点评价工作的通知》（韶财绩〔2020〕1号），本次评价采用四级细化指标评分表，从预算编制情况（预算编制、目标设置、保障措施）、预算执行情况（资金管理、项目管理、资产管理、人员管理制度管理）、预算使用效益（经济性、效率性、效果性、公平性）3个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合评价市科协2019年度部门整体支出预算绩效管理总体情况。结合部门整体绩效及主要问题的分析，市科协在2019年度部门整体支出绩效评价的总得分为77.53分，绩效等级为“中”（详细评分见附件）。

图3-1 绩效评价指标得分总体情况

# 四、主要绩效

根据市科协的部门职能以及项目工作开展情况进行分析，其2019年部门整体支出的主要绩效可以概况为三个方面：一是搭建优质服务平台；二是提升全民科学素质工作；三是举办科普活动。

（一）积极发挥协会资源优势，搭建优质服务平台。

一是完成了2019年韶关“最美科技工作者”推选工作，鼓励科技工作者，培养科技人才，推动科技发展。

二是开展了科技工作者慰问活动。为韶关市优秀科技工作者送去节日的问候，给科技工作者送温暖，缓解工作压力，表达社会对科技工作者的关心体贴。

三是做好为企业和科技工作者牵线搭桥工作。市科协印发《关于征集企业技术难题需求及时对接专家科技成果的通知》，征集企业技术需求，发布可供对接的科技成果。

四是开展了院士工作站申报工作。市科协及时转发省科协《关于开展2019年度“广东省院士专家（企业）工作站”申报工作的通知》，鼓励符合条件的企业、单位参与申报。

（二）开展科普活动宣传工作，提升全民科学素质。

一是着力开展全民科学素质建设。市科协在始兴县九龄文化广场成功举办了2019年全省文化科技卫生“三下乡”主场活动启动仪式；市科协在市区中山公园举办了2019年韶关市全国科普日“迎国庆－科普嘉年华”主场活动，单位积极参展，活动宣传效果甚好。

二是打造活动品牌，加强队伍建设，让科普宣传工作走进校园。市开展了“科普大篷车进校园”系列科普活动。邀请广东科学中心、东莞科技馆、广东科学馆，在部分县市区8所学校开展2019年“乡村振兴”系列科普活动之“科普大篷车进校园”活动，为推进乡村文明建设，提升全民科学素质发挥了积极的作用。

（三）创建科普教育基地，举办科普研学活动。

一是在韶关市丹霞山成功创建广东省首个科普小镇。1月在丹霞山世界地质公园，“广东省科普小镇”正式落地。

二是完成了2019年“韶关市科普教育基地”申报及评审工作。韶关市疾病预防控制中心等22个单位获得2019年度“韶关市科普教育基地” (2019-2024年）称号。目前，韶关市共有科普教育基地58个。

三是开展“韶关市科普研学自由行”活动。2019年举办多期科普研学自由活动，鼓励市民积极报名，参与科普活动，加强科技宣传力度。

# 五、存在问题

## （一）资金管理规范性不足，会计核算不够严谨。

经核查，单位资金管理规范性存在不足，具体表现在以下三个方面：一是单位存在使用项目专项资金支付固定资产费用情况，如使用科普活动项目资金购置了固定资产空调，该项目年初申报的预算支出内容只有关于业务活动开展的支出，无购买设备的指标，项目专项资金超范围支出，且设备未列入单位固定资产科目；二是项目经费与单位办公费科目分类不合理，单位出现将项目经费列入会计科目办公费的情况，财务工作不够严谨。

## （二）预算编制准确性不足，项目计划与实际不符。

经核查发现，单位实际工作、支出方向与单位年初申报的项目内容不符。一是单位从学会学术项目中支付韶关化工学院2万元，用于委托其承包评中、初级职称工作，项目预算申报表中并无此工作的支出安排，无预算调整文件，该项内容支出缺乏合理的依据；二是全民素质项目预算内容包括全民素质调查、三下乡、开展科技日活动三项工作内容，但全年实际支出只有科普与全民素质两个内容，未完成年初预算工作量，实际工作与计划内容不符。

## （三）项目缺少计划及目标，项目管理不够规范。

虽然单位项目实施记录材料齐全，但在项目执行前并未制定具体的实施计划。科普活动开展的依据文件为《广东省实施“基层科普行动计划”细则（试行）》，全民素质活动开展的依据文件为《广东省印发全民素质行动计划实施方案》，这两份文件都是省的下达任务文件，文件内容主要是对整体工作提出任务目标与战略规划，没有具体的、细化的、可执行的活动方案。单位在活动推进中，没有根据韶关市具体情况因地制宜的制定活动制定具体的实施方案，没有明确的执行目标。同时，由于项目在前期阶段缺少计划环节，导致完成的工作量因缺少计划值无法进行目标对比，较难确定资金投入带来的结果是否达到年初的预期目标。

## （四）绩效指标内容不清晰，工作目标不明确。

单位年初制定的产出指标只有部分量化指标，均为开展活动的场次，没有质量指标，效益指标的指标内容不清晰，只有一个百分比的设定，没有具体的工作目标或计划达到效果程度，难以评定指标完成情况。指标未能全面反映资金投入相对应的产出和效益情况，对项目绩效的评价存在一定的局限性。

# 四、相关建议

## （一）加强资金监督管理，增强会计核算规范性。

按照项目单位提交的自评报告，单位每季度进行资金绩效监控工作，但评价组在现场核查中未发现该项工作的关联材料。单位应采取制度化方式定期对资金的使用进行监督管理，借助信息化手段或表格形式记录每季度的资金监控工作，加强监督工作的延续性和有效性。

项目单位提交了较为健全的各项财务相关制度，经过对工作材料的审核，评价组发现各项制度仍处于建章立制的层面，未能在实际工作中得到有效执行。应进一步建立落实制度的工作规范，以确保相关制度得到有效实施。

## （二）优化支出预算结构，提高预算编制的准确度。

一是在预算编制工作开展时统筹考虑，根据部门近三年实际支出情况，依据部门中长期发展工作目标，结合部门年度工作方向，对项目执行内容设置适合的工作指标，优化支出预算结构。二是在执行过程中严格按照指标开展工作，提高预算的准确度和使用效率，根据项目支出进度，及时调整预算安排，建议项目主管部门及相关负责人建立资金支出进度台账，并及时向有关部门反馈项目进展情况。年中对上半年预算执行情况进行总结，对预算的调整需求及时反映并申报调整，如学会学术项目支付由韶关化工学院承包评中、初级职称费用，应及时在年中进行预算调整申报，避免年初申报与年末支出产生偏差。

## （三）制定项目实施计划，提升项目管理的规范性。

根据工作实际情况，制定项目管理办法，明确各项目实施前需要制定实施计划，明确活动目标，提升项目管理的规范性。科学技术协会的项目主要内容指向活动的开展，建议各项活动应制定对应的方案，组建管理工作组，建立有效保障机制，确保项目产出效益。根据协会举办活动特点，应特别关注安全事故的风险，在制定方案的同时应对活动安全事故风险进行初评估，且做好防范措施，预防活动风险的发生。根据实际工作情况，对年初制定的绩效目标完成情况进行跟踪记录，在年中监控时积极对目标进行纠偏处理，及时改进工作，确保绩效目标的实现。

## （四）细化、量化绩效目标，提高绩效考核水平。

根据单位职能及资金用途，扩充绩效指标覆盖范围，使其能更全面、更有效地反映资金使用的绩效。合理设置年度任务，针对项目实施内容，可根据经费包含的实际工作内容进行设置，选取与部门工作相关性强的量化指标，增加相关的质量指标，针对项目实施成果设置相关的效益目标，丰富指标内容，如对比上一年的开展，设置青少年参加科学竞赛获奖增长率，科学技术馆到访人员增长率等，能更全面反映单位工作的进步以及项目整体绩效情况。

# 附件：                  韶关市科学技术协会部门整体支出绩效第三方评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 专家评分（第三方机构评分） | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  |  |  |
| 预算 编制 情况 | 30 | 预算编制 | 18 | 预算编制合理性 | 5 | 预算编制合理性 | 5 | 考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得1分； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，得1分； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。 | 3 | 韶关市科协单位预算编制部分合理。一是学会学术项目中支付韶关市化学化工学会承接评中、初级职称，项目预算表里无此工作内容；二是科普活动项目购置空调，项目预算表里无此工作内容；三是全民素质项目预算内容有全民素质调查、三下乡、科技进步月等数个内容，但全面支出只有科普与全民素质两个内容，项目资金使用与年初申报项目不符，故此指标得扣2分。 |
|  |  |  |  | 预算编制规范性 | 5 | 预算编制规范性 | 5 | 考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。 | 符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分；发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。本指标由评价组对照相应年度的市级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评定。市级部门预算编制文件是指由市财政局印发的市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。 | 3 | 韶关市科协预算编制不符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，未见项目库管理材料。故此项扣2分。 |
|  |  |  |  | 预算编制规划性 | 4 | 预算编制规划性 | 4 | 考核部门（单位）预算的前瞻性和中期规划，即是否组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额。 | 1.本部门（单位）在预算编制时、按要求编制中期财政规划、政策依据充分的，得2分； 2.预算编制规划符合项目部门职能要求的，能够体现部门中长期发展的需要和方向的，得2分。 | 4 | 韶关市科协在预算编制时、按要求编制中期财政规划、政策依据充分，符合项目部门职能要求。故此项得满分。 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 | 4 | 预算编制科学性 | 4 | 考核部门（单位）预算编制是否切实保障中央和省、市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。 | 1.本部门（单位）的预算年度未有追加资金的或新增支出需求优先在本部门专项中统筹解决的，得2分； 2.本部门（单位）的预算安排能够保障中央和省、市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求的，得2分。 | 2 | 韶关市科协预算年度单位年中追加预算444.65万元，故此项扣2分。 |
|  |  | 目标设置 | 10 | 绩效目标覆盖率 | 2 | 绩效目标覆盖率 | 2 | 部门（单位）设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率，用以反映和考核部门（单位）绩效目标设置的占比情况。 | 1.比率=100%的，得2分； 2.100%＞比率≥80%的，得1.5分； 3.80%＞比率≥60%的，得1分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 1 | 韶关市科协年初只设置了3个项目的绩效目标，实际有5个项目，还有2个项目未设置指标，覆盖率为60%。故此项得1分。 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 绩效目标合理性 | 4 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性。 | 1.绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划的，得1分； 2.绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 3.绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 4.部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 2 | 韶关市科协的绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。但部门绩效目标未能完全体现中长期规划及年度工作计划，绩效目标与本年度部门预算资金未完全匹配。故此项扣2分。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 绩效指标明确性 | 4 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 2 | 部门绩效指标具有较清晰、可衡量的指标值，部门绩效指标包含可量化的指标，目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，但部门绩效指标中未能明确体现单位履职效果的社会经济效益指标。故此项扣2分。 |
|  |  | 保障措施 | 2 | 制度措施 | 2 | 制度措施 | 2 | 反映部门（单位）是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案（计划）。 | 1.管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得1分； 2.所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分； 3.其他情况酌情扣分。 | 1 | 韶关市科协制定了《韶关市科协财务管理制度》、《韶关市科协关于政府采购管理办法》、《韶关市科学技术协会收支业务管理制度》财务相关制度，没有制定项目管理制度以及实施方案。故此项扣1分。 |
| 预算 执行 情况 | 40 | 资金 管理 | 22 | 部门预算支出率 | 6 | 部门预算支出率 | 6 | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 | 本指标得分=本指标满分分值×全年平均支出进度。 其中：全年平均支出进度=（上半年支出进度+全年支出进度）÷2 | 4.53 | 上半年支出进度50.99%，全年支出进度100%，全年平均支出进度75.49%，该项得分4.53分。 |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 3 | 结转结余率 | 3 | 部门（单位）当年度上级财政拨款结转结余额与当年度上级财政拨款总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。 | 结余结转率=1-全年支出进度。 1.结余结转率≤10%的，得3分； 2.10%＜结余结转率≤20%的，得2分； 3.20%＜结余结转率≤30%的，得1分； 4.结余结转率＞30%的，得0分。 | 3 | 单位当年度上级财政拨款结转结余额为2.03，财政拨款总额为925.76，结余结转率为0.22%，故该项得3分。 |
|  |  |  |  | 国库集中支付结转结余存量资金效率性 | 3 | 国库集中支付结转结余存量资金效率性 | 3 | 部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。 | 部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100% 1.部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分； 2.部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分； 3.部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分； 4.部门财政存量资金变动率＞0的，不得分； 5.部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。 | 3 | 部门上一年度不存在存量资金，所以部门财政存量资金变动率为0。故该项得满分。 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 2 | 韶关市科协无政府采购行为。故该项得满分。 |
|  |  |  |  | 财务合规性 | 4 | 财务合规性 | 4 | 反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。 | 2 | 韶关市科协按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金的重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，但部门资金支付存在超范支出现象，事项支出的合规性和财务核算性不足。故该项扣2分。 |
|  |  |  |  | 资金下达合法性 | 0 | 资金下达合法性 | 0 | 反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。 | 1.由部门统筹的专项资金（需要二次分配）：在规定要求时限内正式下达。 得分=在要求时限内下达的资金÷由部门统筹的专项资金总额*1.5分 2.部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分：按时批复的得1.5分；每超过一天扣0.5分，扣完1.5分为止；未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。 注：无筹的专项资金的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标，即“部门预算资金支出率”指标总分为8分。 | 0 | 单位资金无转移支付，本项指标不考核，分值调整至“部门预算资金支出率”指标。 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开 | 4 | 预决算信息公开 | 4 | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1.部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。 | 4 | 部门预算和决算均按规定内容、在规定时限和范围内公开。故该项得满分。 |
|  |  | 项目 管理 | 7 | 项目实施程序 | 2 | 项目实施程序 | 2 | 反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1.项目的设立及调整按规定履行报批程续，得1分； 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得1分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。 | 2 | 1.项目的设立及调整按规定履行报批程续； 2.项目实施严格执行相关制度规定的。 故该项得满分。 |
|  |  |  |  | 项目监管 | 5 | 项目监管 | 5 | 反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的,得2分； 2.各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级、市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。 | 2 | 1.单位建立的管理机制不完善，执行存在缺失不到位的情况。故该项扣2分； 2.各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分。 |
|  |  | 资产 管理 | 5 | 资产管理安全性 | 2 | 资产管理安全性 | 2 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1.资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分； 2.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。 | 2 | 资产配置合理、保管完整，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。故该项得满分。 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 3 | 固定资产利用率 | 3 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 1.比率≥90%的，得3分； 2.90%＞比率≥75%的，得2分； 3.75%＞比率≥60%的，得1分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 3 | 部门固定资产利用率达到90%。故该项得满分。 |
|  |  | 人员管理 | 2 | 财政供养人员控制率 | 2 | 财政供养人员控制率 | 2 | 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 | 1.比率≤100%的，得2分； 2.比率＞100%的，得0分。 | 2 | 韶关市科协共有行政编制11名，现有在职人员11人，财政供养人员控制率为100%。故该项得满分。 |
|  |  | 制度管理 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 部门（单位）是否制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等，用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得1分； 2.上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得1分； 3.部门制订了本部门预算绩效管理制度的得1分； 4.部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得1分。 | 3 | 1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度； 2.上述资金、财务和内控制度未能有效执行，无相关佐证材料，扣1分； 故该项扣1分。 |
| 预算 使用 效益 | 30 | 经济 性 | 6 | 公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率 | 2 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。 | 2 | 公用经费决算数33.09万元≤调整预算数33.09万元。公用经费控制率为100%。符合评价要求。故此项得满分。 |
|  |  |  |  | “三公”经费控制率 | 2 | “三公”经费控制率 | 2 | 部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得2分，否则不得分。 | 2 | “三公”经费年初预算数为16.70万元，决算为11.55万元，“三公”经费控制率为69.16%，未超年初预算，控制合理，符合评价要求。故此项得满分。 |
|  |  |  |  | 预算调整率 | 2 | 预算调整率 | 2 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的控制程度。 | 1.比率≤3%的，得2分； 2.3%＜比率≤10%的，得1分； 3.比率＞10%的，得0分。 | 0 | 单位年中预算进行了调整，比率43.77%，比率大于10%。故此项不得分。 |
|  |  | 效率 性 | 7 | 重点工作完成率 | 1 | 重点工作完成率 | 1 | 反映部门（单位）完成中国科协、省科协、政府等重要事项或项目的完成情况。 | 本项得分由第三方评估机构综合评价评定，评价要点： 1.重点工作材料有进行归纳整理，材料完整、真实有效； 2.对于重点工作的任务指标有相应的工作记录文件或总结材料进行说明，任务指标完成率能达到工作要求； 3.重点工作完成产出和绩效明显，有相应的佐证材料证明。 重点工作是指中国科协、省科协、政府相关部门交办或下达的工作任务。 | 1 | 中国科协、省科协、政府相关部门交办或下达的工作任务单位均已完成，重点工作完成率为100%。故此项得满分。 |
|  |  |  |  | 绩效目标完成率 | 3 | 绩效目标完成率 | 3 | 反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况。 | 绩效目标完成率由第三方机构综合评定，评价要点： 1.绩效目标的设定有合理的依据，得1分； 2.绩效目标指标值的设定符合实际工作要求，得1分； 3.绩效目标完成情况达到目标值预期的要，得1分。 | 2 | 绩效目标的设定有合理的依据，绩效目标完成情况达到目标值预期的要求，但绩效目标指标值的设定不符合实际工作要求。故此项扣1分。 |
|  |  |  |  | 项目完成及时性 | 3 | 项目完成及时性 | 3 | 反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。 | 所有项目均按计划时间完成的，得3分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数×3。 | 3 | 项目均按计划时间完成。故此项得满分。 |
|  |  | 效果性 | 12 | 社会经济环境效益 | 12 | 为科学技术工作者服务情况 | 2 | 社会效益指标，反映部门（单位）完成年度任务的情况。 | 评价要点： ①是否定期开展科技工作者慰问活动； ②是否定期组织韶关市学术交流活动、研讨会，促进市内科学技术氛围的营造与发展； ③有无完善“市科协专家库”建设； ④是否有组织市内科学技术工作者积极参与国家、省内的科研工作活动，并且科研成果。 符合以上所有要点得2分，违反其中一项扣0.5分。 | 2 | 韶关市科协在2019年已开展科技工作者慰问活动；组织韶关市学术交流活动、研讨会，促进市内科学技术氛围的营造与发展；完善“市科协专家库”建设；有组织市内科学技术工作者积极参与国家、省内的科研工作活动，并且有科研成果，任务已完成。故此项得满分。 |
|  |  |  |  |  |  | 科普宣传工作覆盖情况 | 2 | 社会效益指标，反映部门（单位）完成年度任务的情况。 | 评价要点： ①2019年科普活动校园覆盖率是否达到2018年的水平； ②科普活动举办的次数是否达到2019年的目标； ③科普活动对群众的覆盖率是否达到2018年的水平。 单位提供工作证明材料，材料完整，项目进行情况符合时序要求得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 2019年科普活动校园覆盖率达到2018年的水平；科普活动举办的次数达到2019年的目标；科普活动对群众的覆盖率达到2018年的水平。故此项得满分。 |
|  |  |  |  |  |  | “科普e站”2019年申报和建设工作完成情况 | 2 | 社会效益指标，反映部门（单位）对项目资金使用的监管情况以及项目建设工作的完成情况。 | 单位需要提供15个科普中国e站的申报材料和建设工作证明材料，材料完整，项目建设进度符合时序要求得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 韶关市科协已完成15个科普中国e站的申报材料和建设工作证明材料，材料完整，项目建设进度符合时序要求。故此项得满分。 |
|  |  |  |  |  |  | 全民科学素质服务开展情况 | 2 | 社会效益指标，反映单位或部门完成年度任务的情况。 | 评价要点： ①是否完成科学素质测评工作，推动公民科学素质提高； ②有无定期开展科普精准扶贫工作和基层科普行动计划，实现科普产业化发展； ③是否完成展馆建设工作、公众号的使用，加强科普基础设施建设； ④是否定期开展科普志愿活动，提高科普品牌的影响力。 符合以上所有要点得2分，违反其中一项扣0.5分。 | 2 | 韶关市科协完成科学素质测评工作，推动公民科学素质提高；定期开展科普精准扶贫工作和基层科普行动计划，实现科普产业化发展；完成展馆建设工作、公众号的使用，加强科普基础设施建设；定期开展科普志愿活动，提高科普品牌的影响力。故此项得满分。 |
|  |  |  |  |  |  | 农业科技服务活动开展情况 | 2 | 社会效益指标，反映部门（单位）完成年度任务的情况。 | 评价要点： ①有无完成农业科技服务与企事业单位对接，振兴乡村发展； ②有无完成“上山下乡”活动； ③有无在仁化建设“农村夜校”，开展农业技术讲座，完成仁化试点任务； ④有无完成企业问题征集工作，并解决问题。 符合以上所有要点得2分，违反其中一项扣0.5分。 | 2 | 韶关市科协完成农业科技服务与企事业单位对接，振兴乡村发展；完成“上山下乡”活动；在仁化建设“农村夜校”，开展农业技术讲座，完成仁化试点任务；完成企业问题征集工作，并解决问题。故此项得满分。 |
|  |  |  |  |  |  | 履职能力提高情况 | 2 | 社会效益指标，反映部门（单位）完成年度任务的情况。 | 评价要点： ①对于巡查，有无制定整改方案，落实整改任务； ②有无按时完成人大政协的提案、建议案答复工作； ③有无实施精准扶贫任务，推动“千会服务千村”行动工作实施。 单位提供工作证明材料，材料完整，项目进行情况符合时序要求得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 韶关市科协对于市委巡查，制定了整改方案，按时完成人大政协的提案、建议案答复工作，实施精准扶贫任务，推动“千会服务千村”行动工作实施，故此项得满分。 |
|  |  | 公平 性 | 5 | 群众信访办理情况 | 2 | 群众信访办理情况 | 2 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2.当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。 | 2 | 韶关市科协设置了12345投诉咨询渠道，且及时处理群众投诉建议。故此项得满分。 |
|  |  |  |  | 公众或服务对象满意度 | 3 | 公众或服务对象满意度 | 3 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。 | 3 | 部门积极履行职责，公众或服务对象满意度情况良好。故此项得满分。 |
|  |  | 加减 分项 |  | 工作表现加减分指标 |  | 工作表现加减分指标 |  | 反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。 | 1.加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2.减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。 | 0 | 部门工作无受到表彰或批评问责的情况。 |
| 合计 | 100 | - | 100 | - |  |  |  | - | - | 77.53 |  |