韶关市自然资源局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

摘  要

为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，受韶关市财政局委托，中粤咨询（广州）有限公司作为第三方绩效评价中介机构，本着客观、公平、公正的原则，对韶关市自然资源局（以下简称“市自然资源局”）2019年部门整体支出绩效开展第三方独立评价。

本项目评价范围是市自然资源局2019年部门整体支出，其年初预算数为5,446.50万元，预算调整数为18,489.82万元，预算调整率为239.48%。2019年度总支出 18,489.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入支出18,170.51万元，其他收入支出319.31万元。根据既定指标体系，综合各项因素，评定市自然资源局2019年部门整体支出绩效得分为81.5分，等级为良。

市自然资源局部门绩效主要体现在以下四个方面：一是用地管理工作有效落实，保障用地供给能满足全市发展建设用地的需要；二是规划编制工作有序开展，促进城市重大项目按照市政府的工作规划开展建设；三是行政服务工作有质提高，提高行政服务效率；四是管理支撑类工作有力开展，为各部门的业务工作开展提供充足的自然资源支持。

在评价过程中，发现部门存在以下问题：一是预算编制合理性不足，预算调整测算不准确；二是绩效目标设置不规范，与绩效管理要求不相符；三是项目资金支出不严谨，对合同履约不够重视；四是项目管理制度不完善，业务监管文件不齐全。

针对存在问题，评价报告提出以下相关建议：一是提高预算编制准确性，合理制定项目工作内容；二是结合实际设置绩效目标，有效评价部门工作绩效；三是提高对合同履约的重视，确保业务工作规范完成；四是完善项目管理方式，及时完成文件梳理存档。

- 目 录

一、基本情况	1

（一）部门主要职能。	1

（二）年度总体工作任务及重点工作任务。	2

（三）资金使用的绩效目标及指标。	4

（四）部门整体收支情况。	7

二、绩效评价指标分析	9

（一）年度工作任务及绩效目标完成情况。	9

（二）部门整体绩效评价指标分析。	10

三、评价结论	20

四、主要绩效	20

（一）用地管理工作有效落实。	20

（二）规划编制工作有序开展。	21

（三）行政服务工作有质提高。	22

（四）管理支撑类工作有力开展。	22

五、存在问题	23

（一）预算编制合理性不足，预算调整测算不准确。	23

（二）绩效目标设置不规范，与绩效管理要求不相符。	24

（三）项目资金支出不严谨，对合同履约不够重视。	24

（四）项目管理制度不完善，业务监管文件不齐全。	25

六、相关建议	25

（一）提高预算编制准确性，合理制定项目工作内容。	25

（二）结合实际设置绩效目标，有效评价部门绩效。	26

（三）提高对合同履约的重视，确保业务工作规范完成。	26

（四）完善项目管理方式，及时完成文件梳理存档。	27

附件1 市自然资源局部门整体支出绩效评分表	29

- 一、基本情况

- （一）部门主要职能。

市自然资源局成立于2019年1月17日，是市政府工作部门，为正处级。其内设18个机构，分别是办公室（行政审批服务科）、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、国土空间规划科、详细规划与环境艺术科、自然资源市场管理科、自然资源开发利用科、建设工程规划管理科、市政规划管理科、城镇规划管理科、城市更新科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、勘查与矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、执法监督科、人事科及机关党委。市自然资源局共有行政编制93名。现有在职人员86人，离退休人员共90人。部门职能如表1-1所示。

表1-1 市自然资源局主要职责

| 序号 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 1 | 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 |
| 2 | 负责自然资源调查监测评价。 |
| 3 | 负责自然资源统一确权登记工作。 |
| 4 | 负责自然资源资产有偿使用工作 |
| 5 | 负责自然资源的合理开发利用。 |
| 6 | 负责建立空间规划体系并监督实施。 |
| 7 | 负责统筹国土空间生态修复。 |
| 8 | 负责组织实施最严格的耕地保护制度 |
| 9 | 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。 |
| 10 | 负责落实综合防灾减灾规划相关工作要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。 |
| 11 | 负责矿产资源管理工作。 |
| 12 | 负责测绘地理信息管理工作。 |
| 13 | 推动自然资源领域科技发展。 |
| 14 | 负责自然资源行政执法工作。 |
| 15 | 统一领导和管理市林业局。 |
| 16 | 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。 |

- （二）年度总体工作任务及重点工作任务。

1.年度总体工作任务

根据《韶关市人民政府关于印发〈2019年全市主要经济指标责任份公告〉〈2019年市政府工作要点责任分工〉〈2019年市十件民生实事责任分工〉的通知》（韶府〔2019〕8号）的相关信息，确认市自然资源局年度总体工作任务如表1-2所示：

表1-2 市自然资源局2019年年度总体工作任务

| 序号 | 年度总体工作任务 |
| --- | --- |
| 1 | 建成市域“多规合一”数据平台。 |
| 2 | 制定低效用地评价管控体系，处置闲置低效用地，消化批而未供土地5000亩，完成拆旧复垦2000亩。 |
| 3 | 实施差异化用地政策，着力扭转“项目等地”局面。 |
| 4 | 探索“标准地”制度。 |
| 5 | 坚持规划先行，编制城市整体设计方案，打造山水相间、显山露水的城市特色风貌。 |
| 6 | 建设市区公共设施规划选址库。 |
| 7 | 编制城市绿地和公园体系规划，深化芙蓉山、皇岗山、莲花山公园规划。 |
| 8 | 加快“三旧”改造。 |
| 9 | 鼓励集体建设用地建设产业载体。 |
| 10 | 实现村庄规划全覆盖。 |
| 11 | 完成省下达的水田垦造任务（1万亩）。 |
| 12 | 落实主体功能区规划。 |
| 13 | 全力推进山水林田湖草生态保护修复试点工作，统筹推进矿山治理及土壤修复等4大类65项治理工程。 |
| 14 | 深化强区放权改革，加强市级在国土、规划上的统筹。 |

2.重点工作任务

市自然资源局2019年部门整体工作共设置了十二项重点工作任务，具体情况如表1-3所示。

表1-3 市自然资源局2019年重点工作任务一览表

| 工作方向 | 重点工作任务 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 城市用地管理 | 任务一：项目用地服务保障 | 争取使用省指标，使用国家指标，通过竞争性抢指标方式争取2019年省调整用地指标。 |
|  | 任务二：持续撬动自然资源经济效益 | 水田垦造、拆旧复垦、土地出让任务。 |
|  | 任务三：第三次全国国土调查工作 | “三调”城镇内部现状细化调查；“三调”外业调查图斑举证以及全市“一上”数据库建库工作。 |
|  | 任务四：“三旧”改造计划 | 开展“三旧”改造项目在标图入库、项目管理、规划审批、地价支持、成效统计等方面深化政策研究。 |
| 规划编制 | 任务五：规划引领管控作用 | 一是重大项目规划选址及设计工作；二是城市提升项目的落实；三是规划审批及监管服务。 |
|  | 任务六：推动美丽村镇建设 | 一是努力实现古驿道兴村。二是以“139行动”为抓手整治提升我市乡镇（镇街）品位。三是全市村庄规划全覆盖。 |
|  | 任务七：国土空间规划编制 | 一是积极开展国土空间规划相关基础性工作；二是召集国内高水平编制单位召开全市国土空间专题研讨座谈会。 |
| 自然资源监督 | 任务八：自然资源市场监管 | 一是土地市场管理工作；二是加大区闲置土地处置、低效用地盘活、消化批而未供工作力度；三是完善矿产资源管理制度；四是完成全市丙、丁级资质单位测绘地理信息成果质量监督检查工作。 |
|  | 任务九：山水林田湖草生态修复试点工作 | 一是建立健全项目管理、资金筹集等决策管理机制。二是加快推进试点项目实施。三是开展矿山石场治理复绿工程；四是大力推进绿色矿山建设。 |
|  | 任务十：地质灾害防治工作 | 组织全市开展全面拉网式排查，出动巡查排查人员进行排查。 |
|  | 任务十一：自然资源领域依法行政和监察执法 | 一是坚持建立健全地方性自然资源法规和规范性文件管理工作；二是切实履行在线巡查执法工作；三是积极开展卫片执法、“两违”建筑认定及“大棚房”清理工作；四是报请市政府组织成立工作专班，扎实推进违建别墅专项行动。 |
| 行政服务 | 任务十二：自然资源产权管理 | 全面落实“一般登记4天、抵押登记2天”办结承诺，实现不动产纯抵押登记业务线上办理比例超50%。 |

- （三）资金使用的绩效目标及指标。

1.部门绩效目标

市自然资源局2019部门整体绩效目标如下：

表1-4 市自然资源局2019年部门整体绩效目标一览表

| 序号 | 部门整体绩效目标 |
| --- | --- |
| 1 | 统筹配置自然资源要素精准高效，服务保障经济社会高质量发展卓有成效。保障建设用地能力显著提升，执行土地利用计划精准高效，自然资源领域经济效益凸显，基本摸清自然资源底数。 |
| 2 | 坚持科学编研与高效实施两手抓，规划引领作用日益增强，国土空间规划编制有序推进，稳步推进城市提升，“三旧”改造任务超额完成。 |
| 3 | 自然资源监管坚实有力，有效提高集约节约开发利用水平。加大力度开展闲置土地处置、低效用地盘活、消化批而未供工作，规范矿产资源市场管理，规范测绘地理信息市场。 |
| 4 | 聚焦便民惠民深化改革，行政服务质量更高更好。信息管理系统更“优”，行政审批效率更“高”，不动产登记更“简”。 |
| 5 | 积极践行生态文明理念，奋力筑牢粤北生态屏障。严守耕地保护红线，加快实施山水林田湖草生态修复试点，完成矿山石场治理复绿任务，严防死守开展地质灾害防治，大力推进绿色矿山建设，严格开展卫片执法，扎实推进清查整治专项行动，严厉开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争。 |
| 6 | 大力推进垦造水田，大力实施拆旧复垦，坚持以“139行动”为抓手整治提升乡镇（镇街）品位，全市村庄规划实现全覆盖，努力实现古驿道兴村，多措并举保障农业农村发展，用心用情用功助推乡村振兴。 |

2.部门绩效指标设置情况

根据《部门整体支出绩效评价基本情况表》中市自然资源局所设置的指标内容，提取2019年部门整体的绩效指标如下：

表1-5 市自然资源局2019年部门整体绩效指标一览表

| 指标 类型 | 指标名称 | 本年度计划完成水平 | 本年度实际完成水平 | 指标解释或计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 保障建设用地 | 18759亩 | 18759亩 | 全年为全市保障用地指标面积。 |
|  | “三旧”改造任务完成率 | 100% | 完成新增实施改造面积6239亩，任务完成率520%；完成改造面积6291亩，任务完成率629%。 | “三旧”改造任务完成率=实际改造面积/任务下达完成面积*100% |
|  | 推进城市提升 | 完成市重点项目工作前期规划 | 组织完成莲芙大桥、丹霞大道南延经车头洲至白土工程等项目的前期规划研究。 | 市重点项目工程的前期规划工作完成情况。 |
|  | 严格开展卫片执法 | 违法建筑认定不少于150批次 | 通过内、外业核查，共作出违法建筑认定197批次，全年拆除建筑物面积约19.51万平方米。 | 考核年度违法建筑实际认定批次是否达到计划要求。 |
| 效果 指标 | 加大力度开展闲置土地处置、低效用地盘活、消化批而未供工作 | 土地考核指标位居全省前列 | 全市土地开发违约率、消化处置批而未供土地处置率、供地率、土地利用动态巡查率等多项指标持续见优，位居全省前列。 | 考核土地考核指标完成情况，包括土地开发违约率、供地率、土地利用动态巡查率等。 |
|  | 自然资源领域经济效益 | 自然资源领域收益不少于40亿元 | 通过垦造水田、拆旧复垦指标交易，市本级（浈江、武江）土地出让收入以及征收城市基础设施配套费等，实现自然资源领域收益近53亿元。 | 考核2019年度韶关市自然资源领域受益实际情况。 |
|  | 行政审批效率更高 | 有效提高 | 坚持服务民生、便利群众，实施“容缺受理”，开通规划审批“绿色通道”，推行设计方案“联合审查”，极大缩短规划审批时限。 | 考核部分行政审批工作效率的改善措施落实情况。 |
|  | 不动产登记更简化 | 不动产登记材料精简率不低于50% | 不动产登记材料精简率为60% | 考核不动产登记材料简化情况。 |

- （四）部门整体收支情况。

根据《2019年韶关市自然资源局决算报表编制报告》，市自然资源局2019年度部门年初预算数为5,446.50万元，预算调整数为18,489.82万元（其中调增“预付碧桂园公司土地投资款本金”项目预算11,846.10万元），预算调整率为239.48%。2019年度总支出 18,489.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入支出18,170.51万元，其他收入支出319.31万元。具体情况如下：

基本支出2791.51万元；项目支出15379万元，其中50个项目根据支出方向，可以分为13类。部门支出金额与占比情况如表1-6所示：

表1-6 市自然资源局2019年部门整体项目收入支出统计表

| 2019年度总收入（万元） |  | 18,489.82 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出类型 | 具体科目/项目 | 支出金额（万元） | 支出占比 |
| 一般公共预算财政拨款收入支出 |  | 18,170.51 | 98.27% |
| 其他收入支出 |  | 319.31 | 1.73% |
| 基本支出 | 小计 | 2,791.51 | 15.36% |
|  | 工资福利支出 | 2130.92 | 76.34% |
|  | 商品和服务支出 | 380.89 | 13.64% |
|  | 对个人和家庭的补助支出 | 276.33 | 9.90% |
|  | 资本性支出 | 3.37 | 0.12% |
| 项目支出 | 小计 | 15,379.00 | 84.64% |
|  | 城乡社区规划与管理 | 1214.64 | 7.90% |
|  | 农垦运行 | 119.98 | 0.78% |
|  | 自然资源规划及管理 | 323.7 | 2.10% |
|  | 土地资源调查 | 398.48 | 2.59% |
|  | 土地资源利用与保护 | 40 | 0.26% |
|  | 地质矿产资源利用与保护 | 102 | 0.66% |
| 项目支出 | 基础测绘 | 47.7 | 0.31% |
|  | 航空摄影 | 30 | 0.20% |
|  | 地质灾害防治 | 42.31 | 0.28% |
|  | 其他一般公共服务支出 | 11846.1 | 77.03% |
|  | 其他农业支出 | 6.98 | 0.05% |
|  | 其他自然资源事务支出 | 1089.7 | 7.09% |
|  | 其他支出 | 117.41 | 0.76% |
| 2019年度总支出（万元） |  | 18,489.82 | 100% |

2019年，市自然资源局项目支出主要包含13类支出方向，其中，城乡社区规划与管理、自然资源规划及管理、地质矿产资源利用与保护等12类属部门职能业务类，市自然资源局在城乡社区规划与管理和其他自然资源事务支出上投入占比较高，分别为7.90%和7.09%，主要用于规划工作委托服务支出与山水林田湖草生态保护修复试点工程。其他一般公共服务支出用于支付碧桂园公司土地投资款，占比达到77.03%。

通过对市自然资源局50个项目支出的工作内容进行梳理，发现有38个项目（占比76%）是通过委托具备资质条件企业或机构开展业务工作，其中有17个项目属于建筑规划与设计业务委托项目，剩余12个项目为部门工作职责业务经费。

- 二、绩效评价指标分析

- （一）年度工作任务及绩效目标完成情况。

市自然资源局2019年共设置了十二项年度工作任务，从建设用地保障、规划编制、自然资源监督、行政服务改革、生态文明执法、水田垦造六个方面设定了绩效目标。根据资料核查与专家评审，现2019年度绩效目标有6个已完成，详见下表：

表2-1 市自然资源局绩效目标完成情况

| 序号 | 任务方向 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地保障 | 市自然资源局通过“增存挂钩”“增减挂钩”等方式，全年为韶关市保障用地指标18759亩，服务保障韶关市经济社会高质发展。已完成。 |
| 2 | 规划编制 | 市自然资源局规范化开展国土空间规划编制工作，重点完成了韶州历史文化博物馆、芙蓉新城文化场馆、等重点项目的规划选址及方案设计工作。已完成。 |
| 3 | 自然资源监督 | 市自然资源局2019年加大力度处置市区闲置土地、盘活低效用地。率先完成全市36家丙、丁级资质单位测绘地理信息成果质量监督检查工作，进一步规范了韶关市测绘地理信息工作市场。已完成。 |
| 4 | 行政服务改革 | 市自然资源局通过实施“容缺受理”，开通规划审批“绿色通道”，推行设计方案“联合审查”，极大缩短规划审批时限。已完成。 |
| 5 | 生态文明执法 | 市自然资源局有序推进《韶关市农村住房建设管理条例》地方立法工作；切实履行在线巡查执法工作，全市巡查报送土地、矿产违法事件594宗。已完成。 |
| 6 | 水田垦造 | 经过市自然资源局的工作开展，韶关市已全面兑现水田指标承诺，49 个项目已完成竣工建设，其中38个项目已报备并形成水田指标1.52万亩，并成功跨市转让交易水田指标2000亩，成交金额15亿元。已完成。 |

- （二）部门整体绩效评价指标分析。

本次评价采用四级细化指标评分表，从预算编制情况（预算编制、目标设置、保障措施）、预算执行情况（资金管理、项目管理、资产管理、人员管理制度管理）、预算使用效益（经济性、效率性、效果性、公平性）3个维度的指标分析。绩效评价一级指标得分情况如下：预算编制情况（30分）得分20.5分，得分率为68.33%；预算执行情况（40分）得分35分，得分率为87.5%；预算使用效益（30分）得分26分，得分率为86.67%。具体得分情况如图3-1所示：

图2-2市自然资源局部门整体一级指标得分情况

1.预算编制情况

该指标考核预算编制合理性、规范性、规划性、科学性，绩效目标设置情况和制度设施制定情况，共设置3项二级指标，8项三级指标。指标分值30分，得分20.5分，得分率为68.33%。

市自然资源局2019年度预算编制符合部门职能，符合市委市政府的方针政策和工作要求，但是在部门中期规划上缺乏体现，而且因需要偿还碧桂园公司土地投资款本金，以及年中业务调整，调剂项目资金921.39万元，导致部门预算调整率过高，在预算编制合理性和科学性有相应的扣分。此外，市自然资源局所设置的绩效目标未分解为具体的工作任务，部门申报项目的可行性研究和论证不充分，对于委托项目的管理工作缺乏规范性的管理文件，所以市自然资源局在目标设置与保障措施上也存在扣分的情况，具体情况可以参照表格2-3：

表2-3 一级指标——预算编制情况得分统计表

| 一级指标 | 满分 | 得分 | 二级指标 | 满分 | 得分 | 三级指标 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算 编制 情况 | 30 | 20.5 | 预算编制 | 18 | 14 | 预算编制合理性 | 5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 预算编制规范性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 预算编制规划性 | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 预算编制科学性 | 4 | 2 |
|  |  |  | 目标设置 | 10 | 5.5 | 绩效目标覆盖率 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 2 |
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 1 | 制度措施 | 2 | 1 |

（1）预算编制（满分18分，部门得分为14分，得分率为77.78%）

①预算编制合理性（满分5分，得分为4分）：

部门预算编制、分配符合本部门职责，得1分；部门预算根据年度工作重点和实际项目工作内容分配，分配合理得1分；市自然资源局2019年预算调整率较高，为239.48%，并且年中因业务调整的需要，调剂项目经费共921.39万元，说明部门的年初预算项目编制不够准确，年度中间出现项目资金调剂的情况，该项扣1分；预算功能分类和经济分类编制准确，得1分；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，该项得1分。

②预算编制规范性（满分5分，得分为5分）：市自然资源局预算符合编制原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，该项得5分。

③预算编制规划性（满分4分，得分为3分）：

部门在预算编制时政策依据充分，得2分；预算编制规划符部门职能要求，但对于中期财政规划缺乏有效的体现，酌情扣1分。

④预算编制科学性（满分4分，得分为2分）：市自然资源局年中按需进行追加资金，根据评分标准，部门的预算年度出现追加资金的扣2分。

（2）目标设置（满分10分，部门得分为5.5分，得分率为55%）

①绩效目标覆盖率（满分2分，得分为2分）：市自然资源局所设置的部门绩效目标能够覆盖2019年的50个支出项目，覆盖率达到100%。

②绩效目标合理性（满分4分，得分为1.5分）：

一是市自然资源局所设置的绩效目标符合部门职能要求，但是未体现部门具体中长期规划和年度计划，酌情扣0.5分；

二是绩效目标未分解为具体的工作任务，有关规划工作的绩效目标设置内容过于笼统，无法结合实际工作内容，扣1分；

三是部门申报的项目可行性研究和论证过于简单，不够充分，特别是规划委托项目，对于规划需求与选取标准未有明确规定，扣1分。

③绩效指标明确性（满分4分，得分为2分）：

一是市自然资源局所设置的绩效指标缺乏清晰、可衡量的指标值，如“行政审批效率更高”，指标值为“有效提高”扣1分；

二是部门绩效指标的目标值的测算缺乏依据或对比值，扣1分。

（3）保障措施（满分2分，部门得分为1分，得分率为50%）

①制度措施（满分2分，得分为1分）：市自然资源局50个项目中，76%的项目涉及委托服务或规划咨询，但是部门对委托服务的管理缺乏方案文件，在进行规划方案选取时，没有明确的选取标准或选取依据，酌情扣1分。

2.预算执行情况

该指标考核资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理的情况，共设置了5项二级指标与13项三级指标。指标分值40分，得分35分，得分率为87.5%。

市自然资源局2019年度预算支出率为100%，在结转结余、政府采购、资金下达、预决算信息公开、资产管理、人员管理方面均合规合法。但是在财务合规性上因部分项目未按照合同要求，及时支付相关费用；在项目实施程序上，因对于委托规划与设计工作，缺乏需求说明书和规划方案使用计划；在项目监管方面，因缺乏对委托规划项目的监督管理，扣除了相应的分数。

表2-4 预算执行情况得分情况表

| 一级指标 | 满分 | 得分 | 二级指标 | 满分 | 得分 | 三级指标 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算 执行 情况 | 40 | 37.2 | 资金管理 | 22 | 20 | 部门预算支出率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 结转结余率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 国库集中支付结转结余存量资金效率性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 政府采购执行率 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 财务合规性 | 4 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 资金下达合法性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 预决算信息公开 | 4 | 4 |
|  |  |  | 项目管理 | 7 | 5 | 项目实施程序 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 项目监管 | 5 | 4 |
|  |  |  | 资产管理 | 5 | 5 | 资产管理安全性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 固定资产利用率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 人员管理 | 2 | 2 | 财政供养人员控制率 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制度管理 | 4 | 3 | 管理制度健全性 | 4 | 3 |

（1）资金管理（满分22分，部门得分为20分，得分率为90.91%）

①部门预算支出率（满分3分，得分为3分）：部门整年度预算支出率为100%，所该项得分为3分。

②结转结余率（满分3分，得分为3分）：市自然资源局2019年度预算执行率为100%，部门结余结转率低于10%，该项得3分。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性（满分3分，得分为3分）：2019年度部门结余率低于10%，所以部门财政存量资金变动率低于－15%，该项得3分。

④政府采购执行率（满分2分，得分为2分）采购支出总额为758.35万元，部门政府采购执行率为100%，该项得2分。

⑤财务合规性（满分4分，得分为2分）：土地市场动态监测与监管系统动态巡查项目2018年项目尾款支付金额与合同金额不一致；用地选址及论证类项目，并未按照合同要求分成两期支付，部门财务合规性有待加强，该项扣2分。

⑥资金下达合法性（满分3分，得分为3分）：部门资金下达合法，能按照要求时限内正式下达资金，未发现超时下达资金的情况，该项得3分。

⑦预决算信息公开（满分4分，得分为4分）：部门预算与决算信息按照相关规定内容，按规定内容、在规定时限和范围内进行公开，该项得4分。

（2）项目管理（满分7分，部门得分为5分，得分率为71.43%）

①项目实施程序（满分2分，得分为1分）：市自然资源局部分项目的实施开展缺乏具体的工作方案或计划，规划委托项目缺乏需求说明书和规划方案使用计划，部分项目合同履约存在不合理的地方，酌情扣1分。

②项目监管（满分5分，得分为4分）：市自然资源局对于委托规划项目的规划成果缺乏跟踪监管或提供充足的监控成果佐证材料，部门的工作成效缺乏项目成果总结文件进行具体体现，酌情扣1分。

（3）资产管理（满分5分，部门得分为5分，得分率为100%）

①资产管理安全性（满分2分，得分为2分）：市自然资源局根据资产管理工作要求，建立了资管管理文档，现场核查中，其资产配置合理、保管完整，资产有偿使用及处置收入足额上缴，该项得2分。

②固定资产利用率（满分3分，得分为3分）：部门固定资产利用率高于90%，根据评分标准，该项得3分。

（4）人员管理（满分2分，部门得分为2分，得分率为100%）

①财政供养人员控制率（满分2分，得分为2分）：市自然资源局共有行政编制93名，现有在职人员86人，财政供养人员控制率为92.47%，比率≤100%的，该项得2分。

（5）制度管理（满分4分，部门得分为3分，得分率为75%）

①管理制度健全性（满分4分，得分为3分）：部门对于预算绩效的管理有待提高，未制定本部门的预算绩效管理制度，扣1分。

3.预算使用效益

该指标考核部门整体支出的经济性、效率性、效果性、公平性情况，共设置4项二级指标，13项三级指标。该指标分值30分，得分26分，得分率为86.67%。

市自然资源局预算调整率较高，在重点工作完成情况与绩效目标完成情况上缺乏足够的佐证材料，部门规划编制工作完成规范性也有待提高。

表2-5 预算执行情况得分情况表

| 一级指标 | 满分 | 得分 | 二级指标 | 满分 | 得分 | 三级指标 |  | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算 使用 效益 | 30 | 26 | 经济性 | 6 | 4 | 公用经费控制率 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | “三公”经费控制率 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 预算调整率 |  | 2 | 0 |
|  |  |  | 效率性 | 9 | 7.5 | 重点工作完成率 |  | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效目标完成率 |  | 3 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  | 项目完成及时性 |  | 3 | 3 |
|  |  |  | 效果性 | 10 | 9.5 | 社会经济环境效益 | 项目用地服务保障情况 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水田垦造、拆旧复垦、土地出让等用地管理工作完成情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门规划编制工作完成情况 | 2 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门行政业务的落实情况 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门管理支撑类工作开展情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 公平性 | 5 | 5 | 群众信访办理情况 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 公众或服务对象满意度 |  | 3 | 3 |
|  |  |  | 加减 分项 |  | 0 | 工作表现加减分指标 |  |  | 0 |

（1）经济性（满分6分，部门得分为4分，得分率为66.67%）

①公用经费控制率（满分2分，得分为2分）：市自然资源局公用经费实际支出384.26万元，未超过年初预算额度，符合指标评价要点，该项得2分。

②“三公”经费控制率（满分2分，得分为2分）：市自然资源局“三公”经费年初预算为36.80万元，决算数为24.07万元，控制率为65.41%，符合评价要求，该项得2分。

③预算调整率（满分2分，得分为0分）：部门预算调整率大于10%，该项不得分。

（2）效率性（满分9分，部门得分为7.5分，得分率为83.33%）

①重点工作完成率（满分3分，得分为2分）：部门重点工作的完成产出和绩效缺乏足够的佐证材料，部门工作记录和成果文件有待完善，酌情扣1分。

②绩效目标完成率（满分3分，得分为2.5分）：部门绩效目标指标值与实际工作要求不符，合理性有待提高，酌情扣0.5分。

③项目完成及时性（满分3分，得分为3分）：所有项目均按计划时间完成。

（3）效果性（满分10分，部门得分为9.5分，得分率为95%）

①项目用地服务保障情况（满分1分，得分为1分）：部门为全市保障用地指标18759亩，满足韶关市项目用地、城市发展的需求，符合评价要点，该项得1分。

②水田垦造、拆旧复垦、土地出让等用地管理工作完成情况（满分2分，得分为2分）：韶关市49个项目已完成竣工建设，其中38个项目已报备并形成水田指标1.52万亩，已全面兑现水田指标承诺；拆旧复垦收益明显，韶关市已完成验收备案的项目208个，面积约4494亩，已全面完成省下达的2018年及2019年共2400亩拆旧复垦工作目标，符合评价要点，该项得2分。

③部门规划编制工作完成情况（满分2分，得分为1.5分）：部门对于规划工作开展的可行性研究不够全面，部分规划方案的选取缺乏具体的审核意见或选取标准，部分项目合同履行情况不够严谨，酌情扣0.5分。

④部门行政业务的落实情况（满分2分，得分为2分）：行政许可审批、不动产权登记等行政业务有制定明确的管理制度和规范流程；行政业务开展严格按照规范流程执行；行政业务的工作效率、审批效率、完成时效性有明确的要求并执行落实，该项得2分。

⑤部门管理支撑类工作开展情况（满分3分，得分为3分）：部门项目的目标完成情况满足部门年初的工作要求；部门积极配合完成国土调查工作；“三旧”改造工作完成面积达到计划工作要求；自然资源市场监督工作有具体明显的工作成效，基本履行部门职能要求；山水林田湖草生态修复试点工作按序开展；地质灾害防治工作有定期组织巡查排查，该项得3分。

（4）公平性（满分5分，部门得分为5分，得分率为100%）

①群众信访办理情况（满分2分，得分为2分）：市自然资源局当年度对于群众信访办理有设置回复机制，能够及时处理，该项得2分。

②公众或服务对象满意度（满分3分，得分为3分）：部门积极履行职责，公众或服务对象满意度情况良好，2019年未受到公众投诉，该项得3分。

- 三、评价结论

根据《韶关市财政局关于开展2020年市级财政重点评价工作的通知》（韶财绩〔2020〕1号），本次评价采用四级细化指标评分表，从预算编制情况（预算编制、目标设置、保障措施）、预算执行情况（资金管理、项目管理、资产管理、人员管理制度管理）、预算使用效益（经济性、效率性、效果性、公平性）3个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合评价市自然资源局2019年度部门整体支出预算绩效管理总体情况。结合部门整体绩效及主要问题的分析，市自然资源局在2019年度部门整体支出绩效评价的总得分为81.5分，绩效等级为“良”（详细评分见附件2）。

- 四、主要绩效

根据市自然资源局的部门职能以及项目工作开展情况进行分析，其2019年部门整体支出的主要绩效可以概况为四个方面：一是用地管理工作；二是规划编制工作；三是行政业务工作；四是管理支撑类工作。

- （一）用地管理工作有效落实。

- 一是为全市保障用地指标18759亩；二是水田垦造、拆旧复垦、土地出让等工作成果突出。韶关市49个项目已完成竣工建设，其中38个项目已报备并形成水田指标1.52万亩，已全面兑现水田指标承诺；韶关市拆旧复垦工作累计已立项项目263个，立项规模约8027亩，已完成验收备案的项目208个，面积约4494亩，已全面完成省下达的2018年及2019年共2400亩拆旧复垦工作目标，任务目标完成率为187.25%。市本级完成40宗土地挂牌工作，面积2117亩，涉及土地价款约15.73亿元，供应土地112宗，面积4578亩。

- （二）规划编制工作有序开展。

一是提高了重大项目规划选址及设计工作的质量和效率。2019年重点完成了韶州历史文化博物馆、韶州体育公园、芙蓉新城文化场馆、韶州中学、金融商业聚集区等重点项目的规划选址及方案设计工作，完成韶州人民医院新建项目、韶关学院医学院迁建项目、松山学院迁建项目前期规划研究审查。二是城市提升项目稳步推进。组织完成莲芙大桥、丹霞大道南延经车头洲至白土工程等项目的前期规划研究，大力推进中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目实施，完成莲花大道至韶阳楼步道的选线规划，完成机场路选线，推进百年东街道路断面改造等市政道路项目建设。三是积极开展国土空间规划相关基础性工作。完成国土空间开发保护现状评估；基本划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，并进一步完成生态保护红线评估；结合第三次全国国土调查成果和现有“多规合一”成果，全面梳理整合国土空间规划基础数据，推进国土空间规划“一张图”和“一个信息平台”建设。

- （三）行政服务工作有质提高。

一是规划审批及监管服务质量进一步提高。认真开展建设项目、规划选址、用地规划许可报批、工程报建以及批后监管等行政服务工作。2018年审批辖三区建设用地规划许可76宗，2019年审批130余宗，比上年度增加约70％；2018年审批建设工程规划许可约390宗，2019年600宗，比上年度增加约54％，收取城市基础设施配套费约1.87亿元。实施园区“一站式”服务保障机制，有效提升园区企业规划审批、建设、验收等各环节工作时效性。二是全面落实“一般登记4天、抵押登记2天”办结承诺。实现不动产纯抵押登记业务线上办理比例超50%。结合“粤省事”“一证两码”等科技手段开展自助查询、打印服务。2019年，自然资源局办理市辖浈、武两区不动产登记发证量共约8.4万宗（其中，颁发《不动产权证书》约5.08万宗，《不动产权证明》约3.32万宗）。

- （四）管理支撑类工作有力开展。

一是自然资源市场监管更加有序。土地市场管理多项工作指标排在全省前列，如韶关市土地开发违约率（即未按期开、竣工项目用地占所有已供应土地的比例）仅为9.79%，在全省排名第1位。制定了采矿权出让收益基准价，规范了矿产资源市场管理。二是第三次全国国土调查工作取得阶段性进展。韶关市完成“三调”城镇内部现状细化调查（图斑约12.4万个，面积约557平方公里）、“三调”外业调查图斑举证（图斑约58万个）以及全市“一上”数据库建库工作。三是“三旧”改造计划超额完成。2019年，韶关市已超额完成任务指标，其中：计划完成新增实施改造面积1200亩，实际完成6239亩，任务完成率520%；计划完成改造面积1000亩，实际完成6291亩，任务完成率629%。四是山水林田湖草生态修复试点工作取得阶段性成效。五是地质灾害防治工作“零事故”。六是自然资源领域依法行政和监察执法工作坚实有力。七是推动美丽村镇建设收效显著。

- 五、存在问题

- （一）预算编制合理性不足，预算调整测算不准确。

一是年初计划支出项目与实际支出项目不相符，项目调整覆盖率过高。2019年10月市自然资源局根据业务工作变化的需要，调减了9个项目经费，调剂了921.39万元到17个新增项目。这次调整所涉及的项目覆盖了2019年部门整体62%的项目，项目调整覆盖率过高，部门整年度的实际工作内容与年初预算编制时的计划工作内容出现非常大的差异，影响了部门年初绩效目标的实现。

二是对年初预算金额的测算不准确，年中预算调整率过高，降低了部门预算编制的合理性。部门在进行年初预算金额测算时无法准确预估市委、市政府年中临时交办工作任务的预算需求情况，所以部门在承接临时交办工作任务后降低了年初预算金额测算的准确性。如市委、市政府年中临时交办了预付碧桂园公司土地投资款本金这一项目，涉及财政资金共计11,846.10万元，项目金额占市自然资源局2019年所有项目支出的77.03%，这一项目造成部门预算调整率高达239.48%，降低了部门预算编制的合理性。

- 绩效目标设置不规范，与绩效管理要求不相符。

部门对于绩效管理工作要求的理解不到位，部门绩效目标、绩效指标设置不符合绩效管理评价工作的基本要求。主要体现在两个方面：一是部门所设置的绩效目标不够具体明确，部门绩效目标并未指向具体的工作任务，缺乏明确的工作目标与具体的工作内容，难以对部门2019年的整体工作完成效果起到客观的考核评价作用，对部门绩效管理工作的考核没有实际意义。

二是部门自身所设置的绩效指标明确性较差，在部门绩效指标没有设置清晰、可衡量的指标值，量化指标占比低于50%，无法体现部门实际工作的要求和目标，无法用于评价部门各项工作的开展实际情况。单位设置了8项绩效指标，但是都未填写本年度计划完成水平，未设置明确的指标值，指标解释或计算公式缺乏，无法用于部门绩效管理考核情况。

- （三）项目资金支出不严谨，对合同履约不够重视。

部门对于委托合同的条款制定与履约不够重视，部门资金支出使用不严谨，部分项目实际支出金额与合同要求存在误差，并未按照合同要求采取分期付款的方式。例如“韶关市浈江区、武江区耕地质量定级工作”项目：部门与韶关市国土资源技术中心所签订的项目委托协议书上明确要求付款分为三期，分别是21.27万元、17.02万元与4.25万元。但是项目实际支付金额与合同要求不符，项目5月16日JZ-05-0002的财务凭证显示，部门直接支付韶关市浈江区耕地质量定级试点项目12万元，与合同三期的金额都不吻合。

（四）项目管理制度不完善，业务监管文件不齐全。

从项目功能分类来看，共有24个项目是属于城市规划设计类的，但是部门仅设置了“规划选址及城市设计、规划审批及监管－重点工作完成率”一项绩效指标用以体现和评价项目产出与效益。并且这个24个项目的产出与效益的佐证材料大部分仅有承接商的规划设计方案，缺乏规划需求书、规划方案评议选取方案、规划设计实施方案、规划成果应用情况等有关项目过程管理和规划成果运用的佐证材料，用于佐证项目产出与效益的佐证材料薄弱。

从项目管理工作来看，部门工作业务经费涉及了大量的差旅费支出，用于业务工作人员的前往各县（市、区）开展业务指导或工作巡查，但部门并未提供相关的业务工作开展记录文件或业务工作成果总结文件，无法直接有效地体现部门项目工作开展所带来的产出与效益。

- 六、相关建议

- （一）提高预算编制准确性，合理制定项目工作内容。

一是及时完成部门职责与业务工作内容的统合整理，明确部门项目清单。应根据三定方案要求与市委、市政府的工作任务安排，对部门所应承担的业务工作内容进行统合整理，进一步厘清部门的年度工作重点和项目清单，以此制定部门的中长期规划。

二是提高业务科室项目预算金额测算的准确性。业务科室在进行项目规划工作时，应根据项目工作内容要求，开展项目资金的需求调研和专家论证工作，通过市场价格调查与行业专家咨询论证工作，明确项目的具体工作内容、项目目标、资金支出计划和成果验收标准，以提高预算编制时，项目工作内容与预算金额测算的准确性。

- （二）结合实际设置绩效目标，有效评价部门绩效。

一是部门整体绩效目标要符合年度工作任务和单位工作职责要求，应将部门年度工作任务的目标和要求进行提取，结合部门职责要求设置具体的部门整体绩效目标。

二是目标的设定与具体的工作内容和预算资金支出计划具有相关性，绩效目标的设置应能够反映部门的实际工作量，与部门预算资金的支出方向保持一致，涉及预算资金量占比较高的工作内容，绩效目标应有具体内容予以体现。

三是根据业务工作量和资金占比，设定合适的绩效指标；绩效指标的评价内容应具备导向性，指向具体工作内容和要求；绩效指标的设置要尽可能地细化，避免过于笼统和定性描述，目标值设置应以上级要求目标或业务工作历年完成情况进行取值；同时指标评价标准或计算方式要清晰明确。

- （三）提高对合同履约的重视，确保业务工作规范完成。

一是部门应提高对合同条款制定与履约工作的重视程度。部门应提高责任意识，遵守《中华人民共和国合同法》。根据《合同法》第一百零七条【违约责任】规定，部门在履行合同义务不符合约定时，需要承担违约责任，同时这也属于政府失信行为，会造成负面的社会影响。

二是在制定合同条款时，应严格把握工作内容和支付方式、金额等条款内容，工作内容的数量、质量要求进行明确的界定。合同中的资金支付金额应更加谨慎地进行测算，付款方式符合相关规定，并以安全为原则，避免设置不确定性较大，履行工作存在风险的激励性条款。

三是遵守合同要求支付委托费用。合同中对付款方式和时间有明确要求时，部门应严格遵守合同要求，及时、准确地支付委托费用，避免合同违约风险。

- （四）完善项目管理方式，及时完成文件梳理存档。

一是加强项目前期需求调研，明确工作要求。部门在正式开展规划编制委托工作前，应开展充分的需求调研工作，根据城市建设发展需要或市委、市政府发展规划需要，制定一份规划需求说明书，将建筑规划设计的基本情况与实际需求明确下来，以便让承接机构或企业能够快速掌握规划需求，提高设计方案的符合性。

二是明确设计方案遴选标准和验收标准。因建筑规划设计方案除了应遵循基本建筑学原理，在设计方案选取过程中规划委托方的主观判断是最重要、最直接的影响因素，也是选择过程中最难以衡量和评价，最容易产生项目风险的因素，所以在委托工作开展过程中，单位应尽可能地将设计方案遴选标准和验收标准明确，科学地制定遴选方案或验收方案，提高对设计方案的遴选和验收进行规范性。

三是规划设计工作的实际成效应根据规划设计方案的运用情况进行考核评价。对于规划设计方案的后续实际应用，责任单位也应及时进行有效的跟踪监控，跟进规划方案的运用与落实情况，归纳总结方案实施所带来的直接或间接的产出和效益。对于建设项目来说，规划设计方案只是前期项目实施的一项基础内容，仅从规划设计方案完成情况来考核其质量和绩效情况是不客观的，考核规划设计方案的实际运用才能有效反映其实际效益，所以市自然局应多加注意项目管理工作的规范化和制度建设，对规划设计方案运用情况的监管和成果材料进行收集归纳，有效总结与呈现规划编制工作的产出与效益。

- 附件1                         市自然资源局2019年部门整体支出绩效评价评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 专家评分（第三方机构评分） | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 |  | 二级 指标 |  | 三级 指标 |  | 四级 指标 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  |  |  |
| 预算 编制 情况 | 30 | 预算编制 | 18 | 预算编制合理性 | 5 | 预算编制合理性 | 5 | 考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得1分； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，得1分； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。 | 4 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责，得1分； 2.部门预算根据年度工作重点和实际项目工作内容分配，分配合理得1分； 3.市自然资源局2019年预算调整率较高，为239.48%，并且年中因业务调整的需要，调剂项目经费共921.39万元，说明部门的年初预算项目编制不够准确，年度中间出现项目资金调剂的情况，该项扣1分； 4.预算功能分类和经济分类编制准确，得1分； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，该项得1分。 |
|  |  |  |  | 预算编制规范性 | 5 | 预算编制规范性 | 5 | 考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。 | 符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分；发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。本指标由评价组对照相应年度的市级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评定。市级部门预算编制文件是指由市财政局印发的市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。 | 5 | 市自然资源局预算符合编制原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，符合评价要点，该项得5分。 |
|  |  |  |  | 预算编制规划性 | 4 | 预算编制规划性 | 4 | 考核部门（单位）预算的前瞻性和中期规划，即是否组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额。 | 1.本部门（单位）在预算编制时、按要求编制中期财政规划、政策依据充分的，得2分； 2.预算编制规划符合项目部门职能要求的，能够体现部门中长期发展的需要和方向的，得2分。 | 3 | 1.部门在预算编制时政策依据充分，得2分； 2.预算编制规划符部门之鞥呢要求，但对于中期财政规划缺乏有效的体现，酌情扣1分。 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 | 4 | 预算编制科学性 | 4 | 考核部门（单位）预算编制是否切实保障中央和省、市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求 | 1.本部门（单位）的预算年度未有追加资金的或新增支出需求优先在本部门专项中统筹解决的，得2分； 2.本部门（单位）的预算安排能够保障中央和省、市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求的，得2分。 | 2 | 市自然资源局因需要偿还碧桂园公司土地投资款本金，年中按需进行追加资金，根据评分标准，部门的预算年度出现追加资金的扣2分。 |
|  |  | 目标设置 | 10 | 绩效目标覆盖率 | 2 | 绩效目标覆盖率 | 2 | 部门（单位）设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率，用以反映和考核部门（单位）绩效目标设置的占比情况。 | 1.比率=100%的，得2分； 2.100%＞比率≥80%的，得1.5分； 3.80%＞比率≥60%的，得1分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 2 | 市自然资源局所设置的部门绩效目标能够覆盖2019年的50个支出项目，覆盖率达到100%。 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 绩效目标合理性 | 4 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性。 | 1.绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划的，得1分； 2.绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 3.绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 4.部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 1.5 | （1）市自然资源局所设置的绩效目标符合部门职能要求，但是为体现部门具体中长期规划和年度计划，酌情扣0.5分； （2）绩效目标未分解为具体的工作任务，有关规划工作的绩效目标设置内容过于笼统，无法结合实际工作内容，扣1分； （3）部门申报的项目可行性研究和论证过于简单，不够充分，特别是规划委托项目，对于规划需求与选取标准未有明确规定，扣1分。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 绩效指标明确性 | 4 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 2 | （1）市自然资源局所设置的绩效指标缺乏清晰、可衡量的指标值，扣1分； （2）绩效指标目标值得测算缺乏依据或对比值，扣1分。 |
|  |  | 保障措施 | 2 | 制度措施 | 2 | 制度措施 | 2 | 反映部门（单位）是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案（计划）。 | 1.管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得1分； 2.所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分； 3.其他情况酌情扣分。 | 1 | 市自然资源局50个项目中，76%的项目涉及委托服务或规划咨询，但是部门对委托服务的管理缺乏规范性文件，一是规划工作委托需求不清晰，未制定需求说明说，二是规划设计方案选取缺乏明确的标准，三是对于规划方案的使用缺乏佐证材料，该项扣1分。 |
| 预算 执行 情况 | 40 | 资金 管理 | 22 | 部门预算支出率 | 3 | 部门预算支出率 | 3 | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 | 本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）X3； 1.预算支出率低于80%，不得分； 2.本指标中预算支出率根据财局通报的情况整理计算。 | 3 | 部门整年度预算支出率为100%，所该项得分为3分。 |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 3 | 结转结余率 | 3 | 部门（单位）当年度上级财政拨款结转结余额与当年度上级财政拨款总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。 | 结余结转率=1－全年支出进度。 1.结余结转率≤10%的，得3分； 2.10%＜结余结转率≤20%的，得2分； 3.20%＜结余结转率≤30%的，得1分； 4.结余结转率＞30%的，得0分。 | 3 | 市自然资源局2019年度预算执行率为100%，部门结余结转率低于10%，该项得3分。 |
|  |  |  |  | 国库集中支付结转结余存量资金效率性 | 3 | 国库集中支付结转结余存量资金效率性 | 3 | 部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。 | 部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模－1）×100% 1.部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分； 2.部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于－15%的，得2分； 3.部门财政存量资金变动率≤0但是大于－10%的，得1分； 4.部门财政存量资金变动率＞0的，不得分； 5.部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。 | 3 | 2019年度部门结余率低于10%，所以部门财政存量资金变动率低于－15%，该项得3分。 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 2 | 采购支出总额为758.35万元，部门政府采购执行率为100%，该项得2分。 |
|  |  |  |  | 财务合规性 | 4 | 财务合规性 | 4 | 反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。 | 2 | 土地市场动态监测与监管系统动态巡查项目2018年项目尾款支付金额与合同金额不一致；用地选址及论证类项目，并未按照合同要求分成两期支付，部门财务合规性有待加强，该项扣2分。 |
|  |  |  |  | 资金下达合法性 | 3 | 资金下达合法性 | 3 | 反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。 | 1.由部门统筹的专项资金（需要二次分配）：在规定要求时限内正式下达。 得分=在要求时限内下达的资金÷由部门统筹的专项资金总额*1.5分 2.部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分：按时批复的得1.5分；每超过一天扣0.5分，扣完1.5分为止；未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。 注：无筹的专项资金的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标，即“部门预算资金支出率”指标总分为8分。 | 3 | 部门资金下达合法，能按照要求时限内正式下达资金，未发现超时下达资金的情况，该项得3分。 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开 | 4 | 预决算信息公开 | 4 | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1.部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。 | 4 | 部门预算与决算信息按照相关规定内容，按规定内容、在规定时限和范围内进行公开，该项得4分。 |
|  |  | 项目 管理 | 7 | 项目实施程序 | 2 | 项目实施程序 | 2 | 反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1.项目的设立及调整按规定履行报批程序，得1分； 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得1分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。 | 1 | 市自然资源局部分项目的实施开展缺乏具体的工作方案或计划，规划委托项目缺乏需求说明书和规划方案使用计划，部分项目合同履约存在不合理的地方，酌情扣1分。 |
|  |  |  |  | 项目监管 | 5 | 项目监管 | 5 | 反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得2分； 2.各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级、市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。 | 4 | 1.单位管理机制健全，能有效落实监管工作，得2分； 2.市自然资源局对于委托规划项目的规划成果缺乏跟踪监管或提供充足的监控成果佐证材料，部门的工作成效缺乏项目成果总结文件进行具体体现，酌情扣1分。 |
|  |  | 资产 管理 | 5 | 资产管理安全性 | 2 | 资产管理安全性 | 2 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1.资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分； 2.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。 | 2 | 市自然资源局根据资产管理工作要求，建立了资管管理文档，现场核查中，其资产配置合理、保管完整，资产有偿使用及处置收入足额上缴，该项得2分。 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 3 | 固定资产利用率 | 3 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 1.比率≥90%的，得3分； 2.90%＞比率≥75%的，得2分； 3.75%＞比率≥60%的，得1分； 4.比率＜60%的，得0分。 | 3 | 部门固定资产利用率高于90%，根据评分标准，该项得分。 |
|  |  | 人员管理 | 2 | 财政供养人员控制率 | 2 | 财政供养人员控制率 | 2 | 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 | 1.比率≤100%的，得2分； 2.比率＞100%的，得0分。 | 2 | 市自然资源局共有行政编制93名，现有在职人员86人，财政供养人员控制率为92.47%，比率≤100%的，得2分。 |
|  |  | 制度管理 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 管理制度健全性 | 4 | 部门（单位）是否制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等，用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得1分； 2.上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得1分； 3.部门制订了本部门预算绩效管理制度的得1分； 4.部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得1分。 | 3 | 部门对于预算绩效的管理有待提高，未制定本部门的预算绩效管理制度，扣1分。 |
| 预算 使用 效益 | 30 | 经济 性 | 6 | 公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率 | 2 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。 | 2 | 市自然资源局公用经费实际支出384.26万元，未超过年初预算额度，符合指标评价要点，该项得2分。 |
|  |  |  |  | “三公”经费控制率 | 2 | “三公”经费控制率 | 2 | 部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得2分，否则不得分。 | 2 | 市自然资源局“三公”经费年初预算为36.80万元，决算数为24.07万元，控制率为65.41%，符合评价要求，该项得2分。 |
|  |  |  |  | 预算调整率 | 2 | 预算调整率 | 2 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的控制程度 | 1.比率≤3%的，得2分； 2.3%＜比率≤10%的，得1分； 3.比率＞10%的，得0分。 | 0 | 部门预算调整率大于10%，该项不得分。 |
|  |  | 效率 性 | 9 | 重点工作完成率 | 3 | 重点工作完成率 | 3 | 反映部门（单位）完成市委、市政府、人大重要事项或项目的完成情况。 | 本项得分由第三方评估机构综合评价评定，评价要点： 1.重点工作材料有进行归纳整理，材料完整、真实有效，得1分； 2.对于重点工作的任务指标有相应的工作记录文件或总结材料进行说明，任务指标完成率能达到工作要求，得1分； 3.重点工作完成产出和绩效明显，有相应的佐证材料证明，得1分。 重点工作是指党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 | 2 | 部门重点工作的完成产出和绩效缺乏足够的佐证材料，部门工作记录和成果文件有待完善，酌情扣1分。 |
|  |  |  |  | 绩效目标完成率 | 3 | 绩效目标完成率 | 3 | 反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况。 | 绩效目标完成率由第三方机构综合评定，评价要点： 1.绩效目标的设定有合理的依据，得1分； 2.绩效目标指标值的设定符合实际工作要求，得1分； 3.绩效目标完成情况达到目标值预期的要求，得1分。 | 2.5 | 部门绩效目标指标值与实际工作要求不符，合理性有待提高，酌情扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 项目完成及时性 | 3 | 项目完成及时性 | 3 | 反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。 | 所有项目均按计划时间完成的，得3分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数×3。 | 3 | 所有项目均按计划时间完成。 |
|  |  | 效果性 | 10 | 社会经济环境效益 | 10 | 项目用地服务保障情况 | 1 | 社会效益指标，反映部门（单位）对于韶关市项目用地保障服务工作完成情况。 | 评价要点： 1.争取使用国家、土地指标土地面积是否达到部门2019年计划目标数； 2.为韶关市保障用地指标面积数是否满足部门工作目标数； 3.部门整体保障用地指标完成数是否能够满足韶关市项目用地、城市发展的需要。 符合以上三个评价要点得1分，不符合第1、2点，视部门完成数量与质量评分，不符合第3点，该项不得分。 | 1 | 部门为全市保障用地指标18759亩，满足韶关市项目用地、城市发展的需求，符合评价要点，该项得1分。 |
|  |  |  |  |  |  | 水田垦造、拆旧复垦、土地出让等用地管理工作完成情况 | 2 | 经济效益指标，反映部门（单位）对于韶关市水田垦造、拆旧复垦、土地出让等用地管理工作的完成情况，以及所带来的经济效益。 | 评价要点： 1.韶关市水田垦造面积是否达到了工作要求，是否兑现了水田指标承诺； 2.水田指标交易面积与成交金额是否符合部门工作计划安排，并能够满足韶关市的发展要求； 3.拆旧复垦的立项及验收数目是否符合部门年度进度与时序的要求，是否能够完成省下达目标； 4.拆旧复垦交易、土地出让工作是否符合规范流程，交易完成额是否符合韶关市的发展工作规划需求。 符合以上四个评价要点得2分，不符合其中一点，扣0.5分。 | 2 | 韶关市49个项目已完成竣工建设，其中38个项目已报备并形成水田指标1.52万亩，已全面兑现水田指标承诺；拆旧复垦收益明显，韶关市已完成验收备案的项目208个，面积约4494亩，已全面完成省下达的2018年及2019年共2400亩拆旧复垦工作目标，符合评价要点，该项得2分。 |
|  |  |  |  |  |  | 部门规划编制工作完成情况 | 2 | 社会效益指标，反映部门（单位）规划编制工作完成效益情况。 | 评价要点： 1.编制规划的工作开展，是否符合政府发展需要与工作要求，是否进行了可行性研究，立项依据是否充分； 2.政府采购或招标程序是否合规，手续文件齐全； 3.对于承接单位的选取或确定，是否设置了专业资质门槛与评价选取标准； 4.是否有对承接单位的项目进度进行监控、管理，承接单位是否按照合同期限及时提交工作成果； 5.项目工作成果验收通过率为100%，没有出现工作成果不合格，承接商违约的情形。 符合以上所有要点得2分，违反其中一项扣0.5分。 | 1.5 | 部门对于规划工作开展的可行性研究不够全面，部分规划方案的选取缺乏具体的审核意见或选取标准，部分项目合同履行情况不够严谨。酌情扣0.5分。 |
|  |  |  |  |  |  | 部门行政业务的落实情况 | 2 | 社会效益指标，反映部门（单位）行政业务工作的效率与工作质量。 | 评价要点： 1.行政许可审批、不动产权登记等行政业务是否有制定明确的管理制度或规范流程； 2.行政业务开展是否严格按照规范流程执行，是否有具体的工作记录； 3.行政业务的工作效率、审批效率、完成时效性是否有明确的要求并执行落实。 符合以上所有要点得2分，违反其中一项扣1分。 | 2 | 行政许可审批、不动产权登记等行政业务有制定明确的管理制度和规范流程；行政业务开展严格按照规范流程执行；行政业务的工作效率、审批效率、完成时效性有明确的要求并执行落实，该项得2分。 |
|  |  |  |  |  |  | 部门管理支撑类工作开展情况 | 3 | 社会效益指标，反映部门（单位）管理支撑类工作的开展对于部门整体工作任务完成的支撑作用。 | 评价要点： 1.部门项目的目标完成情况是否满足部门年初目标的要求； 2.单位是否按照上级部门的要求，配合完成国土调查工作； 3.韶关市“三旧”改造工作完成面积是否达到计划要求，工作开展是否严格按照工作规范开展； 4.自然资源市场监督工作是否落实到位，土地利用动态巡查频次是否能够满足工作需求，对于土地开发违约、消化处置批而未供土地是否及时、有效； 5.山水林田湖草生态修复试点工作是否按照上级部门要求推进开展，工程验收是否能达到上级部门的工作要求； 6.地质灾害防治工作是否定期组织巡查排查工作，巡查排查工作中发现的隐患点和风险点是否有进行及时的通报、整改、治理。 符合以上所有要点得3分，违反其中一项扣0.5分。 | 3 | 部门项目的目标完成情况满足部门年初的工作要求；部门积极配合完成国土调查工作；“三旧”改造工作完成面积达到计划工作要求；自然资源市场监督工作有具体明显的工作成效，基本履行部门职能要求；山水林田湖草生态修复试点工作按序开展；地质灾害防治工作有定期组织巡查排查工作，该项得3分。 |
|  |  | 公平 性 | 5 | 群众信访办理情况 | 2 | 群众信访办理情况 | 2 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2.当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。 | 2 | 市自然资源局当年度对于群众信访办理有设置回复机制，及时处理，该项得2分。 |
|  |  |  |  | 公众或服务对象满意度 | 3 | 公众或服务对象满意度 | 3 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。 | 3 | 部门积极履行职责，公众或服务对象满意度情况良好，2019年未受到公众投诉，该项得3分。 |
|  |  | 加减 分项 |  | 工作表现加减分指标 |  | 工作表现加减分指标 |  | 反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。 | 1.加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2.减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。 | - | / |
| 合计 | 100 | - | 100 | - |  |  |  | - | - | 81.5 |  |