## 2020韶关市扶贫开发资金
2020年韶关市扶贫开发资金项目计划完成情况统计表
上级资金文号：韶财农[2020]28号 本级资金文号：雄农扶办[2020]5号
序号 | 镇名 | 贫困村 名称 | 下达资金 （万元） | 申报金额 （万元） | 项目名称 | 报账金额 （万元） | 报账时间 | 资金申报累计金额 （万元） | 结余金额 （万元） | 项目是否已完成 | 备注
合计 |  |  | 900 | 900 |  | 908.9078 |  | 900 | 0
1 | 百顺镇 | 东坑村 | 100 | 15 | 购买小黄姜种及肥料 | 15 | 2020.7.22 | 100 | 0 | 已完成
|  |  |  | 9.8206 | 支付东坑村贫困户住房提升项目元 | 9.8206 | 2020.11.17 |  |  | 已完成
|  |  |  | 35 | 支付东坑村8亩甲鱼产业项目 | 35 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 40.1794 | 支付东坑村绿道提升项目 | 40.1794 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
2 | 湖口镇 | 岗围村 | 100 | 25.874 | 岗围村老人活动中心 | 25.874 | 2020.11.27 | 100 | 0 | 已完成
|  |  |  | 67 | 投资湖口镇辣椒基地 | 67 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 7.126 | 2020年以奖代补 | 7.126 | 2020.7.24 |  |  | 已完成
3 | 全安镇 | 密下水村 | 100 | 0.42 | 2020年上半年以奖代补 | 0.42 | 2020.7.24 | 100 | 0 | 已完成
|  |  |  | 7.8474 | 2020年下半年开展家禽养殖及水稻、花生种植产业扶持项目 | 7.8474 | 2020.11.09 |  |  | 已完成
|  |  |  | 9.59 | 2020年下半年养殖和就业以奖代补项目 | 9.59 | 2020.11.06 |  |  | 已完成
|  |  |  | 82.1426 | 2020年全安镇密下水村投资南雄市三榕客家酸菜产业项目 | 82.1426 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
4 | 水口镇 | 泷头村 | 100 | 2.65 | 2020年上半年以奖代补项目 | 2.65 | 2020.8.6 | 2.65 | 0 | 已完成
|  |  |  | 78 | 收购水口镇泷头电站 | 78 | 2020.9.10 | 78 |  | 已完成
|  |  |  | 19.35 | 泷头知青文化馆改造项目 | 19.35 | 2020.11.30 | 19.35 |  | 已完成
5 | 水口镇 | 群星村 | 100 | 8.06 | 2020年上半年以奖代补项目 | 8.06 | 2020.8.6 | 8.06 | 0 | 已完成
|  |  |  | 27.2949 | 赤岭至群星道路基础扩宽工程 | 27.2949 | 2020.11.30 | 27.2949 |  | 已完成
|  |  |  | 19.5161 | 村容村貌提升（修路等） | 19.5161 | 2020.11.30 | 19.5161 |  | 已完成
|  |  |  | 0.9 | 6户贫困户2020年务工奖补 | 0.9 | 2020.11.12 | 0.9 |  | 已完成
|  |  |  | 1.492 | 2户贫困户下半年产业项目奖补 | 1.492 | 2020.11.20 | 1.492 |  | 已完成
|  |  |  | 42.737 | 2020年水口镇群星村投资南雄市三榕客家酸菜产业项目 | 42.737 | 2020.11.27 | 42.737 |  | 已完成
6 | 水口镇 | 下湖村 | 100 | 100 | 下湖村发展稻虾产业基地 | 100 | 2020.11.29 | 100 | 0 | 已完成
7 | 乌迳镇 | 响联村 | 100 | 38.9805 | 响联4公里机耕道建设项目 | 38.9805 | 2020.7.14 | 100 | 0 | 已完成
|  |  |  | 4.218 | 2020年上半年以奖代补 | 4.218 | 2020.9.2 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3 | 文化提升项目尾款 | 3 | 2020.11.13 |  |  | 已完成
|  |  |  | 53 | 统筹白龙茶叶基地项目（200亩） | 53 | 2020.11.2 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.8015 | 下半年以奖代补 | 0.8015 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
8 | 乌迳镇 | 黄洞村 | 100 | 9.7877 | 黄洞村贫困户家居环境提升款 | 9.7877 | 2020.6.18 | 100 | 0 | 已完成
|  |  |  | 4.8166 | 付乌迳镇黄洞村贫困户住宅批荡环境提升工程款 | 4.8166 | 2020.8.3 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.988 | 黄洞村购买家具款 | 1.988 | 2020.6.18 |  |  | 已完成
|  |  |  | 9.9634 | 黄洞村路基扩宽款 | 9.9634 | 2020.7.16 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.26 | 2020年上半年以奖代补 | 2.26 | 2020.8.3 |  |  | 已完成
|  |  |  | 70 | 百香果种植项目 | 70 | 2020.9.2 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.1843 | 村委宣传栏维修及更新 | 1.1843 | 2020.11.24 |  |  | 已完成
9 | 雄州街道 | 上坪村 | 100 | 4.68 | 上坪村上半年11户产业奖补（1.04万元），18户就业奖补（3.64万元） | 4.68 | 2020.7.17 | 100 | 0 | 已完成
|  |  |  | 41.6664 | 上坪村文体中心 | 41.6664 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 14.3399 | 蓝桥灌溉疏通 | 14.3399 | 2020.10.29 |  |  | 已完成
|  |  |  | 17.8037 | 上坪小村涵洞建设项目 | 26.7115 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 6.81 | 上坪村下半年以奖代补 | 6.81 | 2020.11.13 |  |  | 已完成
|  |  |  | 5.84 | 上坪村文体中心设备采购 | 5.84 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 8.86 | 上坪村农用旋耕机采购 | 8.86 | 2020.11.30 |  |  | 已完成

## 2020东莞引导资金
2020年东莞市引导资金项目计划完成情况统计表
资金文号：东府经协办函[2020]13号
序号 | 镇名 | 贫困村 名称 | 下达资金总额 （万元） | 申报金额 （万元） | 项目名称 | 报账金额 （万元） | 报账时间 | 资金申报累计金额 （万元） | 结余金额 （万元） | 项目是否已完成 | 备注
合计 |  |  | 3525 | 3525 |  | 3525 |  | 3525 | 0
一 | 主田镇小计 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 | 0
1 | 主田镇 | 主田村 | 75 | 49.8715 | 主田镇主田村党组织领创办集体经济发展百香果种植项目 | 49.8715 | 2020.09 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 3.43 | 主田村就业、种养以奖代补项目 | 3.43 | 2020.10 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.819 | 水稻奖补项目 | 0.819 | 2020.11 |  |  | 已完成
|  |  |  | 20.8795 | 利用东莞引导资金投资三榕客家酸菜项目 | 20.8795 | 2020.09 |  |  | 已完成
2 | 主田镇 | 大坝村 | 75 | 11.9 | 主田镇大坝村自来水工程项目 | 11.9 | 2020.09 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 10 | 主田镇大坝村挡土墙工程项目 | 10 | 2020.09 |  |  | 已完成
|  |  |  | 42.1 | 主田镇大坝村党组织领创办集体经济发展百香果种植项目 | 42.1 | 2020.09 |  |  | 已完成
|  |  |  | 10.264 | 2020年大坝村建档立卡贫困户“以奖代补”项目 | 10.264 | 2020.11 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.736 | 利用东莞引导资金投资三榕客家酸菜项目 | 0.736 | 2020.11 |  |  | 已完成
二 | 乌迳镇小计 |  | 375 | 375 |  | 375 |  | 375 | 0 | 已完成
3 | 乌迳镇 | 长龙村 | 75 | 6.716 | 2020年上半年以奖代补 | 6.716 | 2020.7.24 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 0.643 | 贫困户购买家具 | 0.643 | 2020.9.16 |  |  | 已完成
|  |  |  | 20 | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 20 | 2020.9.16 |  |  | 已完成
|  |  |  | 9.8805 | 长龙村11户贫困户人居环境改善工程 | 9.8805 | 2020.9.29 |  |  | 已完成
|  |  |  | 8.2486 | 长龙村贫困户住房功能分区工程 | 8.2486 | 2020.9.29 |  |  | 已完成
|  |  |  | 26.1808 | 文体广场尾款 | 26.1808 | 2020.9.29 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.3311 | 长龙村长龙小学体育场防护栏建设工程 | 3.3311 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
4 | 乌迳镇 | 田心村 | 75 | 18.201 | 黄泥井自然村小公园建设工程（尾款） | 18.201 | 2020.7.24 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 2.888 | 2020年上半年以奖代补 | 2.888 | 2020.9.2 |  |  | 已完成
|  |  |  | 7 | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 7 | 2020.9.16 |  |  | 已完成
|  |  |  | 5.9869 | 贫困户新建厕所 | 5.9869 | 2020.11.2 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.75 | 田心村贫困户电路改造 | 3.75 | 2020.11.2 |  |  | 已完成
|  |  |  | 29.4684 | 提升贫困户家居环境（家具，批荡和厕所等） | 29.4684 | 2020.11.24 |  |  | 已完成
|  |  |  | 7.7057 | 田心村黄泥井水渠三面光工程 | 7.7057 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
5 | 乌迳镇 | 黄塘村 | 75 | 1.212 | 2020年上半年以奖代补 | 1.212 | 2020.9.2 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 9.9455 | 黄塘贫困户居住环境提升工程 | 9.9455 | 2020.8.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 58 | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 58 | 2020.9.16 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.2462 | 下半年以奖代补奖补 | 2.2462 | 2020.11.18 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.2843 | 党建宣传 | 2.2843 | 2020.11.24 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.312 | 为贫困户购买电视、衣柜、床、碗柜、桌椅等用品 | 1.312 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
6 | 乌迳镇 | 坪塘村 | 75 | 3.28 | 2020年上半年以奖代补 | 3.28 | 2020.8.3 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 1.368 | 为贫困户购买电视和卫星锅 | 1.368 | 2020.2.18 |  |  | 已完成
|  |  |  | 52 | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 52 | 2020.9.16 |  |  | 已完成
|  |  |  | 11.8991 | 提升贫困户家居环境 | 11.8991 | 2020.10.19 |  |  | 已完成
|  |  |  | 6.4529 | 月岭下机耕道改造项目 | 6.4529 | 2020.11.2 |  |  | 已完成
7 | 乌迳镇 | 龙迳村 | 75 | 5.07 | 龙迳自来水安装 | 5.07 | 2020.5.7 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 3.88 | 2020年上半年以奖代补 | 3.88 | 2020.8.3 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.7143 | 村委会门前道路硬化项目 | 4.7143 | 2020.7.22 |  |  | 已完成
|  |  |  | 5.8131 | 6户贫困户房屋换瓦 | 5.8131 | 2020.8.3 |  |  | 已完成
|  |  |  | 8.2542 | 龙迳村小组机耕路维护铺沙石项目（约2公里） | 8.2542 | 2020.7.22 |  |  | 已完成
|  |  |  | 5.1516 | 龙迳村贫困户住宅环境提升项目 | 5.1516 | 2020.8.28 |  |  | 已完成
|  |  |  | 42 | 统筹白龙茶叶基地项目（300亩） | 42 | 2020.9.16 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.1168 | 下半年以奖代补 | 0.1168 | 2020.10.23 |  |  | 已完成
三 | 全安镇小计 |  | 75 | 8.212 |  | 75 |  | 75 | 0 | 已完成
8 | 全安镇 | 杨沥村 | 75 | 8.212 | 2020年上半年以奖代补 | 8.212 | 2020.6.29 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 14.7135 | 2020年水利工程项目 | 14.7135 | 2020.9.24 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.86 | 杨沥村2020年下半年以奖代补项目 | 1.86 | 2020.11.04 |  |  | 已完成
|  |  |  | 40.0062 | 2020年全安镇杨沥村投资南雄市三榕客家酸菜产业项目 | 40.0062 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
|  |  |  | 10.2083 | 杨沥村抗旱水泵采购及管道安装工程 | 10.2083 | 2020.9.24 |  |  | 已完成
四 | 南亩镇小计 |  | 75 | 75 |  | 75 |  | 75 | 0 | 已完成
9 | 南亩镇 | 南亩村 | 75 | 2.32 | 2020年上半年南亩村以奖代补 | 2.32 | 2020.8.2 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 33 | 南亩村投资南亩镇食用菌栽培基地 | 33 | 2020.11.15 |  |  | 已完成
|  |  |  | 6.2218 | 南亩村惠民工程尾款 | 6.2218 | 2020.11.15 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.5 | 南亩村2020年下半年务工以奖代补 | 1.5 | 2020.11.15 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.3964 | 2020年下半年种养奖补 | 1.3964 | 2020.11.23 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.4351 | 追加南亩村投资南亩镇食用菌栽培基地 | 1.4351 | 2020.11.26 |  |  | 已完成
|  |  |  | 24.5362 | 南亩镇南亩村人居环境整治提升工程 | 24.5362 | 2020.11.23 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.5905 | 南亩村安装20盏LED路灯项目 | 4.5905 | 2020.10.30 |  |  | 已完成
五 | 古市镇小计 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 | 0 | 已完成
10 | 古市镇 | 丰源村 | 75 | 13.0185 | 支付古市镇丰源村军民广场工程费用 | 13.0185 | 2020.10.17 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 1.972 | 古市镇丰源村13户贫困户就业奖补项目 | 1.972 | 2020.10.17 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.4964 | 支付古市镇丰源村灌溉主渠“三面光”修复工程（工程尾款） | 4.4964 | 2020.11.13 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.485 | 支付古市镇丰源村灌溉三面光工程（工程尾款） | 2.485 | 2020.11.13 |  |  | 已完成
|  |  |  | 50.0001 | 古市镇统筹扶贫资金投资南雄市三榕客家酸菜产业项目 | 50.0001 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.028 | 古市镇丹布村2020年上半年以奖代补（产业2.036万元，就业3.08万） | 3.028 | 2020.09.08 |  |  | 已完成
11 | 古市镇 | 丹布村 | 75 | 13.7025 | 支付古市镇丹布村贫困户人居环境整治项目（工程类） | 13.7025 | 2020.10.19 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 1.4218 | 古市镇丹布村第二批以奖代补项目 | 1.4218 | 2020.10.13 |  |  | 已完成
|  |  |  | 5.116 | 古市镇丹布村2020年上半年以奖代补（产业2.036万元，就业3.08万） | 5.116 | 2020.09.02 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.15 | 支付丹布村2020年第三批就业奖补 | 0.15 | 2020.11.11 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.1024 | 支付古市镇丹布村贫困下半年种养以奖代补项目和经营主体收购稻谷“以奖代补” | 2.1024 | 2020.11.18 |  |  | 已完成
|  |  |  | 49.84 | 古市镇统筹扶贫资金投资南雄市三榕客家酸菜产业项目 | 49.84 | 2020.113 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.6673 | 支付古市镇丹布村贫困户人居环境整治项目（购买家具） | 2.6673 | 2020.09.14 |  |  | 已完成
六 | 坪田镇小计 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 | 0 | 已完成
12 | 坪田镇 | 官陂村 | 75 | 3.1569 | 官陂村小组水利建设工程项目 | 3.1569 | 2020.5.19 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 6.596 | 2020年上半年以奖代补 | 6.596 | 2020.8.19 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.5632 | 石构塘至乌迳旁江坑路段硬底化配套资金 | 4.5632 | 2020.8.17 |  |  | 已完成
|  |  |  | 16.0467 | 贫困户住房及家居环境提升工程 | 16.0467 | 2020.9.1 |  |  | 已完成
|  |  |  | 26.6186 | 官陂村罗屋等村小组水利工程 | 26.6186 | 2020.11.4 |  |  | 已完成
|  |  |  | 10.7028 | 投资南雄市三榕客家酸菜产业项目 | 10.7028 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 7.3158 | 下半年以奖代补 | 7.3158 | 2020.11.4 |  |  | 已完成
13 | 坪田镇 | 长坑村 | 75 | 5.06 | 2020年上半年以奖代补 | 5.06 | 2020.8.14 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 1.2927 | 五黑鸡养殖基地道路硬底化配套资金 | 1.2927 | 2020.8.11 |  |  | 已完成
|  |  |  | 9.5028 | 五指坑村小组及尖岭村小组机耕道建设工程 | 9.5028 | 2020.9.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.512 | 下半年以奖代补 | 4.512 | 2020.11.12 |  |  | 已完成
|  |  |  | 8.8314 | 雪亮工程 | 8.8314 | 2020.8.11 |  |  | 已完成
|  |  |  | 45.8011 | 长坑村委会杨梅坑祖祠至鸭子岭完坑子抗旱用电、塔塘机耕路工程 | 45.8011 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
七 | 水口镇小计 |  | 225 | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 已完成
1 | 水口镇 | 赤岭村 | 75 | 17.1908 | 2020年两口山塘出险加固 | 17.1908 | 2020.6.4 | 17.1908 | 0 | 已完成
|  |  |  | 1.382 | 2020年上半年以奖代补项目 | 1.382 | 2020.8.6 | 1.382 |  | 已完成
|  |  |  | 5.3325 | 大村休闲广场及停车场建设工程 | 5.3325 | 2020.9.28 | 5.3325 |  | 已完成
|  |  |  | 3.02 | 2020年就业扶贫以奖代补资金 | 3.02 | 2020.10.26 | 3.02 |  | 已完成
|  |  |  | 2.477 | 2020年下半年产业以奖代补项目 | 2.477 | 2020.11.20 | 2.477 |  | 已完成
|  |  |  | 8.8112 | 龙凤塘午坑及鹅井山塘下三面光工程 | 8.8112 | 2020.11.27 | 8.8112 |  | 已完成
|  |  |  | 9.7388 | 赤岭下三面光工程 | 9.7388 | 2020.11.27 | 9.7388 |  | 已完成
|  |  |  | 9.5081 | 龙凤塘丰水塘塘坝除险加固工程 | 9.5081 | 2020.11.27 | 9.5081 |  | 已完成
|  |  |  | 17.5396 | 2020年水口镇赤岭村投资南雄市三榕客家酸菜产业项目 | 17.5396 | 2020.11.27 | 17.5396 |  | 已完成
2 | 水口镇 | 水口村 | 75 | 2.43 | 2020年上半年以奖代补项目 | 2.43 | 2020.8.6 | 2.43 | -1.1546e-14 | 已完成
|  |  |  | 29.6602 | 党群服务中心副楼及宣传栏工程 | 29.6602 | 2020.9.29 | 29.6602 |  | 已完成
|  |  |  | 6.3813 | 2020年下半年年产业和就业项目以奖代补 | 6.3813 | 2020.10.26 | 6.3813 |  | 已完成
|  |  |  | 31.8635 | 全民室内运动馆工程 | 31.8635 | 2020.11.27 | 31.8635 |  | 已完成
|  |  |  | 4.665 | 2020年下半年11户贫困户产业和就业项目以奖代补 | 4.665 | 2020.11.20 | 4.665 |  | 已完成
3 | 水口镇 | 沙头村 | 75 | 32.96 | 党群服务中心项目建设工程款 | 32.96 | 2020.6.4 | 32.96 | -2.4425e-15 | 已完成
|  |  |  | 4.496 | 提升帮扶对象家居环境项目 | 4.496 | 2020.6.22 | 4.496 |  | 已完成
|  |  |  | 17.84 | 沙头村雪亮工程 | 17.84 | 2020.7.30 | 17.84 |  | 已完成
|  |  |  | 2.276 | 2020年上半年以奖代补项目 | 2.276 | 2020.8.6 | 2.276 |  | 已完成
|  |  |  | 1.7986 | 2020年务工和种养以奖代补 | 1.7986 | 2020.10.27 | 1.7986 |  | 已完成
|  |  |  | 14.2 | 党群服务中心附属工程建设 | 14.2 | 2020.11.9 | 14.2 |  | 已完成
|  |  |  | 1.4294 | 2020年下半年种养以奖代补项目 | 1.4294 | 2020.11.20 | 1.4294 |  | 已完成
八 | 江头镇小计 |  | 600 | 600 |  | 600 |  | 600 | 0 | 已完成
17 | 江头镇 | 元甫村 | 75 | 3.42 | 2020年上半年以奖代补 | 3.42 | 2020.8.14 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 41.375 | 杨梅产业基地 | 41.375 | 2020.9.24 |  |  | 已完成
|  |  |  | 23.6526 | 沙坋三面光工程 | 23.6526 | 2020.11.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.2364 | 三榕客家酸菜 | 2.2364 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.316 | 2020年下半年以奖代补 | 4.316 | 2020.11.25 |  |  | 已完成
18 | 江头镇 | 南甫村 | 75 | 2.31 | 2020年上半年以奖代补 | 2.31 | 2020.8.14 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 39.0047 | 杨梅产业基地 | 39.0047 | 2020.9.24 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.2571 | 2020年下半年以奖代补 | 4.2571 | 2020.11.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 24.7349 | 农田灌溉小型 | 24.7349 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.6933 | 新屋村排水涵洞 | 4.6933 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
19 | 江头镇 | 坪岗村 | 75 | 4.18 | 2020年上半年以奖代补 | 4.18 | 2020.8.14 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 50.5522 | 杨梅产业基地 | 50.5522 | 2020.9.24 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.64 | 人居环境整治安装扶手 | 2.64 | 2020.11.12 |  |  | 已完成
|  |  |  | 5.7584 | 党群服务中心天棚工程 | 5.7584 | 2020.11.13 |  |  | 已完成
|  |  |  | 7.4 | 2020年下半年以奖代补 | 7.4 | 2020.11.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.4694 | 人居环境提升工程 | 4.4694 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
20 | 江头镇 | 武岭村 | 75 | 1.53 | 2020年上半年以奖代补 | 1.53 | 2020.8.14 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 66.4891 | 杨梅产业基地 | 66.4891 | 2020.9.24 |  |  | 已完成
|  |  |  | 5.8647 | 雪亮工程 | 5.8647 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.49 | 2020年下半年以奖代补 | 0.49 | 2020.11.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.6262 | 三榕客家酸菜 | 0.6262 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
21 | 江头镇 | 大汉村 | 75 | 2.458 | 2020年上半年以奖代补 | 2.458 | 2020.8.14 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 65.45 | 杨梅产业基地 | 65.45 | 2020.9.24 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.571 | 人居环境提升家具 | 3.571 | 2020.11.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.521 | 2020年下半年以奖代补 | 3.521 | 2020.11.25 |  |  | 已完成
22 | 江头镇 | 江头村 | 75 | 4.402 | 2020年上半年以奖代补 | 4.402 | 2020.8.14 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 9.5386 | 江头村长尾水圳三面光 | 9.5386 | 2020.8.12 |  |  | 已完成
|  |  |  | 50 | 杨梅产业基地 | 50 | 2020.9.24 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.0759 | 2020年下半年以奖代补 | 4.0759 | 2020.11.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 6.9835 | 南雄市江头镇江头村委会旱禾地水渠三面光工程 | 6.9835 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
23 | 江头镇 | 涌溪村 | 75 | 13.0201 | 涌溪村公共基础环境美化项目 | 13.0201 | 2020.6.10 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 5.606 | 2020年上半年以奖代补 | 5.606 | 2020.8.14 |  |  | 已完成
|  |  |  | 49.7489 | 杨梅产业基地 | 49.7489 | 2020.9.24 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.315 | 党建文化长廊宣传栏 | 1.315 | 2020.11.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 5.31 | 2020年下半年以奖代补 | 5.31 | 2020.11.25 |  |  | 已完成
24 | 江头镇 | 小竹村 | 75 | 3.06 | 2020年上半年以奖代补 | 3.06 | 2020.8.14 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 27.2254 | 杨梅产业基地 | 27.2254 | 2020.9.24 |  |  | 已完成
|  |  |  | 18.1 | 便民桥 | 18.1 | 2020.11.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.53 | 2020年下半年以奖代补 | 1.53 | 2020.11.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 21.564 | 党群服务中心 | 21.564 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.7426 | 三榕客家酸菜 | 2.7426 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.778 | 杨梅产业基地 | 0.778 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
九 | 油山镇小计 |  | 75 | 75 | 0 | 75 |  | 75 | 0 | 已完成
1 | 油山镇 | 黄田村 | 75 | 5.8097 | 高田竹桂坑机耕桥项目 | 5.8097 | 2020.6.28 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 17.4334 | 黄田村排灌站 | 17.4334 | 2020.8.3 |  |  | 已完成
|  |  |  | 30.1308 | 三面光水渠 | 30.1308 | 2020.8.3 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.8 | 2020年上半年以奖代补 | 1.8 | 2020.8.3 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.72 | 为贫困户安装自来水 | 0.72 | 2020.9.7 |  |  | 已完成
|  |  |  | 9.8303 | 贫困户家居环境提升 | 9.8303 | 2020.10.23 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.213 | 为贫困户购买家具 | 1.213 | 2020.10.23 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.37 | 贫困户下半年种养以奖代补 | 3.37 | 2020.11.11 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.02 | 贫困户下半年就业以奖代补 | 3.02 | 2020.11.11 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.6728 | 水渠清理 | 1.6728 | 2020.11.28 |  |  | 已完成
十 | 湖口镇小计 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 300 | 0 | 已完成
26 | 湖口镇 | 三角村 | 75 | 1.848 | 以奖代补实施 | 1.848 | 2020.07.24 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 9.7602 | 家居环境提升 | 9.7602 | 2020.08.17 |  |  | 已完成
|  |  |  | 35.3636 | 投资辣椒基地 | 35.3636 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.674 | 路灯维修 | 4.674 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 8.2684 | 幸福楼周边工程 | 8.2684 | 2020.11.23 |  |  | 已完成
|  |  |  | 11.6358 | 幸福楼尾款 | 11.6358 | 2020.11.23 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.45 | 9月以奖代补 | 3.45 | 2020.10.25 |  |  | 已完成
27 | 湖口镇 | 太和村 | 75 | 6.094 | 实施以奖代补 | 6.094 | 2020.07.24 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 4.1896 | 家居环境提升（扶手） | 4.1896 | 2020.09.26 |  |  | 已完成
|  |  |  | 9.6036 | 路基平整 | 9.6036 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
|  |  |  | 9.8186 | 水渠修补 | 9.8186 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
|  |  |  | 34.2362 | 投资辣椒基地 | 34.2362 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.701 | 11月奖补 | 1.701 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 9.357 | 家具环境提升 | 9.357 | 2020.09.26 |  |  | 已完成
28 | 湖口镇 | 里和村 | 75 | 1.476 | 以奖代补实施 | 1.476 | 2020.07.24 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 5.034 | 购买家具 | 5.034 | 2020.07.10 |  |  | 已完成
|  |  |  | 18.6 | 家居环境提升 | 18.6 | 2020.11 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.028 | 购买三个党支部家私 | 2.028 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 27.6722 | 辣椒基地 | 27.6722 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.808 | 幸福楼配套工程 | 3.808 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.806 | 黄烟奖补 | 1.806 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
|  |  |  | 9.2438 | 幸福楼尾款 | 9.2438 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.382 | 路灯安装 | 3.382 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.95 | 以奖代补资金 | 1.95 | 2020.10.25 |  |  | 已完成
29 | 湖口镇 | 长市村 | 75 | 2.857 | 家居环境提升（购买家具） | 2.857 | 2020.07.24 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 2.1824 | 以奖代补实施 | 2.1824 | 2020.07.24 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.8634 | 扶手 | 3.8634 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
|  |  |  | 6.4065 | 11月奖补 | 6.4065 | 2020.11.27 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.4853 | 购买家私 | 4.4853 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.7796 | 三个党支部装修 | 3.7796 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 48.2858 | 家居环境提升 | 48.2858 | 2020.10.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.14 | 9月以奖代补 | 3.14 | 2020.10.25 |  |  | 已完成
十一 | 澜河镇小计 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 | 0 | 已完成
30 | 澜河镇 | 白云村 | 75 | 25 | 投资澜河镇千亩茶叶产业项目 | 25 | 2020.4.17 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 5.1 | 鱼口坑至龙须石北山事件遗址4.5公里道路硬化配套资金 | 5.1 | 2020.6.28 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.9 | 官田道班至芒东坪村至芒东坪村尾1.304公里道路硬化配套资金 | 4.9 | 2020.6.28 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.78 | 2020年上半年以奖代补 | 1.78 | 2020.8.21 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.2 | 2020年下半年以奖代补 | 1.2 | 2020.11.13 |  |  | 已完成
|  |  |  | 37.02 | 投资澜河镇千亩茶叶产业项目 | 37.02 | 2020.11.16 |  |  | 已完成
31 | 澜河镇 | 澜河村 | 75 | 25 | 投资澜河镇千亩茶叶产业项目 | 25 | 2020.4.17 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 6.5339 | 杨屋矽头至锅坑1.306782公里道路硬化配套资金 | 6.5339 | 2020.6.19 |  |  | 已完成
|  |  |  | 5.435 | 省道S342至竹山背1.087公里道路硬化配套资金 | 5.435 | 2020.6.19 |  |  | 已完成
|  |  |  | 6.6 | 省道S342至上社1.32公里道路硬化配套资金 | 6.6 | 2020.6.19 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2 | 杨屋锅坑主路至矽头0.4公里道路硬化配套资金 | 2 | 2020.6.19 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.898 | 2020年上半年以奖代补 | 1.898 | 2020.8.21 |  |  | 已完成
|  |  |  | 27.5331 | 投资澜河镇千亩茶叶产业项目 | 27.5331 | 2020.11.16 |  |  | 已完成
十二 | 珠玑镇小计 |  | 600 | 600 |  | 600 |  | 600 | 0 | 已完成
1 | 珠玑镇 | 新村村 | 75 | 18.8152 | 新村村洋塘筑堤加固项目 | 18.8152 | 2020.08.26 | 18.8152 | 0 | 已完成
|  |  |  | 3.424 | 新村村2020年上半年种养殖、就业以奖代补项目 | 3.424 | 2020.08.25 | 3.424 |  | 已完成
|  |  |  | 8.2945 | 贫困户居家环境整治项目 | 8.2945 | 2020.9.29 | 8.2945 |  | 已完成
|  |  |  | 7.1297 | 贫困户居家环境整治零星项目 | 7.1297 | 2020.9.29 | 7.1297 |  | 已完成
|  |  |  | 1.1541 | 新村村幸福楼主体建设项目费用（尾款） | 1.1541 | 2020.9.29 | 1.1541 |  | 已完成
|  |  |  | 3.952 | 新村村采购三黄鸡苗项目 | 3.952 | 2020.11.18 | 3.952 |  | 已完成
|  |  |  | 17.5652 | 幸福楼小广场 | 17.5652 | 2020.11.26 | 17.5652 |  | 已完成
|  |  |  | 9.8553 | 道路拓宽 | 9.8553 | 2020.11.26 | 9.8553 |  | 已完成
|  |  |  | 4.81 | 2020年下半年种养、就业奖补项目 | 4.81 | 2020.11.09 | 4.81 |  | 已完成
2 | 珠玑镇 | 古田村 | 75 | 24.8097 | 古田村贫困户家居环境整治 | 24.8097 | 2020.09.29 | 24.8097 | 0 | 已完成
|  |  |  | 3.319 | 古田村贫困户家具 | 3.319 | 2020.11.06 | 3.319 |  | 已完成
|  |  |  | 18.9185 | 古田村“葡萄园特色产业路” | 18.9185 | 2020.11.24 | 18.9185 |  | 已完成
|  |  |  | 1.2 | 购买扶贫扶志物质 | 1.2 | 2020.11.24 | 1.2 |  | 已完成
|  |  |  | 6.9296 | 古田路灯维修工程 | 6.9296 | 2020.11.24 | 6.9296 |  | 已完成
接上页 | 珠玑镇 | 古田村 | 75（接上页） | 13.8231 | 党群服务中心附属工程 | 13.8231 | 2020.11.24 | 13.8231 | 0 | 已完成
|  |  |  | 4.2701 | 购买幸福楼配套设施 | 4.2701 | 2020.11.24 | 4.2701 |  | 已完成
|  |  |  | 1.73 | 维修监控 | 1.73 | 2020.11.12 | 1.73 |  | 已完成
3 | 珠玑镇 | 祇芫村 | 75 | 11.7287 | 支付祗芫村幸福小广场工程 | 11.7287 | 2020.11.09 | 11.7287 | 0 | 已完成
|  |  |  | 1.2558 | 祗芫村幸福楼工程尾款 | 1.2558 | 2020.11.30 | 1.2558 |  | 已完成
|  |  |  | 14.2171 | 祗芫村中坑电站高压线路改造工程费 | 14.2171 | 2020.11.30 | 14.2171 |  | 已完成
|  |  |  | 2.9983 | 维修村级路灯 | 2.9983 | 2020.11.30 | 2.9983 |  | 已完成
|  |  |  | 44.8001 | 水电站建设尾款 | 44.8001 | 2020.11.18 | 44.8001 |  | 已完成
4 | 珠玑镇 | 里东村 | 75 | 5.76 | 贫困户购买服务4名贫困户安置公益性岗位 | 5.76 | 2020.6.2 | 5.76 | 0 | 已完成
|  |  |  | 3.6202 | 里东村幸福楼主体建设项目 | 3.6202 | 2020.9.27 | 3.6202 |  | 已完成
|  |  |  | 7.7123 | 里东村居家养老中心幸福楼环境配套建设项目 | 7.7123 | 2020.10.26 | 7.7123 |  | 已完成
|  |  |  | 41.3708 | 贫困户家居环境提升项目 | 41.3708 | 2020.11.20 | 41.3708 |  | 已完成
|  |  |  | 8.6234 | 里东村里东岗公共厕所项目 | 8.6234 | 2020.11.24 | 8.6234 |  | 已完成
|  |  |  | 7.9133 | 吴八自然村环境整治项目 | 7.9133 | 2020.11.30 | 7.9133 |  | 已完成
5 | 珠玑镇 | 里仁村 | 75 | 8.9619 | 幸福楼周边配套设施建设项目工程 | 8.9619 | 2020.10.26 | 8.9619 | 0 | 已完成
|  |  |  | 9.9375 | 里仁村贫困户家居环境提升 | 9.9375 | 2020.10.26 | 9.9375 |  | 已完成
|  |  |  | 10 | 公路硬化配套资金 | 10 | 2020.10.26 | 10 |  | 已完成
|  |  |  | 5.47 | 上半年以奖代补 | 5.47 | 2020.10.31 | 5.47 |  | 已完成
|  |  |  | 1.7489 | 五黑鸡鸡苗 | 1.7489 | 2020.11.16 | 1.7489 |  | 已完成
|  |  |  | 20 | 里仁文体广场进度款 | 20 | 2020.11.16 | 20 |  | 已完成
|  |  |  | 9.9575 | 全面提升村党建文化宣传氛围，包括在主干道及房屋外墙统一加装宣传栏和宣传标语， | 9.9575 | 2020.11.24 | 9.9575 |  | 已完成
接上页 | 珠玑镇 | 里仁村 | 75（接上页） | 5.5142 | 镇统筹发展脐橙产业 | 5.5142 | 2020.11.24 | 5.5142 | 0 | 已完成
|  |  |  | 3.41 | 路灯党建文化宣传栏 | 3.41 | 2020.11.16 | 3.41 |  | 已完成
6 | 珠玑镇 | 泰源村 | 75 | 46.6886 | 泰源村大坑口披头水利修复及耕道项目 | 46.6886 |  | 46.6886 | 0 | 已完成
|  |  |  | 0.8943 | 幸福楼 | 0.8943 |  | 0.8943 |  | 已完成
|  |  |  | 12.1632 | 镇统筹发展脐橙产业 | 12.1632 | 2020.11.30 | 12.1632 |  | 已完成
|  |  |  | 0.8388 | 安装监控 | 0.8388 | 2020.11.30 | 0.8388 |  | 已完成
|  |  |  | 14.4151 | 泰源村贫困户家居环境提升 | 14.4151 | 2020.09.03 | 14.4151 |  | 已完成
7 | 珠玑镇 | 洋湖村 | 75 | 1.324 | 以奖代补 | 1.324 | 2020.10.26 | 1.324 | 0 | 已完成
|  |  |  | 3.8711 | 维修路灯 | 3.8711 | 2020.11.12 | 3.8711 |  | 已完成
|  |  |  | 57.63 | 购买农机 | 57.63 | 2020.11.24 | 57.63 |  | 已完成
|  |  |  | 6.0778 | 党群服务中心附属工程 | 6.0778 | 2020.11.24 | 6.0778 |  | 已完成
|  |  |  | 1.7476 | 安装农机大棚 | 1.7476 | 2020.11.29 | 1.7476 |  | 已完成
|  |  |  | 4.3495 | 稻香小龙虾现代特色农业产业园 | 4.3495 | 2020.10.30 | 4.3495 |  | 已完成
8 | 珠玑镇 | 长迳村 | 75 | 0.336 | 长迳村2020年上半年种养殖以奖代补项目 | 0.336 | 2020.08.24 | 0.336 | 0 | 已完成
|  |  |  | 3.45 | 长迳村2020年就业以奖代补项目 | 3.45 | 2020.11.09 | 3.45 |  | 已完成
|  |  |  | 9.5252 | 长迳村立等安装和维修项目工程 | 9.5252 | 2020.11.26 | 9.5252 |  | 已完成
|  |  |  | 19.6312 | 长迳村村办多元型生态桃园基础设施建设工程项目 | 19.6312 | 2020.11.30 | 19.6312 |  | 已完成
|  |  |  | 1.89 | 长迳村以奖代补 | 1.89 | 2020.11.27 | 1.89 |  | 已完成
|  |  |  | 0.8388 | 长迳村村高清摄像头 | 0.8388 | 2020.11.30 | 0.8388 |  | 已完成
|  |  |  | 39.3288 | 镇统筹发展脐橙产业 | 39.3288 | 2020.11.30 | 39.3288 |  | 已完成
十三 | 百顺镇小计 |  | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 已完成
40 | 百顺镇 | 百顺村 | 75 | 4.22 | 2020年百顺村第一批以奖代补 | 4.22 | 2020.6.17 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 30 | 2020年百顺村50亩产业高山茶项目 | 30 | 2020.6.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.07 | 支付百顺村2020年产业“以奖代补费用 | 1.07 | 2020.8.21 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.86 | 2020年百顺村第二批产业就业以奖代补 | 0.86 | 2020.10.14 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.4458 | 支付百顺村2020年为贫困户送家具和收纳箱项目费用 | 2.4458 | 2020.8.21 |  |  | 已完成
|  |  |  | 10 | 支付百顺村黄屋城广场尾款项目 | 10 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 26.4042 | 百顺村贫困户住房提升项目 | 26.4042 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
十四 | 邓坊镇小计 |  | 225 | 224.9999 |  | 225 |  | 225 | 0 | 已完成
41 | 邓坊镇 | 赤石村 | 75 | 1.592 | 2020年上半年以奖代补 | 1.592 | 2020.7.10 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 0.771 | 2020年赤石村贫困户、相对困难群众购买家具项目 | 0.771 | 2020.9.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.7006 | 赤石村贫困户、相对困难群众水、电等安装 | 0.7006 | 2020.9.25 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.9787 | 赤石村党群服务中心配套设施-党建 | 2.9787 | 2020.10.21 |  |  | 已完成
|  |  |  | 8.7566 | 赤石村党群服务中心配套设施-电器 | 8.7566 | 2020.10.21 |  |  | 已完成
|  |  |  | 9.5251 | 赤石村党群服务中心配套设施-家具 | 9.5251 | 2020.10.21 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.7373 | 赤石村党群服务中心配套设施-水电 | 1.7373 | 2020.10.21 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.6515 | 赤石村党群服务中心配套设施-窗帘 | 1.6515 | 2020.10.21 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.2034 | 赤石村徐屋路面及排水工程 | 3.2034 | 2020.10.21 |  |  | 已完成
|  |  |  | 5.8762 | 赤石村贫困户家居环境提升工程 | 5.8762 | 2020.10.21 |  |  | 已完成
|  |  |  | 27.3173 | 赤石村党群服务中心工程进度款 | 27.3173 | 2020.11.10 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.1623 | 赤石村路灯维修项目 | 2.1623 | 2020.11.23 |  |  | 已完成
|  |  |  | 8.7279 | 赤石村党群服务中心附属工程1 | 8.7279 | 2020.11.23 |  |  | 已完成
42 | 邓坊镇 | 赤马村 | 75 | 3.764 | 2020年上半年以奖代补 | 3.764 | 2020.7.15 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 0.667 | 为赤马村12户贫困户购买家具项目 | 0.667 | 2020.10.21 |  |  | 已完成
|  |  |  | 6.38 | 2020.10.21赤马村党群服务中心标识、展板、宣传栏制作项目 | 6.38 | 2020.10.21 |  |  | 已完成
|  |  |  | 15.8452 | 赤马村四头门至水底路基及上下排桥工程 | 15.8452 | 2020.10.29 |  |  | 已完成
接上页 | 邓坊镇 | 赤马村 | 75（接上页） | 6.2854 | 赤马村党群服务中心多功能室及大门地面修缮工程 | 6.2854 | 2020.10.29 | 75（接上页） | 0 | 已完成
|  |  |  | 6.1098 | 贫困户家居环境提升工程 | 6.1098 | 2020.11.10 |  |  | 已完成
|  |  |  | 6.39 | 2020年下半年以奖代补 | 6.39 | 2020.11.10 |  |  | 已完成
|  |  |  | 8.964 | 赤马村党群服务中心广场停车棚及屋顶工程 | 8.964 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
|  |  |  | 20.5946 | 赤马村路灯维修项目 | 20.5946 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
43 | 邓坊镇 | 洋西村 | 75 | 9.9332 | 贫困户家居环境提升项目 | 9.9332 | 2020.4.13 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 20.4881 | 洋西村31.9kw光伏发电项目 | 20.4881 | 2020.4.13 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.796 | 2020年上半年以奖代补 | 1.796 | 2020.7.15 |  |  | 已完成
|  |  |  | 36.0349 | 洋西村委会党群服务中心扩建工程 | 36.0349 | 2020.11.10 |  |  | 已完成
|  |  |  | 6.7478 | 2020年下半年以奖代补 | 6.7478 | 2020.11.10 |  |  | 已完成
十五 | 黄坑镇小计 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 | 0 | 已完成
44 | 黄坑镇 | 小陂村 | 75 | 3.5063 | 南雄市黄坑镇小陂村水利枢纽清淤工程 | 3.5063 | 2020.7.1 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 32.5436 | 小陂村贫困户家居环境提升零星工程 | 32.5436 | 2020.7.1 |  |  | 已完成
|  |  |  | 8.2808 | 小陂头连通猪头岭机耕道开垦和路基工程 | 8.2808 | 2020.7.20 |  |  | 已完成
|  |  |  | 1.65 | 2020年上半年小陂村以奖代补奖补 | 1.65 | 2020.8.5 |  |  | 已完成
|  |  |  | 29.0193 | 小陂村猪头岭旧路升级改造工程 | 29.0193 | 2020.11 |  |  | 已完成
45 | 黄坑镇 | 许村村 | 75 | 5.22 | 2020年上半年许村村以奖代补奖补 | 5.22 | 2020.8.4 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 1.456 | 提升许村村相对贫困户退出“八有”指标，为许村村14户贫困户购买电视和信号接收器项目 | 1.456 | 2020.8.13 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.1764 | 为提升许村村相对贫困户退出“八有”指标，对有需要的贫困户家中更换不合格的床铺以及添置沙发、衣柜和碗柜等 | 3.1764 | 2020.8.5 |  |  | 已完成
|  |  |  | 2.3039 | 2020年下半产业扶贫项目“以奖代补”（种植黄烟类） | 2.3039 | 2020.11 |  |  | 已完成
|  |  |  | 7.78 | 2020年下半年产业扶贫项目“以奖代补”（种植水稻类） | 7.78 | 2020.11 |  |  | 已完成
|  |  |  | 19.7723 | 许村村委员会贫困户家居环境整治工程 | 19.7723 | 2020.11 |  |  | 已完成
接上页 | 黄坑镇 | 许村村 | 75（接上页） | 20.1283 | 许村二队广场建设 | 20.1283 | 2020.11.26 | 75（接上页） | 0 | 已完成
|  |  |  | 11.3629 | 许村路基建设 | 11.3629 | 2020.11.26 |  |  | 已完成
|  |  |  | 3.8002 | 黄坑镇许村村广场休闲设施设备 | 3.8002 | 2020.11.30 |  |  | 已完成
十六 | 帽子峰镇小计 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 | 0 | 已完成
46 | 帽子峰镇 | 洞头村 | 75 | 15.75 | 洞头村贫困户家居环境改善补助项目 | 15.75 | 2020.6.11 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 30 | 发展金丝皇菊产业项目（第一批拨款） | 30 | 2020.7.31 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.428 | 洞头村“以奖代补”第一批 | 4.428 | 2020.9.28 |  |  | 已完成
|  |  |  | 4.29 | 洞头村“以奖代补”第二批 | 4.29 | 2020.11.20 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.532 | 洞头村“以奖代补”第三批 | 0.532 | 2020.11.20 |  |  | 已完成
|  |  |  | 20 | 发展金丝皇菊产业项目（第二批拨款） | 20 | 2020.10.8 |  |  | 已完成
47 | 帽子峰镇 | 富竹村 | 75 | 17.392 | 富竹村贫困户家居环境改善补助项目 | 17.392 | 2020.6.11 | 75 | 0 | 已完成
|  |  |  | 30 | 发展金丝皇菊产业项目（第一批拨款） | 30 | 2020.7.31 |  |  | 已完成
|  |  |  | 6.472 | 富竹村村“以奖代补”第一批 | 6.472 | 2020.9.28 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.636 | 慰问严果秀等贫困户 | 0.636 | 2020.11.20 |  |  | 已完成
|  |  |  | 0.5 | 富竹村村“以奖代补”第二批 | 0.5 | 2020.11.20 |  |  | 已完成
|  |  |  | 20 | 发展金丝皇菊产业项目（第二批拨款） | 20 | 2020.10.8 |  |  | 已完成

## 2020中央资金
2020年中央资金计划项目完成情况统计表
序号 | 资金类型 | 资金文号 | 实际投入金额（元） | 投入项目名称 | 实际完成情况 | 备注
合计 |  |  | 7600000
1 | 中央直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 1800000 | 用于奖励我市5家扶贫资产经营管理效果好、带贫益贫成效突出的经营主体发展产业 | 已完成
2 | 中央直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 408210.2 | 全市各镇（街道）建档立卡贫困户扶贫小额信贷中国农业银行、中国邮政储蓄银行、南雄农商行2020年第三季度贴息资金 | 已完成
3 | 中央直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 482078 | 13个镇、街2020年下半年建档立卡贫困户就业“以奖代补”项目款 | 已完成
4 | 中央直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 109711.8 | 10个镇、街2020年下半年建档立卡贫困户种养“以奖代补”项目款 | 已完成
5 | 中央直达资金 | 韶财农[2020]70号 | 1000000 | 扶持消费扶贫“双创”基地项目 | 已完成
6 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 10000 | 支付委托南雄市文化电子商务孵化港有限公司参加广东省商务扶贫产销对接服务费 | 已完成
7 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 107613.2 | 10个镇、街2020年下半年建档立卡贫困户种养“以奖代补”项目款 | 已完成
8 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 13567 | 支付委托南雄市雄鹏农业发展有限公司参加“广东脱贫攻坚展”产销对接服务费 | 已完成
9 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 12121 | 支付委托南雄市雄鹏农业发展有限公司参加“第二节广东东西部扶贫协作产品交易会暨2020年广东消费扶贫月系列活动”对接服务费 | 已完成
10 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 142440 | 8个镇2020年下半年贫困户种养和就业“以奖代补”资金、2020年第二批中央财政专项扶贫资金 | 已完成
11 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 6115 | 支付委托南雄市雄鹏农业发展有限公司参加韶关市第三届广电商品交易博览会产销对接服务 | 已完成
12 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 400000 | 农业银行、邮政储蓄、农商行扶贫小额信贷追加风险担保金 | 已完成
13 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 49185 | 8个镇10家经营主体2020年11月“以奖代补”项目款 | 已完成
14 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 1117579 | 16个镇（街）2020年11月建档立卡贫困户种养“以奖代补”项目款、15个镇（街）2020年11月建档立卡贫困户就业“以奖代补”项目款 | 已完成
15 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 200000 | 南雄市古市镇山门林场至小坑路段路面拓宽工程项目 | 已完成
16 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 357479.89 | 邮政、农行、农商扶贫小额贷款贴息 | 已完成
17 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 25821.81 | 2020年第四季度农业银行第二次扶贫小额贷款贴息 | 已完成
18 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 358078.1 | 各镇、街2020年12月份“以奖代补”项目款 | 已完成
19 | 中央非直达资金 | 粤财农[2020]41号 | 1000000 | 扶持消费扶贫“双创”基地项目 | 已完成