## Sheet1
附件2
曲江区2019年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 创文工作经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 胡坚13509850112 |  | 经办人及电话 | 张佳婧18038946992 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 |  |  | 资金安排文号 | 韶曲财[2019]5号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2121399其他城市基础设施配套费安排的支出
归口股室 |  |  | 经建股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 维护经费
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 深入开展创文工作，做好城区市政设施建设和养护工作，确保创文工作扎实有序推进
项目设立的依据 |  |  | 根据韶府办2018〔32〕号韶关市人民政府办公室关于印发《韶关市城市管理综合检查考评办法（试行）》的通知及区创文办、路长制等相关要求，市政设施管理纳入城市管理综合考评。
项目审批
项目的可行性、必要性 |  |  | 城区管辖范围内市政设施病害明显减少，提高了市政设施完好率，提升了行人、行车舒适性，确保市政设施能持续正常使用，为经济发展及人民出行提供有力保障。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 420000元
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 420000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 420000 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 371489.53元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 371489.53 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 420000 | － | 371489.53 | 100% | － | 371489.53 | 100%
| 1 | 0 | 300000 | 2019.1 | 290259.1 | 97% | 1月 | 290259.1 | 100%
| 2 | 0 | 120000 | 2019.8 | 81230.43 | 68% | 8月 | 81230.43 | 100%
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
| 12 | 0
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2019.01.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2019.01.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2019.12.31 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2019.12.31
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 继续做好市政设施建设和养护工作，确保城区各类市政设施正常运行，保证行人和车辆出行安全，城区面貌焕然一新。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 做好城区市政设施建设和养护工作，确保创文工作扎实有序推进 |  |  | 城区管辖范围内市政设施病害明显减少，提高了市政设施完好率，提升了行人、行车舒适性，确保市政设施能持续正常使用。 |  |  | ——
| 阶段性目标 |  | 做好城区市政设施建设和养护工作，确保创文工作扎实有序推进 |  |  | 城区管辖范围内市政设施病害明显减少，提高了市政设施完好率，提升了行人、行车舒适性，确保市政设施能持续正常使用。 |  |  | ——
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 2019年共修复破损砼路面3942平方米，沥青路面3166.4平方米，人行道5657平方米 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 质量指标 | 城区市政公用设施功能齐全 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 完成2019年城区市政设施巡查管护 |  |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 城区各类市政设施正常运行，保证行人和车辆出行安全 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 可持续影响指标 | 有利于社会长治久安，确保人民群众生命财产安全。 |  |  |  | 效果显著 | 效果显著
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  |  | 98% | 98%
经办人： 张佳婧 |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 上报时间：2020.03.30
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。