## 2019年度项目汇总表
附件1：
韶关市仁化县精准扶贫项目库汇总表（2019年4月）
填报单位： 仁化县扶贫办 | [32 empty] | 资金单位：万元
序号 | 县 （市、区） | 镇（街） | 村（居） | 产业发展 |  |  |  | 基础设施和公共服务 |  |  |  | 资产收益 |  |  |  | 民生保障 |  |  |  | 能力建设 |  |  |  | 金融扶持 |  |  |  | 其他类 |  |  |  | 合计 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 项目个数 | 计划投入金额 | 实际应支付金额 | 已支付金额 | 项目个数 | 计划投入金额 | 实际应支付金额 | 已支付金额 | 项目个数 | 计划投入金额 | 实际应支付金额 | 已支付金额 | 项目个数 | 计划投入金额 | 实际应支付金额 | 已支付金额 | 项目个数 | 计划投入金额 | 实际应支付金额 | 已支付金额 | 项目个数 | 计划投入金额 | 实际应支付金额 | 已支付金额 | 项目个数 | 计划投入金额 | 实际应支付金额 | 已支付金额 | 项目个数 | 计划投入金额 | 实际应支付金额 | 已支付金额
1 | 仁化县 | 长江镇 | 芭蕉垅村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 36 | 0
2 | 仁化县 | 长江镇 | 学堂垇村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2.296
3 | 仁化县 | 长江镇 | 沙坪村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36
4 | 仁化县 | 周田镇 | 鸡龙村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.84 | 0.84 | 0.84
5 | 仁化县 | 周田镇 | 麻洋村 | 1 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.26 | 1.26 | 1.26
6 | 仁化县 | 周田镇 | 平甫村 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0
7 | 仁化县 | 周田镇 | 上道村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.16 | 4.16 | 4.16
8 | 仁化县 | 周田镇 | 周田村 | 1 | 4.1431 | 4.1431 | 4.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.5671 | 4.5671 | 4.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.7102 | 8.7102 | 8.7102
9 | 仁化县 | 大桥镇 | 长坝村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | 0.48 | 0.48
10 | 仁化县 | 大桥镇 | 大桥村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.11 | 1.11 | 1.11
11 | 仁化县 | 大桥镇 | 共和村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.6854 | 4.6854 | 4.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.6854 | 4.6854 | 4.6854
12 | 仁化县 | 大桥镇 | 水江村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02
13 | 仁化县 | 大桥镇 | 古洋村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9614 | 1.9614 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.8399 | 1.9614 | 1.9614
14 | 仁化县 | 大桥镇 | 亲联村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11
15 | 仁化县 | 董塘镇 | 安岗 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | 145 | 0
16 | 仁化县 | 董塘镇 | 白莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95
17 | 仁化县 | 董塘镇 | 董联 | 5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 2 | 150 | 150 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 163.01 | 163.01 | 58.8 | 0
18 | 仁化县 | 董塘镇 | 董中 | 3 | 3.0073 | 3.0073 | 0.015296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.171 | 3.171 | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.1783 | 6.1783 | 2.8863
19 | 仁化县 | 董塘镇 | 高莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.59 | 1.59 | 1.59
20 | 仁化县 | 董塘镇 | 高宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 仁化县 | 董塘镇 | 河富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 仁化县 | 董塘镇 | 红星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 仁化县 | 董塘镇 | 江头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 仁化县 | 董塘镇 | 南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0
25 | 仁化县 | 董塘镇 | 坪岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 仁化县 | 董塘镇 | 塘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 仁化县 | 董塘镇 | 五一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.724 | 3.262 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.724 | 3.262 | 3.262
28 | 仁化县 | 董塘镇 | 新莲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.01 | 3.01 | 0.51
29 | 仁化县 | 董塘镇 | 新龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35604 | 0.35604 | 0.35604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35604 | 0.35604 | 0.35604
30 | 仁化县 | 董塘镇 | 岩头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.14 | 1.14 | 1.14
31 | 仁化县 | 董塘镇 | 瑶族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 0 | 0
32 | 仁化县 | 扶溪镇 | 扶中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.48998 | 0.48998 | 0.48998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.48998 | 0.48998 | 0.48998
33 | 仁化县 | 扶溪镇 | 长坑村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.35
34 | 仁化县 | 扶溪镇 | 水口村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4 | 8.345 | 8.345 | 1.195
35 | 仁化县 | 扶溪镇 | 左龙村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.78 | 8.78 | 0.28
36 | 仁化县 | 扶溪镇 | 蛇离村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4067 | 0.4067 | 0.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4067 | 0.4067 | 0.4067
37 | 仁化县 | 扶溪镇 | 斜周村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 仁化县 | 扶溪镇 | 厚塘村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 仁化县 | 扶溪镇 | 紫岭村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 仁化县 | 城口镇 | 东光村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.695 | 0 | 0
41 | 仁化县 | 丹霞街道 | 车湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.86 | 19.86 | 19.86
42 | 仁化县 | 丹霞街道 | 水南社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 0 | 0
43 | 仁化县 | 丹霞街道 | 城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.7 | 0 | 0
44 | 仁化县 | 丹霞街道 | 康溪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 105.428 | 2.928 | 2.928 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 123.428 | 20.928 | 2.928
45 | 仁化县 | 丹霞街道 | 岭田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 仁化县 | 丹霞街道 | 高联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5999 | 2.5999 | 2.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5999 | 2.5999 | 2.5999
47 | 仁化县 | 丹霞街道 | 分散村 | 1 | 0.01784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01784 | 0 | 0
48 | 仁化县 | 红山镇 | 小楣水村 | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42674 | 0.42674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.4267 | 33.4267 | 0
49 | 仁化县 | 红山镇 | 前洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
50 | 仁化县 | 红山镇 | 青迳村 | 1 | 0.945 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2904 | 5.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.2354 | 6.2354 | 0
51 | 仁化县 | 红山镇 | 社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9327 | 2.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9327 | 2.9327 | 0
52 | 仁化县 | 红山镇 | 新山村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.127 | 0 | 0
53 | 仁化县 | 红山镇 | 烟竹村 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.4544 | 4.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.4144 | 5.4144 | 0
54 | 仁化县 | 红山镇 | 中山村 | 1 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9084 | 5.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2684 | 8.2684 | 0
55 | 仁化县 | 红山镇 | 鱼皇村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 仁化县 | 红山镇 | 新白村 | 4 | 43.277 | 43.277 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73.277 | 73.277 | 0
57 | 仁化县 | 红山镇 |  | 1 | 60.3 | 60.3 | 46.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.33 | 49.33 | 27.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109.63 | 109.63 | 74.2765
58 | 仁化县 | 黄坑镇 | 古竹村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22
59 | 仁化县 | 黄坑镇 | 高塘村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9
60 | 仁化县 | 黄坑镇 | 小溪村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28
61 | 仁化县 | 黄坑镇 | 居委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06
62 | 仁化县 | 黄坑镇 | 蓝田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17
63 | 仁化县 | 石塘镇 | 上中坌村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66
64 | 仁化县 | 石塘镇 | 下中坌村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45
65 | 仁化县 | 石塘镇 | 石塘村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52
66 | 仁化县 | 石塘镇 | 光明村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2095
67 | 仁化县 | 石塘镇 | 水历村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42
68 | 仁化县 | 石塘镇 | 京群村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.72
69 | 仁化县 | 石塘镇 | 居委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726
70 | 仁化县 | 闻韶镇 | 江南村 | 1 | 0.76075 | 0.76075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26925 | 0.26925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.03 | 1.03 | 0
71 | 仁化县 | 闻韶镇 | 白竹村 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0
72 | 仁化县 | 闻韶镇 | 下徐村 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0
73 | 仁化县 | 闻韶镇 | 华塘村 | 1 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.441 | 0 | 0
74 | 仁化县 | 闻韶镇 | 塘源村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0

## 2019年度项目明细表
附件2：
韶关市 仁化 县精准扶贫项目库明细表（2019年4月）
填报单位： 仁化县扶贫办 | [31 empty] | 资金单位：万元
序号 | 县（市、区） | 镇 (街道) | 村（居） | 项目名称 | 项目类别 | 项目性质 | 项目规模 （基本内容、任务） | 实施地点 | 计划实施年限 | 项目开始实施时间 | 项目预计完工时间 | 资金来源 | [6 empty] | 本期进度 | 其中 |  |  | 责任单位 | 受益对象 |  |  |  |  | 绩效目标 | 群众民主议事、决策机制 | 带贫减贫模式 | 群众参与情况 | 备注
[12 empty] | 其中 | [5 empty] | 计划投入金额 | [5 empty] | 其中 |  |  |  | 合计收益人数
[12 empty] | 来源一 |  | 来源二 |  | 来源三 | [7 empty] | 受益对象一 |  | 受益对象二
[12 empty] | 名称 | 金额 | 名称 | 金额 | 名称 | 金额 |  |  | 实际应 支付金额 | 已支付金额 | 截至本期上报时间资金支付进度（%） |  | 类型 | 受益人数 | 类型 | 受益人数
1 | 仁化县 | 长江镇 | 芭蕉垅村 | 芭蕉垅村田心村小组文化广场及文化室建设 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 芭蕉垅村田心村小组文化广场及文化室建设 | 芭蕉垅村田心村小组 | 2019年3月至2019年6月 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 630捐赠资金 | 20 |  |  |  |  | 20 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 20 | 0 | 0% | 芭蕉垅村委会 | 全村贫困人口 | 65 | 村集体 | 674 | 739 | 便民、安全 | 扶贫工作联席会议、公告公示制度 | 其他
2 | 仁化县 | 长江镇 | 芭蕉垅村 | 芭蕉垅村8户贫困户住房改造补助 | 民生保障 | 新建 | 芭蕉垅村8户贫困户住房改造补助 | 芭蕉垅村 | 2019年3月至2019年4月 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 630捐赠资金 | 16 |  |  |  |  | 16 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 16 | 0 | 0% | 芭蕉垅村委会 | 全村部分贫困人口 | 22 |  |  | 22 | 改善贫困户居住条件 | 扶贫工作联席会议、公告公示制度 | 贫困户自身创新发展 | 带动贫困户22人，增加贫困户收入
3 | 仁化县 | 长江镇 | 学堂垇村 | 2019年节日慰问 | 民生保障 | 新建 | 开展春节七一、中秋、国家扶贫日慰问慰问 | 学堂垇村委会 | 2019年1月至2019年12月 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 单位自筹资金 | 7 |  |  |  |  | 7 | 建设中 | 7 | 2.296 | 32.8 | 学堂垇村委会 | 全村贫困人口 | 101 | 村集体 |  | 101 | 改善贫困户生活条件 | 公告公示制度 | 贫困户自身创新发展 | 带动有劳力贫困户增收
4 | 仁化县 | 长江镇 | 沙坪村 | 慰问 | 民生保障 | 新建 | 春节前慰问贫困户18户 | 沙坪村 | 2019年1月至2019年2月 | 2019-01-01 | 2018-02-01 | 单位自筹资金 | 0.36 |  |  |  |  | 0.36 | 完成支付 | 0.36 | 0.36 | 100% | 沙坪村委会 | 全村贫困人口 | 39 |  |  | 39 | 慰问贫困户 | 扶贫工作会议，公告、公示， | 其他 | 慰问18户
5 | 仁化县 | 周田镇 | 平甫村 | 发放生产资料 | 产业发展 | 新建 | 为有种养的贫困户发放化肥等生产物资 | 平甫村 | 2019年4月至2019年5月 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 单位自筹资金 | 3 |  |  |  |  | 3 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 3 | 0 | 0% | 平甫村委 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 36 |  |  | 36 | 贫困户稳定脱贫 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
6 | 仁化县 | 周田镇 | 平甫村 | 产业奖补 | 产业发展 | 新建 | 对有种养的贫困户进行奖励 | 平甫村 | 2019年9月至2019年10月 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 单位自筹资金 | 3 |  |  |  |  | 3 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 3 | 0 | 0% | 平甫村委 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 36 |  |  | 36 | 贫困户稳定脱贫 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
7 | 仁化县 | 周田镇 | 平甫村 | 就业奖补 | 能力建设 | 新建 | 对有稳定就业的贫困户进行奖励 | 平甫村 | 2019年11月至2019年12月 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 单位自筹资金 | 3 |  |  |  |  | 3 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 3 | 0 | 0% | 平甫村委 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 13 |  |  | 13 | 贫困户稳定脱贫 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
8 | 仁化县 | 周田镇 | 周田村 | 慰问 | 民生保障 | 新建 | 春节慰问 | 1-5队、7-15队、20-24队 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 单位自筹资金 | 1.26 |  |  |  |  | 1.26 | 完成支付 | 1.26 | 1.26 | 100% | 周田村委会 | 全村贫困人口 | 82 |  |  | 82 | 改善生活条件 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
9 | 仁化县 | 周田镇 | 周田村 | 购置床 | 民生保障 | 新建 | 为13户贫困户购置床及床垫 | 1队、2队、4队、5队、7队、11队、20队、22队、23队 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 | 完成支付 | 1.05 | 1.05 | 100% | 周田村委会 | 全村部分贫困人口 | 22 |  |  | 22 | 改善生活条件 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
10 | 仁化县 | 周田镇 | 周田村 | 慰问 | 民生保障 | 新建 | 慰问 | 1-5队、7-15队、20-24队 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.38 |  |  |  |  | 0.38 | 完成支付 | 0.38 | 0.38 | 100% | 周田村委会 | 全村贫困人口 | 82 |  |  | 82 | 改善生活条件 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
11 | 仁化县 | 周田镇 | 周田村 | 换LED灯 | 民生保障 | 新建 | 为25户贫困户换LED灯 | 1-2队、4-5队，7队，9-15队，20队，22-24队 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.3271 |  |  |  |  | 0.3271 | 完成支付 | 0.3271 | 0.3271 | 100% | 周田村委会 | 全村部分贫困人口 | 52 |  |  | 52 | 改善生活条件 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
12 | 仁化县 | 周田镇 | 周田村 | 修缮房屋及打井 | 民生保障 | 改造 | 为4户贫困户修缮房屋以及李发林打井 | 22-24队 | 2019年2月至22019年3月 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 单位自筹资金 | 1.55 |  |  |  |  | 1.55 | 完成支付 | 1.55 | 1.55 | 100% | 周田村委会 | 全村部分贫困人口 | 9 |  |  | 9 | 改善生活条件 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
13 | 仁化县 | 周田镇 | 周田村 | 发放农资 | 产业发展 | 新建 | 为12户贫困户发放农资 | 2-4队、8队、9队、11队、14队、15队、23队 | 2019年3月至2019年3月 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 单位自筹资金 | 4.1431 |  |  |  |  | 4.1431 | 完成支付 | 4.1431 | 4.1431 | 100% | 周田村委会 | 全村部分贫困人口 | 40 |  |  | 40 | 增产增收 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
14 | 仁化县 | 周田镇 | 鸡龙村 | 为特困户购置家具、炊具 | 民生保障 | 升级 | 为3户特困户购置沙发、床、衣柜、煤气炉等 | 鸡龙村 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.52 |  |  |  |  | 0.52 | 完成支付 | 0.52 | 0.52 | 100% | 仁化县财政局 | 全村部分贫困人口 | 5 |  |  | 6 | 完善特困户的基本生活设施 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
15 | 仁化县 | 周田镇 | 鸡龙村 | 春节前慰问 | 民生保障 | 新发展 | 给16户贫困户发放慰问金 | 鸡龙村 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 单位自筹资金 | 0.32 |  |  |  |  | 0.32 | 完成支付 | 0.32 | 0.32 | 100% | 仁化县财政局 | 全村贫困人口 | 33 |  |  | 90 | 慰问贫困户 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
16 | 仁化县 | 周田镇 | 上道村 | 为特困户购置家具、炊具 | 民生保障 | 升级 | 为5户特困户购置沙发、床、衣柜、煤气炉等 | 岭边、黄屋 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 1.1989 |  |  |  |  | 1.1989 | 完成支付 | 1.1989 | 1.1989 | 100% | 仁化县财政局 | 全村部分贫困人口 | 6 |  |  | 6 | 完善特困户的基本生活设施 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
17 | 仁化县 | 周田镇 | 上道村 | 春节前慰问 | 民生保障 | 新发展 | 春节前发放慰问金 | 上道村 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 单位自筹资金 | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 完成支付 | 0.56 | 0.56 | 100% | 仁化县财政局 | 全村贫困人口 | 90 |  |  | 90 | 慰问贫困户 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
18 | 仁化县 | 周田镇 | 上道村 | 为特困户王碧文建卫生间 | 民生保障 | 改造 | 为王碧文在室内加建厕所 | 岭边 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.2923 |  |  |  |  | 0.2923 | 完成支付 | 0.2923 | 0.2923 | 100% | 仁化县财政局 | 全村部分贫困人口 | 1 |  |  | 1 | 完善特困户的基本生活设施 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
19 | 仁化县 | 周田镇 | 上道村 | 为特困户加装水管 | 民生保障 | 升级 | 为5户特困户加装水管 | 上道村 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.34 |  |  |  |  | 0.34 | 完成支付 | 0.34 | 0.34 | 100% | 仁化县财政局 | 全村部分贫困人口 | 9 |  |  | 9 | 完善特困户的基本生活设施 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
20 | 仁化县 | 周田镇 | 上道村 | 为贫困户杨水苟修缮厨房 | 民生保障 | 升级 | 厨房修缮：平地铺水泥、墙壁批白 | 田心村小组 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-02 | 2019-02-02 | 单位自筹资金 | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 | 完成支付 | 0.12 | 0.12 | 100% | 上道村委会 | 全村部分贫困人口 | 1 |  |  | 1 | 完善特困户的基本生活设施 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
21 | 仁化县 | 周田镇 | 上道村 | 为杨齐军家修缮 | 民生保障 | 升级 | 对住房进行修缮，墙面、屋顶等 | 三兴 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 | 完成支付 | 1.65 | 1.65 | 100% | 上道村委会 | 全村部分贫困人口 | 3 |  |  | 3 | 完善特困户的基本生活设施 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村部分贫困人口
22 | 仁化县 | 周田镇 | 麻洋村 | 给17户贫困户发放花生种 | 产业发展 | 新建 | 给17户贫困户发放花生种 | 麻洋村 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 1.26 |  |  |  |  | 1.26 | 完成支付 | 1.26 | 1.26 | 100 | 麻洋村委会 | 全村贫困人口 | 70 |  |  | 70 | 促进生产 | 通过村委+村民代表会议讨论、公告公示及举报监督机制 | 其他 | 全村贫困人口
23 | 仁化县 | 大桥镇 | 大桥村 | 春节慰问 | 民生保障 | 升级 | 37户贫困户春节慰问 | 大桥村委会 | 2019年1月至2019年2月 | 2019年1月 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 1.11 |  |  |  |  | 1.11 | 完成支付 | 1.11 | 1.11 | 100% | 大桥村委会 | 全村贫困人口 | 111 |  |  | 111 | 送温暖 | 村民代表大会、公告公示、举报监督检查机制、征求意见 | 贫困户自身创新发展 | 37户贫困户
24 | 仁化县 | 大桥镇 | 水江村 | 春节慰问 | 民生保障 | 升级 | 31户贫困户春节慰问 | 水江村委会 | 2019年1月至2019年2月 | 2019年1月 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 1.02 |  |  |  |  | 1.02 | 完成支付 | 1.02 | 8 | 100% | 水江村委会 | 全村贫困人口 | 91 |  |  | 91 | 送温暖 | 村民代表大会、公告公示、举报监督检查机制、征求意见 | 贫困户自身创新发展 | 31户贫困户
25 | 仁化县 | 大桥镇 | 长坝村 | 2户有劳动能力贫困户人居环境整治及村委道路安防设施 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 杨倍长住房30米排水设施、黄凤贵住房门坪硬底化30㎡，村委道路建做道路安全护栏30米。 | 长坝村委会 | 2019年5月至2019年6月 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 630捐赠资金 | 1.19 |  |  |  |  | 1.19 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 长坝村委会 | 全村贫困人口 | 7 | 部分村民 | 410 | 417 | 改善人居环境 | 挂点单位、镇驻村工作组、村两委班子讨论，公开公示 | 村集体经济+贫困户 | 2户有劳动能力贫困户
26 | 仁化县 | 大桥镇 | 长坝村 | 春节慰问 | 民生保障 | 升级 | 16户贫困户春节慰问 | 长坝村委会 | 2019年1月至2019年2月 | 2019年1月 | 2019年2月 | 单位自筹资金 | 0.48 |  |  |  |  | 0.48 | 完成支付 | 0.48 | 0.48 | 100%% | 长坝村委会 | 全村贫困人口 | 49 |  |  | 49 | 送温暖 | 村两委班子讨论，公开公示 | 贫困户自身创新发展 | 16户贫困户
27 | 仁化县 | 大桥镇 | 古洋村 | 自来水工程 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 自来水主管 | 柑子粉村小组 | 2019年5月至2019年12月 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 630捐赠资金 | 2.8785 |  |  |  |  | 2.8785 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 古洋村委会 | 全村贫困人口 | 14 | 部分村民 | 156 | 170 | 改善人居环境 | 村两委班子讨论，公开公示 | 村集体经济+贫困户 | 4户贫困户
28 | 仁化县 | 大桥镇 | 古洋村 | 春节慰问 | 民生保障 | 升级 | 21户贫困47人 | 古洋村委会 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 1.9614 |  |  |  |  | 1.9614 | 完成支付 | 1.9614 | 1.9614 | 100% | 县卫健局 | 部分村民 | 47 |  |  | 47 | 送温暖 | 村民代表大会、公告公示、举报监督检查机制、征求意见 | 贫困户自身创新发展 | 21户贫困户
29 | 仁化县 | 大桥镇 | 古洋村 | 扶贫资金 | 基础设施和公共服务 | 升级 | 村委扶贫资金 | 古洋村委会 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 1 |  |  |  |  | 1 | 完成支付 | 1 | 1 | 100% | 县卫健局 | 村集体 | 3358 |  |  | 3358 | 有利于开展扶贫工作 | 村民代表大会、公告公示、举报监督检查机制、征求意见 | 村集体经济+贫困户 | 21户贫困户
30 | 仁化县 | 大桥镇 | 共和村 | 春节慰问 | 民生保障 | 升级 | 36户106人 | 共和村委会 | 2019年1月至2019年2月 | 2019年1月 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 3.6084 |  |  |  |  | 3.6084 | 完成支付 | 3.6084 | 3.6084 | 100% | 共和村委会 | 全村贫困人口 | 106 |  |  | 106 | 送温暖 | 村两委班子讨论，公开公示 | 贫困户自身创新发展 | 36户106人
31 | 仁化县 | 大桥镇 | 共和村 | 2户无劳动能力贫困户危房维修 | 民生保障 | 改造 | 2户2人 | 共和村委会 | 2019年2月至2019年3月 | 2019年2月 | 2019-03-02 | 单位自筹资金 | 1.077 |  |  |  |  | 1.077 | 完成支付 | 1.077 | 1.077 | 100% | 共和村委会 | 全村部分无劳动能力贫困人口 | 2 |  |  | 2 | 送温暖 | 村两委班子讨论，公开公示 | 贫困户自身创新发展 | 2户2人
32 | 仁化县 | 大桥镇 | 亲联村 | 春节慰问 | 民生保障 | 升级 | 8户11人 | 亲联村委会 | 2019年1月至2019年2月 | 2019年1月 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 | 完成支付 | 0.11 | 0.11 | 100% | 亲联村委会 | 全村部分贫困人口 | 11 |  |  | 11 | 送温暖 | 村两委班子讨论，公开公示 | 贫困户自身创新发展 | 8户11人
33 | 仁化 | 董塘镇 | 南湖 | 更换水表闸阀设施 | 民生保障 | 改建 | 515户更换水表闸阀 | 南湖村委 | 2019 | 2019-03-01 | 2019-08-30 | 单位自筹资金 | 10 |  |  |  |  | 10 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  |  |  | 南湖村委会 | 村集体 | 2415 |  |  | 2415 | 确保广大村民、贫困户有更多的获得感、幸福感、安全感。 | 公告公示制度
34 | 仁化 | 董塘镇 | 南湖 | 第二期改善基层党组织阵地 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 改善基层党组织阵地 | 南湖村委 | 2019 | 2019-06-01 | 2019-10-30 | 单位自筹资金 | 25 |  |  |  |  | 25 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  |  |  | 南湖村委会 | 村集体 | 2415 |  |  | 2415 | 提高办事效率，快捷方便村民 | 召开村“两委”干部会议
35 | 仁化县 | 董塘镇 | 安岗 | 购买凡口地税楼 | 资产收益 | 改造 | 五层楼 | 仁化县凡口社区 | 2019年5月至2019年12月 | 2019-05-01 | 2019-12-30 | 自筹资金 | 10 | 韶关或东莞财政引导资金 |  |  | 75 | 85 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 85 | 0 | 0% | 安岗村 | 全体贫困户 | 125 | 村集体 |  | 125 | 无 | 村民代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制 |  | 无
36 | 仁化县 | 董塘镇 | 安岗 | 成立旅游发展公司 | 产业发展 | 新建 | 成立旅游发展公司 | 董塘安岗村 | 2019年5月至2019年12月 | 2019-05-01 | 2019-12-30 | 630捐赠资金 | 60 |  |  |  |  | 60 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 60 | 0 | 0% | 安岗村 | 全体贫困户 | 125 | 村集体 |  | 125 | 无 | 村民代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制 |  | 无
37 | 仁化 | 董塘镇 | 董中 | 发放有机肥 | 产业发展 | 扩建 | 发放有机肥包 | 董中村 | 2018年12月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 东莞资金 | 0.015296 |  |  |  |  | 0.015296 | 完成支付 | 0.015296 | 0.015296 | 100% | 董中村委会 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 2 |  |  | 2 | 促进贫困户增收 | 公告公示制度 | 贫困户自身创新发展
38 | 仁化 | 董塘镇 | 董中 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 发放慰问金、面条 | 董中村 | 2019年1月至2019年3月 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 单位自筹 | 0.832 |  |  |  |  | 0.832 | 完成支付 | 0.832 | 0.832 | 100% | 董中村委会 | 全村贫困人口 | 79 |  |  | 79
39 | 仁化 | 董塘镇 | 董中 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 发放衣服、电烤炉 | 董中村 | 2019年1月至2019年3月 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 社会捐赠 | 1.28 |  |  |  |  | 1.28 | 完成支付 | 1.28 | 1.28 | 100% | 董中村委会 | 全村贫困人口 | 79 |  |  | 79
40 | 仁化 | 董塘镇 | 董中 | 送树苗促脱贫 | 民生保障 | 新建 | 发放树苗、菌棒 | 董中村 | 2019年1月至2019年3月 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 单位自筹 | 0.759 |  |  |  |  | 0.759 | 完成支付 | 0.759 | 0.759 | 100% | 董中村委会 | 全村部分贫困人口 | 46 |  |  | 46 | 促进贫困户增收 |  | 贫困户自身创新发展
41 | 仁化 | 董塘镇 | 董中 | 2019年第二批农资 | 产业发展 | 扩建 | 发放种苗 | 董中村 | 2019年3月至2019年8月 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 630捐赠资金 | 2.185 |  |  |  |  | 2.185 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 2.185 | 0 | 0% | 董中村委会 | 全村贫困人口 | 37 |  |  | 37 | 促进贫困户增收 | 公告公示制度 | 贫困户自身创新发展
42 | 仁化 | 董塘镇 | 董中 | 解决安全用电 | 民生保障 | 新建 | 安装水电 | 董中村 | 2019年3月至2019年8月 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 630捐赠资金 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0.3 | 0 | 0% | 董中村委会 | 全村部分贫困人口 | 3 |  |  | 3 | 提高生活质量 | 公告公示制度
43 | 仁化 | 董塘镇 | 董中 | 2019年第二批农资 | 产业发展 | 新建 | 饲料 | 董中村 | 2019年3月至2019年8月 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 630捐赠资金 | 0.807 |  |  |  |  | 0.807 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0.807 | 0 | 0% | 董中村委会 | 全村部分贫困人口 | 37 |  |  | 37 | 促进贫困户增收 | 公告公示制度 | 贫困户自身创新发展
44 | 仁化县 | 董塘镇 | 五一 | 入户慰问 | 民生保障 | 新建 | 入户慰问 | 五一村各自然村 | 2019年1月17-18日 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 单位自筹资金 | 1.63 |  |  |  |  | 1.63 | 完成支付 | 1.63 | 1.63 | 100% | 五一村委会 | 全村贫困人口 | 151 |  |  | 151 | 慰问 | 帮扶单位与村两委干部会议 |  | 带动贫困户53户，151人
45 | 仁化县 | 董塘镇 | 五一 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 春节慰问 | 五一村各自然村 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 单位自筹资金 | 1.632 |  |  |  |  | 1.632 | 完成支付 | 1.632 | 1.632 | 100% | 五一村委会 | 全村贫困人口 | 151 |  |  | 151 | 慰问 | 帮扶单位与村两委干部会议 |  | 带动贫困户53户，151人
46 | 仁化县 | 董塘镇 | 五一 | 亮化工程 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 安装太阳能路灯 | 五一村各自然村 | 2019年4月至2019年12月 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 630捐赠资金 | 20 |  |  |  |  | 20 | 已验收未（完全）支付 | 0 | 0 | 0% | 五一村委会 | 村集体 | 3176 |  |  | 3176 | 解决村民夜间出行困难 | 公告公示制度
47 | 仁化县 | 董塘镇 | 五一 | 帮助贫困户修缮房子 | 民生保障 | 新建 | 铺设地板 | 太坪片 | 2019年3月至2019年5月 | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 630捐赠资金 | 1.462 |  |  |  |  | 1.462 | 已验收未（完全）支付 | 0 | 0 | 0% | 五一村委会 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 3 |  |  | 3 | 改善居住条件 | 公告公示制度
48 | 仁化县 | 董塘镇 | 新莲 | 2019年春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 17户贫困户 | 新莲村 | 2019年1月至2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 单位自筹资金 | 0.51 |  |  |  |  | 0.51 | 完成支付 | 0.51 | 0.51 | 100% | 新莲村委会 | 全村贫困人口 | 38
49 | 仁化县 | 董塘镇 | 新莲 | 新莲村基础设施建设 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 全村村民 | 加昌 | 2019年5月至2019年6月 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 630捐赠资金 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 未支付 | 2.5 | 0 | 0% | 新莲村委会 | 村集体 | 1440
50 | 仁化县 | 董塘镇 | 岩头 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 慰问建档立卡贫困户 | 岩头村 | 2019年 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 单位自筹资金 | 0.84 |  |  |  |  | 0.84 | 完成支付 | 0.84 | 0.84 | 100% | 岩头村委 | 全村部分贫困人口 | 45 |  |  | 45 | 为使贫困户过个幸福年 | 公告公示、举报监督检查机制
51 | 仁化县 | 董塘镇 | 岩头 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 慰问建档立卡贫困户 | 岩头村 | 2019年 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 单位自筹资金 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 完成支付 | 0.3 | 0.3 | 100% | 岩头村委 | 全村部分贫困人口 | 45 |  |  | 45 | 为使贫困户过个幸福年 | 公告公示、举报监督检查机制
52 | 仁化县 | 董塘镇 | 白莲 | 2019年春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 19户贫困户 | 白莲村 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 单位自筹资金 | 0.95 |  |  |  |  | 0.95 | 完成支付 | 0.95 | 0.95 | 100% | 白莲村委会 | 全村贫困人口 | 48 |  |  | 48 | 节日慰问
53 | 仁化县 | 董塘镇 | 瑶族 | 瑶族村新建村小组路面坍塌抢修 | 基础设施和公共服务 | 改建 | 路面坍塌抢修 | 新建村小组 | 2019年4月至2019年5月 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 630捐赠资金 | 8.7 |  |  |  |  | 8.7 | 建设中 |  |  |  | 瑶族 | 部分村民
54 | 仁化 | 董塘 | 新龙 | 2019年春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 2019年春节对新龙村12贫困户进行慰问，每户200元及发放一袋米、一瓶油。 | 新龙村 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 单位自筹资金 | 0.35604 |  |  |  |  | 0.35604 | 完成支付 | 0.35604 | 0.35604 | 100% | 新龙村委会 | 全村贫困人口 | 24 |  |  | 24 | 改善贫困户生活条件，提高生活质量 | 公告公示制度
55 | 仁化 | 董塘 | 高莲 | 乡村文化建设 | 民生保障 | 新建 | 用于高莲村举办广场舞文体活动 | 高莲村 | 2018年12月至2019年1月 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 单位自筹资金 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 完成支付 | 0.6 | 完成支付 | 100% | 高莲村委会 | 村集体 | 1574 |  |  | 1574 | 丰富村民文化生活 | 公告公示制度
56 | 仁化 | 董塘 | 高莲 | 2019年春节前慰问 | 民生保障 | 新建 | 袁火生等30户贫困户、集中五保户3户 | 高莲村 | 2019年1月至2019年2月 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.66 |  |  |  |  | 0.66 | 完成支付 | 0.66 | 完成支付 | 100% | 高莲村委会 | 全村贫困人口 | 103 |  |  | 103 | 民生保障 | 公告公示制度
57 | 仁化 | 董塘 | 高莲 | 2019年春节后慰问 | 民生保障 | 扩建 | 袁火生等30户贫困户、集中五保户3户 | 高莲村 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.33 |  |  |  |  | 0.33 | 完成支付 | 0.33 | 完成支付 | 100% | 高莲村委会 | 全村贫困人口 | 103 |  |  | 103 | 民生保障 | 公告公示制度
58 | 仁化县 | 董塘镇 | 董联 | 居家养老中心 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 300平方米 | 塔下 | 2018年6月至2018年12月 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 行业资金 | 40 | 630捐赠资金 |  |  | 30 | 70 | 建设中 | 70 | 28.8025 | 41.15% | 董联村委会 | 村集体 | 1310 |  |  | 1310 | 完善村基础设施 | 召开村民代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制
59 | 仁化县 | 董塘镇 | 董联 | 党群活动场所 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 400平方米 | 塔下 | 2018年6月至2018年12月 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 单位自筹资金 | 80 |  |  |  |  | 80 | 建设中 | 80 | 30 | 37.5% | 董联村委会 | 村集体 | 1310 |  |  | 1310 | 完善村基础设施 | 召开村民代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制
60 | 仁化县 | 董塘镇 | 董联 | 帮扶曾妹、许新花开展房屋自行维修提供帮扶 | 民生保障 | 新建 | 提供建材帮扶 | 老董塘 | 2018年10月至2019年3月 | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 单位自筹资金 | 1 |  |  |  |  | 1 | 已验收未（完全）支付 | 1 |  | 100% | 董联村委会 | 全村部分贫困人口 | 6 |  |  | 6 | 产业增收 | 召开村民代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制
61 | 仁化县 | 董塘镇 | 董联 | 贫困户产业发展扶持项目 | 产业发展 | 新建 | 对曾观球家庭加工小作坊产业升级发展开展帮扶补助 | 胜利 | 2019年1月至2019年3月 | 2019-01-01 | 2018-12-01 | 单位自筹资金 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 已验收未（完全）支付 | 1.5 |  | 100% | 董联村委会 | 全村部分贫困人口 | 2 |  |  | 2 | 产业增收 | 召开村民代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制
62 | 仁化县 | 董塘镇 | 董联 | 购买鸡苗 | 产业发展 | 新建 | 3000只 | 全村 | 2019年2月至2019年6月 | 2019-02-02 | 2018-06-30 | 人均2万元扶贫开发资金 | 6 |  |  |  |  | 6 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  |  |  | 董联村委会 | 全村贫困人口 | 100 |  |  | 100 | 产业增收 | 召开贫困户代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制
63 | 仁化县 | 董塘镇 | 董联 | 购买鸭苗 | 产业发展 | 新建 | 400只 | 全村 | 2019年2月至2019年6月 | 2019-02-03 | 2018-06-30 | 人均2万元扶贫开发资金 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  |  |  | 董联村委会 | 全村贫困人口 | 100 |  |  | 100 | 产业增收 | 召开贫困户代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制
64 | 仁化县 | 董塘镇 | 董联 | 购买鹅苗 | 产业发展 | 新建 | 250只 | 全村 | 2019年2月至2019年6月 | 2019-02-04 | 2018-06-30 | 人均2万元扶贫开发资金 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） |  |  |  | 董联村委会 | 全村贫困人口 | 100 |  |  | 100 | 产业增收 | 召开贫困户代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制
65 | 仁化县 | 董塘镇 | 董联 | 购买化肥 | 产业发展 | 新建 | 170包 | 全村 | 2019年1月至2019年6月 | 2019-01-05 | 2018-06-30 | 630捐赠资金 | 3 |  |  |  |  | 3 | 已立项/已批准 |  |  |  | 董联村委会 | 全村贫困人口 | 100 |  |  | 100 | 产业增收 | 召开贫困户代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制
66 | 仁化县 | 董塘镇 | 董联 | 2018年就业奖补 | 能力建设 | 新建 | 2户 | 全村 | 2019年1月至2019年6月 | 2019-01-06 | 2018-06-30 | 630捐赠资金 | 0.51 |  |  |  |  | 0.51 | 已验收未（完全）支付 |  |  |  | 董联村委会 | 全村部分贫困人口 | 5 |  |  | 5 | 能力增强 | 召开贫困户代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制
67 | 仁化县 | 扶溪镇 | 扶中村 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 春节前慰问（每户100元） | 扶中村 | 2019年1月至2019年2月 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 完成支付 | 0.25 | 0.25 | 100% | 扶中村委会 | 全村贫困人口 | 72 |  |  | 72 | 增产增收 | 开展讨论会议 |  | 25户贫困户
68 | 仁化县 | 扶溪镇 | 扶中村 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 春节慰问（物资） | 扶中村 | 2019年2月至2019年3月 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 单位自筹资金 | 0.23998 |  |  |  |  | 0.23998 | 完成支付 | 0.23998 | 0.23998 | 100% | 扶中村委会 | 全村贫困人口 | 72 |  |  | 72 | 增产增收 | 开展讨论会议 |  | 25户贫困户
69 | 仁化县 | 扶溪镇 | 长坑村 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 春节前慰问（每户300元） | 长坑村 | 2019年1月至2019年2月 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 完成支付 | 0.3 | 0.3 | 100% | 长坑村委会 | 全村贫困人口 | 29 |  |  | 29 | 增产增收 | 开展讨论会议 |  | 10户贫困户
70 | 仁化县 | 扶溪镇 | 长坑村 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 春节慰问（物资） | 长坑村 | 2019年2月至2019年3月 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 单位自筹资金 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 | 完成支付 | 0.05 | 0.05 | 100% | 长坑村委会 | 全村贫困人口 | 29 |  |  | 29 | 增产增收 | 开展讨论会议 |  | 10户贫困户
71 | 仁化县 | 扶溪镇 | 水口村 | 党建经费 | 其他 | 新建 | 党建经费 | 水口村委会 | 2019年1月至2019年2月 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 完成支付 | 0.3 | 0.3 | 100% | 水口村委会 | 村集体 | 1278 |  |  | 1278 | 加强基层党组织建设 | 公示公告制度 |  | 加强基层党组织建设，促进扶贫工作开展
72 | 仁化县 | 扶溪镇 | 水口村 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 2019年春节慰问 | 水口一组至四组 | 2019年1月至2019年2月 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.495 |  |  |  |  | 0.495 | 完成支付 | 0.495 | 0.495 | 100% | 水口村委会 | 全村贫困人口 | 18 |  |  | 18 | 拉近干群关系 | 公示公告制度 |  | 惠及贫困户9户18人
73 | 仁化县 | 扶溪镇 | 水口村 | 专项慰问 | 民生保障 | 新建 | 慰问水口村有劳力的4户贫困户 | 水口一组至三组 | 2019年2月至2019年3月 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 单位自筹资金 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 完成支付 | 0.4 | 0.4 | 100% | 水口村委会 | 全村有劳动能力贫困人口 | 13 |  |  | 13 | 拉近干群关系 | 公示公告制度 |  | 惠及有劳力贫困户4户13人
74 | 仁化县 | 扶溪镇 | 水口村 | 安装太阳能路灯 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 安装太阳能路灯20盏 | 水口一组至四组 | 2019年3月至2019年12月 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 630捐赠资金 | 7.15 |  |  |  |  | 7.15 | 已立项/已批准 | 7.15 | 0 | 0 | 水口村委会 | 村集体 | 1278 |  |  | 1278 | 完善村基础设施建设，方便出行 | 召开村民代表大会、公示公告制度、举报监督检查机制 |  | 惠及水口村全体村民
75 | 仁化县 | 扶溪镇 | 左龙村 | 春节慰问 | 民生保障 | 扩建 | 2019年春节慰问贫困户，每户慰问金200元，。 | 左龙村一组到六组 | 2019年1月至2019年2月 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.28 |  |  |  |  | 0.28 | 完成支付 | 0.28 | 0.28 | 100% | 左龙村委会 | 全村贫困人口 | 30 |  |  | 30 | 拉近干群关系 | 公示公告制度 |  | 带动14户贫困户
76 | 仁化县 | 扶溪镇 | 左龙村 | 自来水改造 | 基础设施和公共服务 | 改建 | 自来水改造.水源.长1000米.压力池 | 三组，四组 | 2019年2月至2019年12月 | 2019-02-03 | 2019-12-01 | 630捐赠资金 | 8.5 |  |  |  |  | 8.5 | 建设中 | 8.5 | 0 | 0% | 左龙村委会 | 部分村民 | 380 |  |  | 380 | 群众生活安全 | 召开村民代表大会、公示公告制度、举报监督检查机制 |  | 完善基础设施建设，方便全体村民
77 | 仁化县 | 扶溪镇 | 蛇离村 | 年前慰问 | 民生保障 | 新建 | 年前慰问 | 村委会 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 单位自筹资金 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 完成支付 | 0.3 | 0.3 | 100% | 蛇离村委会 | 全村贫困人口 | 50 |  |  | 50 | 贫困户增收 | 召开旅游局班子会议讨论通过 |  | 全体贫困户
78 | 仁化县 | 扶溪镇 | 蛇离村 | 年后慰问 | 民生保障 | 新建 | 年后慰问 | 村委会 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 单位自筹资金 | 0.1067 |  |  |  |  | 0.1067 | 完成支付 | 0.1067 | 0.1067 | 100% | 蛇离村委会 | 全村贫困人口 | 50 |  |  | 50 | 贫困户增收 | 召开旅游局班子会议讨论通过 |  | 全体贫困户
79 | 仁化县 | 城口镇 | 东光村 | 亮化工程 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 东光村主干道至水东卫生站和李屋李明华小店至冲头组道路安装太阳能路灯22盏 | 水东、冲头 | 2019年3月至2019年6月 | 2019-03-02 | 2019-06-01 | 人均2万元扶贫开发资金 | 10.695 |  |  |  |  | 10.695 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 东光村委会 | 部分村民 | 386 |  |  | 386 | 方便村民夜间出行 | 村两委会议、征求意见、公告公示、举报监督检查机制
80 | 仁化县 | 丹霞街道 | 车湾 | 亮化工程 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 基础建设 | 车湾村10个村小组 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 县级资金 | 15 |  |  |  |  | 15 | 完成支付 | 15 | 15 | 100% | 丹霞街道 | 村集体 | 1500 |  |  | 1500 | 方便生产 | 公告公示制度 |  | 全体村民
81 | 仁化县 | 丹霞街道 | 车湾 | 道路硬底化 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 基础建设 | 下廖村小组 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 630捐赠资金 | 4.86 |  |  |  |  | 4.86 | 完成支付 | 4.86 | 4.86 | 100% | 丹霞街道 | 村集体 | 400 |  |  | 400 | 方便生产 | 公告公示制度 |  | 全体村民
82 | 仁化县 | 丹霞街道 | 水南社区 | 亮化工程 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 安装太阳能路灯13盏 | 界江农场 | 2019年1月至2019年4月 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 县级资金 | 5 | 630捐赠资金 | 0.1 |  |  | 5.1 | 建设中 | 0 | 0 | 0% | 水南社区 | 全村部分贫困人口 | 60 |  |  | 60 | 保障村民生产生活 | 召开村民代表大会、公示公告制度、举报监督检查机制 | 其他 | 界江农场村民
83 | 仁化县 | 丹霞街道 | 城南 | 亮化工程 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 安装太阳能路灯6盏 | 葛布组 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 县级资金 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 建设中 | 0 | 0 | 0% | 城南村委会 | 村集体 | 182 |  |  | 182 | 保障村民生产生活 | 召开村民代表大会、公示公告制度、举报监督检查机制 |  | 全体村民
84 | 仁化县 | 丹霞街道 | 城南 | 亮化工程 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 安装太阳能路灯5盏 | 矮岭头 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 县级资金 | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 建设中 | 0 | 0 | 0% | 城南村委会 | 村集体 | 115 |  |  | 115 | 保障村民生产生活 | 召开村民代表大会、公示公告制度、举报监督检查机制 |  | 全体村民
85 | 仁化县 | 丹霞街道 | 康溪 | 康溪大村文化室建设 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 2019年基础设施建设和公共服务 | 康溪大村 | 2019年5月至2019年12月 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 630捐赠资金 | 25 | 单位自筹资金 | 20 |  |  | 45 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 丹霞街道 | 全村贫困人口 | 106 |  |  | 106 | 加强公共服务能力 | 公告公示制度 |  | 全体贫困户
86 | 仁化县 | 丹霞街道 | 康溪 | 党建文化广场建设 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 2019年基础设施建设和公共服务 | 康溪大村 | 2019年5月至2019年12月 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 630捐赠资金 | 15 |  |  |  |  | 15 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 丹霞街道 | 全村贫困人口 | 106 |  |  | 106 | 加强公共服务能力 | 公告公示制度 |  | 全体贫困户
87 | 仁化县 | 丹霞街道 | 康溪 | 青村文化广场建设 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 2019年基础设施建设和公共服务 | 青村村小组 | 2019年5月至2019年12月 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 630捐赠资金 | 20 |  |  |  |  | 20 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 丹霞街道 | 全村贫困人口 | 106 |  |  | 106 | 加强公共服务能力 | 公告公示制度 |  | 全体贫困户
88 | 仁化县 | 丹霞街道 | 康溪 | 危桥修缮 | 基础设施和公共服务 | 改建 | 2019年基础设施建设和公共服务 | 康溪三组 | 2019年5月至2019年12月 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 630捐赠资金 | 5 |  |  |  |  | 5 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 丹霞街道 | 全村贫困人口 | 106 |  |  | 106 | 加强公共服务能力 | 公告公示制度 |  | 全体贫困户
89 | 仁化县 | 丹霞街道 | 康溪 | 修建机耕道会车点 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 2019年基础设施建设和公共服务 | 各村小组 | 2019年5月至2019年12月 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 630捐赠资金 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 丹霞街道 | 全村贫困人口 | 106 |  |  | 106 | 加强公共服务能力 | 公告公示制度 |  | 全体贫困户
90 | 仁化县 | 丹霞街道 | 康溪 | 西岸村小组饮用水水池扩容 | 基础设施和公共服务 | 扩建 | 2019年基础设施建设和公共服务 | 西岸村小组 | 2019年5月至2019年12月 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 630捐赠资金 | 15 |  |  |  |  | 15 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 丹霞街道 | 全村贫困人口 | 106 |  |  | 106 | 加强公共服务能力 | 公告公示制度 |  | 全体贫困户
91 | 仁化县 | 丹霞街道 | 康溪 | 微小型公益项目 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 2019年基础设施建设和公共服务 | 康溪 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 630捐赠资金 | 0.6705 | 人均2万元扶贫开发资金 | 2.2575 |  |  | 2.928 | 完成支付 | 2.928 | 2.928 | 100% | 丹霞街道 | 村集体 | 100 |  |  | 100 | 保障村民生产生活 | 公告公示制度 |  | 全体村民
92 | 仁化县 | 丹霞街道 | 高联 | 寨下机耕路通行桥建设 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 2019年基础设施建设和公共服务 | 寨下 | 2019年1月至2019年2月 | 2019-01-02 | 2019-02-01 | 县级资金 | 2 | 630捐赠资金 | 0.5999 |  |  | 2.5999 | 完成支付 | 2.5999 | 2.5999 | 100% | 丹霞街道 | 村集体 | 100 |  |  | 100 | 保障村民生产生活 | 公告公示制度 |  | 全体村民
93 | 仁化县 | 丹霞街道 | 丹霞街道 | 产业物资发放 | 产业发展 | 扩建 | 2019产业扶持 | 各分散村 | 2019年1月至2019年4月 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 人均2万元扶贫开发资金 | 0.01784 |  |  |  |  | 0.01784 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0.01784 | 0.01784 | 100% | 丹霞街道 | 全村有劳动能力贫困人口 | 2 |  |  | 2 | 产业扶持 | 公告公示制度 | 贫困户自身创新发展 | 有劳力贫困户
94 | 仁化县 | 黄坑镇 | 蓝田村 | 节日慰问 | 民生保障 | 新发展 | 发放慰问金 | 蓝田村 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 单位自筹资金 | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 | 完成支付 | 0.17 | 0.17 | 100 | 蓝田村委会 | 全村贫困人口 | 50 |  |  | 80 | 民生保障 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户（17户）
95 | 仁化县 | 黄坑镇 | 古竹村 | 节日慰问 | 民生保障 | 新发展 | 发放慰问金 | 古竹村 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 单位自筹资金 | 1.22 |  |  |  |  | 1.22 | 完成支付 | 1.22 | 1.22 | 100 | 古竹村委会 | 全村贫困人口 | 80 |  |  | 80 | 民生保障 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户（31户）
96 | 仁化县 | 黄坑镇 | 高塘村 | 节日慰问 | 民生保障 | 新发展 | 发放慰问金 | 高塘村 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 单位自筹资金 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 完成支付 | 0.9 | 0.9 | 100 | 高塘村委会 | 全村贫困人口 | 110 |  |  | 110 | 民生保障 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户（45户）
97 | 仁化县 | 黄坑镇 | 小溪村 | 节日慰问 | 民生保障 | 新发展 | 发放慰问金 | 小溪村 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 单位自筹资金 | 0.28 |  |  |  |  | 0.28 | 完成支付 | 0.28 | 0.28 | 100 | 小溪村委会 | 全村贫困人口 | 35 |  |  | 35 | 民生保障 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户（14户）
98 | 仁化县 | 黄坑镇 | 居委会 | 节日慰问 | 民生保障 | 新发展 | 发放慰问金 | 居委会 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 单位自筹资金 | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 | 完成支付 | 0.06 | 0.06 | 100 | 居委会 | 全村贫困人口 | 6 |  |  | 6 | 民生保障 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户（3户）
99 | 仁化县 | 石塘镇 | 下中坌村 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 对全村15户贫困户进行春节慰问 | 下中坌村 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 单位自筹资金 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 | 完成支付 | 0.45 | 0.45 | 100% | 县委党校 | 全村贫困人口 | 26 |  |  | 26 | 增加贫困人口经济收入 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户15户26人
100 | 仁化县 | 石塘镇 | 水历村 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 对全村21户贫困户进行春节慰问 | 水历村 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | 单位自筹资金 | 0.42 |  |  |  |  | 0.42 | 完成支付 | 0.42 | 0.42 | 100% | 县疾控中心 | 全村贫困人口 | 54 |  |  | 54 | 增加贫困人口经济收入 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户21户54人
101 | 仁化县 | 石塘镇 | 光明村 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 对全村9户贫困户进行春节慰问 | 光明村 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | 单位自筹资金 | 1.134 |  |  |  |  | 1.134 | 完成支付 | 1.134 | 1.134 | 100% | 县委老干部局+县委编办 | 全村贫困人口 | 21 |  |  | 21 | 增加贫困人口经济收入 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户9户21人
102 | 仁化县 | 石塘镇 | 光明村 | 春节后慰问 | 民生保障 | 新建 | 对全村9户贫困户进行春节慰问 | 光明村 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 单位自筹资金 | 0.0755 |  |  |  |  | 0.0755 | 完成支付 | 0.0755 | 0.0755 | 100% | 县委老干部局+县委编办 | 全村贫困人口 | 21 |  |  | 21 | 增加贫困人口经济收入 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户9户21人
103 | 仁化县 | 石塘镇 | 上中坌村 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 对全村22户贫困户进行春节慰问 | 上中坌村 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | 单位自筹资金 | 0.66 |  |  |  |  | 0.66 | 完成支付 | 0.66 | 0.66 | 100% | 县委组织部 | 全村贫困人口 | 44 |  |  | 44 | 增加贫困人口经济收入 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户22户44人
104 | 仁化县 | 石塘镇 | 居委会 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 对全村3户贫困户进行春节慰问 | 居委会 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | 单位自筹资金 | 0.0465 |  |  |  |  | 0.0465 | 完成支付 | 0.0465 | 0.0465 | 100% | 韶关公积金仁化办事处 | 全村贫困人口 | 14 |  |  | 14 | 增加贫困人口经济收入 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户3户14人
105 | 仁化县 | 石塘镇 | 居委会 | 春节后慰问 | 民生保障 | 新建 | 对全村3户贫困户进行春节慰问 | 居委会 | 2019年2月至2019年2月 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 单位自筹资金 | 0.0261 |  |  |  |  | 0.0261 | 完成支付 | 0.0261 | 0.0261 | 100% | 韶关公积金仁化办事处 | 全村贫困人口 | 14 |  |  | 14 | 增加贫困人口经济收入 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户3户14人
106 | 仁化县 | 石塘镇 | 京群村 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 对全村3户贫困户进行春节慰问 | 京群村 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | 单位自筹资金 | 0.72 |  |  |  |  | 0.72 | 完成支付 | 0.72 | 0.72 | 100% | 县农村信用联社 | 全村贫困人口 | 64 |  |  | 64 | 增加贫困人口经济收入 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户29户57人，村委干部7人
107 | 仁化县 | 石塘镇 | 石塘村 | 春节慰问 | 民生保障 | 新建 | 对全村26户贫困户进行春节慰问 | 石塘村 | 2019年1月至2019年1月 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | 单位自筹资金 | 0.52 |  |  |  |  | 0.52 | 完成支付 | 0.52 | 0.52 | 100% | 县机关事务局 | 全村贫困人口 | 56 |  |  | 56 | 增加贫困人口经济收入 | 公告公示制度 | 其他 | 贫困户26户56人，村委干部7人
108 | 仁化县 | 闻韶镇 | 江南村 | 2019年产业扶持 | 产业发展 | 扩产 | 猪苗发放 | 江南村 | 2019年3月至2019年12月 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 630捐赠资金 | 1.03 |  |  |  |  | 0.76075 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0.76075 | 0 | 0% | 江南村委会 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 19 |  |  | 19 | 带动贫困户增收 | 召开村民代表大会、公告公示制度 | 贫困户自身创新发展 | 资助6户贫困户发展生产
109 | 仁化县 | 闻韶镇 | 江南村 | 住房 | 民生保障 | 改造 | 保障贫困户住房安全（欧路养） | 江南村 | 2019年2月至2019年12月 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 630捐赠资金 | 1.03 |  |  |  |  | 0.26925 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0.26925 | 0 | 0% | 江南村委会 | 全村部分贫困人口 | 2 |  |  | 2 | 为贫困户提供生活保障 | 召开村民代表大会、公告公示制度 |  | 解决1户贫困户住房安全问题
110 | 仁化县 | 闻韶镇 | 白竹村 | 2019年产业扶持 | 产业发展 | 扩产 | 2019年发放猪苗及饲料 | 横坌组、白竹组 | 2019年3月至2019年12月 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 630捐赠资金 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 2.1 | 0 | 0% | 白竹村委会 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 10 |  |  | 10 | 为贫困户产业带来增收 | 开村民代表大会、征求意见、公告公示制度 | 贫困户自身创新发展 | 带动3户10人贫困户 发展生产增收
111 | 仁化县 | 闻韶镇 | 下徐村 | 2019年产业扶持 | 产业发展 | 扩产 | 2019年发放农资化肥 | 下徐村 | 2019年3月至2019年6月 | 2019-03-02 | 2019-06-02 | 630捐赠资金 | 3 |  |  |  |  | 3 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 3 | 0 | 0% | 下徐村委会 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 56 |  |  | 56 | 带动贫困户增收 | 召开村民代表大会、公告公示制度 | 贫困户自身创新发展 | 带动14户贫困户56人增收
112 | 仁化县 | 闻韶镇 | 华塘村 | 630资金 | 民生保障 | 新发展 | 重大疾病救助 | 串坪小组 | 2019年3月至2019年6月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 630捐赠资金 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0.05 | 0 | 0% | 县侨联 | 全村部分贫困人口 | 1 |  |  | 1 | 缓解病情 | 召开单位班子会议 | 其他 | 串坪小组1户1人低保贫困户
113 | 仁化县 | 闻韶镇 | 华塘村 | 630资金 | 产业发展 | 扩产 | 养殖鸡、鸭、鹅等，种植贡柑 | 串坪小组 | 2019年3月至2019年6月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 630捐赠资金 | 0.391 |  |  |  |  | 0.391 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0.391 | 0 | 0% | 华塘村委会 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 8 |  |  | 8 | 协助有劳动力贫困户产业增收 | 召开村民代表大会、征求意见、公告公示制度 | 贫困户自身创新发展 | 华坑、串坪有劳动力贫困户2户8人
114 | 仁化县 | 闻韶镇 | 塘源村 | 便民桥 | 基础设施和公共服务 | 改造 | 马屋寨崩江湾便民桥 | 马屋寨 | 2019年3月至2019年9月 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 630捐赠资金 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 2.1 | 0 | 0% | 县直机关工委 | 部分村民 | 9 |  |  | 9 | 改善贫困户生活条件 | 开村民代表大会、征求意见、公告公示制度 | 其他 | 马屋寨2户贫困户9人
115 | 仁化县 | 红山镇 | 小楣水村 | 就业奖补 | 能力建设 | 新建 | 就业奖补 | 小楣水村 | 2018年度 | 2019年 | 2019年 | 人均2万元扶贫开发资金 | 0.42674 |  |  |  |  | 0.42674 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0.42674 | 0 | 0% | 小楣水村委 | 全村有劳动能力贫困人口 | 9 |  | 0 | 9 | 提高贫困户收入 | 征求意见、村两委会、公告公示制度 |  | 12人
116 | 仁化县 | 红山镇 | 小楣水村 | 茶叶加工 | 产业发展 | 新建 | 270平方米棚房加设备 | 小楣水村 | 2019年度 | 2019年 | 2019年 | 630捐赠资金 | 5 | 630捐赠资金 | 25 |  |  | 30 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 30 | 0 | 0% | 小楣水村委 | 村集体 | 385 | 全村部分贫困人口 | 10 | 395 | 促进增产增收 | 召开村民代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制等 | 贫困户自身创新发展 | 12人
117 | 仁化县 | 红山镇 | 前洞 | 前洞村2018年精准扶贫精准脱贫就业“以奖代补” | 能力建设 | 新建 | 2018年度前洞村贫困户有劳力11人在外务工就业奖补 | 前洞村张家、南湾、下洞子、排子、郑屋二组 | 2019年5月至2019年6月 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 人均2万元扶贫开发资金 | 2 |  |  |  |  | 2 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 |  | 前洞村委会 | 全村部分贫困人口 | 11 |  |  | 11 | 鼓励贫困户外出就业 | 征求意见、村两委会、公告公示制度 | 贫困户自身创新发展 | 11户贫困户 | 2018年度前洞村贫困户有劳力11人在外务工就业奖补共16088元
118 | 仁化县 | 红山镇 | 青迳 | 产业奖补 | 产业发展 | 新发展 | 产业奖补 | 贫困户主部分有劳动能力贫困人口 | 2019年3月至2019年5月 | 2019-03-01 | 2019-06-02 | 人均2万元扶贫开发资金 | 0.945 |  |  |  |  | 0.945 | 建设中 | 1.5 | 0 | 20% | 青迳村委会 | 全村有劳动能力贫困人口 | 22 |  |  | 45 | 帮助贫困户实现增收 | 征求意见、村两委会、公告公示制度 | 贫困户自身创新发展 | 12户
119 | 仁化县 | 红山镇 | 青迳 | 就业奖补 | 能力建设 | 新发展 | 就业奖补 | 贫困户主部分有劳动能力贫困人口 | 2019年3月至2019年5月 | 2019-03-01 | 2019-06-02 | 人均2万元扶贫开发资金 | 5.2904 |  |  |  |  | 5.2904 | 建设中 | 6 | 0 | 20% | 青迳村委会 | 全村有劳动能力贫困人口 | 26 |  |  | 36 | 帮助贫困户实现增收 | 征求意见、村两委会、公告公示制度 | 贫困户自身创新发展 | 16户
120 | 仁化县 | 红山镇 | 社区 | 2018年度就业奖补 | 能力建设 | 新发展 | 10户就业奖补 | 长珠坑 丹竹坑 新村（西坑） 街道 | 2019年1月至2019年6月 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 人均2万元扶贫开发资金 | 2.9327 |  |  |  |  | 2.9327 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 2.9327 | 0 | 0% | 社区居委会 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 38 |  |  | 38 | 促进贫困户增收2.9327万元 | 征求意见、村两委会、公告公示制度 |  | 10户有意愿参与就业奖补贫困户
121 | 仁化县 | 红山镇 | 新山村 | 新山村2018年就业“以奖代补”项目 | 能力建设 | 新发展 | 计划向新山村外出务工贫困户19户26人发放就业以奖代补 | 新山村 | 2019年1月至2019年4月 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 人均2万元扶贫开发资金 | 4.697 |  |  |  |  | 4.697 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 4.697 | 0 | 0% | 新山村委会 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 26 |  |  | 26 | 4.697 | 征求意见、村两委会、公告公示制度
122 | 仁化县 | 红山镇 | 新山村 | 新山村山路凸面镜项目 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 计划于仁化镇至红山镇新山村335县道沿线转弯处设立凸面镜 | 新山村 | 2019年3月至2019年9月 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 单位自筹资金 | 16.43 |  |  |  |  | 未定 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 新山村委会 | 村集体 | 1326 |  |  | 1326 | 0 | 征求意见、村两委会、公告公示制度
123 | 仁化县 | 红山镇 | 新山村 | 新山村村民文化长廊 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 计划于新山村老人活动室至红山镇主路交叉口路段（约50米）建设文化长廊 | 新山村 | 2019年3月至2019年9月 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 单位自筹资金 | 未定 |  |  |  |  | 未定 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 新山村委会 | 村集体 | 1326 |  |  | 1326 | 0 | 征求意见、村两委会、公告公示制度
124 | 仁化县 | 红山镇 | 新山村 | 新山村党群服务中心建设项目 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 计划在新山村原木板厂位置建设党群服务中心 | 新山村 | 2019年3月至2019年9月 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 单位自筹资金 | 未定 |  |  |  |  | 未定 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 新山村委会 | 村集体 | 1326 |  |  | 1326 | 0 | 征求意见、村两委会、公告公示制度
125 | 仁化县 | 红山镇 | 新山村 | 新山村光伏电站建设项目 | 资产收益 | 新建 | 计划在新山村进行太阳能光伏建设，收益以分红形式发放给新山村贫困户 | 新山村 | 2019年3月至2019年9月 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 单位自筹资金 | 未定 |  |  |  |  | 未定 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 新山村委会 | 全村贫困人口 | 252 |  |  | 252 | 未知 | 征求意见、村两委会、公告公示制度 | 入股分红
126 | 仁化县 | 红山镇 | 烟竹村 | 以奖代补 | 能力建设 | 新发展 | 烟竹村贫困户发展务工以奖代补 | 烟竹村 | 2018年12月至2019年2月 | 2018-12-01 | 2019-02-01 | 人均2万元扶贫开发资金 | 4.4544 |  |  |  |  | 4.4544 | 建设中 | 4.4544 | 0 | 0% | 烟竹村 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 29 |  |  | 29 | 帮助贫困户提高4.454448万元收益。 | 征求意见、村两委会、公告公示制度 |  | 带动贫困户29人，可实现贫困户人均增收1567.18元
127 | 仁化县 | 红山镇 | 烟竹村 | 以奖代补 | 产业发展 | 新发展 | 烟竹村贫困户种养以奖代补 | 烟竹村 | 2018年12月至2019年2月 | 2018-12-01 | 2019-02-01 | 人均2万元扶贫开发资金 | 0.96 |  |  |  |  | 0.96 | 建设中 | 0.96 | 0 | 0% | 烟竹村 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 22 |  |  | 22 | 帮助贫困户提高0.96万元收益 | 召开村民代表大会、征求意见、公告公示制度、举报监督检查机制 | 贫困户自身创新发展 | 带动贫困户22人，提高人均436.363
128 | 仁化县 | 红山镇 | 中山 | 中山村贫困户‘以奖代补’项目 | 产业发展 | 新发展 | 产业奖补 | 中山村 | 2019年1月至2019年4月 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 人均2万元扶贫开发资金 | 2.36 |  |  |  |  | 2.36 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 中山村委会 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 30 |  |  | 30 | 预计增收2万元 | 村“两委”会议公告公示制度、 | 贫困户自身创新发展 | 贫困户30人参与
129 | 仁化县 | 红山镇 | 中山 | 中山村贫困户‘以奖代补’项目 | 能力建设 | 新发展 | 务工奖补 | 中山村 | 2019年1月至2019年4月 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 人均2万元扶贫开发资金 | 5.9084 |  |  |  |  | 5.9084 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 0 | 0 | 0% | 中山村委会 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 48 |  |  | 48 | 预计增收3万元 | 征求意见、村两委会、公告公示制度 | 贫困户自身创新发展 | 贫困户48人参与
130 | 仁化县 | 红山镇 | 新白 | 20亩茶叶园种植 | 产业发展 | 新建 | 省直机关工委“强基振兴”项目，壮大集体经济 | 田心村 | 2018年11月至2019年5月 | 2018-11-01 | 2019-05-01 | 单位自筹资金 | 32 |  |  |  |  | 32 | 已立项/已批准 | 32 | 0 | 0% | 新白村委会 | 全村部分有劳动能力贫困人口 | 52 |  |  | 52 | 促进增产增收 | 公示公告 | 村集体经济+贫困户 | 52
131 | 仁化县 | 红山镇 | 新白 | 新白村2018年就业“以奖代补” | 能力建设 | 新建 | 向新白村外出务工贫困户发放就业以奖代补 | 全村 | 2018年12月至2019年2月 | 2018-12-01 | 2019-02-01 | 人均2万元扶贫开发资金 | 2 |  |  |  |  | 6.5865 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 6.5865 | 0 | 0% | 新白村委会 | 全村有劳动能力贫困人口 | 15 |  |  | 5 | 促进增产增收 | 征求意见、村两委会、公告公示制度 |  | 15
132 | 仁化县 | 红山镇 | 新白 | 新白村2018年产业“以奖代补” | 产业发展 | 新建 | 向新白村养殖产业贫困户发产业以奖代补 | 全村 | 2018年12月至2019年2月 | 2018-12-01 | 2019-02-01 | 人均2万元扶贫开发资金 | 2 |  |  |  |  | 2.3247 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 2.3247 | 0 | 0% | 新白村委会 | 全村有劳动能力贫困人口 | 119 |  |  | 119 | 促进增产增收 | 公告公示 | 贫困户自身创新发展 | 119
133 | 仁化县 | 红山镇 | 新白 | 个体茶叶种植 | 产业发展 | 新建 | 茶叶种植 | 全村 | 2019年4月至2019年6月 | 2019-04-01 | 2009-06-01 | 单位自筹资金 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 已立项/已批准 | 0.5 | 0 | 0% | 新白村委会 | 全村有劳动能力贫困人口 | 16 |  |  | 16 | 促进增产增收 | 征求意见、村两委会、公告公示制度 | 贫困户自身创新发展 | 16
134 | 仁化县 | 红山镇 | 新白 | 水稻种植 | 产业发展 | 新建 | 水稻种植 | 全村 | 2019年4月至2019年6月 | 2019-04-01 | 2009-06-01 | 单位自筹资金 | 0.777 |  |  |  |  | 0.777 | 已立项/已批准 | 0.777 | 0 | 0% | 新白村委会 | 全村有劳动能力贫困人口 | 133 |  |  | 133 | 促进增产增收 | 征求意见、村两委会、公告公示制度 | 贫困户自身创新发展 | 133
135 | 仁化县 | 红山镇 | 新白 | 公共厕所建设项目 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 新田一、二村小组、塘窝村小组、杓麻坵村小组、老屋村小组环境改善 | 新田一、二、塘窝、杓麻坵、老屋村小组组 | 2019年5月至2019年10月 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 单位自筹资金 | 20 |  |  |  |  | 20 | 完成筹备或前期准备工作（形成计划） | 20 | 0 | 0% | 新白村委会 | 新田、塘窝、杓麻坵、老屋村小组村民 | 823 |  |  | 823 | 改善群众人居环境 | 征求意见、村两委会、公告公示制度 |  | 823
136 | 仁化县 | 红山镇 | 红山镇 | 中山村猕猴桃基地建设项目 | 资产收益 | 新发展 | 统筹中山、鱼皇、社区、烟竹、小楣水五村全部贫困户参与建设39.15亩猕猴他基地 | 中山村 | 2018年4月至2038年3月 | 2018-04-01 | 2038-03-01 | 人均2万元扶贫开发资金 | 49.33 |  |  |  |  | 49.33 | 建设中 | 49.33 | 27.7164 | 56.19% | 红山镇扶贫办 | 全镇部分贫困人口 | 491 |  |  | 491 | 增加贫困户收入 | 镇班子会，公示公告 | 贫困户自身创新发展 | 491
137 | 仁化县 | 红山镇 | 红山镇 | 前洞村何首乌基地建设项目 | 产业发展 | 新发展 | 统筹中山、前洞、青迳、三村全部贫困户建设77亩何首乌基地 | 前洞村 | 2018年2月至2020年1月 | 2018-02-01 | 2020-01-01 | 人均2万元扶贫开发资金 | 60.3 |  |  |  |  | 60.3 | 建设中 | 60.3 | 46.5601 | 77.21% | 红山镇扶贫办 | 全镇部分贫困人口 | 458 |  |  | 458 | 增加贫困户收入 | 镇班子会，公示公告 | 贫困户自身创新发展 | 458
Note on I5: 请具体到自然村名
Note on J5: 即计划从XX年XX月至XX年XX月期间内实施
Note on K5: 即计划从XX年XX月开始实施
Note on L5: 即计划于XX年XX月内实施
Note on T5: 截止本期填报时间项目的实时进展情况
Note on W8: 主要是指计划投入资金中，已支付的资金占比。
Note on AE5: 即以何种方式提出并确定实施此项目？