## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 南华大道项目
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市公路事务中心
填报人姓名： | 刘名青
联系电话： | 13826368852
填报日期： | 2021-03-05
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市公路事务中心南华大道项目建设管理处，为韶关市公路事务中心成立的项目管理机机构。按照《市委书记专题会议纪要》（〔2019〕23号）精神，南华大道道路项目移交市一级建设管理，自从2019年8月1日起设立韶关市公路事务中心禅意大道项目建设管理处，11月调整改名为韶关市公路事务中心南华大道项目建设管理处。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 一、项目实施程序及主要内容 1、项目立项、施工图设计及前期基建程序等工作。（韶关市曲江区交通投资建设有限公司完成） 2、施工、监理招标工作。（韶关市曲江区交通投资建设有限公司完成) 3、2019年8月1日后由曲江交通投资建设有限公司移交市公路事务中心进行项目建设管理工作。 二、绩效目标完成情况 1、总体目标：2020年南华大道南路6.7公里并建成通车，南华大道北路完成桥梁工程主体，路基工程等。 2、完成情况： （1）2020年9月30日完成了南华大道南路6.7公里建设任务,并通车。 （2）2020年12月底，完成桥梁工程主体，路基工程等。 三、绩效指标 （1）产出指标： ①数量指标：2020年南华大道南路6.7公里并建成通车，南华大道北路完成桥梁工程主体，路基工程等。 ②质量指标：工程质量合格。 ③时效指标：2020年9月30日完成了南华大道南路6.7公里建设任务,并通车；2020年12月底，完成桥梁工程主体，路基工程等。 ④成本指标：引进了第三方造价咨询公司，有效的进行了投资控制，没有超市委主要领导建安费控制的要求。 （2）效益指标： 1、加快和完善曲江区路网及城市市政道路的升级改造。 2、改善了投资环境，加强了招商引资，促进了城乡经济联动和区域经济发展，提高了人民群众收入水平。 3、有利于节能减排，改善环境质量。 （3）满意度指标： 预计该项目的建成后，将有利于提升韶关南大门整体形象，加快了经济发展，得到广大人民群众的认可，社会评价良好。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目自评良好以上等级，分数初步自评100分。1、在项目前期工作由韶关市曲江区交通投资建设有限公司负责。 2、韶关市公路事务中心南华大道（禅意大道）项目建设管理处成立后，积极完善的工程管理制度，保证的工程管理目标的实现；严格按国家的财经制度进行工程款收支管理，工程款支付手续完善，从而，保证了资金的安全和投资的效益。 3、建设项目效益突出，加快和完善了韶关曲江区城市路网及市政道路的升级改造，加强了招商引资，社会评价良好，认可度高。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 预算资金按计划使用完。资金管理方面，由于我中心管理处制定了严格的工程管理制度和财务管理制度，严格按照工程管理办法操作，严格按国家的财经制度进行工程款收支管理，工程款支付手续完善，从而，保证了资金的安全和投资的效益。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 暂无
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 下一步，我中心将继续严格执行工程管理制度和财务管理制度，严格按照工程管理办法操作，严格按国家的财经制度进行工程款收支管理，工程款支付手续完善，从而，保证了资金的安全和投资的效益。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 暂无