## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关市公路事务中心 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 阅丹公路（韶关市浈江区县道 |  | 评价年度 | 2020年 |  | 评价金额 | 2500
| 联系人 | 邹细桂 |  | 联系电话 |  |  | 联系邮箱 | sggck2003@163.com
| 项目开始时间 | 2019-04-10 |  |  | 项目完成时间 |  | 2019-11-30
| 实施文件依据 | 1、《关于仁化县Y619线丹霞山至暖坑段路面改造工程可行性研究报告的批复》（仁发改复[2019]10号）；2、《关于仁化县X800线上陂头至瑶山旅游公路改建工程项目变更建设规模及投资的意见》；3、《关于仁化县瑶山至芙芷坝旅游公路改建工程项目变更建设规模及投资的意见》；4、关于韶关市瑶山至芙芷坝公路浈江段路面改造工程可行性研究报告的批复（韶浈发改〔2019〕12号）；5、关于韶关市浈江区村道C183线芙芷坝至黄竹段路面改造工程可行性研究报告的批复（韶浈发改〔2019〕13号）；6、关于韶关市浈江区县道X796黄竹至良村段路面改造工程可行性研究报告的批复（韶浈发改〔2019〕11号）；7、《关于韶关市浈江区县道X796线鹧鸪石至黄竹段路面改造工程立项的批复》韶浈发改〔2019〕10号；8、《关于仁化县S246至X801上洞段路面改造工程可行性研究报告的批复》仁发改复〔2019〕13号；9、《关于仁化县X801至白泥坌段路面改造工程可行性研究报告的批复》仁发改复〔2019〕14号
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2020 |  |  | 2500 |  |  |  | 2500
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2020 |  |  | 2106.38 |  |  |  | 2106.38
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2020 | 公路建设（路面改造）工程款 |  |  | 2106.38
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 2020年12月份完成韶关市丹霞山公路提升改造项目包（9条路54.226公里）路面改造工程结、决算等内业工作，完成交工验收。 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 目标1:2020年12月底，完成了9条路54.226公里路面改造工程交工验收工作。 |  | 实际完成情况 | 目标1:2020年12月底，完成了9条路54.226公里路面改造工程交工验收工作。
|  |  | 目标2:2020年12月底，初步完成了9条路54.226公里路面改造工程结算等内业工作。 |  |  | 目标2:2020年12月底，初步完成了9条路54.226公里路面改造工程结算等内业工作。
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 完成交工验收 | 完成9条路（54.226公里）交工验收 | 100% |  | 100%
|  |  | 质量指标 |  | 工程质量合格率 | 分项工程合格数/分项工程检测数 | 100% |  | 100%
|  |  | 时效指标 |  | 完成交工验收 |  | 2020.12 |  | 2020.12
|  |  | 成本指标 |  | 投资额 | 资金可控，不超预算 | 不超预算 |  | 资金可控，不超预算
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 经济效益 | 促进经济发展和旅游开发、提高收入 | 促进经济发展 |  | 是
|  |  | 社会效益指标 |  | 社会效益 | 提升道路通行能力、改善交通条件。 | 提升通行能力 |  | 是
|  |  | 环境效益指标 |  | 坏境效益 | 节能减排，改善环境质量。 | 节能减排，美化环境 |  | 是
|  |  | 可持续发展指标 |  | 可持续发展 | 提升通行能力，改善交通条件，促进经济发展。 | 有可持续性。 |  | 是
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 |  | 满意度 | 满意人数/总调查人数 | 100% |  | 100%
单位需要说明的其他情况 |  |  | 无
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。