## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关市公路事务中心 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 曲江区大塘镇黑石村至马坝镇界牌岭村农村公路改建工程 |  | 评价年度 | 2020年 |  | 评价金额 | 2000
| 联系人 | 刘名青 |  | 联系电话 |  |  | 联系邮箱 | 406606540@qq.com
| 项目开始时间 | 2018-12-01 |  |  | 项目完成时间 |  | 2020-11-30
| 实施文件依据 | 《关于曲江区大塘镇黑石村至马坝镇界牌岭村农村公路改建工程可行性研究报告的批复》（区发改投[2019]19号）
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2020 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2020 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2020 | 支付建安费、监理费等 |  |  | 2000
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 完成4.3公里改建工程并通车 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 计划项目2020年底建成通车 |  | 实际完成情况 | 2020年11月底建成并通车
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 完成4.3公里数 | 工程进度 | 100% |  | 100%
|  |  | 质量指标 |  | 完成工程质量 |  | 合格 |  | 合格
|  |  | 时效指标 |  | 按期完成进度 | 2020年11月底完成并通车 | 完成 |  | 完成
|  |  | 成本指标 |  | 成本控制投资额 | 资金可控，不超预算 | 完成 |  | 完成
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 对经济发展的促进作用 | 促进经济发展和旅游开发、提高收入 | 促进经济发展 |  | 100%
|  |  | 社会效益指标 |  | 提升公路通行能力和条件 | 提升道路通行能力、改善交通条件。 | 提升通行能力 |  | 100%
|  |  | 环境效益指标 |  | 坏境影响评价 | 节能减排，改善环境质量。 | 节能减排，美化环境 |  | 100%
|  |  | 可持续发展指标 |  | 交通需求可持续发展 | 提升通行能力，改善交通条件，促进经济发展。 | 有可持续性。 |  | 100%
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 |  | 服务对象满意度 | 不直接面对特定的群众，可不设置满意度。 | 满意 |  | 满意
单位需要说明的其他情况
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。