## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 阅丹公路（韶关市丹霞山公路提升改造项目包项目）
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市公路事务中心
填报人姓名： | 邹细桂
联系电话： | 13192884178
填报日期： | 2020-02-13
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 一、韶关市公路局公路养护应急抢险中心经市编办批复于2013年9月成立，为正科级公益二类事业单位，承担我市的国省道公路项目建设管理和公路养护应急抢险工作。二、韶关市路桥建设发展有限公司于1996年1月16日经韶关市人民政府以韶府办函〔1996〕3号文批准成立，是隶属于韶关市公路局领导和管理的国有独资公司，韶关市公路局为公司的出资方，公司注册资本人民币壹仟万元。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 一、项目实施程序及主要内容 1、项目立项、施工图设计及前期基建程序等工作。（浈江区及仁化县地方公路事务中心完成） 2、施工、监理招标工作。（韶关市公路局公路养护应急抢险中心和由韶关市路桥建设发展有限公司完成) 3、项目建设管理工作。（其中6条路由韶关市公路局公路养护应急抢险中心和3条路由韶关市路桥建设发展有限公司完成） 二、绩效目标完成情况 1、总体目标：2019年11月份完成韶关市丹霞山公路提升改造项目包（9条路）的建设，完成路面工程54.226公里，实现优质安全工程管理目标。 2、完成情况： （1）2019年10月，完成了9条路全线基层的铺筑。 （2）2019年11月底，完成了9条路的建设任务，实现全线建成通车。 三、绩效指标 （1）产出指标： ①数量指标：共计完成9条路的建设任务，共计54.226公里，实现全线建成通车。 ②质量指标：工程质量合格100%。 ③时效指标：2019年11月底建成通车，保质如期完成建设。 ④成本指标：有效的进行了投资控制，没有超预算。 （2）效益指标： 1、加快和完善韶关丹霞山旅游路网及地方公路的升级改造，加快了旅游资源的开发和利用。 2、改善了投资环境，加强了招商引资，促进了城乡经济联动和区域经济发展，提高了人民群众收入水平。 3、有利于节能减排，改善环境质量。 （3）满意度指标： 该项目的建成，提升了我市的旅游形象，加快了经济发展，得到广大人民群众的认可，社会评价良好，公众满意度达100%。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 1、在项目前期，由于对项目建设方案论证充分，对工程规模、资金计划、进度安排的目标设置得当，可实施性强，建设资金及时足额到位，有力了保障了建设的顺利推进。 2、完善的工程管理制度，保证的工程管理目标的实现；严格按国家的财经制度进行工程款收支管理，工程款支付手续完善，从而，保证了资金的安全和投资的效益。 3、建设项目效益突出，加快和完善了韶关丹霞山旅游路网及地方公路的升级改造，加快了旅游资源的开发和利用，加强了招商引资，社会评价良好，认可度高，公众满意度达100%。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 资金管理方面，两建设单位制定了严格的工程管理制度和财务管理制度，严格按照工程管理办法操作，严格按国家的财经制度进行工程款收支管理，工程款支付手续完善，从而，保证了资金的安全和投资的效益。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 无
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无