公立医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设补助资金（核酸检测实验室检测培训）项目自评报告

部门名称：韶关市第一人民医院

填报人：刘昊虹、叶琳

联系电话：0751-8871052；0751-8871750

填报日期：2021-4-29

根据《广东省财政厅关于下达2020年公立医院卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设补助资金（直达资金）的通知》（粤财社〔2020〕294 号）精神及市卫生健康局的资金分配方案，韶关市财政局文件(韶财社[2020]166号)要求，我院共获得资金2.2万用于新冠病毒核酸检测能力建设补助资金。现将项目绩效评价报告如下：

(一)项目资金概况

1、项目资金到位情况

我院于2020年12月30日收到韶财社[2020]166号关于安排关于安排2020公立医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设补助资金（直达资金）的通知，财政项目补助资金到位2.2万元.

2、项目资金使用情况

根据文件要求，2020年12月31日由财政局国库支付中心直接支付2.2万元给我院培训带教人员，已全部列支完。

（二）绩效表现

1、项目绩效目标与完成情况

韶关市第一人民医院医学检验中心新冠核酸实验室为配合广东省卫健委关于进一步做好医疗机构新冠病毒核酸检测技术人员实验操作培训的工作，提高韶关市新冠核酸检测能力，作为培训基地对韶关市内医疗机构完成在线学习考核的检验人员按要求进行培训、考核。目标培训100人，现已完成三期培训82人（第二期完成实操培训24人，第三期完成实操培训29人，第四期完成实操培训29人）。

- 主要成绩及分析

作为全市2家新冠核酸检测培训基地之一，我们从相关理论知识、实际操作以及核酸检测流程见习等完成培训和考核，整个培训通过理论授课、视频演示、实际操作、现场见习以及考核等方式相结合，重点强化了新冠核酸检测的实验室生物安全和防护服的穿脱、新冠核酸检测的原理和质量控制，了解信息录入和上报管理系统，熟悉检测环境和流程，掌握核酸提取仪的操作以及扩增结果的分析及审核，试验后污染物的处理等。通过答卷考核环节，学员们加深了对相关知识的掌握，通过此次培训，为进一步提升核酸检测人员的应对大规模人群筛查的实战能力，加强市县级医院人员的“实战”检测工作做好了准备，储备了人才。

- 存在问题与原因分析

受限于我科室场地狭小及实验室人员紧张的实际条件，加之整个培训时间短，任务重，外地学员培训时间安排也较紧张等原因，故只能安排学员快速的进行了解和熟悉，在一些核酸检测加样手法、扩增曲线分析等细节问题还有待日后实际工作中加强。由于疫情期间检验工作繁重，各外地派来学习人员未能达到预期人数。