开展新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设及基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目(韶财社[2020〕112号)

绩效自评报告

部门名称：韶关市第一人民医院

填报人：邓丽云

联系电话：0751-8897029

填报日期：2021-4-29

根据关于印发加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目实施方案的通知（粤卫财务函〔2020〕102号）文件要求，我院获得韶关市财政局文件(韶财社〔2020〕112号)通知，获得资金15.64万元用于开展新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设及基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目工作。现将项目绩效评价报告如下：

(一)项目资金概况

1、项目资金到位情况

我院于2020年9月16日收到韶财社〔2020〕112号关于安排开展新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设及基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目经费的通知，财政项目补助资金到位15.64万元.

2、项目资金使用情况

我院于2020年11月至12月期间，由韶关市财政局国库支付15.64万元，已百分百完成开支。

3、项目管理制度（或方案）及执行情况

培训内容为 2 天理论培训，2-4 周的实习（分二批进行）。

（1）线上理论知识培训与考核∶ 通过网上培训平台，组织开展线上理论知识学习培训，包括肺功能检查、常见慢性呼吸系统疾病筛查干预管理策略、慢性呼吸系统疾病监测等专业理论知识。完成学习后，在线进行理论知识考核。

（2）现场操作技能培训与考核∶ 通过现场肺功能仪器上机操作手把手培训与实践，掌握肺功能检查技术的操作技能，培训时间大约3天，操作培训结束后进行现场考核。

（3）进修学习∶ 基层医疗机构人员集中到呼吸内科，进修学习慢性呼吸系统疾病筛查干预管理策略、慢性呼吸系统疾病监测、肺功能检查技术等。进修时间1-2 月。进修结束前进行出科考核，达标者可获得培训合格证书。

执行情况：56名培训人员均已完成学习并通过考核。

另外开展新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设，用于新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设及住院严重急性呼吸道感染病例监测综合能力建设、项目管理、标本采集、运送等监测专项工作补助。

（二）绩效表现

1、项目绩效目标与完成情况

加强基层医疗机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）慢性呼吸系统疾病早期筛查干预能力建设，使基层普遍具备开展肺功能检查评估的能力，逐步提升基层慢阻肺、哮喘等常见慢性呼吸系统疾病的早期筛查、干预、健康管理和疾病监测等能力。

2、主要成绩及分析

通过组织开展基层呼吸系统疾病早期筛查及干预能力培训，使基层医疗卫生人员能够掌握肺功能检测方法，为居民提供慢阻肺、哮喘等常见慢性呼吸系统疾病的早期筛查、干预和健康管理服务，并对区域慢性呼吸系统疾病的流行状况进行监测评估。每个配备肺功能仪基层医疗机构不少于2人。基层医疗卫生机构肺功能仪使用率≥90%

（三）存在问题与原因分析

1、首先是基层内人员自我保健意识薄弱，对常见慢性呼吸系统疾病危害性认识不到位，特别是青年、中年人，对自我保健意识的缺乏，对常见慢性呼吸系统疾病认识不足，使得基层常见慢性呼吸系统疾病防控工作开展难以实行。

2、基层对常见慢性呼吸系统疾病管理的信息系统不完善，虽然部分地区已经开始使用了网络直报信息系统，但对系统使用及利用率不高，这一问题也严重制约基层常见慢性呼吸系统疾病防控工作的顺利开展。

3、人员配置不足严重制约着常见慢性呼吸系统疾病管理工作的顺利开展。基层从事慢病管理的专业人员少，且兼职过多而承担的工作任务繁重。同时由于人员队伍不稳定，导致培训难度加大，经验丰富人员不足，总体专业技能素质不高，这些问题都制约着常见慢性呼吸系统疾病管理工作的顺利开展。

4、医疗机构在常见慢性呼吸系统疾病人管理上的双向转诊制度不完善，未建立良好的运作机制，导致上下级医疗机构衔接、责任不明确，影响着常见慢性呼吸系统疾病管理工作的顺利进行。

（四）改进意见及建议

1、加强健康教育和健康促进活动

各基层医疗机构应当设置慢性呼吸系统疾病防治知识宣传栏，介绍慢性呼吸系统疾病的危害性，介绍慢性呼吸系统疾病的防治措施，定期进行信息更新。对社区内固定居住人员进行慢性呼吸系统疾病防治知识普及，发放关于慢性呼吸系统疾病防治知识健康教育手册，重点介绍慢性呼吸系统疾病的危害及防治措施，建立社区内居民的良好生活习惯，有效控制慢性呼吸系统疾病高危人群的发展。基层医疗机构开设咨询点，为患者解答慢性呼吸系统疾病如何防控，如何防治，定期举行慢性呼吸系统疾病相关知识讲座，提倡社区居民养成良好的生活习惯，建立社区居民健康的生活方式。

2、建立完善的上下级医院转诊制度

建立健全完善的上下级定点医院转诊制度，建立专职机构，负责连接上级医疗机构与基层医疗机构的双向转诊。同时规范管理，加强社区卫生服务人员的专业素质，明确转诊条件，建立系统的程序，根据社区实际情况。制完符合社区实际情况的操作方法做到可操性强，双向转诊。形成良好的运行机制，小病社区防控，大病医院治疗，康复社区调养。

3、做好技能培训

首先应当做好公卫人员慢病管理流程及工作思路建立的培训。加强公卫人员及临床人员慢性呼吸系统疾病诊断、治疗、随访等基础工作的技能培训，加强健康体检相关基础技能的培训。

4、细化分工

将公卫人员慢性呼吸系统疾病管理工作细化分级，根据门诊，住院施查的病例情况，将高危人群完善登记，做好随访。将慢病的随访、生活指导追踪等工作落实给公卫人员及村医生;将重点人群的辅检项目落实给辅检科室，建立经费使用预算和辅检报告质量要求，规范辅检益报告的质量。建立"医" "防"结合机制。

5、实现社区居民自我健康管理

在防控工作中做到目明确、全员参与、增强意识、积极提高。在开展社区慢性呼吸系统疾病防治工作中一定要明确开展工作的目的，制定完善的计划，通过不同形式的健康教育、知识讲座、危害宣传等多样式的活动，调动社区全员的积极性，做到全员参与，重点宣传高危人群及患者，培养社区群众自我健康管理意识，提高社区群众自我管理能力。指导患者掌握针对自身病症的监测、监控方法，如果发现异常及时就诊，在基层医疗机构人员的指导下制定合理的防控、防治方案。