附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2020年度）

评价类型： 项目实施过程评价 R

项目完成结果评价 R

项目名称：沙溪自然保护区管护队伍经费

项目单位：（公章）广东曲江沙溪省级自然保护区管理处

填报人姓名：陈丹

联系电话：0751-6612303

填报日期：2020年4月29日

沙溪保护区2020年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。我处管辖的是苍村水库、演山水厂的水源林。始终坚持依法管理的原则，保护好亚热带阔叶林动植物森林生态系统，稳定、提高苍村水库蓄水量，保障、增强演山水厂的供水能力。我处严格按照运作管理、资金拨付、造册登记和动态跟踪等程序开展工作。对经济活动进行控制和监督，认真做好经费的各项基础工作，真实、准确地反映单位的财务状况。不定期对业务活动进行监督检查，发现问题及时解决，保证经费用到实处。2020年项目进展顺利，全年无发生森林火灾。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。2020年我处圆满完成森林资源管护工作，项目绩效评价得分为99分。前期工作总分为20分，我处自评为20分。资金绩效目标明确，资金申请手续齐全，经韶关市曲江区人民政府办公室批准，并印发了韶关市曲江区人民政府办公室关于印发《曲江沙溪省级自然保护区（演山水厂水源林）森林资源管护队伍管理实施方案的通知》韶曲府办〔2019〕133号，完善了《资金管理制度》，《项目管理制度》。实施过程总分为40分，我处自评为40分。资金到位及时且资金到位率100%，资金支出规范，支出依据合规，不存在虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况，申报、审批程序符合相关程序。项目绩效总分为40分，我处自评为40分。我处厉行节俭节约，把资金用到实处，不存在超支的现象。实现了以下几个目标：一是通过开展资源调查，争取在2020年完成森林资源培育及管护（自然保护区建设项目）总体规划修编和建立界桩界碑。二是保护好亚热带阔叶林动植物森林生态系统，制止、打击破坏森林资源等不法行为，防范森林火灾。三是提高了苍村水库的蓄水量，保障、增强演山水厂的供水能力。四是为当地提供了就业岗位29个，带动当地的居民就近就业。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

我处在区财政资金的使用过程中，遵循了专款专用、高效透明的原则，同时加强了财政专项资金使用监督，促进资金规范管理，提高资金的使用效益。资金主要用于发放护林员工资，管护装备及日常费用。资金支出率为100%。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 2020年我处完成了各项工作任务，实现了绩效目标。一是经济目标。通过对森林资源的管护，提高苍村水库的蓄水量，保障、增强演山水厂的供水能力。二是政治目标。保证森林资源稳定增长，不发生重大乱砍伐、重大森林火灾和重大破坏国土、林地、森林资源案件，及时防范森林火灾，制止破坏国土、林地、森林资源行为，促进保护区人与自然、资源和谐发展，达到保护与发展双赢的目的，促使保护区成为曲江区乃至韶关市森林资源保护发展的示范点。三是社会效益目标。加强森林、野外动植物保护，加强有害生物防治监测力度，制止、打击破坏森林资源等不法行为，进一步改善人居环境，保障森林资源安全，向当地提供就业岗位。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

- 开展沙溪保护区项目建设产生的效益是多样的。具体表现为：一是涵养水源。保护森林资源，减少水土流失。二是保护生物多样性。森林是动物良好的栖息地，保护森林资源，维护了生物的多样性。三是促进农业发展。保护森林资源的同时，也可以保护沙溪镇周边的农田，保持肥力，促进农业的生产。在一定程度上促进人与自然、资源和谐发展，达到保护与发展双赢的目的。

- 存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

- 经过自评我处的项目资金能按项目计划来执行，但也存在一些问题，对制度执行不够到位。对资金的管理、使用和监督等方面目前还无资金管理制度和无项目管理制度，需进一步完善。

三、整改措施

针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

通过这次自评，对项目资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

- 严格预算执行，强化预算监督管理。

- 加强会计监督，提高资金的使用效益。项目资金要严格按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。