## 政府投资房屋建筑类
工程建设项目审批流程图（政府投资房屋建筑类项目）
| 项目策划生成 |  | 第一阶段（立项用地规划许可阶段） 【10个工作日】 市发改局牵头 | [6 empty] | 第二阶段（工程建设许可阶段） 【20个工作日】 市自然资源局牵头 | [6 empty] | 第三阶段（施工许可阶段） 【3个工作日】 市住建管理局牵头 | [6 empty] | 第四阶段（竣工验收阶段） 【12个工作日】 市行政服务中心组织
技术审查或第三方行为
|  |  | 编制评审文件 |  | 编制可行性研究报告 |  |  |  |  | 编制评审文件 |  | 编制水资源论证报告书（表） |  |  |  |  | 联合图审 |  | 建筑施工图设计文件 |  |  |  |  | 联合测绘 |  | 规划条件核实测量
[5 empty] | 编制水土保持方案书（表） | [6 empty] | 编制建设工程设计方案 | [6 empty] | 消防设计文件 | [6 empty] | 人防测量
[5 empty] | 编制环境影响报告书（表） | [6 empty] | 编制地震安全性评价报告 | [6 empty] | 人防设计文件 | [6 empty] | 房产测绘
| 相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件、规划条件，以及需要开展的评估评价事项要求 |  |  |  | 编制固定资产投资项目节能报告 | [6 empty] | 编制初步设计及概算 | [6 empty] | 技防设计文件 | [6 empty] | 不动产测绘
[5 empty] | 编制地质灾害危险性评估报告 | [6 empty] | 入河排污口设置论证报告 | [6 empty] | 防雷装置设计文件
[5 empty] | 编制压覆重要矿产资源评估报告 | [6 empty] | 编制洪水影响评价报告
编制文物影响评估报告、文物保护方案
建设项目安全评价报告
审批主流程
[25 empty] | 自然资源局 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | 9 个工作日 | 住管局 | 建设工程消防验收 | 5个工作日
|  |  |  | 发改局 | 政府投资项目审批（项目建议书） | 3个工作日 | 发改局 | 政府投资项目审批（可行性研究报告） | 3个工作日 |  | 住 管 局 | 大中型建设工程初步设计审查 |  |  |  | 1 个工作日
| 政府投资项目储备库 （三年滚动计划） | 联评联审后，自然资源局下达建设方案策划意见函，发改下达片区项目投资估（概）算审核意见函
[18 empty] | 住建管理局 | 建筑工程施工许可证核发（含质量、安全监督手续） |  |  |  | 1个工作日 |  | 住管局 | 结建式人防工程竣工验收备案 | 7 个工作日 | 自然资源局 | 出具工程档案认可文件 | 1个工作日 | 住管局 | 房屋市政工程竣工验收（电梯监督检验报告作为材料） | 3个工作日
|  |  |  | 发改局 | 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标项目的招标范围、招标方式和招标组织形式核准 |  |  |  | 1个工作日 |  | 自然资源局 | 建设工程规划类许可证核发（建筑类） |  |  |  | 1个工作日
|  |  |  | 自然资源局 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 1个工作日 | 自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 1个工作日 | [15 empty] | 气象局(按需) | 防雷装置验收 | 1 个工作日
注：1.将人防、消防、技防、雷防纳入施工图联合审查，委托综合施工图审查机构进行在线整体性审查，按专业出具审查报告，建设单位使用合格书至相关部门办理消防、人防审查意见。 2.供水、供电、燃气、热力、排水、通信、有线广播电视等市政公用基础设施报装提前至开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。
| 区域评估：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价、气候可行性认证、建设工程文物保护和考古许可等 | [10 empty] | 按需征询交通运输、公安交管、住建（人防、消防）、气象、通信等部门意见
注：1.涉国家安全事项建设项目验收需通知韶关市国家安全局参与 2.水电燃气通信需在竣工验收前完成
主流程外可能涉及的行政审批
|  |  |  | 国安局 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 5个工作日 | 交通运输局 | 港口非深水岸线使用审批 | 1个工作日 |  | 生态环境局 | 建设项目环境影响评价审批 | 1个工作日 | 水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 1个工作日 |  | 住管局 | 城市建筑垃圾处置核准 | 2个工作日 | 城管局 | 污水排入排水管网许可证核发 | 1个工作日
|  |  |  | 文广旅体局 | 文物保护单位文物保护工程许可 | 1个工作日 | 民宗事务局 | 在宗教活动场所内拟改建或者新建的建筑物改变现有布局和功能的审核 | 1个工作日 |  | 发改局 | 固定资产投资项目节能审查 | 1个工作日 | 生态环境局 | 入河排污口设置审核 | 1个工作日 |  | 住管局 | 资格预审文件、招标文件澄清或者修改的备案、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件备案 | 3个工作日 | 公共服务部门 | 市政公用设施报装 （供水、供电、燃气、通信、有线广播电视等） | 开工前完成申报
|  |  |  | 林业局 | 建设工程使用林地审核、审批 | 5个工作日 | 自然资源局 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 1个工作日 |  | 水务局 | 取水许可 | 1个工作日 | 住管局 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 1个工作日 |  | 住管局 | 市政设施建设类审批 | 1个工作日 | 自然资源局 | 建设工程验线 | 3个工作日
|  |  |  | 水务局 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 1个工作日 | 水务局 | 水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批 | 1个工作日 |  | 水务局 | 洪水影响评价审批 | 1个工作日 | 发改局 | 政府投资项目审批（初步设计概算） | 5个工作日 |  | 住管局 | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批 | 1 个工作日 | 城管局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1个工作日
|  |  |  | 自然资源局 | 临时用地审批 | 1个工作日 | 自然资源局 | 乡村建设规划许可证核发 | 1个工作日 |  | 应急管理局 | 危险化学品建设项目的安全条件审查、安全设施设计审查 | 1个工作日 | 文广旅体局 | 需进行文物考古调查、勘探与发掘的大型基本建设工程审批 | 1个工作日 | 注：虚线框内审批事项施工过程中按需办理，其余审批事项按需申报在施工开工前完成
|  |  |  | 自然资源局 | 政府储备建设用地使用权出让、租赁审批 | 1个工作日
注：以上审批事项按需申报施工许可阶段前完成即可，固定资产投资项目节能审查在批复项目可行性研究报告前按需开展，环境影响评价、水土保持方案、洪水影响评价、取水许可审批可提前至立项用地规划阶段办理。
注： | 1.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评估、建设工程消防设施及系统检测、特定工程和场所防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段自行办理。
2.现场勘查、专家评审、集体讨论、社会听证、公示公告、上报或转报事项的规范意见等特殊程序时间不计算在内
3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。

## 政府投资线性工程类
工程建设项目审批流程图（政府投资线性工程类项目）
| 项目策划生成 |  | 第一阶段（立项用地规划许可阶段） 【10个工作日】 市发改局牵头 | [6 empty] | 第二阶段（工程建设许可阶段） 【20个工作日】 市自然资源局牵头 | [6 empty] | 第三阶段（施工许可阶段） 【3个工作日】 住建管理局牵头 | [6 empty] | 第四阶段（竣工验收阶段） 【12个工作日】 市行政服务中心组织
技术审查或第三方行为
|  |  | 编制评审文件 |  | 编制可行性研究报告 |  |  |  |  | 编制评审文件 |  | 编制水资源论证报告书（表） |  |  |  |  | 联合图审 |  | 建筑施工图设计文件 |  |  |  |  | 联合测绘 |  | 规划条件核实测量
[5 empty] | 编制水土保持方案书（表） | [6 empty] | 入河排污口设置论证报告 | [6 empty] | 消防设计文件 | [6 empty] | 人防测量
[5 empty] | 编制环境影响报告书（表） | [6 empty] | 编制洪水影响评价报告 | [6 empty] | 人防设计文件 | [6 empty] | 房产测绘
| 相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件、规划条件，以及需要开展的评估评价事项要求 |  |  |  | 编制建设工程设计方案 | [13 empty] | 技防设计文件 | [6 empty] | 不动产测绘
[5 empty] | 编制地质灾害危险性评估报告 | [13 empty] | 防雷装置设计文件
编制压覆重要矿产资源评估报告
编制文物影响评估报告、文物保护方案
编制初步设计及概算
审批主流程
[25 empty] | 自然资源局 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | 9 个工作日 | 住管局 | 建设工程消防验收 | 5个工作日
|  |  |  | 发改局 | 政府投资项目审批（项目建议书） | 3个工作日 | 发改局 | 政府投资项目审批（可行性研究报告） | 3个工作日 |  | 住 管 局 | 大中型建设工程初步设计审查 |  |  |  | 1个工作日
| 政府投资项目储备库 （三年滚动计划） | 联评联审后，自然资源局下达建设方案策划意见函，发改下达片区项目投资估（概）算审核意见函
[18 empty] | 住建管理局 | 建筑工程施工许可证核发（含质量、安全监督手续） |  |  |  | 1个工作日 |  | 住管局 | 结建式人防工程竣工验收备案 | 7 个工作日 | 自然资源局 | 出具工程档案认可文件 | 1个工作日 | 住管局 | 房屋市政工程竣工验收 | 3个工作日
|  |  |  | 发改局 | 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标项目的招标范围、招标方式和招标组织形式核准 |  |  |  | 1个工作日
[11 empty] | 自然资源局 | 建设工程规划类许可证核发（市政类） |  |  |  | 1个工作日
|  |  |  | 自然资源局 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 1个工作日 | 自然资源局 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 1个工作日 | [15 empty] | 住管局 | 防雷装置验收 | 1个工作日
注：1.将人防、消防、技防、雷防纳入施工图联合审查，委托综合施工图审查机构进行在线整体性审查，按专业出具审查报告，建设单位使用合格书至相关部门办理消防、人防审查意见。 2.供水、供电、燃气、热力、排水、通信、有线广播电视等市政公用基础设施报装提前至开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。
| 区域评估：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价、气候可行性认证、建设工程文物保护和考古许可等 | [10 empty] | 按需征询交通运输、公安交管、住建（人防、消防）、气象、通信等部门意见
注：1.涉国家安全事项建设项目验收需通知韶关市国家安全局参与 2.水电燃气通信有线电视需在竣工验收前完成
主流程外可能涉及的行政审批
|  |  |  | 国安局 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 5个工作日 | 交通运输局 | 港口非深水岸线使用审批 | 1个工作日 |  | 生态环境局 | 建设项目环境影响评价审批 | 1个工作日 | 水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 1个工作日 |  | 住管局 | 城市建筑垃圾处置核准 | 2个工作日 | 城管局 | 污水排入排水管网许可证核发 | 1个工作日
|  |  |  | 文广旅体局 | 文物保护单位文物保护工程许可 | 1个工作日 | 民宗事务局 | 在宗教活动场所内拟改建或者新建的建筑物改变现有布局和功能的审核 | 1个工作日 |  | 水务局 | 洪水影响评价审批 | 1个工作日 | 生态环境局 | 入河排污口设置审核 | 1个工作日 |  | 住管局 | 资格预审文件、招标文件澄清或者修改的备案、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件备案 | 3个工作日 | 公共服务部门 | 市政公用设施报装 （供水、供电、燃气、通信、有线广播电视等） | 开工前完成申报
|  |  |  | 自然资源局 | 政府储备建设用地使用权出让、租赁审批 | 1个工作日 | 自然资源局 | 建设项目压覆矿产资源审批 | 1个工作日 |  | 水务局 | 取水许可 | 1个工作日 | 发改局 | 固定资产投资项目节能审查 | 1个工作日 |  | 住管局 | 市政设施建设类审批 | 1 个工作日 | 自然资源局 | 建设工程验线 | 3个工作日
|  |  |  | 林业局 | 建设工程使用林地审核、审批 | 5个工作日 | 发改局 | 政府投资项目审批（初步设计概算） | 5个工作日 |  | 水务局 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 1个工作日 | 省交通厅 | 涉水工程水上水下活动施工许可 | 10个工作日 |  | 住管局 | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批 | 1个工作日 | 城管局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1个工作日
|  |  |  | 自然资源局 | 临时用地审批 | 1个工作日 | 自然资源局 | 乡村建设规划许可证核发 | 1个工作日 |  | 应急管理局 | 危险化学品建设项目的安全条件审查、安全设施设计审查 | 1个工作日 | 文广旅体局 | 需进行文物考古调查、勘探与发掘的大型基本建设工程审批 | 1个工作日 |  | 注：虚线框内审批事项施工过程中按需办理，其余审批事项按需申报在施工开工前完成，
|  |  |  | 住管局 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 1个工作日 | 水务局 | 水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批 | 1个工作日
注：以上审批事项按需申报施工许可阶段前完成即可，环境影响评价、水土保持方案、洪水影响评价、占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批、取水许可审批可提前至立项用地规划阶段办理
注： | 1.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评估、建设工程消防设施及系统检测、特定工程和场所防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段自行办理。
2.现场勘查、专家评审、集体讨论、社会听证、公示公告、上报或转报事项的规范意见等特殊程序时间不计算在内
3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。

## 社会投资房屋建筑类
工程建设项目审批流程图（社会投资房屋建筑类项目）
| 项目策划生成 |  |  | 第一阶段（立项用地规划许可阶段） 【8个工作日】 市发改局牵头 | [6 empty] | 第二阶段（工程建设许可阶段） 【12个工作日】 市自然资源局牵头 | [6 empty] | 第三阶段（施工许可阶段） 【3个工作日】 住建管理局牵头 | [6 empty] | 第四阶段（竣工验收阶段） 【12个工作日】 市行政服务中心组织
技术审查或第三方行为
| 压覆矿产资源 | 土地资源评估指标 |  | 编制评审文件 |  | 编制水土保持方案书（表） |  |  |  |  | 编制评审文件 |  | 编制水资源论证报告书（表） |  |  |  |  | 联合图审 |  | 建筑施工图设计文件 |  |  |  |  | 联合测绘 |  | 规划条件核实测量
| 地质灾害 |  |  |  |  | 编制环境影响报告书（表） | [6 empty] | 入河排污口设置论证报告 | [6 empty] | 消防设计文件 | [6 empty] | 人防测量
| 地震安全 |  |  |  |  | 编制固定资产投资项目节能审查报告 | [6 empty] | 编制地震安全性评价报告 | [6 empty] | 人防设计文件 | [6 empty] | 房产测绘
| 气候可行性 |  |  |  |  | 编制洪水影响评价报告 | [6 empty] | 编制建设工程设计方案 | [6 empty] | 技防设计文件 | [6 empty] | 不动产测绘
| 水土保持 | [18 empty] | 防雷装置设计文件
防 洪
考古调查勘探
审批主流程
| 文物单位 | 现状普查 | 土地资源和技术控制 指标清单制 （土地出让前进行） | [22 empty] | 自然资源局 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | 9 个工作日 | 住管局 | 建设工程消防验收 | 5个工作日
历史建筑保护
| 古树名木 |  |  |  | 发改局 | 企业投资项目备案 | 1个工作日 | 自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 1个工作日 |  | 自然资源局 | 建设工程规划类许可证核发（建筑类） |  |  |  | 1个工作日 |  | 住建管理局 | 建筑工程施工许可证核发（含质量、安全监督手续） |  |  |  | 1个工作日 |  | 住管局 | 结建式人防工程竣工验收备案 | 7个工作日 | 自然资源局 | 出具工程档案认可文件 | 1个工作日 | 住管局 | 房屋市政工程竣工验收 | 3个工作日
危化品安全
地下管线
[26 empty] | 住管局 | 防雷装置验收 | 1 个工作日
注：1.将人防、消防、技防、雷防纳入施工图联合审查，委托综合施工图审查机构进行在线整体性审查，按专业出具审查报告，建设单位使用合格书至相关部门办理消防、人防审查意见。 2.供水、供电、燃气、热力、排水、通信、有线广播电视等市政公用基础设施报装提前至开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。
按需征询交通运输、公安交管、住建（人防、消防）、气象、通信等部门意见
| 用地规划条件要求 | 清单式管理要求 | [23 empty] | 注：1.涉国家安全事项建设项目验收需通知韶关市国家安全局参与 2.水电燃气通信有线电视需在竣工验收前完成
历史建筑保护要求
建筑节能要求
主流程外可能涉及的行政审批
| 航空要求 |  |  |  | 国安局 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 5个工作日 | 生态环境局 | 建设项目环境影响评价审批 | 1个工作日 |  | 民政局 | 市管权限的地名命名审核、审批 | 12个工作日 | 住管局 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 1个工作日 |  | 住管局 | 城市建筑垃圾处置核准 | 2个工作日 | 城管局 | 污水排入排水管网许可证核发 | 1个工作日
民防工程要求
配套公共服务设施 及市政设施要求
[5 empty] | 水务局 | 洪水影响评价 | 1个工作日 | 发改局 | 固定资产投资项目节能审查 | 1个工作日 |  | 公共服务部门 | 市政公用设施报装 （供水、供电、燃气、通信、有线广播电视等） | 开工前完成申报 | 水务局 | 取水许可 | 1个工作日 |  | 住管局 | 资格预审文件、招标文件澄清或者修改的备案、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件备案 | 3个工作日 | 自然资源局 | 建设工程验线 | 3个工作日
古树名木保护要求
危化品安全要求
[5 empty] | 自然资源局 | 政府储备建设用地使用权出让、租赁审批 | 1个工作日 | 水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 1个工作日 | [8 empty] | 住管局 | 市政设施建设类审批 | 1个工作日 | 城管局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1个工作日
文物保护要求
交通（含轨道交通 保护及道路设计衔 接）要求
[19 empty] | 住管局 | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批 | 1个工作日 | 注：施工过程中按需办理
| 供水、供电、供气、通讯、有线广播电视等公共设施连接设计、迁移 要点要求 |  |  |  | 注：以上审批事项按需申报施工许可阶段前完成即可，取水许可可提前至立项用地规划许可阶段办理
注： | 1.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评估、建设工程消防设施及系统检测、特定工程和场所防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段自行办理。
2.现场勘查、专家评审、集体讨论、社会听证、公示公告、上报或转报事项的规范意见等特殊程序时间不计算在内
3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。

## 社会带方案类
工程建设项目审批流程图（社会投资带方案类项目）
| 项目策划生成 |  |  | 第一阶段（立项用地规划许可阶段） 【9个工作日】 市发改局牵头 | [6 empty] | 第二阶段（工程建设、施工许可阶段） 【5个工作日】 住建管理局牵头 | [12 empty] | 第三阶段（竣工验收阶段） 【12个工作日】 市行政服务中心组织
技术审查或第三方行为
| 压覆矿产资源 | 土地资源评估指标 |  | 编制评审文件 |  | 编制环境影响报告书（表） |  |  |  |  | 联合图审 |  | 建筑施工图设计文件 | [10 empty] | 联合测绘 |  | 规划条件核实测量
| 地质灾害 |  |  |  |  | 编制水土保持方案书（表） | [6 empty] | 消防设计文件 | [12 empty] | 人防测量
| 地震安全 |  |  |  |  | 编制固定资产投资项目节能审查报告 | [6 empty] | 人防设计文件 | [12 empty] | 房产测绘
| 气候可行性 |  |  |  |  | 编制水资源论证报告书（表） | [6 empty] | 技防设计文件 | [12 empty] | 不动产测绘
| 水土保持 | [11 empty] | 防雷装置设计文件
防 洪
考古调查勘探
审批主流程
| 文物单位 | 现状普查 | 土地资源和技术控制 指标清单制 （土地出让前进行） | [21 empty] | 自然资源局 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | 9 个工作日 | 住管局 | 建设工程消防验收 | 5个工作日
历史建筑保护
| 古树名木 |  |  |  | 发改局 | 企业投资项目备案 | 1个工作日 | 自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 1 个 工 作 日 |  | 自然资源局 | 建设工程规划类许可证核发 （告知承诺制） |  |  |  | 3个工作日 | 住建管理局 | 建筑工程施工许可证核发（含质量、安全监督手续） |  |  |  | 1个工作日 |  | 住管局 | 结建式人防工程竣工验收备案 | 7个工作日 | 自然资源局 | 出具工程档案认可文件 | 1 个工作日 | 住管局 | 房屋市政工程竣工验收 | 3个工作日
危化品安全
地下管线
[25 empty] | 住管局 | 防雷装置验收 | 1个工作日
注：1.将人防、消防、技防、雷防纳入施工图联合审查，委托综合施工图审查机构进行在线整体性审查，按专业出具审查报告，建设单位使用合格书至相关部门办理消防、人防审查意见。 2.供水、供电、燃气、热力、排水、通信、有线广播电视等市政公用基础设施报装提前至开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。
| 用地规划条件要求 | 清单式管理要求 | [22 empty] | 注：1.涉国家安全事项建设项目验收需通知韶关市国家安全局参与 2.水电燃气通信有线电视需在竣工验收前完成
历史建筑保护要求
建筑节能要求
主流程外可能涉及的行政审批
| 航空要求 |  |  |  | 水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 1 个工作日 | 生态环境局 | 建设项目环境影响评价审批 | 1 个 工 作 日 |  | 民政局 | 市管权限的地名命名审核、审批 | 12 个 工 作 日 | 水务局 | 取水许可 | 1 个 工 作 日 | 住管局 | 城市建筑垃圾处置核准 | 2个工作日 | 城管局 | 污水排入排水管网许可证核发 | 1 个 工 作 日
民防工程要求
配套公共服务设施 及市政设施要求
[5 empty] | 发改局 | 固定资产投资项目节能审查 | 1 个工作日 | 自然资源局 | 政府储备建设用地使用权出让、租赁审批 | 1 个 工 作 日 |  | 公共服务部门 | 市政公用设施报装 （供水、供电、燃气、通信、有线广播电视） | 开工前完成申报 | 水务局 | 洪水影响评价 | 1个工作日 | 住管局 | 资格预审文件、招标文件澄清或者修改的备案、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件备案 | 3个人工作日 | 自然资源局 | 建设工程验线 | 3个 工 作 日
古树名木保护要求
危化品安全要求
[18 empty] | 住管局 | 市政设施建设类审批 | 1个工作日 | 城管局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1个 工 作 日
文物保护要求
交通（含轨道交通 保护及道路设计衔 接）要求
[18 empty] | 住管局 | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批 | 1个工作日 | 注：施工过程中按需办理
供水、供电、供气、通讯、有线广播电视等公共设施连接设计、迁移 要点要求
注： | 1.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评估、建设工程消防设施及系统检测、特定工程和场所防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段自行办理。
2.现场勘查、专家评审、集体讨论、社会听证、公示公告、上报或转报事项的规范意见等特殊程序时间不计算在内
3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。

## 社会容承制
园区工业项目建设审批流程图（“容承”项目）
| 项目策划生成 |  |  | 第一阶段（立项用地规划许可阶段） 【15个工作日】 市发改局牵头 | [6 empty] | 第二阶段（施工许可阶段） 【3个工作日】 住建管理局牵头 | [10 empty] | 第三阶段（竣工验收阶段） 【12个工作日】 各产业园区管委会自行牵头
技术审查或第三方行为
| 压覆矿产资源 | 土地资源评估指标 |  | 编制评审文件 |  | 编制环境影响报告书（表） |  |  |  |  | 联合图审 |  | 建筑施工图设计文件 | [8 empty] | 联合测绘 |  | 规划条件核实测量
| 地质灾害 |  |  |  |  | 编制水土保持方案书（表） | [6 empty] | 消防设计文件 | [10 empty] | 人防测量
| 地震安全 |  |  |  |  | 编制水资源论证报告书（表） | [6 empty] | 人防设计文件 | [10 empty] | 房产测绘
| 气候可行性 |  |  |  |  | 编制入河排污口设置论证报告 | [6 empty] | 技防设计文件 | [10 empty] | 不动产测绘
| 水土保持 |  |  |  |  | 编制建设工程设计方案 | [6 empty] | 防雷装置设计文件
| 防 洪 |  |  |  |  | 编制固定资产投资项目节能审查报告
考古调查勘探
审批主流程
| 文物单位 | 现状普查 |  |  | 发改局 | 企业投资项目备案 | 即办 |  | 各产业园管委会与企业签订双向承诺书，并推送至各相关职能部门报备 （各产业园管委会，5工作日） | [13 empty] | 自然资源局 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | 9 个工作日 | 住管局 | 建设工程消防验收 | 5个工作日
历史建筑保护
| 古树名木 |  | 土地资源和技术控制 指标清单制 （土地出让前进行） | [8 empty] | 生 态 环 境 局 | 建设项目环境影响评价审批 |  | 1 个工作日 |  | 自然资源局 | 建设工程验线 |  |  | 即办 |  | 住管局 | 结建式人防工程竣工验收备案 | 7个工作日 | 自然资源局 | 出具工程档案认可文件 | 1个工作日
[5 empty] | 自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 1 个 工作 日
| 危化品安全 | [6 empty] | 自然资源局 | 建设工程规划类许可证核发（告知承诺制） | 3 个工作日 | [18 empty] | 住管局 | 房屋市政工程竣工验收 | 3个工作日
地下管线
[12 empty] | 住 管 局 | 应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 |  | 1 个工作日 |  | 住管局 | 建筑工程施工许可证核发（含质量、安全监督手续） |  |  | 即办 |  | 住管局 | 防雷装置验收 | 1 个工作日
[5 empty] | 自然资源局 | 国有建设用地使用权划拨审核 | 1个 工 作 日 |  | 建设单位按照各相关职能部门容缺清单递交基本材料，各部门提前介入工程建设 （各审批部门，1工作日）
| 用地规划条件要求 | 清单式管理要求 | [9 empty] | 注：1.实行容缺受理、告知承诺制，建设单位需与相关部门签订相应的承诺书并严格按照承诺书执行,且在规定时间内补齐相关资料。 2.将人防、消防、技防、雷防纳入施工图联合审查，委托综合施工图审查机构进行在线整体性审查，按专业出具审查报告，相关部门依据专业审查报告进行确认。 3.各相关部门加强事中事后监管，实行“双随机、一公开”的监管机制 | [10 empty] | 注：1.涉国家安全事项建设项目验收需通知韶关市国家安全局参与 2.水电燃气通信有线电视需在竣工验收前完成
历史建筑保护要求
建筑节能要求
主流程外可能涉及的行政审批
| 航空要求 | [10 empty] | 水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 即 办 | 水务局 | 取水许可 | 即 办 |  | 城管局 | 城市建筑垃圾处置核准 | 即办
民防工程要求
配套公共服务设施 及市政设施要求
[12 empty] | 公共服务部门 | 市政公用设施报装 （供水、供电、燃气、通信、有线广播电视等） | 开工前完成申报 | 城管局 | 污水排入排水管网许可证核发 | 即 办 |  | 住管局 | 资格预审文件、招标文件澄清或者修改的备案、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件备案 | 即办
古树名木保护要求
危化品安全要求
[12 empty] | 生态环境局 | 入河排污口设置审核 | 1 个 工 作 日 | 水务局 | 洪水影响评价 | 1个工作日 |  | 住管局 | 市政设施建设类审批 | 1 个工作日
文物保护要求
交通（含轨道交通 保护及道路设计衔 接）要求
[12 empty] | 发改局 | 固定资产投资项目节能审查 | 1 个工作日 | 住管局 | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批 | 1个 工 作 日 |  | 城管局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1个 工 作 日
供水、供电、供气、通讯、有线广播电视等公共设 施连接设计、迁移 要点要求
注：虚线框内事项施工过程中按需办理
注： | 1.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评估、建设工程消防设施及系统检测、特定工程和场所防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段自行办理。
2.现场勘查、专家评审、集体讨论、社会听证、公示公告、上报或转报事项的规范意见等特殊程序时间不计算在内
3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。