附件4

2020年广东省市场监督管理局促进经济高质量

发展专项资金（食品抽检及监管使用方向）

项目绩效自评报告

单位名称：韶关市食品药品检验所

填报人：  康 燕

联系电话：0751-8722325

填报日期: 2021年4月14日

- 一、基本情况

- （一）项目基本情况

2020年广东省市场监督管理局促进经济高质量发展专项资金（食品抽检及监管使用方向）是根据《韶关市市场监督管理局关于印发2020年韶关市食品安全监督抽检计划的通知》韶市监协调﹝2020﹞6号文件设立，内容是承担2020年省级保健食品安全检验任务，为全市食品监管提供技术支撑。该项目为一般性支出项目，主要针对保健食品的经营环节，安排省专项17万元，全部为财政资金，实施周期为2020年1月1日至2020年12月31日，项目实施主管部门为韶关市市场监督管理局。

- 项目决策情况

2020年市级承担省级保健食品安全抽检任务80批，由10个县（市、区）局负责抽样，韶关市食品药品检验所负责承担检验，根据市场监管局的相关文件安排，我所制定了相应的2020年抽检目录及计划。

- 绩效目标

- 完成2020年度省下达的80批次保健食品安全检验任务。

- 绩效自评工作组织情况

- 接到省局关于开展2020年度省级财政支出项目绩效自评工作的通知后，我所领导高度重视，随即组织召开会议，传达并布置开展2020年保健食品检验专项资金绩效评价工作。首先确定由我所绩效评价小组负责本单位2020年保健食品检验专项专项资金支出绩效评价的具体实施。工作小组按照市局2020年初下达的韶市监协调﹝2020﹞6号任务文件设定评价指标，对照实验室管理流程确定评价方法，并于2021年4月上旬完成完成绩效评价资料审核、检查、上报工作。

- 绩效自评结论

自评等级：优。分数：97。决策方面对照主管局文件要求项目立项论证充分，绩效目标设置完整合理可衡量；安排酒类及保健食品检测室专项承担检验任务，具备项目的实施条件；参照主管局文件，制定的年度工作计划计划合理可操作；专项资金4月到位及时，主管局资金分配合理，总得分20分。管理方面资金支出率100%,支出执行和会计核算规范，试剂耗材采购公开规范，加强实验室制度规范监管，总得分20分。产出方面预算执行与检验进度相匹配，采购成本符合市场规律，在2020年12月31日前完成80批次保健食品安全检验工作，发出80份报告书，没收到报告书投诉反馈，总得分15分。效益方面完成是省下达的保健食品抽检任务，为食品安全监管提供技术职称，保障群众饮食安全，提升食品安全感幸福感，总得分42分。

- 四、绩效指标分析

- （一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

省局直接下达，论证充分。

- 目标设置。

- 省局直接下达，目标完整合理。

- 保障措施。

- 我所酒类及保健食品检测室专职2人，检验检测仪器设备452台（套）4185.29万元，具备实施条件；根据市市场监管局的安排，制定了2020年度工作实施方案，工作安排合理。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

2020年4月8日资金落实到位。

- 资金分配。

- 该专项资金未进行二次分配，全部用于购置检验专用材料。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

- 截止至2020年12月15日该专项资金通过财政平台直接支付的方式支出完毕，资金支出率100%，全部用于购置检验专用材料。

（2）支出规范性。

资金通过财政平台直接支付的方式支出，预算执行规范，支出事项合理合规，会计核算规范。

2.事项管理。

（1）实施程序。

严格按照主管局的工作方案实施。

（2）管理情况。

我所制定了专项资金管理办法，建立了有效的管理机制，主管局按项目工作方案实施监管。

- （三）产出分析

1.经济性。

预算执行于事项按成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划。

2.效率性。

试剂耗材采购公开规范，价格合理。

- （四）效益实现度分析

完成是省下达的保健食品抽检任务，为食品安全监管提供技术职称，保障群众饮食安全。

- 主要绩效

在2020年12月30日前完成80批次保健食品安全检验工作，发出80份报告书，没收到报告书投诉反馈，为食品安全监管提供技术支撑，保障群众饮食安全，提升食品安全感幸福感。

- 存在问题

- 通过绩效自评发现我们的专项资金均能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题，1、内部控制制度更新不够及时，监督力度不够；2、资金支付计划不够完善，突发情况考虑不够全面，资金使用进度较为紧张。

- 下一步工作计划

落实内部控制制度，强化预算绩效观念，加强对专项资金的管理，积累项目经验，加强知识储备，结合2020年资金实际支出方向及单位实际情况，完善2021年实施情况。