附件2

2020年中央药品监管补助资金绩效自评报告

（一）资金投入情况分析。

本次的专项资金预算共25万元，全部为中央专项资金，该专项资金已于2019年8月29日下达至韶关市食品药品检验所，资金下达率为100%。截至2020年12月31日，项目总支出25万元，资金使用率100%。资金在使用的过程中严格遵守中央和省财厅的相关规定。在采购环节，以严格的程序确保专项资金的开支。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

完成210个数字化标本的制作；覆盖了根及根茎类、皮类、茎木类、花类、叶类、果实和种子类、全草类、其他类、动物药类等几大类。以《中华人民共和国药典》2020版为基础制作了展示药材的特征、功效、性味归经以及用法的语音解说。

2.效益指标完成情况分析。

结合本单位已有的中药材标本资源，韶关市食品药品检验所组织两次公众开放日活动，向公众普及中药材真伪鉴别知识。和韶关综合频道平安韶关栏目组合作，以中药标本馆为主题，参与拍摄制作了《中药科普之旅》科普节目，韶关电视台《民生关注》也对标本馆的启用开放进行专题报道。辖区内的中药种植、生产企业可向标本馆申请中药材标本的查阅与核对；卫生院校、科研院所可申请到标本馆进行参观及教学工作。希望通过这一系列的交流展示，以片带面，为提升我市中药产业水平做好实体参照物的技术保障，为弘扬岭南中药文化，建设健康韶城奉献一张靓丽的中药文化名片。

3.满意度指标完成情况分析。

公众开放日活动期间，参与的市民热情提问，积极参与互动，期待能够参加下次开放日活动。《民生关注》栏目组对参观市民进行随机采访，市民表示学到很多中药知识以及真伪鉴别的知识要点。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于2020年底疫情管控加强，部分数字化标本的进度较慢，待疫情管控结束后将第一时间加快工作进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

此次项目的产出指标、效益指标及满意度指标均达标。