附件5

2020年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）项目绩效自评报告

单位(处室）名称：韶关市食品药品检验所

填报人：  康 燕

联系电话：0751-8722325

填报日期: 2021年4月19日

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《广东省财政厅关于提前下达 2020 年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》（粤财社〔2019〕244 号）、韶关市市场监督管理局《关于对 2020 年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）及 2020 年中央药品监管补助资金进行分配的函（以此为准）》（韶市监函〔2019〕3 号）文件精神，该项目资金主要用于药品监管能力建设，保障药品监管能力。该项目为一般性支出项目，主要用于检验检测机构能力建设、稽查执法监督抽检和地方队伍能力建设，安排省专项515.28万元，全部为财政资金，实施周期为2020年1月1日至2020年12月31日，项目实施主管部门为韶关市市场监督管理局。

- 项目决策情况

- 根据省药品监管局的相关文件安排，我所严格执行我所《仪器设备管理程序》和《韶关市食品药品检验所财务管理办法》等相关制度，由质控室统筹协调各业务科室完成药品监督抽检和稽查执法检验任务，办公室负责仪器设备政府采购和干部能力建设培训事项。

- 绩效目标

- 协助执行2020年广东省药品、医疗器械和化妆品抽检计划；组织药品监管及相关干部参加脱产培训；对标广东省食品药品监督管理局办公室关于印发〈广东省食品药品检验检测机构能力建设标准（2016-2020年）〉的通知》（粤食药监办科〔2017〕362号）完成药品、化妆品检验设备购置，药品常规检项能力参数覆盖率达到90%，地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达到100%；协助监管稽查工作，为监管执法提供技术支撑。

- 绩效自评工作组织情况

- 接到省局关于开展2020年度省级财政支出项目绩效自评工作的通知后，我所领导高度重视，随即组织召开会议，传达并布置开展2020年省药品专项资金绩效评价工作。首先确定由我所绩效评价小组负责本单位2020年省药品专项资金支出绩效评价的具体实施。工作小组按照省局2020年初下达的粤药监办﹝2020﹞26号任务文件设定评价指标，对照实验室管理流程确定评价方法，并于2021年4月下旬完成完成绩效评价资料审核、检查、上报工作。

- 绩效自评结论

- 自评等级：优。分数：96。决策方面对照省局文件要求项目立项论证充分，绩效目标设置完整合理可衡量；现有检验检测仪器设备452台（套）4185.29万元，统筹全所人力承担任务，具备项目的实施条件；上级文件制定的工作方案合理可操作；专项资金3月26日到位及时，主管局资金分配合理，总得分20分。管理方面资金支出率100%,支出执行和会计核算规范，采购公开规范，加强实验室制度规范监管，总得分20分。产出方面预算执行与资金进度相匹配，采购成本符合市场规律，在2020年12月31日前完成检验检测设备的采购，药品常规检项能力参数覆盖率达到100%，地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达到100%；完成药品监督抽检750批次；完成化妆品执法抽检1批次；组织67人次脱产培训，总培训时长达1107.5学时，总得分40分。效益方面完成是稳步提升实验室检验检测仪器覆盖率，药品检验检测设备配置水平、药品监管干部队伍业务能力水平、药品安全监管能力稳步提升，为药品安全监管提供技术支撑，保障群众用药安全，提升安全感幸福感，总得分16分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

- 上级部门直接下达，论证充分。

- 目标设置。

- 上级部门直接下达，目标完整合理。

- 保障措施。

- 我所质控室和各业务室负责摸底现有检验设备，对标任务清单，提出仪器设备请购计划，办公室负责仪器设备政府采购和干部能力建设事项；根据省药品监管局的工作方案开展监督抽检工作，安排合理；配合稽查执法部门进行执法抽检。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

- 2020年3月26日资金足额落实到位。

- 资金分配。

- 按照主管局的分配：药品医疗器械化妆品抽检资金174.78万元、药品监管能力建设资金326.5万元、地方队伍能力建设资金10万元和药品稽查执法及综合监管资金4万元，按项目专款专用。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

- 截止至2020年12月31日该专项资金通过财政平台支出完毕，资金支出率100%。

（2）支出规范性。

- 资金通过财政平台支出，预算执行规范，支出事项合理合规，无超范围、超标准支出，无虚列支出，会计核算规范。

2.事项管理。

（1）实施程序。

严格按照上级部门的工作方案实施。

（2）管理情况。

我所制定了专项资金管理办法，建立了有效的管理机制，主管局按项目工作方案按进度实施监管。

（三）产出分析

1.经济性。

预算执行于事项按成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划。

2.效率性。

检验检测仪器及试剂耗材采购公开规范，价格合理。

（四）效益实现度分析

通过购置仪器设备和资质扩项评审，我所现有药品检验127项，药品常规检项能力参数稳步上升，提升了我所的检验检测能力，更好的服务于药品监管。按时完成药品监督抽检任务，2020年完成药品抽检任务750批，经检验结果符合标准规定739批次，不符合标准规定11批次，合格率为98.5%。组织40名药品监管及相关干部参与脱产培训，参与脱产培训干部人数达总人数的80%。协助稽查执法部门完成化妆品执法抽检1批次，为监管工作提供技术支撑。

五、主要绩效

12月31日前购置检验检测专用仪器22台（套），药品常规检项能力参数覆盖率达到100%，地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达到100%，药品检验检测设备配置水平、药品安全监管水平稳步提升；12月31日前完成药品监督抽检批次750批次，药品检验报告及时送达率100%；药品监管在职干部参加培训率达到80%，药品监管干部队伍业务能力水平稳步提升。

- 存在问题

1、2020年我市按照省局的要求开展药品抽检工作，整体进度按照制定的方案实行。抽检任务讲究均衡性，但是仅考虑了抽样的均衡性，未将检验环节纳入整体均衡的考量，导致后期检验时间过紧。

- 2、2020年部分单位为了完成经费使用，抽取一些进口药品或价值高昂的药品，或者只是针对一些容易出具发票的地方进行抽样，个体药店抽样比例偏低，药品抽检还是以服务监管工作为宗旨，以发现问题为导向，以排查质量风险为目标，努力做到重点突出、合理覆盖。

- 3、对标粤食药监办科〔2017〕362号文件要求，针对仪器设备和检验能力的要求，但在实施过程中发现部分建设标准要求的必备仪器在实际工作中有类似的已满足检验需求，部分必备仪器对应检验资质不是市级要求的，使用率低，建议结合单位实际进行购置仪器设备。

- 4、内部控制制度更新不够及时，监督力度不够；资金支付计划不够完善，突发情况考虑不够全面，前期资金使用进度较为紧张。

- 下一步工作计划

- 落实内部控制制度，强化预算绩效观念，加强对专项资金的管理，积累项目经验，加强知识储备，结合2020年资金实际支出方向及单位实际情况，完善2021年实施情况。