韶关市曲江区科学技术协会科普经费

2020年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目实施情况

1.项目基本情况。根据韶关市曲江区财局《关于下达2020年部门预算指标的通知》（韶曲财[2020]4号），财政预算安排我会科普专项资金5万元。该项资金用于科协开展科普经费，其主要范围:科普基础设施建设和维护，科普人才队伍和基层科普组织建设，提高全民的科学素质水平，实施举办全国及全省科普月活动。

2.实施主要内容、实施程序

（1）主要内容：一、积极投身疫情防控工作，开展防控防护知识宣传。根据《关于转发中国科协办公厅关于开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急科普工作的通知》，我会在城区科普宣传栏更新新冠肺炎疫情防控科普宣传知识8次，普及群众2万余人。开展了疫情应急科普宣传6场，派发宣传资料3000余份。二、积极开展全国科技活动周及全省科技进步月系列活动。我会联合其他单位举办了“全国科技活动周”及“提高基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”宣传活动。向市民展示了地震、防火、防空、急救、反邪教宣传等各类急重险情时的应对措施，讲解了防灾减灾的知识和重要性。我会在大塘镇沃土科普教育基地启动了全省2020年“科技进步月”系列活动，活动依托新建的科普长廊，贴近群众的需求，开展科普进农村、进企业等活动。现场派发了《生活常识》、《健康保健》、《新型冠状病毒感染防护》、《公共安全避险知识》等方面的科普实用手册、宣传资料500余份，切实推广科学普及宣传。三、积极开展乡村振兴、脱贫攻坚科技志愿服务。区科协充分发挥人才驿站作用，组织了一支由省农科院、华南农大等14位中青年专家教授组成的新时代文明实践科技志愿服务队到曲江开展乡村振兴、脱贫攻坚系列科技志愿服务活动，当地农户种植水平得到进一步的提升。四、开展新时代文明实践活动10场。其中邀请中国科学院老科学家科普演讲团在曲江初级中学开展科普巡讲和2020年院士广东校园行（科普报告）在马坝中学举行3场科普报告会，我会为学校师生们送去图书500册。此次活动是向全区青少年普及现代科学技术前沿知识的一大举措，将激发我区青少年学科学、爱科学的兴趣和热情，鼓励他们投身科技创新实践，进一步提升青少年的科学素质水平。五、开展科普进校园等科创文宣传活动。在白土中心小学、白土中学、罗坑学校、大塘中学、枫湾中学小学进行科普进校园、创文宣传活动，普及学生4000余人，进一步营造良好的学校科普氛围提升学生的科学文明素质。

（2）实施程序：为保证财政安排给我协会的科普项目能够扎实有效实施，经费支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度

3.项目进展。项目实施进度在2020年底全面完成。

4.监督情况。项目合同支付方式按相关标准约定，支出规范，凭证完备；项目实施如期进行并完成，达到项目预期效果。至项目实施结束，未造成违反社会公平性的不良效果。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。

- 本项目自评分为100分，圆满完成项目预期目标。实施过程资金使用规范，项目管理符合相关程序，达到项目预期效果和社会经济效益，进一步促进了全区公民科学素质的提升，圆满完成了省、市、区下达的各项任务。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。项目资金5万元，本着控制成本、节约使用的原则，项目按照预定目标完成。成本在预期控制范围内，支付手续齐全，账目明晰，达到预期绩效目标。按合理最低价确定供货商后，实际项目使用资金47968.6元。

2、项目的绩效目标完成情况。项目管理符合相关程序，达到项目预期效果和社会经济效益，进一步促进了全区公民科学素质的提升，圆满完成了省、市下达的各项任务。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。全年共组织科普人员500余人，开展科普活动科普宣传覆盖镇街10个，经济开发区1个，进一步促进了全区公民素质的提升。

（二）存在问题。

（1）科普经费不足，全年科普经费5万元，全区33万多人，远远达不到省市年人均科普经费1元以上的要求。科普经费的短缺和不足，严重制约着全区科普事业的健康持续发展。

（2）由于人员不足，制约科普工作普及面和对外交流发展。

（3）镇街基层科协无经费及人员配备不足。

三、整改措施

加大经费投入，突出宣传重点，丰富宣传手段，提升科普宣传的影响力和普及面。

韶关市曲江区科学技术协会

2021年3月31日