## Sheet1
附件2
曲江区2020年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 新冠肺炎疫情防控（专项资金） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 熊伟兴 13927881752 |  | 经办人及电话 | 陈桂英 18718306360 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 白土镇人民政府 |  |  | 资金安排文号 | 无 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 功能科目：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 代码：2010399
归口股室 |  |  | 农业股 |  |  | 主管部门 | 韶关市曲江区人民政府
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型） 新冠肺炎疫情防控专项资金
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 新冠肺炎疫情防控专项资金 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：《关于请求安排新冠肺炎疫情防控应急经费的请示》签发人：吴东华 区政府审批人：陈夏广 文件日期：2020年1月30日 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);《关于请求安排新冠肺炎疫情防控应急经费的请示》签发人：吴东华 区政府审批人：陈夏广 文件日期：2020年1月30日 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据省市区相关文件规定，统筹推进新冠肺炎疫情防控和加快建立应急管理财政体系，严格突发事件支出实施全面绩效管理。加强绩效评价，强化对基层政府的政策评价是否到位，补助政策是否合理，政策是否公开透明，是否达到预期产出效果。事实证明，该项目实施是可行的，也是必要的。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 50000元
|  |  | 待安排资金 |  | 50000元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 50000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 50000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 50000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 50000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额 | 财政拨付50000元。政府疫情防控支出55163.50元。超出部分由政府用其他资金自行支付。
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 50000 | 2020-02-03 | 50000 | 100% | 2月29日 | 55163.5 | 100% | 0
| 1 | [5 empty] | 2月29日 | 6890 | 100% | 48273.5
| 2 | [5 empty] | 2月29日 | 6000 | 100% | 42273.5
| 3 | [5 empty] | 2月29日 | 8149.5 | 100% | 34124
| 4 | [5 empty] | 2021-04-30 | 21624 | 100% | 12500
| 5 | [5 empty] | 2021-04-30 | 12500 | 100% | 0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| 17 |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2020年1月1日至12月31日 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2020年1月1日至12月31日
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2020年1月1日至12月31日 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2020年1月1日至12月31日
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 按照省市区相关文件要求，做好新冠肺炎疫情防控专项资金使用计划，资金审核、资金运用及绩效考核。 |  |  | 按相关要求完成
| 阶段性目标 |  | 1、按计划完成物资采购 2、按计划完成工作人员快餐配送 |  |  | 1、购买疫情防控物资33539.50元 2、疫情防控工作人员快餐费21624元
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 疫情防控受益对象人数（人） |  |  |  | 25000 | 25000
|  |  | 质量指标 | 疫情防控期间确诊病例（例） |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 时效指标 | 最短时间控制疫情 |  |  |  | 历时最短 | 历时最短
|  |  | 成本指标 | 降低疫情防控成本 |  |  |  | 比原计划节约30%的成本 | 比原计划节约30%的成本
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 镇级财政上半年一般公共预算收入（万元） |  |  |  | 10 | 10
|  |  | 社会效益指标 | 复工及复学率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 生态效益指标 | 疫情防控期间医疗废弃物（桶） |  |  |  | 10 | 10
|  |  | 可持续影响指标 | 绿色生态经济发展 |  |  |  | 绿色与经济同步发展 | 绿色与经济同步发展
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 |  |  |  | ≥99% | 100%
经办人： 陈桂英 |  |  |  | 单位负责人： 李文雄 |  |  | 上报时间：2021年3月20日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。