附件6

**曲江区绩效自评报告**

（2020年度）

评价类型： 项目实施过程评价 □

项目完成结果评价 □

项目名称：妇女“两癌”筛查区配套资金

项目单位：（公章）韶关市曲江区妇幼保健院

填报人姓名：钟晓雯

联系电话：13927889235

填报日期：2021年3月30日

韶关市曲江区2020年城乡妇女“两癌”

筛查项目绩效评价报告

按照曲江区绩效评价指标体系及评分标准，对2020年全区免费“两癌”管理情况进行了一次绩效评价。现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况：根据《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》及《“健康广东2030”规划》等文件精神，制定了《韶关市曲江区城乡妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2020-2022年）》。为提高广大城乡妇女健康水平，落实省、市政府重点民生实事项目，造福更多适龄城乡妇女，帮助广大城乡妇女增强自我保健意识，做到早发现、早诊断、早预防、早治疗，更好地保障我区妇女健康水平，我院与多部门密切合作，精心组织安排，合力推进全区城乡妇女”两癌”免费检查项目顺利实施。2020年“免费两癌”任务数6000人，实际完成6007人，完成“两癌”检查任务100.12%。

（二）项目绩效目标情况

根据韶关市财政局《关于安排2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第二批）的通知》（韶财社【2020】26号）精神，我区2020年“两癌”筛查项目任务数为6000人，区财政补助90600元。2020年使用“两癌”项目资金需方补助141.82万元（完成筛查6007人），全部为筛查费用。供方补助支出15622元，用于支付给广播电视台“两癌”知识宣传片制作费及播放费，项目管理人员参加培训差旅费，下乡筛查交通等费用

二、项目实施及管理情况

（一）政府主导，制定项目实施方案

为了使项目顺利实施，韶关市区卫生健康局、区妇女联合会联合发文《关于印发韶关市曲江区城乡妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2020-2022年）的通知》韶曲卫［2020］24号。让大家明白了项目的总体目标、服务人群、服务内容和工作要求。

（二）提高认识，加强领导

我区把“两癌”筛查工作作为关注妇女民生，促进妇女健康的一件好事实事，进一步提升全区妇女健康水平和生活质量的有利契机来抓。加强了”两癌”筛查项目的组织领导，成立了领导小组和专业技术小组，优选技术骨干经省培训后参与筛查工作，确保筛查质量。

（三）加强培训和宣传，提高群众知晓度

1.筹备启动，精准摸底。为了调动全区妇女参与“两癌“筛查工作的积极性和主动性，广泛动员，强化宣传，不断扩大项目影响力。首先曲江区妇幼保健院由院长带队深入各乡镇卫生院、村委，进行“两癌”的宣传发动和基础数据摸底。由区卫健局召开全区扶贫办、乡镇妇联主席、乡镇村委干部以及有关人员动员暨培训大会，讲解了“两癌”筛查的目的和意义，并将工作任务分解到乡镇各村委，安排时间到辖区村委会进行筛查。以省级下达的当年任务分解表下发至有关党委、人民政府。

2.开展“两癌”筛查知识宣传活动。为使宣传深入人心，让这一惠民政策得以落实，利用广播、电视、微信、横幅、派发宣传单，设立咨询台等群众喜闻乐见的方式广泛进行了广泛宣传。并通过微信公众号推送了微信宣传稿，共印刷“两癌”健康教育知识宣传折页10000份；购置“两癌”宣传环保袋10000份；购买宣传礼品6000份，制作“两癌”筛查流程图80份；利用下乡到村委会、自然村，分发到到广大群众手中，全方位宣传两癌筛查的必要性和重要性，让广大妇女了解掌握乳腺癌、宫颈癌等妇科疾病防治知识，培养健康、文明、科学的生活方式，营造群众主动接受筛查氛围，为今年完成任务奠定良好基础。

3.开展专题讲座。一是专业技术人员到乡镇、村委开展“两癌”知识宣讲，让镇、村干部了解“两癌”预防知识和筛查的重要意义；二是对参与筛查群众开展面对面宣传，让她们更多的了解妇女常见病、多发病的预防知识，明确“两癌”早诊早治的重要性，在免费筛查期间，还为前来检查的每位妇女免费发放宣传品，让她们成为辖区的宣传者。  
 （四）加强沟通，及时反馈

在筛查中与镇、村干部加强沟通，互通信息，做到区、镇、村委三级联动，层层落实工作的推进，并结合各村特点和工作进展情况不断调整工作思路，对发现的问题及时向有关领导反映，探索了适合基层“两癌”筛查的服务模式和优化方案。在对适龄妇女做“两癌筛查”工作的同时，建立了档案，对筛查异常个案进行跟踪随访，并及时反馈。

三、项目绩效自评开展情况和自评结论(附相关评分表)

按照工作规范要求和项目绩效评价指标体系及评分标准，组织对项目实施情况进行考核与评价。评价主要内容包括：城乡妇女宫颈癌检查目标人群覆盖率100.12%，宫颈癌早诊率93.62%；城乡妇女乳腺癌检查目标人群覆盖率100.12%，乳腺癌早诊率60%。

四、城乡妇女“两癌”项目实现情况分析

2020年“两癌”筛查工作启动以来，区妇幼保健院院实行日常门诊与下乡筛查相结合模式。设立“农村妇女两癌免费筛查室”，常年无休进行筛查，并按计划多次深入到镇、村开展“两癌”筛查工作。2020年任务数6000人，宫颈癌实际检查6007人次，宫颈癌检查目标人群覆盖率100.12%，宫颈组织病理检查结果为CIN2、CIN3高级别病变、原位癌及微小浸润癌的人数44人，宫颈组织病理检查结果为癌前病变及浸润癌的人数47人，宫颈癌检查早期率93.62%。乳腺癌实际检查6007人次，乳腺癌癌检查目标人群覆盖率100.12%，实际进行乳腺癌检查人数中检查结果TNM分期为0期+I期+IIa的人数为3人，实际进行乳腺癌检查人数中检查结果为乳腺癌并获得TNM分期的人数5人，乳腺癌检查早期率60%。从检查的结果情况来看，“两癌”筛查是非常有必要的。群众满意度问卷显示结果满意度高。  
 总之，我区“两癌”筛查工作虽取得了一定的成绩也能达到预期目标，但仍存在一些不足，特别是精准扶贫村和贫困妇女的筛查率不高，初筛结果阳性或有异常情况随访困难，群众依从性差。下一步将着重落实技术人员的知识更新培训和提高群众随访依从性工作，把省民生工作落到实处，切实为群众办实事办好事。

韶关市曲江区妇幼保健院

2021年3月30日