附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2020年度）

评价类型： 项目实施过程评价 √

项目完成结果评价 £

项目名称：2020年曲江区旅游发展专项资金

项目单位：（公章）韶关市曲江区文化广电旅游体育局

填报人姓名：付宏景

联系电话：18607514975

填报日期：20210319

2020年曲江区旅游发展专项资金

绩效自评报告

曲江区财政绩效股：

根据我区下发的有关文件要求，结合我区旅游发展专项资金经费500万的实际运作，现将2020年度旅游发展专项资金收支使用情况作如下汇报：

一、基本情况

旅游发展专项资金用于推进我区全域旅游示范区创建，加快曲江旅游业发展，结合全区实际，制定本计划。

二、经费构成

旅游发展专项资金500万主要用于全域旅游创建工作投入、旅游服务基础设施建设投入、城乡观景平台建设投入、旅游宣传推介及节庆活动投入、开展创文巩卫工作投入、打造红色旅游景点投入、评星创A奖励等内容。。

三、经费收支情况

2020年我局共支出1451269.8元，主要用于旅游产业发展的各项支出。

四、经费发挥绩效情况

1、推进全域旅游示范区创建工作，对标创建标准完善曹角湾和龙岗村乡村旅游基础建设，完成罗坑环湖步道建设。

2、城乡观景平台建设顺利推进。韶关市顺昌钢材贸易有限公司等6家企业代表已与我区签订曹溪香水等6座城乡观景平台的认捐协议，目前已完成曹溪香水等3座观景平台建设并投入使用，其余3座已认捐的观景平台预计在今年底完工。

3. 推动“农业+旅游”发展模式助力乡村振兴。我局目前正在着力打造韶关百林湾生态园、悦诚度假山庄、曹角湾合作社、罗坑中心坝村等4家乡村旅游示范旅游景点。通过推广“农业+旅游”发展模式，给当地农民带来了明显的利益。一是共为当地村民提供400多个就业岗位。二是大力推行“公司+合作社+农户”经营模式，通过开办技术培训班、现场观摩和派发宣传资料等方式，积极带动农户就业、创业和增收，极大提高了农户开展观光农业的积极性、主动性。三是通过“曲江旅游”官方微信公众号等新兴媒体的宣传，举办杨梅节和农民丰收节等旅游节庆活动，乡村旅游接待游客增幅明显，当地村民及周边产业受益显著。

4.打造展如红色健身旅游步道。目前，连接曹溪文化小镇和乌石展如村委约8千米的红色健身旅游步道建设已基本修整完成，并通过增设道路标识指引等设施，实现曹溪文化小镇（南华寺）、六祖公园绿道、梁展如故居等景点的互通串连，可供市民徒步健身旅游。在首届曹溪文化旅游节组织千名游客开展“红色展如·徒步曹溪”活动。

5.应用旅游文创IP设计成果，举办网络直播推广活动。结合已完成的旅游文创IP设计成果，我区于2020年5月23日成功举办了“2020云游韶关系列活动之‘大南华·曲江篇’网络直播活动”，曲江旅游文创吉祥物“马坝人先生”首亮相，社会好评不断、反响强烈。据统计，依托央视+、南方+、触电直播、拼多多、抖音、韶关民声网、现场云等网络平台，近5个小时的直播吸引了500多万人次浏览量，在线话题互动人气突破千万，在线销售农特、文旅产品等近4万件，成交额达152万元，有力地推动了文旅产业发展，实现地方政府、地方企业与全国消费者的三赢局面。

6.树立旅游节庆品牌。我区在8月底成功举办了韶关市曲江区首届曹溪文化旅游节。通过“徒步曹溪，红色展如”千人徒步活动、文艺晚会、非遗集市、漫游南华寺等多种将文化、旅游、体育相融合的形式，充分展现曲江优秀文化艺术精品作品、优秀文化旅游资源和特色物产资源，带动曲江文旅体融合发展。此次活动被人民日报、中国旅游报、南方日报、羊城晚报等国家、省、市级主流媒体争相刊登报道，深受游客的赞许和好评。此外，今年举办的农民丰收节、罗坑茶文化节、经律论体育文化节等文化旅游节庆活动的影响力也日渐扩大。

五、存在问题及建议

1.基础设施落后。我区的旅游标识系统仍不完善，一些旅游点的服务配套不够完善，缺乏财政资金的持续支持。民宿档次不高、特色不明显，不能满足游客多样化的需求。旅游公路改造工程征拆困难，工程推进受阻。

2.合力兴旅氛围不强，专业人才匮乏。我区旅游专业人才较为匮乏，比如高级导游、旅游营销人才，民宿管家等，从业人员整体素质不高，服务水平较低，一定程度上制约了全域旅游的创建。

六、下一步目标

1.打造文创体系，形成独特旅游标识。充分应用已完成的旅游文创IP设计成果，形成我区独特的旅游标识系统。一是将文创IP结合到我区旅游厕所、标识系统、旅游驿站、旅游服务中心等基础设施中，或在公交车外立面、户外广告设计中加入文创IP元素，形成一套独具特色的旅游可视系统。同时，在新农村建设、创文巩卫等宣传工作中融入文创IP形象，增强合力兴旅的氛围。二是与专业团队合作，通过视频推广、人偶互动等形式在微博、微信、抖音、快手等网红媒体上进行宣传，营造话题与热点，提高我区旅游影响力。三是开发文创旅游商品。文创旅游商品不仅能促进消费，形成引爆市场的载体，也可以增加游客的情感黏性，充当着维护客户关系的角色。除我区农特产品包装设计可以加入文创IP元素外，还可开发杯子、雨伞、手工品等文创旅游商品。

2.完善配套设施，夯实旅游发展基础。一是结合139镇街提升工程，将旅游元素布局到改造工程中，打造梦里茶香小镇，花果飘香小镇等。二是结合农村人居环境综合整治，大力推进农村人居环“三清三拆三整治”，以点带面全域建设生态宜居美丽乡村，提升全区乡村风貌，为乡村旅游发展奠定坚实基础。三是加快枫湾至小坑的旅游公路建设，改造提升樟市至罗坑鳄蜥谷旅游公路等等，进一步完善旅游交通“毛细血管”，打通交通干线与民宿点、A级景区、乡村旅游点“最后一公里”。同时，结合精品旅游线路建设，合理规划布局旅游停车场、服务区驿站、观景台、自驾车营地等配套设施，打造“快进慢游”的旅游交通基础设施网络，夯实旅游业发展基础。四是完善交通指引标志。结合文创IP设计，完成各旅游景区、乡村旅游点的特色道路指引标志，让游客可以非常方便地根据指引标志到达旅游景点。