## 2020年度扶贫资金项目计划完成情况统计表
2021年度衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 合同签订年月 | 项目名称 | 实施地点 | 合同金额 | 实施单位 | 承建单位 | 支付文号 | 实际投入金额（元） | 完成情况
4 | 2021.11.19 | 乳源瑶族自治县_产业项目_2021年一六镇乡村振兴消费帮扶创业创新基地 | 一六镇 | 70 | 农业农村局 | 乳源瑶族自治县建筑安装公司 | 粤财农[2021]56号、韶财农[2021]92号 | 55 | 已完成
5 | 2021.10.29 | 乳源瑶族自治县_产业项目_2021年大桥镇乡村振兴创业创新基地项目 | 大桥镇 | 98 | 农业农村局 | 乳源瑶族自治县建筑安装公司 | 粤财农[2021]56号、韶财农[2021]92号 | 80 | 已完成
| 2021.11.16 | 乳源瑶族自治县_产业项目_2021年创建乡村振兴车间（大布） | 大布镇 | 25.8479 | 农业农村局 | 乳源瑶族自治县云门福建设工程有限公司 | 粤财农[2021]56号、韶财农[2021]92号 | 15 | 已完成
| 2021.11.12 | 乳源瑶族自治县_产业项目_2022年创建乡村振兴车间（桂头） | 桂头镇 | 29.59 | 农业农村局 | 韶关市武江区彩艺品味装饰有限公司 | 粤财农[2021]56号、韶财农[2021]92号 | 14.2 | 已完成
| 2021.10.26 | 乳源瑶族自治县_产业项目_2023年创建乡村振兴车间（乳城） | 乳城镇 | 19.82 | 农业农村局 | 韶关市弘鑫建设工程有限公司 | 粤财农[2021]56号、韶财农[2021]92号 | 15.8 | 已完成
6 | 2021.11.5 | 乳源瑶族自治县_产业项目_2021年创建乡村振兴车间（大桥） | 大桥镇 | 24.98 | 农业农村局 | 广东聚鼎装饰工程有限公司 | 粤财农[2021]56号、韶财农[2021]92号 | 20 | 已完成
7 | 2021.11.15 | 乳源瑶族自治县_产业项目_县供销社扶农支农（农产品）加工基地建设项目 | 县城 | 336.0049 | 民宗局 | 乳源瑶族自治县建筑公司 | 粤财行[2021]56号、乳财农〔2021〕37号 | 100.8014 | 已完成
8 |  | 乳源瑶族自治县_村基础设施_东坪镇Y868线下冲至井面路面硬底化改造工程项目 | 东坪镇 | 326.7777 | 民宗局 | 仁化县振华建筑工程有限公司 | 粤财行[2021]56号、乳财农〔2021〕37号 | 64.9872 | 已完成
9 |  | 乳源瑶族自治县_村基础设施_东坪镇茶坪村委牛溜脚公路建设项目 | 东坪镇 | 64.987 | 民宗局 | 乳源瑶族自治县建筑公司 | 粤财行[2021]56号、乳财农〔2021〕37号 | 51.1415 | 已完成
10 | 2019.5.1 | 乳源瑶族自治县_村基础设施_必背镇国省道沿线扬尘污染源整治项目 | 必背镇 | 203 | 民宗局 | 乳源瑶族自治县新村装饰材料部 | 粤财行[2021]56号、乳财农〔2021〕37号 | 173.0699