## 社会投资简易低风险项目
工程建设项目审批流程图（社会投资简易低风险项目）
|  | 第一阶段（立项用地规划许可阶段） 【 5个工作日】 市发改局牵头 | [7 empty] | 第二阶段（工程建设、施工许可阶段） 【3个工作日】 住建管理局牵头 | [8 empty] | 第三阶段（竣工验收阶段） 【12个工作日】 市行政服务中心组织
技术审查或第三方行为
[10 empty] | 联合图审 |  | 建筑施工图设计文件 | [6 empty] | 联合测绘 |  | 规划条件核实测量
[12 empty] | 消防设计文件 | [8 empty] | 不动产测绘
防雷装置设计文件
[11 empty] | 注：仓库和工业生产厂房及其配套设施等生产性建筑，无需建设防空地下室 | [8 empty] | 自然资源局 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | 9个工作日
审批主流程
|  |  | 发改局 | 企业投资项目备案 | 1个工作日 | [5 empty] | 自然资源局 | 建设工程规划类许可证核发 （房建类） （报建信息同步推送供水、供电企业） | [5 empty] | 3个工作日
[20 empty] | 住管局 | 建设工程消防验收 | 1个工作日 | 住管局 | 房屋市政工程竣工验收备案 | 3个工作日
|  |  | 自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 1个 工 作 日 | [5 empty] | 住建管理局 | 建筑工程施工许可证核发（含质量、安全监督手续） | [5 empty] | 1个工作日
[20 empty] | 自然资源局 | 出具工程档案认可文件 | 1个工作日 | 注：1.涉国家安全事项建设项目验收需通知韶关市国家安全局参与。 2.水电燃气通信有线电视需在竣工验收前完成。
|  |  | 第一阶段可并联或并行办理事项 | [7 empty] | 第二阶段可并联或并行办理事项
主流程外可能涉及的行政审批
|  |  | 生态环境局 | 建设项目环境影响评价审批 |  | 1个工作日 |  |  |  |  | 住管局 | 城市建筑垃圾处置核准 |  | 1个 工 作 日 |  | 区城管局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1个 工 作 日 |  | 注：指社会投资单体建筑面积不大于10000平方米、建筑高度不超过24米且功能单一、技术要求简单的新建、改扩建仓库和厂房等工业建筑
[11 empty] | 住 管 局 | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批 |  | 1个 工 作 日
第一、二阶段可并联或并行办理事项
|  |  | 水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 1个工作日 |  | 水务局 | 洪水影响评价审批 | 1个工作日 | 发改局 | 固定资产投资项目节能审查 |  | 8个工作日 |  | 水务局 | 水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批 |  | 1个工作日
1.涉及有毒有害、易燃易爆、危险物品、人员密集场所和消防特殊建设工程、国家安全事项、不可移动文物及文物保护单位保护范围和建设控制地带、环境敏感区、永久性保持生态区、轨道交通保护区、风貌保护、历史文化街区和历史文化名镇名村保护范围和建设控制地带的除外。
注： | 2.现场勘查、专家评审、集体讨论、社会听证、公示公告、上报或转报事项的规范意见等特殊程序时间不计算在内
3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。

## 带方案出让工业用地项目以及带规划建设条件出让工业用地项目
工程建设项目审批流程图（带方案出让工业用地项目以及带规划建设条件出让工业用地项目）
| 项目策划生成 |  |  | 第一阶段（立项用地规划许可阶段） 【3个工作日】 市发改局牵头 | [6 empty] | 第二阶段（工程建设、施工许可阶段） 【3个工作日】 住建管理局牵头 | [12 empty] | 第三阶段（竣工验收阶段） 【12个工作日】 市行政服务中心组织
技术审查或第三方行为
| 压覆矿产资源 | 土地资源评估指标 |  | 编制评审文件 |  | 编制环境影响报告书（表） |  |  |  |  | 联合图审 |  | 建筑施工图设计文件 | [10 empty] | 联合测绘 |  | 规划条件核实测量
| 地质灾害 |  |  |  |  | 编制水土保持方案书（表） | [6 empty] | 消防设计文件 | [12 empty] | 人防测量
| 地震安全 |  |  |  |  | 编制固定资产投资项目节能审查报告 | [6 empty] | 人防设计文件 | [12 empty] | 房产测绘
| 气候可行性 |  |  |  |  | 编制水资源论证报告书（表） | [6 empty] | 技防设计文件 | [12 empty] | 不动产测绘
| 水土保持 | [11 empty] | 防雷装置设计文件
防 洪
考古调查勘探
审批主流程
| 文物单位 | 现状普查 | 土地资源和技术控制 指标清单制 （土地出让前进行） | [21 empty] | 自然资源局 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | 9 个工作日 | 住管局 | 建设工程消防验收 | 1个工作日
历史建筑保护
| 古树名木 |  |  |  | 发改局 | 企业投资项目备案 | 1个工作日 | 自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 1 个 工 作 日 |  | 自然资源局 | 建设工程规划类许可证核发 （告知承诺制） |  |  |  | 3个工作日 | 住建管理局 | 建筑工程施工许可证核发（含质量、安全监督手续） |  |  |  | 1个工作日 |  | 住管局 | 结建式人防工程竣工验收备案 | 7个工作日 | 自然资源局 | 出具工程档案认可文件 | 1 个工作日 | 住管局 | 房屋市政工程竣工验收 | 3个工作日
危化品安全
地下管线
注：1.带方案出让工业用地项目，由自然资源部门在签订土地出让合同时一并核发建设工程规划许可证 2.规划建设条件明确、建筑结构相对简单或采用标准化方案设计的工业用地项目，以施工图设计深度编制设计方案的，可同步进行设计方案审查和施工图审查。已依法签订施工合同，并具备开工条件的，一并核发建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证。
| 用地规划条件要求 | 清单式管理要求 | [22 empty] | 注：1.涉国家安全事项建设项目验收需通知韶关市国家安全局参与 2.水电燃气通信有线电视需在竣工验收前完成
历史建筑保护要求
建筑节能要求
主流程外可能涉及的行政审批
| 航空要求 |  |  |  | 水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 1 个工作日 | 生态环境局 | 建设项目环境影响评价审批 | 1 个 工 作 日 |  | 民政局 | 市管权限的地名命名审核、审批 | 12 个 工 作 日 | 水务局 | 取水许可 | 1 个 工 作 日 | 住管局 | 城市建筑垃圾处置核准 | 1个工作日 | 城管局 | 污水排入排水管网许可证核发 | 1 个 工 作 日
| 民防工程要求 | [24 empty] | 注：指在工业用地出让前完成规划设计方案的编制及审查或者进一步完成施工图设计及审查的工程建设项目，以及规划建设条件明确、建筑结构相对简单或采用标准化方案设计的工业用地项目
配套公共服务设施 及市政设施要求
[5 empty] | 发改局 | 固定资产投资项目节能审查 | 8个工作日 | 自然资源局 | 政府储备建设用地使用权出让、租赁审批 | 1 个 工 作 日 |  | 公共服务部门 | 市政公用设施报装 （供水、供电、燃气、通信、有线广播电视） | 开工前完成申报 | 水务局 | 洪水影响评价 | 1个工作日 | 住管局 | 资格预审文件、招标文件澄清或者修改的备案、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件备案 | 3个人工作日 | 自然资源局 | 建设工程验线 | 3个 工 作 日
古树名木保护要求
危化品安全要求
[5 empty] | 文广旅体局 | 需进行文物考古调查、勘探与发掘的大型基本建设工程审批 | 1个工作日 |  |  |  |  | 文广旅体局 | 文物保护单位文物保护工程许可 | 1 个 工 作 日 |  |  |  | 住管局 | 市政设施建设类审批 | 1个工作日 | 城管局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1个 工 作 日
文物保护要求
交通（含轨道交通 保护及道路设计衔 接）要求
[18 empty] | 住管局 | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批 | 1个工作日 | 注：施工过程中按需办理
供水、供电、供气、通讯、有线广播电视等公共设施连接设计、迁移 要点要求
1.涉及有毒有害、易燃易爆、危险物品、人员密集场所和消防特殊建设工程、国家安全事项、不可移动文物及文物保护单位保护范围和建设控制地带、环境敏感区、永久性保持生态区、轨道交通保护区、风貌保护、历史文化街区和历史文化名镇名村保护范围和建设控制地带的除外。
注： | 2.现场勘查、专家评审、集体讨论、社会听证、公示公告、上报或转报事项的规范意见等特殊程序时间不计算在内
3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。

## 市政公用基础设施外线接入工程项目
工程建设项目审批流程图（市政公用基础设施外线接入工程项目）
第一阶段（工程建设许可阶段）【5个工作日】
技术审查或第三方行为
|  |  | 编制评审文件 |  | 规划设计方案
地震安全评价性报告
建设规模预测报告书
行政审批事项
|  |  |  | 自然资源局 | 建设工程规划类许可证核发（市政类） | 1个工作日 | 自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 1个工作日 | 市水务局 | 洪水影响评价审批 | 1个工作日
|  |  |  | 区城管局 | 占用城市绿地审批 | 1个工作日 | 区城管局 | 砍伐、迁移城市树木 | 1个工作日 | 区城管局 | 占用、挖掘城市道路审批 | 1个工作日
|  |  |  | 公安局 | 占道施工交通组织方案审核 | 1个工作日 | 住建管理局 | 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批 | 1个工作日 | 住建管理局 | 城市桥梁上架设各类市政管线审批 | 1个工作日
注：1.指因房屋建筑及城市基础设施项目建设需要而实施的供水、供电、燃气、排水、通信等市政公用基础设施外线接入工程项目 2涉及有毒有害、易燃易爆、危险物品、人员密集场所和消防特殊建设工程、国家安全事项、不可移动文物及文物保护单位保护范围和建设控制地带、环境敏感区、永久性保持生态区、轨道交通保护区、风貌保护、历史文化街区和历史文化名镇名村保护范围和建设控制地带的除外。