## 社会投资简易低风险项目
工程建设项目审批流程图审批事项清单（社会投资简易低风险项目）
| 第一阶段 |  | 第二阶段 |  | 第三阶段
| 事项清单 | 备注 | 事项清单 | 备注 | 事项清单 | 备注
主线事项 | 企业投资项目核准（发改部门） |  | 建设工程规划类许可证核发（建筑类）（自然资源部门） |  | 建设工程规划条件核实合格证核发（自然资源部门）
| 企业投资项目备案（发改部门） |  | 建筑工程施工许可证核发（住建管理部门） |  | 建设工程消防验收（住建管理部门）
| 建设用地（含临时用地）规划许可证核发（自然资源部门） |  |  |  | 出具工程档案认可文件（自然资源部门）
房屋市政工程竣工验收备案（住建管理部门）
竣工验收消防备案（住建管理部门）
辅线事项 | 建设项目环境影响报告表审批（生态部门） | 建设项目环境影响评价审批 | 城市建筑垃圾处置（受纳）核准（住建管理部门） | 城市建筑垃圾处置核准
| 建设项目环境影响报告书审批（生态部门） |  | 城市建筑垃圾处置（排放）核准（住建管理部门）
城市建筑垃圾准运审批（住建管理部门）
|  |  | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批（城管部门） | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批
迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案审核（城管部门）
|  |  | 占用城市绿地审批（城管部门） | 工程建设涉及城市绿地、树木审批
砍伐、迁移城市树木（城管部门）
可多阶段的并行办理的辅线事项 | 第一、二阶段可并联或并行办理事项（按需办理）
| 生产建设项目水土保持方案审批（水务部门） |  | 河道管理范围内建设项目工程建设方案的审批（水务部门） | 洪水影响评价审批
| 固定资产投资项目节能审查（发改部门） |  | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审（水务部门）
水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批（水务部门）

## 带方案出让工业用地项目以及带规划建设条件出让工业用地项目
工程建设项目审批流程图审批事项清单（带方案出让工业用地项目以及带规划建设条件出让工业用地项目）
| 第一阶段 |  | 第二阶段 |  |  |  | 第三阶段
| 事项清单 | 备注 | 事项清单 | 备注 | 事项清单 | 备注 | 事项清单 | 备注
主线事项 | 企业投资项目核准（发改部门） |  | 建设工程规划类许可证核发（建筑类）（自然资源部门） |  |  |  | 建设工程规划条件核实合格证核发（自然资源部门）
| 企业投资项目备案（发改部门） |  | 建筑工程施工许可证核发（住建管理部门） |  |  |  | 建设工程消防验收（住建管理部门）
| 建设用地（含临时用地）规划许可证核发（自然资源部门） |  | 应建防空地下室的民用建筑项目许可（住建管理部门） |  |  |  | 结建式人防工程竣工验收备案（住建管理部门）
|  |  | 易地修建防空地下室的民用建筑项目许可（住建管理部门） |  |  |  | 出具工程档案认可文件（自然资源部门）
|  |  | 特殊建设工程消防设计审查（住建管理部门） |  |  |  | 房屋市政工程竣工验收备案（住建管理部门）
竣工验收消防备案（住建管理部门）
辅线事项 | 政府储备建设用地使用权出让、租赁审批（自然资源部门） |  | 超限高层建筑工程抗震设防审批（住建管理部门） |  | 港口非深水岸线使用审批（交通运输部门）
| 建设工程临时占用林地审批（林业部门） | 建设工程使用林地审核、审批 | 文物保护单位文物保护工程许可（文广旅体部门） |  | 临时用地审批（自然资源部门）
| 建设工程永久占用林地审核（林业部门） |  | 入河排污口设置审核（生态部门） |  | 大中型建设工程初步设计审查（住建管理部门）
| 森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批（林业部门） |  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（水务部门） |  | 市管权限的地名命名审核、审批（民政部门）
| 需进行文物考古调查、勘探与发掘的大型基本建设工程审批（文广旅体部门） |  | 乡村建设规划许可证核发（自然资源部门） |  | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审（水务部门） | 洪水影响评价审批
| 建设项目压覆矿产资源审批（自然资源部门） |  | 水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批（水务部门） |  | 在宗教活动场所内拟改建或者新建的建筑物改变现有布局和功能的审核（民宗部门） | 在宗教活动场所内拟改建或者新建的建筑物改变现有布部门和功能的审核（民宗事务部门）
| 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准(申请不招标事项)（发改部门） | 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标项目的招标范围、招标方式和招标组织形式核准 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查（应急部门） | 危险化学品建设项目的安全条件审查、安全设施设计审查 | 在其他固定宗教活动处所内拟改建或者新建的建筑物改变现有布局和功能的审批（民宗部门）
| 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准(申请自行招标事项)（发改部门） |  | 危险化学品建设项目安全条件审查（应急部门） |  | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批（住建管理部门） | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批
| 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准(申请邀请招标事项)（发改部门） |  | 用电报装和接驳 （供电公司） |  | 迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案审核（住建管理部门）
| 需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准(申请公开招标事项)（发改部门） |  | 公共基础设施供水报装 （供水公司） |  | 污水排入排水管网许可证核发（新办）（住建管理部门） | 污水排入排水管网许可证核发
|  |  | 燃气报装 （燃气公司） |  | 城市建筑垃圾处置（受纳）核准（住建管理部门） | 城市建筑垃圾处置核准
|  |  | 有线数字电视报装（广播电视公司） |  | 城市建筑垃圾处置（排放）核准（住建管理部门）
|  |  | 占用、挖掘城市道路审批（城管部门） | 市政设施建设类审批 | 城市建筑垃圾准运审批（住建管理部门）
|  |  | 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批（住建管理部门） |  | 资格预审文件、招标文件澄清或者修改的备案（住建管理部门）
|  |  | 城市桥梁上架设各类市政管线审批（住建管理部门） |  | 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件备案（住建管理部门）
|  |  | 雷电防护装置设计审核（气象部门） |  | 污水排入排水管网许可证核发（变更或延续） （城管部门） | 污水排入排水管网许可证核发
|  |  | 建设工程验线（自然资源部门） |  | 光纤到户与通信基础设施工程报装接入备案 （通建办）
|  |  | 占用城市绿地审批（城管部门） | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 有线电视配套设施报建（广播电视公司）
砍伐、迁移城市树木（城管部门）
可多阶段的并行办理的辅线事项 | 第一、二阶段可并联或并行办理事项（按需办理）
| 生产建设项目水土保持方案审批（水务部门） |  | 新增取水许可（水务部门） | 取水许可
| 涉及国家安全事项的建设项目审批（国安部门） |  | 变更取水许可（水务部门）
| 建设项目环境影响报告表审批（生态部门） | 建设项目环境影响评价审批 | 延续取水许可（水务部门）
| 建设项目环境影响报告书审批（生态部门） |  | 河道管理范围内建设项目工程建设方案的审批（水务部门） | 洪水影响评价审批
固定资产投资项目节能审查（发改部门）

## 市政公用基础设施外线接入工程项目
工程建设项目审批流程图审批事项清单（市政公用基础设施外线接入工程项目）
第一阶段
| 事项清单 | 备注
主线事项 | 建设工程规划类许可证核发（自然资源部门）
建设用地（含临时用地）规划许可证核发（自然资源部门）
占用城市绿地审批（城管部门）
砍伐、迁移城市树木（城管部门）
| 占用、挖掘城市道路审批（城管部门） | 市政设施建设类审批
依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批（住建管理部门）
城市桥梁上架设各类市政管线审批（住建管理部门）
| 河道管理范围内建设项目工程建设方案的审批（水务部门） | 洪水影响评价审批
辅线事项