## sheet1
附件1
韶关市2022年省重点建设正式项目计划表
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 到2021年底累计完成投资 | 2022年投资计划 |  |  | 项目单位 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 小计 | 主要建设内容 | 新增生产能力
| 合计(共68项) |  |  | 13331989.25 | 1056963 | 1805600
一 | 基础设施工程(共33项) |  |  | 8340414 | 586942 | 965300
(一) | 新型基础设施工程(共1项) |  |  | 5000000 | 0 | 200000
(1) | 信息基础设施项目(共1项) |  |  | 5000000 | 0 | 200000
| 新开工项目共1项 |  |  | 5000000 | 0 | 200000
1 | 全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心集群建设项目 | 集群标准机架规模为50万，服务器规模500万台，支撑粤港澳大湾区云端算力部署。 | 2022-2025 | 5000000 | 0 | 200000 | 土建 |  | 韶关市发展和改革局 | 市发改局
(二) | 公路工程(共5项) |  |  | 1130963 | 245979 | 235000
(1) | 高速公路项目(共2项) |  |  | 927660 | 187668 | 210000
| 续建项目共2项 |  |  | 927660 | 187668 | 210000
2 | 武深高速公路始兴联络线新建项目 | 高速公路29.618公里 | 2020-2024 | 475792 | 121985 | 100000 | 路基、桥涵、隧道、房建 |  | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 市交通运输局
3 | 信丰（省界）至南雄高速公路工程 | 高速公路41.212公里 | 2021-2024 | 451868 | 65683 | 110000 | 路基、桥涵、房建 |  | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 市交通运输局
(2) | 普通公路项目(共3项) |  |  | 203303 | 58311 | 25000
| 续建项目共3项 |  |  | 203303 | 58311 | 25000
4 | 国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程 | 二级公路改建39.61公里 | 2018-2023 | 61954 | 46190 | 10000 | 路基、路面、桥涵、隧道 |  | 韶关市路桥建设发展有限公司 | 市交通运输局
5 | 国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程 | 二级公路改建49.158公里 | 2021-2024 | 88187 | 7121 | 10000 | 路基、桥涵 |  | 韶关市公路事务中心 | 市交通运输局
6 | 省道S342线南雄段改建工程 | 南雄市区过境段改建8.004公里，全安镇至帽子峰段改建16.175公里 | 2021-2024 | 53162 | 5000 | 5000 | 道路、桥梁 |  | 韶关市南雄公路事务中心 | 南雄市政府
(三) | 港航工程(共2项) |  |  | 181496 | 49350 | 50000
(1) | 港口码头项目(共2项) |  |  | 181496 | 49350 | 50000
| 续建项目共2项 |  |  | 181496 | 49350 | 50000
7 | 韶关港北江港区白土作业区一期工程 | 一期建设8个1000吨级集装箱泊位 | 2021-2023 | 69796 | 15000 | 20000 | 疏浚、土建、机电、设备安装 |  | 韶关市北江国际港务有限公司 | 市交通运输局
8 | 韶关港乌石综合交通枢纽一期工程 | 建设8个1000吨级散货泊位 | 2020-2023 | 111700 | 34350 | 30000 | 土建、设置购置安装 |  | 广东韶关港有限公司 | 市交通运输局
(四) | 能源工程(共17项) |  |  | 915457 | 147283 | 399200
(1) | 石油天然气项目(共2项) |  |  | 44666 | 24164 | 500
| 投产项目共2项 |  |  | 44666 | 24164 | 500
9 | 国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”韶关-乳源项目 | 新建管线约38公里 | 2021-2022 | 27321 | 13587 | 200 | 土建、设备安装 |  | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 市发改局
10 | 国家管网集团广东省天然气管网新丰专线项目 | 新建管线约16公里 | 2021-2022 | 17345 | 10577 | 300 | 土建、设备安装 |  | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 市发改局
(2) | 光伏发电项目(共15项) |  |  | 701700 | 62500 | 328700
| 投产项目共2项 |  |  | 117000 | 43200 | 58000
11 | 南雄园岭光伏项目 | 建设装机规模为8万千瓦的光伏电站 | 2020-2022 | 32000 | 1200 | 17000 | 土建、设备安装 |  | 广东华电韶关热电有限公司 | 市发改局
12 | 韶关市曲江樟市光伏发电项目 | 建设15万千瓦光伏发电项目 | 2021-2022 | 85000 | 42000 | 41000 | 土建、设备安装 |  | 韶关市坪石发电厂有限公司（B厂） | 市发改局
| 续建项目共3项 |  |  | 84700 | 19300 | 49400
13 | 广州发展乐昌云岩100MW农光互补光伏发电项目 | 建设年发电量为100兆瓦光伏电场 | 2021-2023 | 41000 | 15000 | 10000 | 建设光伏区、升压站 |  | 乐昌发改局 | 乐昌市政府
14 | 广州发展乐昌长来60MW农光互补发电项目 | 建成6万千瓦光伏项目 | 2020-2023 | 23700 | 3500 | 20200 | 土建、设备安装 |  | 韶关广发光伏发电有限公司 | 市发改局
15 | 南雄赤马光伏项目 | 建设5万千瓦光伏电站 | 2020-2023 | 20000 | 800 | 19200 | 土建、设备安装 |  | 广东华电韶关热电有限公司 | 市发改局
| 新开工项目共10项 |  |  | 500000 | 0 | 221300
16 | 三峡能源乳源一六镇10万千瓦农光互补项目 | 新建农（林）光互补发电项目，项目设计装机容量为100MWP，包含光伏列阵、开关站或升压站、逆变器、集电线路等，总用地面积约2000亩，拟采用535Wp单晶或同级光伏组件+光伏支架+集中式逆变器，光伏列阵由多个子方阵组成；项目建设后年发电量约1.1亿千瓦时 | 2022-2024 | 40000 | 0 | 25000 | 升压站和光伏支架建设 |  | 三峡新能源发电（乳源）有限公司 | 市发改局
17 | 三峡能源乐昌市梅花10万千瓦农光互补项目 | 新建农（林）光互补发电项目，项目设计装机容量为100MWp,包含光伏列阵、开关站或升压站、逆器变集电线路等，总用地面积约2000亩，拟采用535Wp单晶或同级光伏组件+光伏支架+集中式逆变器，光伏列阵由多个子方阵组成；项目建成后年发电量约1.1亿千瓦时。 | 2022-2024 | 40000 | 0 | 20000 | 完成升压站建设和光伏区支架搭建 |  | 三峡珠江发电有限公司 | 市发改局
18 | 三峡能源乐昌市关春10万千瓦农光互补项目 | 新建农（林）光互补发电项目，项目设计装机容量为100MWp,包含光伏列阵、开关站或升压站、逆器变集电线路等，总用地面积约2000亩，拟采用535Wp单晶或同级光伏组件+光伏支架+集中式逆变器，光伏列阵由多个子方阵组成；项目建成后年发电量约1.1亿千瓦时。 | 2022-2024 | 40000 | 0 | 20000 | 升压站和光伏支架建设 |  | 三峡珠江发电有限公司 | 市发改局
19 | 明阳乳源县白坑村100MWp农光互补光伏发电项目 | 项目结合农光、林光、渔光互补等形式，建设100MWp光伏电站，利用光伏组件作为调光、避风设施，进行返季节果蔬及南药的规模化种植，设备选型执行国家及行业标准，建成后年均发电10950万千瓦时，每年节约标煤33398吨，每年减排二氧化碳94323吨。建筑面积：10000平方米，占地面积：1332000平 | 2022-2024 | 40000 | 0 | 20000 | 土建、设备安装 |  | 乳源瑶族自治县明阳新能源科技有限公司 | 市发改局
20 | 乐昌黄圃一期300MW光伏项目 | 项目建设规模300MW的光伏发电场，占地约530万平方米，配套建设220kv升压站一座。 | 2022-2025 | 120000 | 0 | 24400 | 土建、设备安装 |  | 乐昌市明阳新能源有限公司 | 市发改局
21 | 三峡能源乳源洛阳镇10万千瓦农光互补项目 | 新建农（林）光互补发电项目，项目设计装机容量为100MWP，包含光伏列阵、开关站或升压站、逆变器、集电线路等，总用地面积约2000亩，拟采用535Wp单晶或同级光伏组件+光伏支架+集中式逆变器，光伏列阵由多个子方阵组成；项目建设后年发电量约1.1亿千瓦时 | 2022-2024 | 40000 | 0 | 25000 | 升压站和光伏支架建设 |  | 三峡新能源发电（乳源）有限公司 | 市发改局
22 | 三峡能源乐昌沙坪10万千瓦农光互补项目 | 新建农（林）光互补发电项目，项目设计装机容量为100MWp,包含光伏列阵、开关站或升压站、逆器变集电线路等，总用地面积约2000亩，拟采用535Wp单晶或同级光伏组件+光伏支架+集中式逆变器，光伏列阵由多个子方阵组成；项目建成后年发电量约1.1亿千瓦时。 | 2022-2024 | 40000 | 0 | 22900 | 升压站和光伏支架建设 |  | 三峡珠江发电有限公司 | 市发改局
23 | 明阳乳源县钨莲村100MWp农光互补光伏发电项目 | 项目结合农光、林光、渔光互补等形式，建设100MWp光伏电站，利用光伏组件作为调光、避风设施，进行返季节果蔬及南药的规模化种植，设备选型执行国家及行业标准，建成后年均发电10950万千瓦时，每年节约标煤33398吨，每年减排二氧化碳94323吨。建筑面积：10000平方米，占地面积：1332000平 | 2022-2024 | 40000 | 0 | 20000 | 土建、设备安装 |  | 乳源瑶族自治县明阳新能源科技有限公司 | 市发改局
24 | 三峡能源乐昌市廊田镇20万千瓦农光互补项目 | 新建农（林）光互补发电项目，项目设计装机容量为200MWp,包含光伏列阵、开关站或升压站、逆器变集电线路等，总用地面积约4000亩，拟采用535Wp单晶或同级光伏组件+光伏支架+集中式逆变器，光伏列阵由多个子方阵组成；项目建成后年发电量约2.2亿千瓦时。 | 2022-2024 | 60000 | 0 | 20000 | 土建、设备安装 |  | 三峡珠江发电有限公司 | 市发改局
25 | 三峡能源乐昌云岩10万千瓦农光互补项目 | 新建农（林）光互补发电项目，项目设计装机容量为100MWp,包含光伏列阵、开关站或升压站、逆器变集电线路等，总用地面积约2000亩，拟采用535Wp单晶或同级光伏组件+光伏支架+集中式逆变器，光伏列阵由多个子方阵组成；项目建成后年发电量约1.1亿千瓦时。 | 2022-2024 | 40000 | 0 | 24000 | 升压站和光伏支架建设 |  | 三峡珠江发电有限公司 | 市发改局
（3） | 电网项目(共1项) |  |  | 169091 | 60619 | 70000
| 续建项目共1项 |  |  | 169091 | 60619 | 70000
26 | 500千伏、220千伏输变电工程，110千伏及以下配电网工程韶关段 | 开展粤港澳大湾区500千伏外环中段工程建设，建设500kV输电线路86千米；开展韶关220千伏犁市到董塘甲乙线扩容工程、韶关市区220千伏华韶输变电工程、韶关市区220千伏阳岗输变电等工程建设，建设220千伏输电线路95千米、变电容量 36万千伏安；开展韶关110千伏先进输变电工程、韶关翁源110千伏龙仙输变电工程、韶关乐昌110千伏东坑输变电工程、韶关乐昌110千伏南岸输变电等工程建设，建设110千伏线路规模156千米，建设变电容量24万千伏安；开展韶关乐昌35千伏秀水输变电等工程建设，建设35千伏线路21.97千米，变电容量3.4万千伏安；开展10千伏及以下的配电网工程建设 | 2020-2024 | 169091 | 60619 | 70000 | 输变电工程及配网工程 | 新增500千伏线路86千米；新增220千伏线路长度70.3千 米；新增110千伏主变容量8万千伏安，新增 110千伏线路 76.68千米；新增35千伏主变容量1万千伏 安，新增35千伏线路长度 2.92千米 | 广东电网有限责任公司 | 韶关供电局
(五) | 水利工程(共1项) |  |  | 54039 | 25000 | 3000
(1) | 农村水利建设项目(共1项) |  |  | 54039 | 25000 | 3000
| 续建项目共1项 |  |  | 54039 | 25000 | 3000
27 | 翁源县全域自然村集中供水工程（翁源县农村安全饮用水保障工程） | 新建取水陂、水池、水厂，安装一体化净水和消毒设备，管网铺设等 | 2020-2023 | 54039 | 25000 | 3000 | 土建 |  | 翁源县水利水电工程建设管理中心 | 翁源县政府
(六) | 城市建设工程(共4项) |  |  | 948790 | 84632 | 63100
(1) | 重大发展平台项目(共1项) |  |  | 367393 | 19500 | 23100
| 续建项目共1项 |  |  | 367393 | 19500 | 23100
28 | 韶关新区基础设施建设项目 | 建设韶关市丹霞大桥（原金凤大桥暨上饶桥） 、莞韶城三期基础设施及莞韶创新产业园等项目 | 2020-2026 | 367393 | 19500 | 23100 | 道路、桥梁、给排水 |  | 韶关市政府投资建设项目代建管理局等
| 韶关高新区莞韶城三期基础设施项目 | 建设基础设施配套，包括场地平整、标准厂房、区域内道路、桥梁、给水管网、雨水管网、污水管网、水域和公共绿地等相关配套基础设施 | 2020-2025 | 215435 |  | 5000 | 土建 |  | 武江区工信局 | 武江区政府
| 韶关市丹霞大桥（原金凤大桥暨上饶桥） 建设工程 | 路线全长0.937公里 | 2020-2023 | 51186 |  | 6100 | 桥梁工程 |  | 韶关市政府投资建设项目代建管理局 | 市代建局
| 莞韶创新产业园项目及附属设施提升工程 | 建设市政道路、莞韶创新产业园一期及二期、场地平整、水系改造及绿化提升工程、莞韶城一期雨污水管网改造、长塘水库坝体修复工程等 | 2022-2026 | 100772 |  | 12000 | 土建 |  | 韶关市骐骥投资开发有限公司 | 韶关新区管委会
(2) | 产业转移园及产业集聚发展项目配套基础设施(共3项) |  |  | 581397 | 65132 | 40000
| 续建项目共3项 |  |  | 581397 | 65132 | 40000
29 | 韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）建设项目 | 建设各片区三通一平、污水处理厂、产城融合、人才公寓、标准厂房、物流城、研发中心、综合服务大楼等 | 2021-2025 | 300000 | 9827 | 10000 | 土建 |  | 新丰县产业转移工业园管理委员会 | 新丰县政府
30 | 华南先进装备产业园二期基础设施配套工程 | 建设场地平整及边坡支护工程、边界优化周边道路及管线工程、新型多功能产业园项目、山子背湿地项目 | 2020-2025 | 181397 | 38800 | 20000 | 道路工程、交通工程、排水工程、照明工程等 |  | 韶关装备园投资开发有限公司 | 华南装备园管委会
31 | 韶关大朗（乐昌）民营企业产业园项目 | 建设标准厂房45万平方米 | 2020-2024 | 100000 | 16505 | 10000 | 土建 |  | 乐昌市人民政府 | 乐昌市政府
(七) | 环保工程(共2项) |  |  | 109669 | 34698 | 15000
(1) | 污染河流治理项目(共1项) |  |  | 70971 | 6000 | 5000
| 续建项目共1项 |  |  | 70971 | 6000 | 5000
32 | 新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程 | 新建DN300-ND1200污水管道31.97公里、d600~d1800雨水干支管11.54公里、四段截洪渠7.97公里；改造排涝河涌和排水管渠9公里 | 2021-2025 | 70971 | 6000 | 5000 | 土建 |  | 新丰县住房和城乡建设管理局 | 新丰县政府
(2) | 环境平台项目(共1项) |  |  | 38698 | 28698 | 10000
| 投产项目共1项 |  |  | 38698 | 28698 | 10000
33 | 韶关市尾矿资源综合回收及环境治理开发项目 | 建设原矿预先抛废工程、细粒级尾砂全回收利用、充填系统升级改造工程 | 2020-2022 | 38698 | 28698 | 10000 | 土建、设备安装 |  | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 仁化县政府
二 | 产业工程(共16项) |  |  | 3851702.35 | 262113 | 635500
(一) | 新一代信息技术工程(共1项) |  |  | 61000 | 19000 | 32000
(1) | 电子信息项目(共1项) |  |  | 61000 | 19000 | 32000
| 续建项目共1项 |  |  | 61000 | 19000 | 32000
34 | 韶华科技年产集成电路及新型显示器件230亿只封测产业化项目 | 一期建筑面积约10万平方米，建设生产厂房、动力站、宿舍等，新建IC、新型显示器件生产线，年产230亿只先进IC封装及新型显示模组5000平方米 | 2021-2023 | 61000 | 19000 | 32000 | 土建 |  | 韶关新区实业集团有限公司 | 韶关新区管委会
(二) | 生物产业工程(共2项) |  |  | 70307 | 14600 | 32000
(1) | 生物医药项目(共2项) |  |  | 70307 | 14600 | 32000
| 续建项目共1项 |  |  | 36500 | 14600 | 10000
35 | 韶关市新型动物专用低毒长效生物药物研发及产业化项目 | 新建检测中心、体内制剂车间、体外制剂车间、合成一车间、合成二车间、合成三车间、合成五车间等。购置一批先进自动节能的生产、研发等设备以及仓储、实验分析等仪器设施 | 2018-2023 | 36500 | 14600 | 10000 | 土建 |  | 乳源瑶族自治县东阳光生物科技有限公司 | 乳源县政府
| 新开工项目共1项 |  |  | 33807 | 0 | 22000
36 | 广州朗圣药业有限公司韶关生产基地建设项目一期 | 建设综合楼、厂房、医疗器械厂房及仓库、原料药厂房2栋，危险品库及厂区配套公用系统 | 2022-2023 | 33807 | 0 | 22000 | 土建、设备安装 |  | 韶关朗圣药业有限公司 | 韶关新区管委会
(三) | 高端装备制造工程(共3项) |  |  | 345000 | 45213 | 101500
(1) | 能源装备项目(共2项) |  |  | 130000 | 3000 | 55000
| 续建项目共1项 |  |  | 30000 | 3000 | 5000
37 | 广东凯捷电源有限公司年产160万千伏安时蓄电池生产基地新建项目 | 建设蓄电池生产基地，产品类型主要有铅酸电池及锂电池，年生产规模达到160万千伏安时 | 2021-2023 | 30000 | 3000 | 5000 | 土建、设备安装 |  | 广东凯捷电源 | 仁化县政府
| 新开工项目共1项 |  |  | 100000 | 0 | 50000
38 | 明阳集团异质结光伏组件厂 | 建设年产1GW新一代高效（异质结）光伏组件 | 2022-2023 | 100000 | 0 | 50000 | 土建、设备安装 |  | 广东明阳智慧能源有限公司 | 市发改局
(2) | 汽车制造项目(共1项) |  |  | 215000 | 42213 | 46500
| 续建项目共1项 |  |  | 215000 | 42213 | 46500
39 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目 | 建设汽车智能测试场、汽车主题公园、汽车营地、赛车场 | 2019-2025 | 215000 | 42213 | 46500 | 土建 |  | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司 | 新丰县政府
(四) | 新材料产业工程(共4项) |  |  | 838098 | 104300 | 245000
| 续建项目共3项 |  |  | 764926 | 104300 | 235000
40 | 年产500万平米电极箔及6.5万吨净水剂建设项目 | 新建厂房、宿舍楼等设施，建设年产500万平米电极箔及6.5万吨净水剂建设项目 | 2021-2024 | 33700 | 4000 | 15000 | 土建、设备安装 |  | 广东恒扬新材料有限公司 | 乳源县政府
41 | 正威韶关新材料科技示范城项目（一期） | 新建厂房、研发办公区等，年产55万吨高端连铸连轧低氧光亮铜杆、15万吨电气化铁路架空铜合金导线等产品 | 2021-2023 | 689226 | 100000 | 200000 | 土建 |  | 韶关迅威新材料有限公司等 | 浈江区政府
42 | 始兴年产1.58亿米电子级玻璃纤维布项目 | 建设年产1.58亿米电子级玻璃纤维布生产线，采用进口织布机等先进设备 | 2021-2023 | 42000 | 300 | 20000 | 土建、设备安装 |  | 凯荣德（韶关）玻璃纤维有限公司 | 始兴县政府
| 新开工项目共1项 |  |  | 73172 | 0 | 10000
43 | 东阳光璞泰来1万吨/年PVDF与1.8万吨/年R142b项目 | 新建PVDF、VDF和R142B生产装置及配套设施，年产PVDF2万吨、R142B4.5万吨 | 2022-2025 | 73172 | 0 | 10000 | 土建 |  | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 乳源县政府
(五) | 现代服务业工程(共4项) |  |  | 2400000 | 70000 | 200000
(1) | 综合生产服务项目(共4项) |  |  | 2400000 | 70000 | 200000
| 续建项目共3项 |  |  | 1900000 | 70000 | 150000
44 | 华韶数据谷（韶关大数据智能产业创新谷） | 建设大数据信息港、大数据产业孵化加速基地及配套设施等，建筑面积80万平方米 | 2019-2024 | 650000 | 53000 | 50000 | 土建、设备安装 |  | 广东华韶数智科技有限公司 | 市工信局
45 | 广东鸿（H）谷科创城 | 建设鸿（H）谷孵化广场、新一代信息产业中心、数字创意产业中心、数字创业产业中心、智能制造产业中心、配套生活区、完善区内道路等市政设施 | 2021-2023 | 250000 | 12000 | 50000 | 土建 |  | 广东鸿谷产业园开发有限公司 | 华南装备园管委会
46 | 韶关（新丰）万洋众创城 | 总建筑面积约150万平米，建设厂房、综合配套宿舍楼等 | 2021-2026 | 1000000 | 5000 | 50000 | 土建 |  | 新丰万洋众创城科技有限公司 | 新丰县政府
| 新开工项目共1项 |  |  | 500000 | 0 | 50000
47 | 韶关翁源万洋众创城建设项目（翁城园区一期） | 新建厂房、众创大厦、综合宿舍楼、、商业楼，建筑总面积150万平方米 | 2022-2026 | 500000 | 0 | 50000 | 土建 |  | 翁源万洋众创城科技发展有限公司 | 翁源县政府
(六) | 传统产业升级工程(共2项) |  |  | 137297.35 | 9000 | 25000
(1) | 轻工业提升项目(共1项) |  |  | 56000 | 2000 | 15000
| 续建项目共1项 |  |  | 56000 | 2000 | 15000
48 | 新丰迪殷食品生产基地 | 建设面积约8.8万平方米，建设全自动化厂房、研发办公楼、生活区等 | 2021-2023 | 56000 | 2000 | 15000 | 土建 |  | 迪殷食品有限公司 | 新丰县政府
(2) | 资源开发项目(共1项) |  |  | 81297.35 | 7000 | 10000
| 续建项目共1项 |  |  | 81297.35 | 7000 | 10000
49 | 红岭钨矿6000t/d采选技改扩建项目 | 建设选矿厂及配套设施，建筑面积8.98万平方米 | 2021-2024 | 81297.35 | 7000 | 10000 | 土建 |  | 翁源红岭矿业有限责任公司 | 翁源县政府
三 | 民生保障工程(共19项) |  |  | 1139872.9 | 207908 | 204800
(一) | 教育项目(共5项) |  |  | 278618.46 | 26000 | 59800
(1) | 现代职业教育体系建设项目(共4项) |  |  | 209789.46 | 6000 | 39800
| 续建项目共2项 |  |  | 53503.46 | 6000 | 12000
50 | 始兴县中等职业学校搬迁新建项目 | 总建筑面积3.7万平方米，建设教学楼、实训楼、综合楼、学生宿舍、食堂、风雨操场。设置50个班1800个学位 | 2021-2023 | 19920 | 5000 | 7000 | 土建 |  | 始兴县中等职业学校 | 始兴县政府
51 | 韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目 | 建筑面积7.52万平方米，建设教学楼、宿舍等 | 2021-2023 | 33583.46 | 1000 | 5000 | 土建 |  | 韶关市曲江区职业技术学校 | 曲江区政府
| 新开工项目共2项 |  |  | 156286 | 0 | 27800
52 | 广东省南方技师学院新校区建设一期工程项目. | 总建筑面积15.7万平方米。建设教学实训用房、图书馆、体育馆、校级办公用房、学生宿舍（公寓等 | 2022-2025 | 108286 | 0 | 17800 | 土建 |  | 广东省南方技师学院 | 市人社局
53 | 南雄市中等职业学校搬迁建设项目 | 总建筑面积8.9140万平方米。新建教学楼、实训楼、宿舍楼、运动场等附属设施 | 2022-2024 | 48000 | 0 | 10000 | 土建 |  | 南雄市中等职业学校 | 南雄市政府
(2) | 高等教育质量提升建设项目(共1项) |  |  | 68829 | 20000 | 20000
| 续建项目共1项 |  |  | 68829 | 20000 | 20000
54 | 广东韶关健康职业学院建设项目 | 建筑面积13.27万平方米，建设教学楼、实验实训楼、图书馆、宿舍等 | 2020-2023 | 68829 | 20000 | 20000 | 土建 |  | 广东韶关健康职业学院建设项目筹备处 | 市教育局
(二) | 医疗卫生项目(共5项) |  |  | 456359 | 96487 | 57000
(1) | 医院建设项目(共4项) |  |  | 306359 | 96487 | 47000
| 投产项目共1项 |  |  | 24000 | 12000 | 12000
55 | 广东省韶关市新丰县县级医院医疗救治应急建设体系项目 | 建设传染楼、精神楼、妇幼保健院建设发热门诊、孕产妇及新生儿急救中心、PCR实验室建等 | 2021-2022 | 24000 | 12000 | 12000 | 土建 |  | 新丰县卫生健康局 | 新丰县政府
| 续建项目共3项 |  |  | 282359 | 84487 | 35000
56 | 广东韶州人民医院 | 建设门诊楼、急诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、院内生活楼等，建筑面积10.03万平方米，设置病床800张 | 2020-2023 | 75260 | 38281 | 15000 | 土建、装修 | 床位800张 | 韶关市中路医院 | 市卫健局
57 | 粤北人民医院医疗中心建设项目 | 新建门诊医技用房、改造医学院用房，建设高水平科教平台、提高支持保障能力和水平，床位数2818 | 2021-2025 | 107100 | 2000 | 5000 | 土建 |  | 粤北人民医院 | 市卫健局
58 | 韶关市第一人民医院迁建项目 | 新建病床980张的综合性三级医院，总建筑面积13.2万平方米。建设门诊楼、医技楼、住院楼、专家综合楼等 | 2019-2025 | 99999 | 44206 | 15000 | 土建、装修、机电 |  | 韶关市第一人民医院 | 市卫健局
(2) | 养老服务项目(共1项) |  |  | 150000 | 0 | 10000
| 新开工项目共1项 |  |  | 150000 | 0 | 10000
59 | 蓝城兰心国际康养中心（一期） | 分三期开发，一期建筑面积31.5万平方米，建设生活商业街区、温泉酒店、兰心文化中心、亲子营地、兰心艺术公园、田园艺廊、康养社区、沿山步道等设施 | 2022-2026 | 150000 | 0 | 10000 | 土建 |  | 广东蓝理建设发展有限公司 | 翁源县政府
(三) | 文化旅游体育项目(共4项) |  |  | 187214.15 | 68921 | 37000
(1) | 文化旅游项目(共3项) |  |  | 120780 | 33921 | 24000
| 续建项目共2项 |  |  | 110780 | 33921 | 18000
60 | 粤北华南教育历史研学基地保护和利用项目 | 建设粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目、粤北华南教育历史研学基地（坪石）文化旅游综合服务项目 | 2020-2024 | 60780 | 12921 | 13000 | 土建 |  | 韶关市浈江区住房和城乡建设局、乐昌市文化广电旅游体育局
| 粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目 | 提升7个自然村及周边环境（包括华南教育历史研学基地）村容村貌、完善基础设施、道路提升建设、完善公共服务设施、历史遗存修缮及重建、产业发展等建设工程 | 2020-2024 | 23780 |  | 8000 | 土建 |  | 韶关市浈江区住房和城乡建设局 | 浈江区政府
| 粤北华南教育历史研学基地（坪石）文化旅游综合服务项目 | 国立中山大学、岭南大学农学院办学旧址；塘口国立中山大学理学院天文台公园、长尾洞坪石纪念园之暨南园、坪石大捷纪念园、社会主义核心价值观园等纪念广场建设；坪石老街工坊研学区、广北茶场华南研学红色教育营地建设等。 | 2021-2023 | 37000 |  | 5000 | 土建 |  | 乐昌市文广旅体局 | 乐昌市政府
61 | 韶关蓝山源度假区 | 建设联排公寓、野郊公园、农副产品基地及酒店相关配套 | 2019-2023 | 50000 | 21000 | 5000 | 土建 |  | 广东耀能温泉投资管理有限公司 | 乳源县政府
| 新开工项目共1项 |  |  | 10000 | 0 | 6000
62 | 浈江区古驿道保护和利用项目 | 调查摸清区内古驿道分布情况，评估保护情况，开展修复利用工作，发掘古驿道文化内涵，打造精品文化旅游线路，开展文化体育旅游休闲活动，带动古驿道沿线各地的经济发展 | 2022-2023 | 10000 | 0 | 6000 | 土建 |  | 韶关市浈江区自然资源局 | 浈江区政府
(2) | 体育场馆项目(共1项) |  |  | 66434.15 | 35000 | 13000
| 投产项目共1项 |  |  | 66434.15 | 35000 | 13000
63 | 韶州体育中心 | 建筑面积为3.78万平方米，建设内容包括体育馆、体育场、地下停车场、景观绿化和室外附属工程及配套市政道路等 | 2020-2022 | 66434.15 | 35000 | 13000 | 土建 |  | 韶关市文化广电旅游体育局 | 市文广旅体局
(四) | 居民保障项目(共5项) |  |  | 217681.29 | 16500 | 51000
(1) | 宜居城乡项目(共4项) |  |  | 207681.29 | 15000 | 46000
| 投产项目共1项 |  |  | 21981.29 | 5000 | 16000
64 | 浈江区城镇老旧小区改造项目 | 涵盖浈江区5个镇(街)的改造 | 2021-2022 | 21981.29 | 5000 | 16000 | 街道、宿舍小区改造 |  | 韶关市浈江区城市建设事务中心 | 浈江区政府
| 续建项目共1项 |  |  | 59000 | 10000 | 10000
65 | 仁化县农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村项目 | 按需开展村庄村内道路建设、饮水安全、雨污管网、垃圾处理等基础设施建设及美化绿化、村庄标识标牌、公厕、停车场、广场、公园、农房外立面整治等提升项目建设 | 2021-2025 | 59000 | 10000 | 10000 | 土建 |  | 仁化县农业农村局 | 仁化县政府
| 新开工项目共2项 |  |  | 126700 | 0 | 20000
66 | 南雄市湖口镇乡村振兴示范项目 | 建设现代农业产业园、全域推进美丽乡村建设、珠玑镇灵潭村项目和水口成果展示等项目 | 2022-2024 | 74700 | 0 | 10000 | 土建 |  | 南雄市湖口镇人民政府 | 南雄市政府
67 | 南雄市北城安置房建设项目 | 建筑面积约14.04万平方米，建设住宅楼、配套用房、地下停车库（含人防工程）、电力工程、室外管网及其他配套设施工程等 | 2022-2024 | 52000 | 0 | 10000 | 土建 |  | 南雄市城市建设投资有限责任公司 | 南雄市政府
(2) | 应急保障工程项目(共1项) |  |  | 10000 | 1500 | 5000
| 续建项目共1项 |  |  | 10000 | 1500 | 5000
68 | 新丰县应急物资、粮食和救援装备建设项目 | 新建4座粮食储备平房仓，一座四层框架结构应急物资储备仓库，建筑面积1.2万平方米 | 2021-2023 | 10000 | 1500 | 5000 | 土建 |  | 新丰县粮油储备有限公司 | 新丰县政府