## 填写说明
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 韶关市棚户区改造项目
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名： | 孔小华
联系电话： | 8889487
填报日期： | 2021-03-19
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市住房保障中心为市住房和城乡建设局管理的公益二类事业单位。 主要职责： 1、负责管理市区廉租住房 2、市区经济适用住房筹建、销售 3、市区直管公房建设计划、分配安置、维护、租金收缴 4、政府投资公共租赁住房建设及住房申请人资格审查、分配安置 5、市属“双退”企业未房改职工住房的接收和改造 6、棚户区改造安置小区的立项、组织建设、审查、分配安置
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 1、棚户区安置小区相关情况： 滨江花园完成安置房：1223套 鸿裕花园完成安置房：1120套 云峰诗意完成安置房：518套 原曲仁矿棚户区首期：1476套 实施程序：项目先进行选址、可研、立项、用地许可、规划、规划许可、地质勘察、施工图设计与审查；再组织招标、施工许可和开工建设等基本建设程序并开工建设；最后项目完成投入使用；由属地区政府报资金需求到市棚改办，市棚改办报市政府同意后，由住房保障中心支付给区政府实施具体项目。 2、棚户区安置小区未安置房屋空置物业费用 为棚户区改造实物安置未安置房屋空置物业费用的支付，实施程序为按照《物业服务合同》的相关约定，物业管理公司按合同规定向市住房保障中心请款，市住房保障中心按程序审批后支付，已完成 3、本年度棚户区改造旧房测绘、拆除费用 为支付本年度两区棚改拆除、自建测绘及拆除补偿费用，实施程序为棚户区旧房测绘和拆除后按程序审核后，拨付相关费用，已完成 4、其他费用支付情况 为棚户区改造中产生的其他相关费用支付情况，实施程序为在棚户区改造中所产生的其他各项必须费用，按程序审核后，拨付相关费用，已完成。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评等级优秀，分数100分。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 本年度预算为8000万元，按财政局相关文件要求划走10,611,585.31元，实际支付69,388,414.69元。在支付款项中，棚户区改造旧房测绘、拆除及补偿费用：13691624.14元；棚户区改造安置房物业服务费用：726951.17元；原曲仁矿棚户区改造项目首期工程费用：3677448.56元；政府采购服务资金费用：47182252.58元；其他费用：4110138.24元。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 由于韶关市棚户区改造项目涉及面较广，子项目进度不一等原因，存在子项目间微调费用的问题。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 加强对项目前期的充分调研，及时了解工程进度，科学按进度要求更好完成支付。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无