## 统计表（总）
附件4-1：
行业部门驻镇帮镇扶村项目资金支出使用台账
序号 | 资金使用单位 | 项目已安排总金额（万元） | 其中：省级涉农驻镇资金 | 省级涉农驻镇资金已支出金额（万元） | 省级涉农驻镇资金结余金额（万元） | 省级涉农驻镇资金支出率 | 其中：非涉农驻镇资金 | 已支出总金额（万元） | 结余总金额（万元） | 支出率 | 待下达金额（万元） | 资金总体安排（万元）
| 合计 | 43951 | 27097.0658 | 20986.7667 | 6110.2991 | 77.45% | 16851 | 25128.6188 | 18822.3812 | 57.17% | 15777 | 59728
1 | 政法委 | 606.3838 | 606.3838 | 606.3838 | 0 | 100% | 0 | 606.3838 | 0 | 100% | 0 | 606.3838
2 | 自然资源局 | 1609.965 | 1609.965 | 1609.965 | 0 | 100% | 0 | 1609.965 | 0 | 100% | 0 | 1609.965
3 | 农业农村局 | 25736.2406 | 14572.2406 | 12523.2931 | 2048.9475 | 85.94% | 11164 | 15239.5735 | 10496.6671 | 59.21% | 5734 | 31470.2406
4 | 林业局 | 2267.7926 | 2067.7926 | 1010.0308 | 1057.7618 | 48.85% | 200 | 1010.0308 | 1257.7618 | 44.54% | 0 | 2267.7926
5 | 住建局 | 8098.7926 | 6095.8584 | 4143.9539 | 1951.9045 | 67.98% | 2000 | 4205.8466 | 3892.9461 | 51.93% | 5000 | 13098.7926
6 | 交通局 | 3168.0593 | 1668.0593 | 966.3741 | 701.6852 | 57.93% | 1500 | 2113.8309 | 1054.2284 | 66.72% | 1500 | 4668.0593
7 | 工信局 | 200 |  | 0 |  |  | 200 | 0 | 200 | 0% | 600 | 800
8 | 生态环境局南雄分局 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0% | 0 | 0 | 350 | 0% | 50 | 400
9 | 市委组织部 | 126.7661 | 126.7661 | 126.7661 | 0 | 100% | 0 | 0 | 126.7661 | 0% | 370 | 496.7661
10 | 水务局 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 342.9883 | 657.0117 | 34.3% | 1000 | 2000
11 | 金融办 | 787 |  |  |  |  | 787 | 0 | 787 | 0% | 213 | 1000
12 | 商务局 | [9 empty] | 50 | 50
13 | 市委宣传部 | [9 empty] | 360 | 360
14 | 市文广旅体局 | [9 empty] | 300 | 300
15 | 市卫健局 | [9 empty] | 600 | 600

## 明细表（总）
附件4-2：
行业部门驻镇帮镇扶村项目资金支出使用台账
注：此表每月25日前报农业农村局（nxfpbzjz@163.com），更新数据请对单元格标红 | [18 empty] | 细分镇截止当月实际支出金额（万元）
序号 | 资金性质 | 文件名称 | 资金文号 | 到账金额（万元） | 已使用金额（万元） | 结余金额（万元） | 目前支出率 | 资金使用单位 | 资金使用项目 | 项目安排总金额（万元） | 已支出（万元） | 结余金额（万元） | 本月支 出金额 （万元） | 截止当月支出总进度 | 预计下月支 出金额 （万元） | 预计支出总进度 | 目前项目进展及资料报账情况 | 备注 | 百顺镇 | 邓坊镇 | 古市镇 | 湖口镇 | 黄坑镇 | 江头镇 | 界址镇 | 澜河镇 | 帽子峰镇 | 南亩镇 | 坪田镇 | 全安镇 | 水口镇 | 乌迳镇 | 油山镇 | 珠玑镇 | 主田镇
[10 empty] | 51501 | 26069.9828 | 25431.0172 | 8904.2583 | 67.91%
1 | 省级资金 | 广东省财政厅关于下达2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金的通知 | 粤财农〔2021〕123号 | 8500 | 8500 | 0 | 100% | 农业农村局 | 南雄市乡村振兴脱贫人口受灾补助就业奖励贷款贴息及农村基础设施建设奖补项目（扶贫股） | 378.8284 | 378.8284 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 南雄市全域人居环境综合整治提升项目（农促股） | 5391.637 | 5391.637 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 南雄市红火蚁统一防控及冬种油菜项目（植保站） | 116.784 | 116.784 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 韶关市南雄市2021特色农业产业项目（种养股） | 328.9015 | 328.9015 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 韶关市南雄市2022年小额农田基础设施建设项目（农建股） | 0.58206 | 0.58206 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 韶关市南雄市2021年小额农田基础设施建设项目（农建股） | 1318.0397 | 1318.0397 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已提交报账资料
[8 empty] | 交通局 | 南雄市瑶台塘至大旺等94条新建路面硬化 | 136.2215 | 136.2215 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[8 empty] | 住建局 | 南雄市江头镇139乡镇整治提升工程 | 229.0059 | 229.0059 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 南雄市农村生活垃圾第三方服务费用 | 600 | 600 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
2 | 市级资金 | 关于提前下达2021年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金的通知 | 韶财农〔2021〕120号 | 2328 | 1575.4568 | 752.5432 | 67.67% | 交通局 | 南雄市Y406线古市至姚屋现代农业产业路改建工程 | 251.78 | 245.7 | 6.08 | 6.08 | 100% |  | 100% | 4月报账资料已送交财政
[9 empty] | 南雄市油山镇上孔村至杨梅坑现代农业观光道改造工程 | 334.7123 | 334.7123 | 0 |  | 100% |  | 100% | 4月报账资料已送交财政
[9 empty] | 南雄市主田大甫前至西坪公路改造工程 | 74.8545 | 74.8545 | 0 |  | 100% |  | 100% | 4月报账资料已送交财政
[9 empty] | 南雄市Y028线二塘至灵潭公路改建工程 | 349.91 | 349.91 | 0 |  | 100% |  | 100% | 4月报账资料已送交财政
[9 empty] | 南雄市瑶台塘至大旺等94条新建路面硬化 | 142.28 | 142.28 | 0 |  | 100% |  | 100% | 4月报账资料已送交财政
[9 empty] | 南雄市火车站货场道路改建工程 | 267.9232 | 0 | 267.9232 | 267.93 | 100% |  | 100% | 项目正在实施中
[9 empty] | 南雄市2022年农村公路日常养护和养护工程项目 | 78.54 | 0 | 78.54 | 20 | 25.46% |  | 25.46% | 项目正在实施中
[8 empty] | 林业局 | 主田镇黄峰岭大径材种植培育示范基地项目建设 | 178 | 0 | 178 | 178 | 100% |  | 100% | 财政审批中
[9 empty] | 帽子峰省级森林公园自然教育基地项目建设 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0% |  | 0% | 受疫情影响，要在6月才能支付
[8 empty] | 雄州街道 | 雄州街道农田水利设施建设项目 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
[9 empty] | 雄州街道雄江风貌带农房管控微提升项目 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
[8 empty] | 农业农村局 | 韶关市级帮扶镇驻镇帮镇扶村工作队工作经费（扶贫股） | 28 | 28 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 已支出
3 | 市级资金 | 关于下达2021年第一批珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金的通知 | 韶财农〔2021〕123号 | 5673 | 1974.9505 | 3698.0495 | 34.81% | 住建局 | 南雄市乡镇简易垃圾填埋场整改项目（第二批9个场） | 223.68 | 0 | 223.68 | 219.18 | 97.99% |  | 97.99% | 正在收集请款资料，剩余检查费4.5万预计6月份支出
[9 empty] | 南雄市“139+”美丽圩镇建设项目 | 1076.32 | 0 | 1076.32 | 0 | 0% |  | 0% | 已挂网招标 | 备注: 预计6月份全部支出
[9 empty] | 农房安全隐患排查、安全性等级鉴定 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0% |  | 0% | 正在协商作业单位
[9 empty] | 南雄市17个镇级污水处理厂及配套管网2022年服务费 | 680 | 61.8927 | 618.1073 | 85 | 21.6% |  | 21.6% | 请款资料已送财局走支付程序
[8 empty] | 珠玑镇 | 珠玑镇长迳村至梅关村民房风貌提升工程 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 已支出
[8 empty] | 农业农村局 | 2022年韶关市南雄市全域人居环境整治美丽乡村建设项目 （农促股） | 3473 | 1713.0578 | 1759.9422 | 1759.9422 | 100% |  | 100%
4 | 市级资金 | 关于下达2021年第二批珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金的通知 | 韶财农〔2021〕144号 | 4527 | 615.2226 | 3911.7774 | 13.59% | 农业农村局 | 2022年韶关市南雄市全域人居环境整治美丽乡村建设项目（农促股） | 1027 | 0 | 1027 | 27 | 2.629% |  | 2.629% | 已完工，正在收集请款资料
[9 empty] | 2022年韶关市南雄市农村村内道路建设项目（农促股） | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0% |  | 0% | 设计完毕进行施工，预计6月开始支付，争取10月支出完成
[9 empty] | 韶关市南雄市2022年美丽田园小额农田水利基础设施建设项目（农建股） | 2500 | 615.2226 | 1884.7774 | 1400 | 80.61% |  | 80.61% | 目前已送请款资料三个项目资金494万元
5 | 省级涉农资金 | 关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知 | 粤财农〔2021〕152号 | 11330.8529 | 7622.6179 | 3708.235 | 67.27% | 农业农村局 | 2022年韶关市南雄市巩固拓展脱贫攻坚成果项目（扶贫股） | 54.932 | 0 | 54.932 | 0 | 0% | 0 | 0% | 用于购买防贫保险，预计7月份完成支出
[9 empty] | 2022年韶关市南雄市生态宜居美丽乡村建设项目（农促股） | 1267.6612 | 817.4745 | 450.1867 | 450.1912 | 100% |  | 100% | 准备提交报账资料
[9 empty] | 韶关市南雄市2022年美丽田园小额农田水利基础设施建设项目（农建股） | 845.1076 | 845.1076 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 2022年韶关市南雄市全域人居环境整治项目（农促股） | 3000 | 2996.2374 | 3.7626 | 0 | 99.87% | 0 | 99.87% | 暂时未确定具体支出项目
[9 empty] | 2022年韶关市南雄市农房管控风貌提升以奖代补及贷款贴息项目（农促股） | 845.1075 | 329.6992 | 515.4083 | 111.3817 | 52.19% | 0 | 52.19% | 未支出的暂时未确定具体项目
[9 empty] | 韶关市南雄市2022年农业新型经营主体发展奖补项目（种养股） | 422.5537 | 0 | 422.5537 | 0 | 0% | 0 | 0% | 项目暂未实施，未支出
[9 empty] | 2022年韶关市南雄市水稻机械化种植能力提升项目（农机总站） | 102.106 | 0 | 102.106 | 0 | 0% | 65 | 63.66% | 根据方案，项目将在六月及九月支出，现在已受理资金70.596615万元。
[9 empty] | 2022年韶关市南雄市农村村内道路建设项目（农促股） | 500 | 0 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 设计完毕进行施工，预计6月开始支付，争取10月支出完成
[8 empty] | 市委组织部 | 韶关市南雄市镇域公共服务基础设施建设项目 | 126.7661 | 0 | 126.7661 | 126.7661 | 100% |  | 100% | 正在建设中
[8 empty] | 政法委 | 2022年韶关市南雄市农村社会治理网络化建设项目 | 606.3838 | 606.3838 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[8 empty] | 住建局 | 韶关市南雄市美丽圩镇建设项目 | 3563.1692 | 2027.7155 | 1535.4538 | 903.9877 | 82.28% | 631.4661 | 100% | 正在提交报账资料
6 | 省级涉农资金 | 关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知 | 粤财农〔2021〕152号 | 1532.6969 | 830.1526 | 702.5443 | 54.16% | 交通局 | 南雄市Y029线酒坛岭至老修仁桥现代农业产业路路面改造工程（路网提升） | 100 | 0 | 100 | 99.4917 | 99.49% | 0.5083 | 100% | 项目正在实施中
[9 empty] | 南雄市乌迳镇田心桥（危旧桥改造工程） | 140 | 140 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 南雄市Y509线里源桥改建工程（危旧桥改造工程） | 60 | 60 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 南雄市2022年农村公路日常养护项目（日常养护） | 100 | 57.2496 | 42.7504 | 42.7504 | 100% |  | 100% | 项目正在实施中
[9 empty] | 南雄市2022年九盏江至五湖山水毁抢修复工程等21个工程养护项目（养护工程） | 400 | 202.8973 | 197.1027 | 197.1027 | 100% |  | 100% | 项目正在实施中
[9 empty] | 南雄市Y704线三水至上洞坝村等7个养护工程项目（养护工程） | 300 | 0 | 300 | 82.33 | 27.44% | 217.67 | 100% | 项目正在实施中
[9 empty] | 南雄市雄州街道迳口阳光玫瑰葡萄园至荆岗雄江公路改建工程（路网提升） | 182.6969 | 120.8648 | 61.8321 | 61.8321 | 100% |  | 100% | 4月报账资料已送交财政
[9 empty] | 南雄市坪田镇东坑至江西李庄公路改建工程（三级路改造工程） | 200 | 200 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 南雄市迳口村2座桥洞重修工程（养护工程） | 49.1409 | 49.1409 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已完工结算，评审价为49.1409万元
7 | 省级涉农资金 | 关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知 | 粤财农〔2021〕152号 | 1706.6175 | 1287.2325 | 419.385 | 75.43% | 住建局 | 韶关市南雄市“古巷新村湾区家园”项目—南雄市乡镇环境卫生服务项目（2021年） | 287.5 | 287.5 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 南雄市乡镇环境卫生服务项目（七镇一街）（2021年） | 124.1375 | 124.1375 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 南雄市（第二批）十镇环卫服务市场化委托运营项目（2021年） | 36.825 | 36.825 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 南雄市乡镇环境卫生服务项目（七镇一街） （2022年） | 493.965 | 329.31 | 164.655 | 82.3275 | 83.33% | 82.3275 | 100% | 该项目持续运行，按月考核，根据考核结果跨月申请支付服务费。
[9 empty] | 南雄市（第二批）十镇环卫服务市场化委托运营项目 | 764.19 | 509.46 | 254.73 | 127.365 | 83.33% | 127.365 | 100% | 该项目持续运行，按月考核，根据考核结果跨月申请支付服务费。
8 | 省级涉农资金 | 关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知 | 粤财农〔2021〕152号 | 2069.8677 | 1010.0308 | 1059.8369 | 48.8% | 林业局 | 韶关市南雄市2022年南粤古驿道生态修复综合治理 | 1000 | 182.2382 | 817.7618 | 0 | 18.22% | 817.7618 | 100% | 已竣工验收，正在评审。
[9 empty] | 韶关市南雄市2022年乡村绿化美化建设 | 1067.7926 | 827.7926 | 240 | 0 | 77.52% | 120 | 88.76% | 已招标，项目正在实施中。之前报备时已预计9月份完工
9 | 省级涉农资金 | 关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知 | 粤财农〔2021〕152号 | 1609.965 | 1609.965 | 0 | 100% | 自然资源局 | 南雄市2021年度基本农田保护经济省级补助资金 | 1609.965 | 1609.965 | 0 |  | 100% |  | 100% | 已支出
10 | 省级涉农资金 | 关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知 | 粤财农〔2021〕152号 | 350 | 0 | 350 | 0% | 生态环境局南雄分局 | 南雄市农村污水处理设施运维资金 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0% | 0 | 0% | 项目完工后才能支付，预计7月左右
11 | 市级资金 | 关于下达2022年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第一批）的通知 | 韶财农〔2022〕18号 | 4886 | 0 | 4886 | 0% | 农业农村局 | 17个镇驻镇帮镇扶村分配资金（扶贫股） | 3950 | 0 | 3950 | 0 | 0% |  | 0%
[9 empty] | 2022年韶关市南雄市全域人居环境整治美丽乡村建设项目 （农促股） | 200 | 0 | 200 | 0 | 0% |  | 0%
[9 empty] | 2021年南雄市受污染耕地安全利用项目（科教股） | 59.8 | 0 | 59.8 | 59.8 | 100% |  | 100% | 已完工并做好资料，等着走程序请款
[9 empty] | 2022年农产品质量安全体系建设项目（农检站） | 35 | 0 | 35 | 35 | 100% |  | 100% | 正在招标
[9 empty] | 南雄市2018年度现代粮食产业示范区建设项目（种养股） | 641.2 | 0 | 641.2 | 641.2 | 100% |  | 100% | 项目已完成，正在完善报账材料
12 | 市级资金 | 关于下达2022年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第二批）的通知 | 韶财农〔2022〕37号 | 787 | 0 | 787 | 0% | 金融办 | 南雄市乡村振兴金融信贷风险补偿金 | 787 | 0 | 787 | 787 | 100% |  | 100% | 准备上会审议
13 | 本级资金 | 南雄市本级配套2021年驻镇帮镇扶村资金 | 南雄市本级配套2021年驻镇帮镇扶村资金 | 3100 | 484.3541 | 2615.6459 | 15.62% | 水务局 | 南雄市5.17水灾水利设施水毁修复工程 | 200 | 0 | 200 | 200 | 100% |  | 100% | 准备提交报账资料
[9 empty] | 珠玑镇灵潭村下坋村和罗田村饮用水水源保障建设工程 | 305 | 303.0955 | 1.9045 | 0 | 99.38% |  | 99.38% | 准备提交报账资料
[9 empty] | 南雄市百顺镇湖地村小型水利灌排工程 | 62 | 0 | 62 | 62 | 100% |  | 100% | 准备提交报账资料
[9 empty] | 横江灌区节水改造工程 | 383 | 0 | 383 | 383 | 100% |  | 100% | 准备提交报账资料
[9 empty] | 南雄市邓坊镇墟镇排洪沟治理工程 | 50 | 39.8928 | 10.1072 |  | 79.79% |  | 79.79% | 准备提交报账资料
[8 empty] | 工信局 | 农村三线整治工程 | 165 | 0 | 165 | 2.6 | 1.576% |  | 1.576% | 可研报告和设计图已经完成，待公示评审
[9 empty] | 7个镇科技特派员选派 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0% |  | 0% | 正在组织项目申报，最晚6月份支出
[8 empty] | 雄州街道 | 2021年驻镇帮镇扶村资金下拨 | 1400 | 141.3659 | 1258.6341 |  | 10.1% |  | 10.1%
[8 empty] | 农业农村局 | 2022年韶关市南雄市全域人居环境整治美丽乡村建设项目（农促股） | 500 | 0 | 500 | 0 | 0% |  | 0%
14 | 本级资金 | 南雄市2022年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 | 雄财预【2022】1号 | 3100 | 360 | 2740 | 11.61% | 农业农村局 | 2022年农村公益事业建设奖补项目（产经股） | 300 | 0 | 300 | 0 | 0% |  | 0% | 已初步筛查奖补项目名单，过党组会审定后予以实施
[9 empty] | 2022年韶关市南雄市驻镇帮扶工作队工作经费（扶贫股） | 360 | 360 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 已支出
[9 empty] | 2022年韶关市南雄市镇域规划编制费用（扶贫股） | 425 | 0 | 425 | 425 | 100% |  | 100% | 等待各镇交资料后开展评比
[9 empty] | 南雄市农用地分类管理类服务项目（科教股） | 43.8 | 0 | 43.8 | 43.8 | 100% |  | 100% | 已完工并做好资料，等着走程序请款
[9 empty] | 2022年韶关市南雄市全域人居环境整治美丽乡村建设项目（农促股） | 14.83 | 0 | 14.83 | 14.83 | 100% |  | 100% | 已完工，正在收集请款资料
[9 empty] | 南雄市2018年度现代粮食产业示范区建设项目（种养股） | 1.37 | 0 | 1.37 | 1.37 | 100% |  | 100% | 项目已完成，正在完善报账材料
[9 empty] | 南雄市2022年撂荒耕地复耕复种奖补项目（种养股） | 555 | 0 | 555 | 0 | 0% |  | 0% | 项目正在实施中，暂未报账
[8 empty] | 雄州街道 | 2022年驻镇帮镇扶村资金下拨 | 1400 | 0 | 1400 |  | 0% |  | 0%