## 项目信息_1
仁化县乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目（数据截至2022年5月）
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否招投标 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 公开方式 | 是否形成可固化资产 | 同步搬迁户数 | 同步搬迁人数
1 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001097199407 | 仁化县_产业项目_2022年长江镇乡村振兴车间（果蔬生产基地）二期 | 沙坪村 | 15 | 15 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 长江镇人民政府 | 20220318 | 20220328 | 20221029 | 20220405 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
2 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001105980457 | 仁化县_产业项目_2022年城口镇东坑村乡村振兴车间改造提升项目 | 东坑村 | 40 | 40 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 城口镇人民政府 | 20220412 | 20220422 | 20220810 | 20220422 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
3 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001105988773 | 仁化县_产业项目_2022年董塘镇河富村红心猕猴桃冷库和分拣车间一期建设工程 | 河富村 | 45 | 45 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 河富村委会 | 20220227 | 20220509 | 20221231 | 20220509 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
4 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5100001106223164 | 仁化县_产业项目_2022年周田镇平甫奈李开园节“四五”示范带项目 | 周田镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 |  | 平甫村委会 | 20220309 | 20220309 | 20220930 | 20220309 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
5 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 5100001105974318 | 仁化县_产业项目_2022年丹霞街道阅丹研学写生教育基地项目 | 丹霞街道办事处 | 412 | 412 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县丹霞街道办事处 | 20220119 | 20220119 | 20221231 | 20220119 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
6 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100001105726675 | 仁化县_产业项目_2022年红山镇前洞村分布式光伏电站设备采购和安装项目 | 前洞村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 红山镇人民政府 | 20220322 | 20220325 | 20221230 | 20220325 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
7 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5100001105729400 | 仁化县_产业项目_2022年仁化县红山镇小楣水分布式光伏电站设备采购和安装项目 | 小楣水村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 红山镇人民政府 | 20220322 | 20220325 | 20221231 | 20220325 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
8 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001089707020 | 仁化县_产业项目_2022年仁化县耕地安全利用项目 | 仁化县 | 80 | 80 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县农业农村局 | 20220228 | 20220308 | 20221026 | 20220308 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
9 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001089712816 | 仁化县_产业项目_2022年仁化县红火蚁防控项目 | 仁化县 | 220 | 220 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县农业农村局 | 20220308 | 20220308 | 20221130 | 20220308 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
10 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001089713559 | 仁化县_产业项目_2022年韶关市仁化县农村土地承包经营权流转奖补资金项目 | 仁化县 | 100 | 100 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县农业农村局 | 20220224 | 20220317 | 20221228 | 20220317 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
11 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001089715042 | 仁化县_产业项目_2022年韶关市仁化县粮食生产补助项目 | 仁化县 | 180 | 180 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县农业农村局 | 20220310 | 20220310 | 20221130 | 20220310 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
12 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001089718211 | 仁化县_产业项目_2022年韶关市仁化县政策性农业保险补贴补助项目 | 仁化县 | 370 | 370 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县农业农村局 | 20220308 | 20220308 | 20221123 | 20220308 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
13 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001089721265 | 仁化县_产业项目_2022年仁化县新增水稻种植奖补项目 | 仁化县 | 90 | 90 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县农业农村局 | 20220308 | 20220309 | 20221025 | 20220309 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
14 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001089723857 | 仁化县_产业项目_2022年仁化县撂荒地复耕复种激励项目 | 仁化县 | 250 | 250 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县农业农村局 | 20220316 | 20220316 | 20221130 | 20220316 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
15 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001089726217 | 仁化县_产业项目_2022年仁化县防止耕地“非粮化”稳定粮食生产奖补项目 | 仁化县 | 320 | 320 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县农业农村局 | 20220310 | 20220310 | 20221130 | 20220310 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
16 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001089728256 | 仁化县_产业项目_2022年促进仁化县扶持发展村集体经济补助项目 | 仁化县 | 75 | 75 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县农业农村局 | 20220315 | 20220315 | 20221130 | 20220315 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
17 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001094385885 | 仁化县_产业项目_2022年仁化县松材线虫病防控 | 仁化县 | 160 | 160 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县林业局 | 20220228 | 20220228 | 20221231 | 20220228 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
18 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001097197063 | 仁化县_产业项目_2022年长江镇农特产品展销厅建设项目 | 长江 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 长江镇人民政府 | 20220218 | 20220310 | 20221230 | 20220321 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
19 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001105700178 | 仁化县_产业项目_2022仁化县红山镇农产品展销中心建设提升项目 | 新山村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 红山镇人民政府 | 20220322 | 20220326 | 20221230 | 20220403 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
20 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001105705999 | 仁化县_产业项目_2022年仁化县红山镇白毛茶原种园茶叶实验科普基地改造提升项目 | 新山村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 红山镇人民政府 | 20220322 | 20220325 | 20221231 | 20220330 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
21 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001105940908 | 仁化县_产业项目_2022年大桥镇共和村委会商业楼改造项目 | 大桥镇 | 204.53 | 150 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 大桥镇共和村委会 | 20220406 | 20220408 | 20220630 | 20220418 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
22 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001105949703 | 仁化县_产业项目_2022年大桥镇种养场乡村振兴车间项目 | 大桥镇 | 130 | 130 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 大桥镇人民政府 | 20220427 | 20220505 | 20221019 | 20220509 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 否
23 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001105995310 | 仁化县_产业项目_2022年董塘镇南湖村乡村振兴车间一期工程 | 南湖村 | 48 | 48 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 南湖村委会 | 20220227 | 20220509 | 20221231 | 20220509 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
24 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001105996282 | 仁化县_产业项目_2022年董塘镇南湖村乡村振兴车间二期工程 | 南湖村 | 63 | 63 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 南湖村委会 | 20220227 | 20220509 | 20221231 | 20220509 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
25 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001105997382 | 仁化县_产业项目_2022年董塘镇松树岭乡村振兴车间一期工程（尾款） | 董中村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 董塘镇人民政府 | 20220227 | 20220509 | 20220730 | 20220509 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
26 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001106069579 | 仁化县_产业项目_2022年扶溪镇乡村振兴加工车间产业园一期工程 | 古夏村 | 45 | 45 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 扶溪镇人民政府 | 20211223 | 20220506 | 20220630 | 20220512 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
27 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 产业项目 | 其他 | 5100001106113939 | 仁化县_产业项目_2022年周田镇电商小镇公共服务中心“四五”示范带（镇级电子商务园区）项目 | 周田镇 | 180 | 33.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |  | 周田镇人民政府 | 20220301 | 20220309 | 20220630 | 20220309 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
28 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 公益岗位 | 公益岗位 | 5100001106514948 | 仁化县_公益岗位_2022年仁化县公益性岗位补助 | 仁化县 | 586.0488 | 586.0488 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县乡村振兴局 | 20220111 | 20220111 | 20221231 | 20220111 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
29 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 5100001083676871 | 仁化县_金融扶贫_2022年仁化县小额信贷贴息补助项目 | 仁化县 | 100 | 100 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县农业农村局 | 20220308 | 20220323 | 20221231 | 20220323 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
30 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100001061989225 | 仁化县_村基础设施_2022年董塘镇白莲村茅坪组鱼塘安装护栏工程 | 白莲村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 董塘镇人民政府 | 20211129 | 20211201 | 20211213 | 20211201 | 20211213 | 否 | 竣工决算 | 20211214 | 10 | 0 | 20211213 | 联合验收 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
31 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100001092796980 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县四好农村路项目(村庄道路、危桥改造工程（危旧桥改造）以及管护等 | 仁化县 | 1355 | 1355 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县交通运输局 | 20220228 | 20220228 | 20221231 | 20220228 |  | 是 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
32 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100001105983419 | 仁化县_村基础设施_2022年城口镇上寨村盘岭组水塘护栏维修 | 上寨村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城口镇人民政府 | 20220412 | 20220422 | 20220707 | 20220422 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
33 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100001105984521 | 仁化县_村基础设施_2022年董塘镇董中村粮仓背村巷道硬底化工程 | 董中村 | 15 | 15 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 董中村委会 | 20220227 | 20220301 | 20220531 | 20220301 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
34 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100001106003285 | 仁化县_村基础设施_2022年城口镇恩村恩东桥护栏加固项目 | 恩村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城口镇人民政府 | 20220412 | 20220422 | 20220819 | 20220425 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
35 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100001106007372 | 仁化县_村基础设施_2022年城口镇恩村进出道路拓宽项目 | 仁化县 | 50 | 50 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城口镇人民政府 | 20220412 | 20220422 | 20220825 | 20220429 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
36 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5100001106096121 | 仁化县_村基础设施_2022年城口镇各村巷道硬底化建设 | 城口镇 | 30.5 | 30.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城口镇人民政府 | 20220412 | 20220429 | 20220819 | 20220506 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
37 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 通生产用电 | 5100001061964756 | 仁化县_村基础设施_2022年董塘镇高宅村高宅大村道路安装太阳能路灯 | 高宅村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 董塘镇人民政府 | 20211213 | 20211221 | 20220110 | 20211223 | 20211231 | 否 | 竣工决算 | 20220113 | 10 | 0 | 20220107 | 联合验收 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是
38 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 通生产用电 | 5100001096970758 | 仁化县_村基础设施_2022年丹霞街道胡坑村帮扶单位安装路灯19盏项目 | 胡坑村 | 6 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 胡坑村委会 | 20220101 | 20220101 | 20220228 | 20220101 | 20220228 | 否 | 审计决算 | 20220228 | 6 | 0 | 20220228 | 本级扶贫部门 | 6 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
39 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 通生产用电 | 5100001096971139 | 仁化县_村基础设施_2022年丹霞街道胡坑村安装路灯20盏项目 | 胡坑村 | 6.4 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 胡坑村委会 | 20220101 | 20220101 | 20220331 | 20220101 | 20220331 | 否 | 竣工决算 | 20220331 | 6.4 | 0 | 20220331 | 本级扶贫部门 | 6.4 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
40 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 通生产用电 | 5100001096971415 | 仁化县_村基础设施_2022年丹霞街道夏富村安装路灯60盏项目 | 夏富村 | 19.8 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 夏富村委会 | 20220114 | 20220114 | 20220331 | 20220114 | 20220331 | 否 | 竣工决算 | 20220331 | 19.8 | 0 | 20220331 | 本级扶贫部门 | 19.8 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
41 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 通生活用电 | 5100001095307364 | 仁化县_村基础设施_2022年城口镇城口河人行步道太阳能路灯工程 | 城口镇 | 49.5 | 49.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城口镇人民政府 | 20220317 | 20220321 | 20220721 | 20220321 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
42 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001070291679 | 仁化县_村基础设施_2022年周田镇村基础设施运行管护费 | 周田镇 | 36.312 | 36.312 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 周田镇人民政府 | 20211209 | 20211209 | 20220315 | 20220101 | 0 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
43 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001070516866 | 仁化县_村基础设施_2022年扶溪镇农村基础设施运行管护费 | 扶溪镇 | 18.0795 | 18.0795 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 扶溪镇人民政府 | 20211126 | 20220411 | 20221101 | 20220414 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
44 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001086883484 | 仁化县_村基础设施_2022年长江镇农村基础设施运行管护费 | 长江镇 | 38.3475 | 38.3475 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 长江镇人民政府 | 20220104 | 20220105 | 20221231 | 20220309 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
45 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001088384427 | 仁化县_村基础设施_2022年韶关市仁化县周田镇铁路沿线美丽乡村项目施工进度款 | 周田镇 | 300 | 300 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 周田镇人民政府 | 20210126 | 20210326 | 20210724 | 20210329 | 20210724 | 否 | 竣工决算 | 20211215 | 300 | 0 | 20211201 | 联合验收 | 300 | 300 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
46 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001088385892 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县大桥镇铁路沿线生态宜居美丽乡村绿化提升项目进度款 | 大桥镇 | 340.8961 | 340.8961 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大桥镇人民政府 | 20210119 | 20210119 | 20210322 | 20210119 | 20210322 | 否 | 竣工决算 | 20210425 | 340.8961 | 0 | 20210325 | 联合验收 | 340.8961 | 340.8961 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
47 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001089706521 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县乡村绿化美化建设 | 仁化县 | 300 | 300 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县林业局 | 20220222 | 20220222 | 20221231 | 20220222 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
48 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001095186391 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县丹霞街道狮井村东陂组人居环境综合整治及提升项目建设施工结算款 | 丹霞街道办事处 | 16.717 | 16.717 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 丹霞街道办事处 | 20181210 | 20181217 | 20190317 | 20181217 | 20190317 | 否 | 竣工决算 | 20220317 | 16.717 | 0 | 20210209 | 联合验收 | 16.717 | 16.717 | 0 | 村务公开栏 | 是
49 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001095878513 | 仁化县_村基础设施_2022年闻韶镇白竹村委会七、八组基础设施修缮及附属工程 | 白竹村 | 10 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 白竹村委会 | 20211203 | 20211215 | 20220228 | 20211220 | 20220117 | 否 | 竣工决算 | 20220307 | 10 | 0 | 20220126 | 联合验收 | 10 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
50 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001097196007 | 仁化县_村基础设施_2022年长江镇木溪村阔田坝美丽乡村示范点建设项目 | 木溪村 | 80 | 80 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 长江镇人民政府 | 20220318 | 20220328 | 20221230 | 20220406 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
51 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001097198516 | 仁化县_村基础设施_2022年长江镇美丽乡村风貌提升示范带建设项目（一期） | 里周村 | 185 | 185 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 长江镇人民政府 | 20220408 | 20220418 | 20221230 | 20220420 | 0 | 是 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
52 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001098088882 | 仁化县_村基础设施_2022仁化县丹霞街道岭田村上陂头组美丽乡村建设项目监理费结算款 | 仁化县 | 1.686 | 1.686 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 丹霞街道办事处 | 20181031 | 20181112 | 20211021 | 20181112 | 20211021 | 否 | 竣工决算 | 20220407 | 1.686 | 0 | 20220328 | 联合验收 | 1.686 | 1.686 | 0 | 村务公开栏 | 是
53 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001098475521 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县红山镇新山村小典村村边桥梁拓宽工程结算款 | 红山镇 | 12.94 | 12.94 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 红山镇人民政府 | 20211118 | 20211126 | 20220124 | 20211126 | 20220124 | 否 | 竣工决算 | 20220330 | 12.94 | 0 | 20220203 | 联合验收 | 12.94 | 12.94 | 0 | 村务公开栏 | 是
54 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105604764 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县丹霞街道农村人居环境整治项目 | 丹霞街道办事处 | 917 | 917 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 丹霞街道办事处 | 20220418 | 20220418 | 20221230 | 20220418 |  | 是 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
55 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105607178 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县大桥镇农村人居环境整治项目 | 大桥镇 | 186 | 186 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大桥镇人民政府 | 20220418 | 20220422 | 20221229 | 20220422 |  | 是 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
56 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105609186 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县董塘镇农村人居环境整治项目 | 董塘镇 | 428 | 428 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 董塘镇人民政府 | 20220318 | 20220321 | 20221230 | 20220321 |  | 是 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
57 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105610499 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县红山镇农村人居环境整治项目 | 红山镇 | 350 | 350 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 红山镇人民政府 | 20220325 | 20220331 | 20221231 | 20220331 | 0 | 是 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
58 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105611715 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县扶溪镇农村人居环境整治项目 | 扶溪镇 | 280 | 280 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 扶溪镇人民政府 | 20220429 | 20220430 | 20221231 | 20220430 |  | 是 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
59 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105614202 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县石塘镇农村人居环境整治项目 | 石塘镇 | 451 | 451 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 石塘镇人民政府 | 20220428 | 20220507 | 20221230 | 20220507 |  | 是 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
60 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105615266 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县闻韶镇农村人居环境整治项目 | 闻韶镇 | 14 | 14 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 闻韶镇人民政府 | 20220126 | 20220426 | 20221230 | 20220426 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
61 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105616367 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县长江镇农村人居环境整治项目 | 长江镇 | 1233 | 1233 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 长江镇人民政府 | 20220505 | 20220507 | 20221230 | 20220507 | 0 | 是 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
62 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105715129 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县红山镇鱼皇村田螺塘观光基础设施提升 | 鱼皇村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 红山镇人民政府 | 20220322 | 20220325 | 20221231 | 20220404 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
63 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105718371 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县红山镇鱼皇村东坑茶园基础设施提升 | 鱼皇村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 红山镇人民政府 | 20220322 | 20220325 | 20221231 | 20220327 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
64 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105720612 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县红山镇前洞郑屋村农具房建设项目 | 前洞村 | 12 | 12 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 红山镇人民政府 | 20220322 | 20220325 | 20221230 | 20220325 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
65 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105723310 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县红山镇新白村红色休闲步道路基平整项目 | 新白村 | 48 | 48 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 红山镇人民政府 | 20220322 | 20220325 | 20221231 | 20220325 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
66 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105974794 | 仁化县_村基础设施_2022年丹霞街道康溪村寨子、青村人居环境整治及提升项目 | 丹霞街道办事处 | 115 | 115 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县丹霞街道办事处 | 20220119 | 20220119 | 20221231 | 20220119 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
67 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105980022 | 仁化县_村基础设施_2022年闻韶镇镇区人居环境提升和农贸市场扩建项目（闻韶镇墟镇改造及农贸市场改扩建项目） | 闻韶镇 | 1747.0755 | 250 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 闻韶镇人民政府 | 20220104 | 20220201 | 20221231 | 20220512 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
68 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001105980852 | 仁化县_村基础设施_2022年闻韶镇镇域自来水改造项目 | 闻韶镇 | 750 | 50 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 闻韶镇人民政府 | 20220104 | 20220201 | 20221231 | 20220512 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
69 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106053041 | 仁化县_村基础设施_2022年扶溪镇农贸市场提升工程 | 扶溪镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 扶溪镇人民政府 | 20211116 | 20220505 | 20221028 | 20220507 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
70 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106066470 | 仁化县_村基础设施_2022年扶溪镇农村“四五”示范带建设工程 | 仁化县 | 120 | 120 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 扶溪镇人民政府 | 20211223 | 20220509 | 20221025 | 20220511 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
71 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106067214 | 仁化县_村基础设施_2022年扶溪镇村“四小园”建设项目 | 扶溪镇 | 25 | 25 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 扶溪镇人民政府 | 20211223 | 20220510 | 20220715 | 20220510 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
72 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106094872 | 仁化县_村基础设施_2022年城口镇各村四小园建设 | 城口镇 | 40 | 40 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城口镇人民政府 | 20220412 | 20220429 | 20220826 | 20220506 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
73 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106278597 | 仁化县_村基础设施_2022年周田镇圩镇街道整治提升项目（卫生院对面） | 周田镇 | 29 | 29 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |  | 周田镇人民政府 | 20220309 | 20220309 | 20220630 | 20220309 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
74 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106278933 | 仁化县_村基础设施_2022年周田镇圩镇街道整治提升“四五”示范带（韶仁路沿线）项目 | 周田镇 | 665 | 200 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 周田镇人民政府 | 20220309 | 20220309 | 20221231 | 20220501 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
75 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106283273 | 仁化县_村基础设施_2022年周田镇圩镇街道整治提升（通敬老院沿线）项目 | 周田镇 | 7.5 | 7.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |  | 周田镇人民政府 | 20220309 | 20220309 | 20220630 | 20220309 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
76 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106323176 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县黄坑镇编制镇域乡村振兴规划 | 黄坑镇 | 25 | 25 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 黄坑镇人民政府 | 20220321 | 20220506 | 20221230 | 20220507 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
77 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106324835 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县黄坑镇黄坑村“四五”乡村振兴先行示范带（韶关市资金） | 黄坑村 | 51 | 51 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 黄坑村委会 | 20220321 | 20220506 | 20221230 | 20220507 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
78 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106327366 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县黄坑镇曰庄村美丽乡村建设、农业生产能力提升 | 曰庄村 | 29 | 29 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 曰庄村委会 | 20220321 | 20220506 | 20221230 | 20220507 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
79 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106329117 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县黄坑镇黄坑村“四五”乡村振兴先行 示范带（珠三角资金） | 黄坑村 | 52.5 | 52.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 黄坑村委会 | 20220321 | 20220506 | 20221230 | 20220507 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
80 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106332770 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县黄坑镇蓝田村美丽乡村建设 | 蓝田村 | 22 | 22 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 蓝田村委会 | 20220321 | 20220506 | 20221230 | 20220507 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
81 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106333772 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县黄坑镇小溪村美丽乡村建设、农业生产能力提升 | 小溪村 | 33.5 | 33.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 小溪村委会 | 20220321 | 20220506 | 20221230 | 20220507 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
82 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106335074 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县黄坑镇高塘村“四五”乡村振兴先行 示范带 | 高塘村 | 22 | 22 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 高塘村委会 | 20220321 | 20220506 | 20221230 | 20220506 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
83 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106336138 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县黄坑镇下营村“四五”乡村振兴先行 示范带 | 下营村 | 66 | 66 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 下营村委会 | 20220321 | 20220506 | 20221230 | 20220507 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
84 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106424232 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县石塘镇石塘社区胡椒冲村庄基础设施整治提升项目 | 仁化县 | 120 | 120 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县石塘镇人民政府 | 20220202 | 20220203 | 20221230 | 20220210 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
85 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106438264 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县石塘镇维修村小组（京群村、石塘村）水利工程 | 仁化县 | 15 | 15 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县石塘镇人民政府 | 20220202 | 20220204 | 20221230 | 20220204 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
86 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106690424 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县黄坑镇农村人居环境整治项目 | 黄坑镇 | 141 | 141 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 黄坑镇人民政府 | 20220426 | 20220426 | 20221231 | 20220426 |  | 是 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
87 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 其他 | 5100001106704078 | 仁化县_村基础设施_2022年石塘镇全域自然村集中供水全覆盖项目后续查漏补缺新增工程（上中坌村） | 石塘镇 | 110 | 110 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 石塘镇人民政府 | 20220120 | 20220202 | 20221230 | 20220206 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
88 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001061939049 | 仁化县_村基础设施_2022年董塘镇新莲村龙皇宫组水毁水渠建设 | 新莲村 | 6 | 6 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 董塘镇人民政府 | 20211127 | 20211201 | 20211213 | 20211201 | 20211213 | 否 | 竣工决算 | 20211214 | 6 | 0 | 20211213 | 联合验收 | 6 | 6 | 0 | 村务公开栏 | 是
89 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001068927562 | 仁化县_村基础设施_2022年长江镇小型农田水利建设管护费 | 长江镇 | 13 | 13 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 长江镇人民政府 | 20220104 | 20220105 | 20221231 | 20220401 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
90 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001070301830 | 仁化县_村基础设施_2022年周田镇小型农田水利建设管护费 | 周田镇 | 13 | 13 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 周田镇人民政府 | 20211209 | 20220115 | 20220315 | 20220116 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
91 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001088793277 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县长江镇莲河村后塘组、街口组下流水渠建设项目工程结算款 | 仁化县 | 16.4045 | 16.4045 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 长江镇人民政府 | 20211108 | 20211110 | 20211210 | 20211111 | 20211210 | 否 | 竣工决算 | 20211216 | 16.4045 | 0 | 20211215 | 联合验收 | 16.4045 | 16.4045 | 0 | 村务公开栏 | 是
92 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001094331032 | 仁化县_村基础设施_2022年韶关市仁化县山塘除险加固项目 | 仁化县 | 400 | 400 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县水务局 | 20220308 | 20220308 | 20221231 | 20220308 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
93 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001094332828 | 仁化县_村基础设施_2022年韶关市仁化县水库除险加固工程 | 仁化县 | 200 | 200 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县水务局 | 20220215 | 20220215 | 20221231 | 20220215 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
94 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001094383675 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县镇村老旧供水设施升级改造（一期）工程 | 仁化县 | 300 | 300 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县水务局 | 20220221 | 20220221 | 20221231 | 20220221 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
95 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001094384784 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县全域自然村集中供水全覆盖项目 | 仁化县 | 1000 | 1000 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县水务局 | 20220316 | 20220316 | 20221231 | 20220316 |  | 是 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
96 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001105974972 | 仁化县_村基础设施_2022年丹霞街道灌溉东渠、农田灌溉水利设施修复 | 丹霞街道办事处 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县丹霞街道办事处 | 20220119 | 20220119 | 20221231 | 20220119 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
97 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001105975122 | 仁化县_村基础设施_2022年丹霞街道灌溉水渠的建设与修缮 | 丹霞街道办事处 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县丹霞街道办事处 | 20220119 | 20220119 | 20221231 | 20220119 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
98 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001105990950 | 仁化县_村基础设施_2022年城口镇上寨村建设两间抽水房 | 上寨村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 城口镇人民政府 | 20220412 | 20220422 | 20220707 | 20220422 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
99 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001105996402 | 仁化县_村基础设施_2022年城口镇恩村建设一间抽水房 | 恩村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 城口镇人民政府 | 20220412 | 20220422 | 20220722 | 20220422 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
100 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5100001106331497 | 仁化县_村基础设施_2022年仁化县黄坑镇古竹村农业生产能力提升 | 古竹村 | 4 | 4 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 古竹村委会 | 20220321 | 20220506 | 20221230 | 20220507 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
101 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100001105985484 | 仁化县_村公共服务_2022年董塘镇瑶族村梅花龙文化广场建设工程 | 瑶族村 | 25 | 25 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 瑶族村委会 | 20220227 | 20220509 | 20221231 | 20220509 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
102 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100001105986457 | 仁化县_村公共服务_2022年董塘镇新莲村加昌文化广场建设工程 | 新莲村 | 14 | 14 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 新莲村委会 | 20220227 | 20220301 | 20220430 | 20220301 | 20220430 | 否 | 竣工决算 | 20220430 | 14 | 0 | 20220430 | 联合验收 | 14 | 14 | 0 | 村务公开栏
103 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100001105987318 | 仁化县_村公共服务_2022年董塘镇白莲村文化室建设工程 | 白莲村 | 22 | 22 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 白莲村委会 | 20220227 | 20220509 | 20221231 | 20220509 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
104 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5100001106723197 | 仁化县_村公共服务_2022年石塘镇下中坌村邱屋组文体广场工程 | 下中坌村 | 40 | 40 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县石塘镇下中坌村村民委员会 | 20220131 | 20220201 | 20221230 | 20220203 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
105 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001059434252 | 仁化县_项目管理费_2022年城口镇乡村振兴驻镇帮镇扶村（第一期）乡村振兴规划编制 | 城口镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城口镇 | 20220114 | 20220311 | 20220408 | 20220311 | 20220408 | 否 | 竣工决算 | 20220412 | 5 | 0 | 20220411 | 联合验收 | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏
106 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001060268849 | 仁化县_项目管理费_2021年城口镇农村基础设施运行管护费 | 城口镇 | 13.425 | 13.425 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城口镇人民政府 | 20220506 | 20220508 | 20221230 | 20220508 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
107 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001060294956 | 仁化县_项目管理费_2021年城口镇小型农田水利建设管护费 | 城口镇 | 7 | 7 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城口镇人民政府 | 20220506 | 20220508 | 20221230 | 20220508 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
108 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001061319080 | 仁化县_项目管理费_2022年董塘镇乡村振兴规划编制费 | 董塘镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 董塘镇人民政府 | 20220103 | 20220110 | 20220430 | 20220110 | 20220430 | 否 | 审计决算 | 20220430 | 5 | 0 | 20220430 | 联合验收 | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏
109 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001061454935 | 仁化县_项目管理费_2022年董塘镇驻镇帮镇扶村工作队工作经费 | 董塘镇 | 2 | 2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 董塘镇人民政府 | 20220103 | 20220110 | 20220415 | 20220110 | 20220415 | 否 | 审计决算 | 20220415 | 2 | 0 | 20220415 | 联合验收 | 2 | 2 | 0 | 村务公开栏
110 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001061846983 | 仁化县_项目管理费_2022年董塘镇小型农田水利建设管护费 | 董塘镇 | 13 | 13 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 董塘镇人民政府 | 20220103 | 20220110 | 20220129 | 20220110 | 20220129 | 否 | 竣工决算 | 20220129 | 13 | 0 | 20220129 | 联合验收 | 13 | 13 | 0 | 村务公开栏
111 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001068657774 | 仁化县_项目管理费_2022年长江镇乡村振兴驻镇帮镇扶村乡村振兴规划编制费 | 长江镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县长江镇人民政府 | 20220201 | 20220223 | 20220523 | 20220223 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
112 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001068671561 | 仁化县_项目管理费_2022年长江镇乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队工作经费 | 长江镇 | 2 | 2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 长江镇人民政府 | 20220215 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
113 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001070222965 | 仁化县_项目管理费_2022年石塘镇农村基础设施运行管护费 | 石塘镇 | 19.1325 | 19.1325 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县石塘镇人民政府 | 20211111 | 20220118 | 20221230 | 20220418 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
114 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001070253460 | 仁化县_项目管理费_2022年周田镇乡村振兴规划编制费 | 周田镇 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 周田镇人民政府 | 20211209 | 20220101 | 20221231 | 20220102 | 0 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
115 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001070284897 | 仁化县_项目管理费_2022年石塘镇乡村振兴规划编制费 | 石塘镇 | 5 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县石塘镇人民政府 | 20211111 | 20220118 | 20221230 | 20220418 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站
116 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001070288885 | 仁化县_项目管理费_2022年周田镇驻镇帮扶工作队工作经费 | 周田镇 | 2 | 2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 周田镇人民政府 | 20211209 | 20211209 | 20220630 | 20211209 | 20220601 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
117 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001070446958 | 仁化县_项目管理费_2022年扶溪镇乡村振兴驻镇帮镇扶村乡村振兴规划编制费 | 扶溪镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 扶溪镇人民政府 | 20211126 | 20220225 | 20220401 | 20220228 | 20220325 | 否 | 审计决算 | 20220325 | 5 | 0 | 20220325 | 联合验收 | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏
118 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001070458890 | 仁化县_项目管理费_2022年扶溪镇驻镇帮镇扶村工作工作队工作经费 | 扶溪镇 | 2 | 2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 扶溪镇人民政府 | 20211126 | 20220110 | 20220620 | 20220110 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
119 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001070522311 | 仁化县_项目管理费_2022年扶溪镇小型农田水利建设管护费 | 扶溪镇 | 8 | 8 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 扶溪镇人民政府 | 20211126 | 20220105 | 20220308 | 20220105 | 20220304 | 否 | 审计决算 | 20220304 | 8 | 0 | 20220304 | 联合验收 | 8 | 8 | 0 | 村务公开栏
120 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001071104622 | 仁化县_项目管理费_2022年石塘镇小型农田水利建设管护费 | 石塘镇 | 14 | 7 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县石塘镇人民政府 | 20211111 | 20220118 | 20221230 | 20220418 | 0 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
121 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001072852337 | 仁化县_项目管理费_2022年仁化县大桥镇小型农田水利建设管护费 | 大桥镇 | 6 | 6 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大桥镇人民政府 | 20220105 | 20220107 | 20220228 | 20220110 | 20220221 | 否 | 竣工决算 | 20220225 | 6 | 0 | 20220223 | 联合验收 | 6 | 6 | 0 | 村务公开栏
122 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001072858068 | 仁化县_项目管理费_2022年仁化县大桥镇乡村振兴规划编制费 | 大桥镇 | 25 | 25 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大桥镇人民政府 | 20220316 | 20220405 | 20220722 | 20220412 | 0 | 否 | [6 empty] | 4.8 | 4.8 | 0 | 村务公开栏
123 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001072864293 | 仁化县_项目管理费_2022年仁化县大桥镇农村基础设施运行管护项目 | 大桥镇 | 15.7065 | 15.7065 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大桥镇人民政府 | 20220105 | 20220110 | 20221230 | 20220113 | 0 | 否 | [6 empty] | 3.8497 | 3.8497 | 0 | 村务公开栏
124 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001078309817 | 仁化县_项目管理费_2022年丹霞街道驻镇帮镇扶村乡村振兴规划编制费 | 丹霞街道办事处 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县丹霞街道办事处 | 20220120 | 20220120 | 20220430 | 20220120 | 20220430 | 否 | 竣工决算 | 20220430 | 5 | 0 | 20220430 | 本级扶贫部门 | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏
125 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001078316497 | 仁化县_项目管理费_2022年丹霞街道驻镇帮镇扶村工作队工作经费 | 丹霞街道办事处 | 2 | 2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县丹霞街道办事处 | 20211126 | 20220103 | 20220430 | 20220103 | 20220430 | 否 | 竣工决算 | 20220430 | 2 | 0 | 20220430 | 本级扶贫部门 | 2 | 2 | 0 | 村务公开栏
126 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001105974566 | 仁化县_项目管理费_2022年丹霞街道乡村振兴战略规划编制项目 | 丹霞街道办事处 | 23 | 23 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县丹霞街道办事处 | 20220119 | 20220119 | 20221231 | 20220119 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
127 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001105999060 | 仁化县_项目管理费_2022年董塘镇乡村振兴规划编制项目 | 董塘镇 | 38 | 38 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 董塘镇人民政府 | 20220227 | 20220509 | 20220730 | 20220509 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
128 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001106000725 | 仁化县_项目管理费_2022年城口镇乡村振兴规划和驻镇帮镇扶村规划 | 城口镇 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城口镇人民政府 | 20220412 | 20220422 | 20220712 | 20220422 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
129 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001106010399 | 仁化县_项目管理费_2022年城口镇各村基础设施短板维护 | 城口镇 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城口镇人民政府 | 20220412 | 20220422 | 20220810 | 20220429 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
130 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001106168350 | 仁化县_项目管理费_2022年扶溪镇编制5年乡村振兴规划 | 扶溪镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 扶溪镇人民政府 | 20211223 | 20220411 | 20221018 | 20220420 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
131 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001106404008 | 仁化县_项目管理费_2022年仁化县黄坑镇乡村振兴工作经费 | 黄坑镇 | 2 | 2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 黄坑镇人民政府 | 20220314 | 20220506 | 20221230 | 20220506 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
132 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001106408405 | 仁化县_项目管理费_2022年仁化县黄坑镇小型农田管理费 | 黄坑镇 | 7 | 7 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 黄坑镇人民政府 | 20220321 | 20220506 | 20221230 | 20220506 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
133 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001106411929 | 仁化县_项目管理费_2022年仁化县黄坑镇小型水利设施管理费（第二批） | 黄坑镇 | 21.1725 | 21.1725 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 黄坑镇人民政府 | 20220321 | 20220506 | 20221230 | 20220506 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
134 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001106454431 | 仁化县_项目管理费_2022年大桥镇驻镇帮镇扶村工作队工作经费 | 大桥镇 | 2 | 2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大桥镇人民政府 | 20220322 | 20220405 | 20221228 | 20220407 |  | 否 | [6 empty] | 0.4655 | 0.4655 | 0 | 村务公开栏
135 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001106490719 | 仁化县_项目管理费_2022年仁化县农村基础设施管护费 | 仁化县 | 320.54 | 320.54 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 中共仁化县委农村工作办公这到 | 20220104 | 20220104 | 20221230 | 20220104 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
136 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001106729647 | 仁化县_项目管理费_2022年石塘镇驻镇帮镇扶村工作队工作经费 | 石塘镇 | 2 | 2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县石塘镇人民政府 | 20220103 | 20220105 | 20221230 | 20220107 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
137 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001107000801 | 仁化县_项目管理费_2022年丹霞街道农村基础设施运行管护费用 | 丹霞街道办事处 | 37.9845 | 37.9845 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁化县丹霞街道办事处 | 20211126 | 20220101 | 20221231 | 20220101 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏
138 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5100001107032222 | 仁化县_项目管理费_2022年董塘镇农村基础设施运行管护费 | 董塘镇 | 46.9455 | 46.9455 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 董塘镇人民政府 | 20220110 | 20220110 | 20221231 | 20220110 |  | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏