- 韶关市浈江区人民政府关于2021年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告

- ——2022年8月29日在浈江区第十届人民代表大会

- 常务委员会第七次会议上

- 浈江区审计局局长  郑军文

- 主任、各位副主任，各位委员：

- 我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2021年度区级预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

根据审计法规定和区委审计委员会批准的审计项目计划安排，区审计局组织对2021年度区级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计。审计结果表明，在区委、区政府的正确领导下，全区各部门单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实省“1+1+9”工作部署，认真执行区九届人大六次会议有关决议，贯彻新发展理念，构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展，推动经济发展稳中有进，实现“十四五”良好开局。

——财政收入平稳增长，财政保障能力持续提升。区政府多措并举挖潜增收，区一般公共预算收入增收0.45亿元，同比增长10.15%；面对疫情带来的税收下降压力，加大税收征管力度，实现税收收入3.86亿元，同比增长8.63%；积极争取上级资金支持，争取各类财力性资金6.82亿元，省级涉农资金1.43亿元，新增地方政府债券资金8.9亿元，为全区经济和社会事业发展提供有力保障。

——加强财政资金统筹，重点领域保障有力。加大资金统筹力度，全年安排11.37亿元用于“三保”支出，确保经济社会运行平稳有序；持续优化财政支出结构，十一类民生支出合计13.03亿元，支持教育高质量发展，教育经费支出3.67亿元，同比增长5.6%，确保教育支出“两个只增不减”；保障新冠肺炎疫情防控工作，安排1,176万元建立疫情防控资金保障机制，全力支持打赢疫情防控阻击战。

——持续深化制度改革，稳步提升财政管理工作。完善镇办财政体制，激发镇办自主发展活力；制定资源资产价值化实施方案，统筹推进各领域资源资产价值化；深化绩效评价结果运用，实行预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，推动形成预算绩效管理的刚性约束；积极推进“数字财政”应用，实现资金支出、绩效目标及完成进度实时反映，有效提升财政管理现代化水平。

——审计查出问题有效整改，制度机制逐步健全。对上年度审计工作报告反映的问题，各有关单位能够认真落实整改责任，采取积极整改措施，对照整改要求，按项逐条跟踪落实整改。截至2022年6月底，2020年度审计工作报告指出的47个问题，已整改到位44个，部分整改或正在整改3个，整改完成率93.62%；相关单位通过上缴国库、追回资金、调整账目等方式，整改问题金额511.75万元，提出审计建议37条。

- 一、财政管理审计情况

- （一）区级财政管理及决算草案审计情况

- 审计了区级预算执行情况和决算草案。2021年，区一般公共预算总收入26.83亿元，总支出20.3亿元；政府性基金预算总收入8.77亿元，总支出3.04亿元；国有资本经营预算总收入625万元，总支出443万元；社会保险基金预算总收入2.44亿元，总支出2.45亿元。审计结果表明，区财政局等有关部门单位认真落实统筹疫情防控和经济社会发展各项要求，集中财力落实“六稳”“六保”任务，2021年度区级预算执行和财政管理情况良好。发现的主要问题：

1．财政预算管理不严。预算编制不准确，156个预算支出项目执行率仅为40%，结余预算指标1,262.35万元。

- 2．其他财政管理不规范。一是区财政局未将320.06万元非税收入缴入国库；二是未建立国有资本经营预算和收益分享机制。

（二）部门预算执行审计情况

审计了56个区一级预算单位2021年度预算执行情况，重点抽查了区财政局、区退役军人事务局、区医保局和区政务服务数据管理局等4个单位。审计结果表明，区一级预算单位预算管理水平不断提高，预算执行情况总体较好。发现的主要问题：

- 1．预算编制不科学。一是38个单位编制年初预算不科学；二是4个单位超预算列支公务用车运行维护费和会议费22.47万元。

- 2．预算资金管理不规范。一是区教育局超范围使用教育费附加经费129.21万元；二是乐园镇未及时上缴非税收入21.2万元。

- 3．资产管理不到位。一是乐园镇固定资产管理不规范，其中：2项房屋资产涉及账外管理，10份房屋租赁合同信息与实际不相符；二是区司法局未及时办理房屋资产划拨手续。

- 4．项目管理不严格。乐园镇“三供一业”项目未收取履约保证金109.36万元以及移交工作未全面完成。

二、重大政策措施落实跟踪审计情况

（一）改革优化营商环境政策落实审计情况

审计了浈江区改革优化营商环境政策落实情况,抽查了区民政局、区住建局和区政务服务数据管理局等16个单位，涉及政务服务事项共1530个。审计结果表明，区相关单位采取各项措施，提高政务服务水平，推动营商环境规范化。发现的主要问题：

1．政务服务能力不足。一是区住建局、区自然资源局2个部门未实际承接市级下放的6个政务服务事项；二是镇村未能全面承接524项下放的政务服务事项。

2．政务服务水平有待提升。一是8个部门政务服务事项电子营业执照使用率低；二是区城管和执法局、区自然资源局和区住建局等职能部门173件政务服务事项办结时间超过承诺办结时限；三是区城管和执法局、区住建局的4个行政审批事项收取材料多于清单要求。

- 3．行业协会及中介服务管理不规范。一是3个行业协会商会收费信息未在“信用中国”公示；二是2个行业协会会费档次超4档；三是未及时印发2020年中介服务事项清单。

（二）电子警察规划建设和运行管理审计情况

审计了浈江区电子警察规划建设和运行管理情况，抽查了电子警察点位147处。审计结果表明，区公安部门通过推动电子警察建设，提升了交通管理能力和效率。发现的主要问题：

一是运维管理不到位，未建立电子警察设备日常检修制度，对故障电子警察设备管理不到位，当年50处设备因故障超3个月无法采集违法行为信息；二是交通违法车辆查处力度不足，未采取有效措施查处206辆交通违章未处理车辆。

三、重点民生项目和专项资金审计情况

（一）城区养老服务业政策措施落实审计情况

审计了浈江区养老服务业政策措施落实情况，抽查了区民政局、区自然资源局和区住建局等5个单位，1家养老服务机构以及6间居家养老服务中心。审计结果表明，区相关单位能够落实养老服务业的有关政策措施，推动辖区养老服务业发展。发现的主要问题：

- 1．养老服务政策体系不健全。一是未按要求制定和公布政府购买居家社区养老服务政策和项目清单；二是未出台现行养老服务扶持政策措施清单和投资指南，未明确投资要求和流程；三是未建立养老服务责任追究制度；四是未将养老服务行业信用信息作为享受扶持保障政策的参考依据，未建立黑名单制度和退出机制。

- 2．养老服务政策机制不健全。一是未建立养老机构、医养结合机构的服务质量评估制度；二是未建立居家社区养老服务指导工作机制；三是未建立养老服务机构监管的长效机制。

3．养老机构综合监管不到位。1家养老服务机构填报养老服务对象、机构员工基本信息、入住信息数据不完整。

（二）疫情防控政策措施落实审计情况

审计了浈江区贯彻落实新冠肺炎疫情防控政策措施落实情况，抽查了区卫生健康局、区工信局和区发改局等9个单位，涉及资金2,028.48万元。审计结果表明，区相关单位能认真贯彻落实疫情防控的决策部署，健全常态化新冠肺炎疫情防控和应急处置工作的组织体系和工作机制，实现疫情防控工作有序、高效运转。发现的主要问题：

一是区卫生健康局及风采社区卫生服务中心未及时将已采购的疫情防控设施设备录入固定资产管理系统，涉及金额40.44万元；二是区财政局未及时拨付新冠病毒疫苗及接种的费用，涉及金额307.69万元；三是2家基层医疗机构采购的应急物资未及时录入系统，造成实际储备量与系统数据不一致的情况。

四、绩效审计情况

（一）地方政府新增债券资金绩效审计情况

审计了2021年度地方政府新增债券资金管理使用情况，抽查了下达的全部债券资金8.9亿元，涉及11个项目。审计结果表明，区相关单位积极利用债券资金保障重大基础设施和民生项目建设，为经济社会高质量发展提供有力支撑。发现的主要问题：部分政府债券项目前期工作准备不足，导致项目建设推进缓慢，当年实际支出1.96亿元。

（二）新增财政直达资金绩效审计情况

审计了浈江区2021年中央直达资金情况，抽查了区教育局、区财政局和区人社局等10个单位，涉及直达资金2.89亿元。审计结果表明，区相关单位能积极落实常态化财政资金直达机制实施的决策部署，推动直达资金及时惠企利民，发挥资金效益。发现的主要问题：

- 1．管理不规范。一是未对520.1万元直达资金打上标识；二是未及时将27.34万元直达资金发放数据上传监控系统。

- 2．拨付使用不及时。一是未在规定时间30天内下达中央直达资金28笔共1.82亿元；二是2021年度省级就业创业直达资金支出率未达70%。

五、政府投资工程项目审计情况

审计了浈江区2020年“四好农村路”道路硬化工程、2020年老旧小区改造工程等2个政府投资工程项目，抽查了59条农村公路，14个老旧小区，涉及16个项目，合计金额3,270.66万元。审计结果表明，区相关单位能够从群众的实际需求出发，完善相关基础设施，着力解决群众反映的突出问题。发现的主要问题：

（一）浈江区2020年“四好农村路”道路硬化工程资金管理使用审计情况

- 1．项目基本建设程序执行不严格。项目招标前未编制初步设计及概算，仅采用可研报告的相关估算价作为最高投标限价。

- 2．项目招投标环节不规范。发布招标文件时间、发布招标更正通知时间至投标截止时间分别不足60日、15日。

- 3．区公路事务中心对工程建设管理不到位。一是立项前期论证工作滞后，建设数量调整申报不及时；二是部分工程项目未按图施工；三是对总承包单位监管不到位，未督促其履行施工图审批手续、未按期完成项目建设以及未按投标文件安排项目经理。

- 4．工程结算管理不严格。一是工程造价未按实结算；二是结算资料存在混装情况。

（二）浈江区2020年老旧小区改造工程资金管理使用审计情况

- 1．项目基本建设程序落实不到位。一是乐园镇、东河办、风采办、车站办等4个镇（办）2020年老旧小区改造项目方案未按程序评审和备案；二是车站办1个项目招标变更程序不规范，招标更正通知发布时间至投标截止时间不足15日。

- 2．项目建设管理不到位。一是车站办老旧小区改造项目超工期129天仍未完工以及项目分部工程缺少关键佐证资料；二是乐园镇、车站办、风采办项目监理单位履职不到位，未出具开工报告、监理人员无资质、总监理工程师变更无依据；三是17份项目合同签订不规范。

- 3．工程预结算管理不严格。一是乐园镇、风采办的2个项目未按实结算；二是车站办老旧小区改造项目未按图施工；三是预结算审核单位审查不严，预结算资料关键信息有错误。

六、年度审计移送的违纪违法问题线索情况

上一个审计年度，区审计局查出的有关违纪违法问题已移送有关部门处理。

七、原因分析及审计建议

以上问题产生的主要原因：一是部分单位预算绩效管理理念有待深化，未将“先谋事、后排钱”的理念贯彻到预算管理全过程，存在重投入轻管理、重支出轻绩效思想；二是部分单位对重大政策措施理解把握不够透彻，执行有偏差，工作未能取得预期效果；三是部分单位不够重视政府投资项目前期科学决策的必要性和重要性，对项目建设程序、预结算、施工现场管理等环节监管不足。为此，审计建议：

- （一）强化财政绩效管理，推动财政资金提质增效。加强预算管理，进一步提高预算编制的科学性，促进提升预算管理水平，全面落实预算绩效管理，将预算绩效理念贯穿到具体工作中，促使财政支出进一步提质增效，加大财政资金统筹整合力度，及时收回统筹使用存量资金，全力保障全区重点工作和急需领域资金需求。

- （二）强化财政收支管理，推动财政平稳有序运行。进一步加强财政收入的监管，确保各项收入应收尽收，持续做好各类国有资源资产价值化工作，提高财政收入质量。优化支出结构,强化政府过“紧日子”思想,坚决压减不必要的行政开支、非刚性和非重点项目支出,将有限财力集中用于“三保”支出、重点民生支出和改善生态环境，推动经济高质量发展。坚持底线思维，加强政府债务管理，强化资金风险防控，持续做好挂账化解和防范工作，确保财政平稳有序运行。

（三）强化重大政策执行管理，推动各项措施加快落实。始终把贯彻落实重大政策措施作为重大政治任务来抓，加大政策措施的研究力度，准确领会政策意图和工作要求，确保精准施策。加强各项政策措施的统筹协调和有序推进，认真查找影响和制约重大政策措施落实的原因，及时制定切实可行的措施，促进政令畅通，推动政策落实、项目落地、资金落细，助推浈江经济社会高质量发展。

- （四）强化政府投资项目管理，推动项目有效实施。强化建设单位主体责任意识，抓好项目前期论证和可行性研究等基础性工作，严格履行基本建设程序，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加强工程招投标、预结算、施工现场管理等重点环节管控，促进设计、监理、中介机构履职尽责，确保依法依规、又好又快地实施政府工程建设，不断提高政府投资项目管理水平。

- 对本审计工作报告反映的具体审计情况，区审计局已依法征求了被审计单位意见并出具审计报告，报告反映的问题正在得到整改和纠正；对涉嫌违法违纪线索，已按规定移交相关部门进一步查处。下一步，区审计局将加强跟踪督促，区政府将按有关规定向区人大常委会报告整改情况。

- 主任、各位副主任，各位委员：

今年是党的二十大召开之年，面对新的形势和任务，做好各项审计工作意义重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署和区委、区政府的工作要求，自觉接受区人大监督，依法履行审计监督职责，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

报告完毕。请予审议。