## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关市土地储备中心 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 武江大道南西侧地块 |  | 评价年度 | 2021年 |  | 评价金额 | 213.11
| 联系人 | 谢健健 |  | 联系电话 | 13580129195 |  | 联系邮箱 | 394758051@qq.com
| 项目开始时间 | 2021-01-01 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021-12-31
| 实施文件依据 | 关于审议《韶关市辖区2018年土地储备计划》的会议纪要
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 600 |  |  |  | 600
0
0
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 213.11 |  |  |  | 213.11
0
0
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2021 | 武江区政府 |  |  | 213.11
0
0
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 完成武江大道南西侧地块征收 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 完成武江大道南西侧地块征收 |  | 实际完成情况 | 完成武江大道南西侧地块征收
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 征地协议面积 | 按实际计算 | 100% |  | 100% | 已完成
|  |  | 质量指标 |  | 征地协议完成率(%) | 已完成数/计划任务数*100% | 100% |  | 100% | 已完成
|  |  | 时效指标 |  | 征地协议按期完成率（%） | 项目按期完成情况 | 100% |  | 100% | 已完成
|  |  | 成本指标 |  | 成本支出率(%) | 实际支出/计划支出*100% | 100% |  | 100% | 已完成
|  | 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
环境效益指标
可持续发展指标
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度
单位需要说明的其他情况
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。