## 附件1
附件1
2021年涉农资金项目绩效目标自评表
填报单位：韶关市农业科技推广中心 | [7 empty] | 金额单位：万元
项目基本情况 | 项目名称 |  | 2021年优质农产品标准化种植示范项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 巫素芳 13826313885
| 主管部门 |  | 韶关市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 韶关市农业科技推广中心
| 项目开始时间 |  | 2021-04-01 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021-12-31
| 实施文件依据 |  | 《关于做好2019年农业农村部农产品质量安全例行监测工作的通知》（粤农农〔2019〕130号）、《关于提前下达韶关市本级2021年省涉农专项转移支付资金的通知》（韶财农〔2020〕144号)
资金情况 |  |  |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 项目资金总额 |  |  | 110 | 100 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：1.财政拨款 |  |  | 110 | 100 | - | 100% | -
|  | ①省级以上资金 |  |  | 110 | 100 | - | 100% | -
|  | ②市级资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  | ③县级资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  | 2.其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
绩效目标 | 绩效目标情况 | 项目预期总体目标 | 目标1：建立粤北油占优质稻标准化种植示范 点6个，示范面积800亩；完成示范总 结1篇，制定标准化生产技术规程，起 草《粤北油占优质稻种植技术规程》 或制定《粤北油占优质稻种植技术规 程》团体标准。 目标2：建立优质茶树菇标准化生产示范点3 个，示范栽培45万袋茶树菇；完成示 范总结1篇，建立茶树菇袋料栽培企业 技术规范，起草《茶树菇标准化栽培 技术规程》，或制定《茶树菇袋料栽 培技术规程》团体标准。 |  |  | 总体目标完成情况综述 | 1、建立了粤北油占优质稻标准化种植示范点7个，示范面积800亩；完成示范总结1篇，制定发布了《粤北（韶关）油占优质稻种植技术规程》团体标准。 2、建立优质茶树菇标准化生产示范点4个，示范栽培46万袋茶树菇；完成示范总结1篇，建立茶树菇袋料栽培企业生产技术，起草《茶树菇袋式栽培技术规程》。
|  | 预期阶段性目标 | 目标1：6月份前，制定项目实施方案，选定示 范点。 |  |  | 阶段性目标完成情况 | 目标1：6月份前，已制定项目实施方案， 并选定了示范点。
|  |  | 目标2：6月至11月，完成示范点的各项工作任 务。 |  |  |  | 目标2：6月至11月，按工作进度要求完成 了示范点的各项工作任务。
|  |  | 目标3：12月，进行项目工作总结。 |  |  |  | 目标3：12月，已完成项目工作总结。
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标名称） | 指标计算公式 | 指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：建立6个粤 北油占优质 稻生产示范 点，800亩 粤北油占优 质稻示范 区；建立3 个优质茶树 菇标准化生 产示范点， 示范栽培45 万袋茶树菇。 |  | 6个粤北油占优质稻生产示范点，面积800亩；3个优质茶树菇标准化生产示范点，示范栽培45万袋。 | 7个粤北油占优质稻生产示范点，面积800亩；4个优质茶树菇标准化生产示范点，示范栽培46万袋茶树菇。 | 8
|  |  |  | 指标2：预计当年产出 56万斤粤北油 占优质稻和 22.5万斤鲜茶 树菇，当年产 值约有168.3 万元 | 示范点产量、产值证明 | 产出56万斤粤北油占优质稻和22.5万斤鲜茶树菇，当年产值约有168.3万元 | 截止2021年12月31日，产出64.66万斤粤北油占优质稻和23万斤鲜茶树菇，当年产值约有190.32万元 | 8
|  |  | 质量指标 | 指标1：资金拨付到位 率 |  | 100% | 100% | 8
|  |  |  | 指标2：任务完成率 |  | 100% | 100% | 8
|  |  | 时效指标 | 截止2021年12月31日标准化生产示范完成率 |  | 100% | 100% | 8
|  |  | 成本指标 | 指标1：是否按项目实 施方案使用资 金 |  | 是 | 100% | 7
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：粤北油占优质 稻预计产值 100.8万元 | 示范点产量、产值证明 | 100.8万元 | 121.32万元 | 4
|  |  |  | 指标2：茶树菇预计当 年产值67.5万 元 | 示范点产量、产值证明 | 67.5万元 | 69万元 | 4
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：粤北油占优质 稻产品质量安 全生产 |  | 能 | 能 | 5
|  |  |  | 指标2：能否达到优质 茶树菇产品质 量安全生产 |  | 能 | 能 | 5
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：项目实施能否 对生态环境治 理发挥作用 |  | 能 | 能 | 5
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：标准化生产影响 |  | 可持续 | 可持续 | 5
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 满意 | 满意 | 9
单位需要说明的其他情况 |  |  | 无
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金 额度加权平均计算。
2.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差等三档，分别按照100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门或财政部门汇总时按区域绩效目标填报。