## 附件1
附件1
2021年涉农资金项目绩效目标自评表
填报单位： | [7 empty] | 金额单位：万元
项目基本情况 | 项目名称 |  | 2021年农作物品种试验（水稻）项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 梁浩 13826360680
| 主管部门 |  | 韶关市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 韶关市农业科技推广中心
| 项目开始时间 |  | 2021年 3 月 1 日 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021年 12 月 31 日
| 实施文件依据 |  | 《关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（韶财农〔2020〕144号）
资金情况 |  |  |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 项目资金总额 |  |  | 48 | 48 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：1.财政拨款 |  |  | 48 | 48 |  | 100% | -
|  | ①省级以上资金 |  |  | 48 | 48 | - | 100% | -
|  | ②市级资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  | ③县级资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  | 2.其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
绩效目标 | 绩效目标情况 | 项目预期总体目标 | 目标1：完成省农业技术推广中心下达的 农作物品种试验任务。 目标2：完成农作物品种试验总结。 |  |  | 总体目标完成情况综述 | 按时按质按量完成省农业技术推广中心下达的农作物品种试验任务，试验程序科学规范，按试验要求及时做好了各项试验数据的调查、记录、统计、汇总，试验结果真实、公正、准确、科学，及时完成了试验总结上报，试验质量效果好。
|  | 预期阶段性目标 | 目标1：2021年7月完成早造水稻田间试 验工作，8月完成试验总结上报 省农业技术推广中心。 |  |  | 阶段性目标完成情况 | 目标1：已按时按质按量完成了早造水 稻田间试验工作，并且科学、 客观、准确撰写了试验总结上 报省农业技术推广中心。
|  |  | 目标2：2021年10月完成单季稻田间试验 工作，11月完成试验总结上报省 农业技术推广中心。 |  |  |  | 目标2：已按时按质按量完成了单季稻 田间试验工作，并且科学、客 观、准确撰写了试验总结上报 省农作物技术推广中心。
|  |  | 目标3：2021年11月完成晚造水稻田间试 验工作，12月完成试验总结上报 省农业技术推广中心。 |  |  |  | 目标3：已按时按质按量完成了晚造水 稻田间试验工作，并且科学、 客观、准确撰写了试验总结上 报省农业技术推广中心。
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标名称） | 指标计算公式 | 指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成省农业技术推广中心下达的农作物试验品种数 |  | 522 | 499 | 6 | 申报完成试验品种数522个（根据2020年广东省农业技术推广总站下达517个的试验品种数申报），实际完成试验品种数499个（2021年广东省农业技术推广中心下达499个品种试验任务）。
|  |  |  | 完成农作物品种试验总结 |  | 10 | 9 | 6 | 制定绩效目标的时候把国家长江中下游晚籼试验也计算在内了。
|  |  | 质量指标 | 农作物品种试验合格率 |  | 100% | 100% | 7
|  |  |  | 农作物品种试验总结合格率 |  | 100% | 100% | 7
|  |  | 时效指标 | 1、截止到7 月中下旬 水稻早造 试验完成 率； 2、截止到10 月上旬水 稻单季稻 试验完成 率。 |  | 100% | 100% | 7
|  |  |  | 截止到11月上旬水稻早造试验完成率 |  | 100% | 100% | 7
|  |  | 成本指标 | 是否按项目实施方案使用资金 |  | 是 | 是 | 7
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 通过新品种的审定 |  | 优化了我省农作物品种的种植结构，为粮食安全、稻农增产增收提供保障 | 优化了我省农作物品种的种植结构，为粮食安全、稻农增产增收提供保障 | 3 | 新品种区域试验是品种审定的重要一环，为我省种业发展提供数据技术支撑。区域试验每年审定通过的新品种有几十个，优化了我省农作物品种的种植结构，新品种推陈出新，为粮食安全、稻农增产增收提供保障。
|  |  | 社会效益指标 | 农作物品种试验是否为品种审定提供准确依据 |  | 是 | 是 | 6
|  |  |  | 农作物品种试验是否有利于品种种植结构调整 |  | 是 | 是 | 6
|  |  | 生态效益指标 | 项目实施能否对生态环境治理发挥作用 |  | 是 | 是 | 5
|  |  | 可持续影响指标 | 项目实施是否有每年实施的必要性 |  | 是 | 是 | 6
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 省农作物技术推广总站满意度 |  | 满意 | 满意 | 10
单位需要说明的其他情况 |  |  | 无
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值 按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差等三档，分别按照100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门或财政部门汇总时按区域绩效目标填报。