2021年韶关市农业机械化示范推广

项目绩效自评报告

根据《转发市财政局关于开展 2021 年度涉农资金绩效评价工作的通知》、《关于开展2021年度涉农资金绩效评价工作的通知》（韶财农〔2022〕8号）通知要求，现对我中心承担的2021年韶关市农业机械化示范推广项目绩效自评作以下报告。

一、项目基本情况

（一）项目简述

2021年韶关市农业机械化示范推广项目，通过举办现场会和技术培训班等多种形式，集中宣传推广适合当地的农业机械种植模式，加速提升主要农作物综合机械化水平；并调动农户和农业企业购置新农机装备的积极性；通过示范推广提高韶关市农业科技推广中心在韶关农业产业发展中的科技支撑作用。

（二）项目立项与资金到位情况

根据《韶关市人民政府关于印发韶关市加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级实施方案的通知》、《广东省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》文件精神，我中心组织申报《2021年韶关市农业机械化示范推广项目》，制定并批复了《2021年韶关市农业机械化示范推广项目实施方案》。

关于下达2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（韶财农〔2021〕23 号）、关于下达韶关市本级2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（韶财农〔2021〕40 号），安排我单位实施2021年韶关市农业机械化示范推广项目，资金20万元，项目资金于2021年5月到位。

- （三）项目绩效目标下达情况（任务量)

- 1.项目预期总体目标

- 通过举办场现场会和技术培训班形式，集中宣传推广适合当地的水稻机械种植模式，加速提升主要农作物综合机械化水平；并调动农户和农业企业购置新农机装备的积极性；通过示范推广，提高韶关市农业科技推广中心在韶关农业产业发展中的科技支撑作用。

- 2.各项预期绩效指标

- （1）产出指标：

- ①数量指标：举办1期水稻农机装备与机械化技术现场会；举办1期培训人数100人以上。

- ②质量指标：资金拨付到位率100%；任务完成率100%。

- ③时效指标：截止到10月31日项目按期完成率为100%。

- ④成本指标：项目经费支出≦项目预算。

- （2）效益指标

- ①社会效益指标：社会关注度提升韶关市农业科技推广中心在韶关区域的农业科技服务水平、扩大农业科技服务范围；受到广大群众和参会人员的一致好评。

- ②可持续影响指标：项目可持续进行。

- ③服务对象满意度指标：让学员满意。

- 满意度指标

- ①受训学员满意度为满意。

- 二、项目完成情况

（一）项目实施情况

2021 年 7 月 15 日至 16 日，我中心联合始兴县农机总站在始兴县成功举办2021年韶关市农业机械化示范推广暨水稻机械化插播现场会和水稻全程机械化技术培训班。培训班邀请各县（市、区）镇分管农机的管理人员，农机培训机构、农机合作社理事长、农机大户及水稻种植大户，共165人参加，远远超过项目预期绩效目标指标。

现场会邀请市有关领导、专家、韶关市县农业农村部门领导和当地农业企业、农民参加，并包括参观农机展示及现场演示，共205人参加。

现场会和技术培训班的成功举办，受到广大群众和参会人员的一致好评。通过举办场现场会和技术培训班形式，集中宣传推广适合当地的农业机械种植模式，加速提升主要农作物综合机械化水平。加快发展设施农业、农产品初加工和其他适用机械化技术，调动农户和农业企业购置新农机装备的积极性；通过在各个县区开展调研和农业技术服务，提高韶关市农业科技推广中心在韶关农业产业发展中的科技支撑作用。

- 1.绩效目标实现情况

- 项目的顺利实施并完成，得到了上级部门的关心和地方支持，实现了既定绩效目标，总结如下：

- （1）总体目标完成情况

①完成了举办1场现场会（205人参加）；包括农机展示及现场演示，其中：水稻全程机械化展示：包括新型拖拉机、育秧设备一套、插秧机、飞防设备、收割机（全喂和半喂各一台）及秸秆回收机械等30多台（套）现场展示；水稻机械化插播演示：演示面积约100亩，包括拖拉机打田、有序抛秧、插秧机及无人机直播等4种方式进行现场演示等。

②完成了举办1期水稻全程机械化技术培训班，共165人参加，培训课程有：《补齐水稻机械化种植短板》和《水稻全程机械化栽培管理技术》；

③制作以“农业机械安全”与“水稻全程机械化的技术要点”为主题的宣传资料。。

- 2.各项绩效指标完成情况

- （1）产出指标

- ①数量指标：举办1期水稻农机装备与机械化技术现场会，共205人参加；举办1期培训班，共165人参加。

- ②质量指标：资金拨付到位率100%；任务完成率100%。

- ③时效指标：截止到10月31日项目按期完成率为100%。

- ④成本指标：项目经费支出≦项目预算。

- （2）效益指标

- ①社会效益指标：社会关注度提升韶关市农业科技推广中心在韶关区域的农业科技服务水平、扩大农业科技服务范围；受到广大群众和参会人员的一致好评。

- ②可持续影响指标：项目可持续进行。

- ③服务对象满意度指标：让学员满意。

- 满意度指标

- ①受训学员满意度为满意。

- （二）项目资金使用情况

我中心在资金使用和管理过程中严格执行专项资金管理办法，严格执行财务规章制度和会计核算办法，严格执行财政资金报账要求，按项目实施方案专款专用。

项目资金共20万元，在2021年7月启动，资金按照韶关市农业农村局、韶关市财政局批复的实施方案的资金使用计划安排支出。截至2021年10月底，专项资金20万元全部支出完成，支出进度为100%，详见资金使用情况表。

项目资金使用情况表

| 序号 | 支出内容摘要 | 支付金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年韶关市农业机械化示范推广暨水稻机械化插播现场会：农机展示、演示及午餐 | 148900 | 7月16日开支 |
| 2 | 2021 年韶关市农业机械化示范推广暨水稻机械化插播培训：餐费、课室租赁费 | 22700 | 7月15日开支 |
| 3 | 2021 年韶关市农业机械化示范推广暨水稻机械化插播现场会：住宿费 | 15184 | 7月15日开支 |
| 4 | 2021 年韶关市农业机械化示范推广暨水稻机械化插播培训资料制作费 | 4230 | 7月15日开支 |
| 5 | 2021年韶关市农业机械化示范推广项目宣传资料制作费 | 8986 | 10月15日开支 |
| 合计 |  | 200000 |  |
| 项目结余 |  | 0 |  |

三、总体绩效目标完成情况总结

加速提升主要农作物综合机械化水平。通过举办1期水稻农机装备与机械化技术现场会，共205人参加；举办1期培训班，共165人参加；集中宣传推广适合当地的水稻机械种植模式，并调动农户和农业企业购置新农机装备的积极性。

解决新产品研发和生产中的难题，切实提升农业机械化技术推广效果。通过农机展示及现场演示。其中水稻全程机械化机械等30多台（套）现场展示，拖拉机打田、有序抛秧、插秧机及无人机直播等4种方式进行现场演示等，加快推进我市农业机械化和农机装备产业转型升级。

提升了我市农机装备技术创新能力。项目顺利完成，加快我市农机科研成果、产业化农机产品研发、生产、推广新模式，持续提升我市农机装备技术创新能力，和提高韶关市农业科技推广中心在韶关农业产业发展中的科技支撑作用。

四、下一步措施

进行深入学习农机与农艺相结合的先进实用技术，更好宣传和推广适合韶关当地的农业机械种植模式，以提升韶关主要农作物综合机械化水平；

在今后的工作中，申报项目制定绩效目标时，应当加强相关项目绩效指标定义的学习和了解。

五、自评结论：绩效自评得分93分，结论为优。

韶关市农业科技推广中心

2022年2月10日