## 附件1
附件1
2021年涉农资金项目绩效目标自评表
填报单位：韶关市农业科技推广中心 | [7 empty] | 金额单位：万元
项目基本情况 | 项目名称 |  | 2021年韶关市农业机械化示范推广项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 龚振岳/13302340504
| 主管部门 |  | 韶关市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 韶关市农业科技推广中心
| 项目开始时间 |  | 2021-05-03 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021-10-30
| 实施文件依据 |  | 《关于下达2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶财农〔2021〕23 号）、《关于下达韶关市本级2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶财农〔2021〕40 号）
资金情况 |  |  |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 项目资金总额 |  |  | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：1.财政拨款 |  |  | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  | ①省级以上资金 |  |  | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  | ②市级资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  | ③县级资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  | 2.其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
绩效目标 | 绩效目标情况 | 项目预期总体目标 | 通过举办场现场会和技术培训班形式，集中宣传推广适合当地的水稻机械种植模式，加速提升主要农作物综合机械化水平；并调动农户和农业企业购置新农机装备的积极性；通过示范推广，提高韶关市农业科技推广中心在韶关农业产业发展中的科技支撑作用。 |  |  | 总体目标完成情况综述 | 在始兴县成功举办 2021年韶关市农业机械化示范推广暨水稻机械化插播现场会和水稻全程机械化技术培训班。培训班邀请各县（市、区）镇分管农机的管理人员，农机培训机构、农机合作社理事长、农机大户及水稻种植大户，共100多人参加。现场会邀请市有关领导、专家，韶关市、县农业农村部门领导和当地农业企业、农民参加，并包括参观农机展示及现场演示，共200多人参加。并制作完成以“农业机械安全”与“水稻全程机械化的技术要点”为主题的宣传资料。
|  | 预期阶段性目标 | 目标1：举办1场现场会（约200人） |  |  | 阶段性目标完成情况 | 目标1：完成水稻全程机械化现场会（共 205人参加）
|  |  | 目标2：进行1期技术培训班约100人 |  |  |  | 目标2：完成水稻全程机械化技术培训班 （共165人参加）
|  |  | 目标3：制作以“农业机械安全”与“水稻全程机 械化的技术要点”为主题的宣传资料 |  |  |  | 目标3：制作以“农业机械安全”与“水 稻全程机械化的技术要点”为主 题的宣传资料。（共830册）
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标名称） | 指标计算公式 | 指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 举办水稻农机装备与机械化技术现场会 |  | 1期 | 1期 | 8
|  |  |  | 培训人数 |  | 100人次 | 165人次 | 8
|  |  |  | 举办培训班 |  | 1期 | 1期 | 7
|  |  | 质量指标 | 资金拨付到位率 |  | 100% | 20万元 | 7
|  |  |  | 任务完成率 |  | 100% | 100% | 7
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | 2021/09/31 | 2021-10-15 | 3
|  |  | 成本指标 | 项目经费支出 |  | ≦项目预算 | 20万元 | 7
|  |  | 社会效益指标 | 社会关注度 |  | 提升韶关市农业科技推广中心在韶关区域的农业科技服务水平、扩大农业科技服务范围。 | 受到广大群众和参会人员的一致好评。 | 20
|  |  | 可持续影响指标 | 其他 |  | 可持续 |  | 6
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  | 满意 | 受到参训人员的一致好评。 | 10
单位需要说明的其他情况 |  |  | 无
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算。
2.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差等三档，分别按照100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门或财政部门汇总时按区域绩效目标填报。