韶关市家禽健康养殖标准化示范区建设

项目绩效自评报告

按照《韶关市农业农村局转发市财政局关于开展2021年度涉农资金绩效评价工作的通知》、韶关市财政局下达的《关于开展2021年度涉农资金绩效评价工作的通知（韶财农[2022]8号）文件的要求，我单位及时认真部署和落实对《韶关市家禽健康养殖标准化示范区建设》项目开展绩效评价，现汇报如下：

一、项目资金落实与使用情况

（一）项目来源、项目资金到位情况

《韶关市家禽健康养殖标准化示范区建设》项目得到资金扶持25万元，项目资金来源于2021年省级涉农专项，资金下达文《广东省财政厅关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（粤财农[2020]132号）和《关于提前下达韶关市本级2021年省涉农专项转移支付资金的通知（韶财农〔2020〕144号)，资金于2021年3月足额及时到位。

（二）项目资金管理、使用情况

我所在资金使用和管理过程中严格遵守财经纪律和财务规章制度，严格执行会计核算办法，执行专项资金管理办法，按照项目实施方案的要求做到专款专用。

- 项目资金共25万元，在2021年4月启动，资金总体上按照韶关市农业农村局、韶关市财政局批复的实施方案的资金使用计划安排支出。在2021年8月和11月，我单位根据几个月来的具体实施情况，对项目原申报的项目实施方案中部分资金使用进行了调整，并向韶关市农业农村局进行了报备。按照项目实施的进度，项目资金25万元在2021年12月5日全部使用完毕，支出进度100%，没有资金结余和超额使用，资金执行率100%。项目资金使用情况见下表：

项目资金使用明细表

| 序号 | 使用内容 | 支出明细 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费（购买书籍、办公文具等） | 家禽书刊 | 627.9 |
|  |  | 办公文具 | 724.9 |
| 2 | 印刷费 | 培训宣传资料 | 4992 |
| 3 | 购买设备设施仪器费及安装费（购买负压风机、水帘、环境控制器、供暖设备、蒸汽灭菌器、低速离心机、孵化器、电动升降车等） | 负压风机 | 7320.00 |
|  |  | 水帘 | 4680.00 |
|  |  | 环境控制器 | 5500.00 |
|  |  | 供暖设备 | 29850.00 |
|  |  | 蒸汽灭菌器 | 3060.00 |
|  |  | 低速离心机 | 7800.00 |
|  |  | 孵化器 | 7260.00 |
|  |  | 电动升降车 | 5759.00 |
| 4 | 原材料费（专用材料费）（购买检测试剂材料、引进地方优质鸡种鸡苗示范费、垫料、试验耗材费等） | 检测试剂盒 | 84740.00 |
|  |  | 地方优质鸡种鸡苗 | 46900.00 |
|  |  | 垫料 | 2631.20 |
|  |  | 试验耗材 | 3937.00 |
| 5 | 委托业务费（病原诊断及兽药药敏试验等协作费） | 病原诊断及兽药药敏试验等协作费 | 30000.00 |
| 6 | 其他商品和服务支出（主要用于购买工作服、水鞋等。） | 工作服、水鞋 | 4218.00 |
| 总计 |  |  | 250000.00 |

- 二、绩效目标实现情况

- 通过项目小组的共同努力和上级部门的关心支持，本项目基本完成了总体目标，现总结如下：

- （一）项目规定的年度总体目标和各项绩效指标

1、项目年度预期总体目标：开展家禽质量监测，全年完成至少60批次的药物残留检测，并提供60份相关检测报告；完善好试验舍水帘降温和供暖设施设备；制定科研试验方案，全年开展至少1个科研试验；在合作企业内择优选择3家养殖户为家禽健康养殖标准化示范点，共发展养殖户180户以上，推广养殖品种达到5个，年共出栏优质鸡1160万只以上；项目单位联合合作单位全年举办3次技术培训会议，培训人员达60人次以上。

2、项目年度总体目标完成情况：开展家禽质量监测，全年完成77批次的药物残留检测，并提供了77份相关检测报告；已完善试验舍水帘降温和供暖设施设备；制定了科研试验方案，全年开展了2个科研试验，有试验报告；在合作企业内择优选择了3家养殖户为家禽健康养殖标准化示范点，共发展养殖户364户，推广养殖品种8个，年共出栏优质鸡2524.81万只；项目单位联合合作单位全年举办4次技术培训会议，培训人员达81人次。

- 3、各项绩效指标

- 3.1产出指标：

①数量指标：全年完成的药物残留检测（批次）指标值为60，实际完成77批次，并提供了77份相关检测报告；在合作企业内择优选择了3家养殖户为家禽健康养殖标准化示范点，共发展养殖户364户，推广养殖品种8个，年共出栏优质鸡2524.81万只；项目单位联合合作单位全年培训人数指标值60人次以上，实际培训人员81人次。

- ②质量指标：示范点鸡的出栏率指标值为≥92%，实际完成值为97.05%，任务完成率为100%。

- ③时效指标：选择示范点完成时限的指标值为2021年6月前，实际完成时间为2021年6月；项目完成时限的指标值为2020年12月31日前，而实际完成时间为2021年12月上旬。

- ④成本指标：项目支出数的指标值≦25万元，实际支付使用25万元，没有资金结余和超额使用。

- 3.2效益指标

①社会效益指标：项目单位联合合作单位举办技术培训班指标值为3期，实际完成4期，已达到要求。

- ②可持续影响指标：持续发挥作用的期限3年，持续发挥作用的期限2020年和2021年已完成，2022年还未开展。

③服务对象满意度指标：养殖户满意度指标值>90%，实际完成值95.56%。

三、项目管理执行情况

（一）成立项目小组。为保障项目的顺利实施，成立了项目小组，项目负责人由单位负责人担任，项目组成员13人，进行了组织分工，明确每个参与人的岗位职责，还邀请2位技术顾问对项目进行指导，专业工作经验丰富，技术力量雄厚。

（二）建立预警机制。在项目实施的过程中，对将要开展的工作思路和方法进行评估，评定其可行性，对工作中遇到的难题商议解决，确保项目顺利实施；项目负责人要对项目各项工作进行分节点、分时段督导推进，不能及时完成的，及时寻找原因和补救办法。

（三）项目资金做到专款专用。项目经费管理独立经营核算，专款专用，任何组织和个人不得截留、挤占和挪用项目资金，同时项目资金接受审计部门和上级主管部门的监督管理。

（四）加强技术人员培训和学习。邀请国内行业内声望较高的专家对韶关地区家禽企业或养殖户管理人员、技术人员进行相关技术培训，推广先进的养殖技术，提升他们执行标准化建设的能力。同时指派项目参与人到示范企业养殖户场内进行考查和学习，学习他们的先进经验，并指导推广健康养殖技术，促进本项目的正常有序开展。

四、存在的主要问题和改进的措施

本项目存在主要的问题是项目实施进度没有完全按照实施方案进行，项目的开展时间主要集中在2021年下半年，项目开展起来比较仓促。另有小部分资金的使用用途作了调整，资金的调整使用已向市农业农村局报备。今后申报项目时，要加强做好资金的详细使用计划，在实施的过程中，尽量不要调整；还要加强规划好项目的实施进度，尽量调整好项目的实施时间，时间安排上不要集中在几个月里，年初尽早开展实施，这样会让项目开展起来更加有条不紊。

韶关市畜牧研究所

2022年2月15日