## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关市房产交易中心 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 商品房交易档案数据化整理经费 |  | 评价年度 | 2021年 |  | 评价金额 | 28.2
| 联系人 | 陈懿洁 |  | 联系电话 | 8910310.0 |  | 联系邮箱 | 1098194877@qq.com
| 项目开始时间 | 2021年1月1日 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021年12月31日
| 实施文件依据 | 根据：1、《住房城乡建设部办公厅关于印发〈房屋交易与产权管理工作导则〉的通知》（建办房〔2015〕45号；《广东省住房和城乡建设厅关于进一步加强房屋交易与产权管理工作有关问题的通知》（粤建房函〔2016〕643号）；《国土资源部 住房和城乡建设部关于做好不动产统一登记与房屋交易管理衔接的指导意见》（国土资发〔2015〕90号）文件精神，房屋交易管理是房地产市场监管的基础和核心。各级房产管理部门要强化房屋转让、抵押、租赁、面积管理、房屋交易档案、房屋中介、个人住房信息系统建设等工作。各地应加强房屋交易与产权档案资料的完整、准确、安全和有效利用。房屋交易与产权档案应采用纸质形式和电子形式。2、《广东省地方税务局广东省住房和城乡建设厅转发国家税务总局住房和城乡建设部关于加强信息共享深化业务协作的通知》（粤地税发〔2017〕115号）文件要求，我市市区房屋交易纸质档案需在2018年年底前底采取扫描、录入等方式转化成数字化档案并共享给税务部门。
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 28.5 |  |  |  | 28.5
0
0
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 28.2 |  |  |  | 28.2
0
0
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2021 | 商品和服务支出 |  |  | 28.2
0
0
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 落实好房屋交易档案数据化整理经费确保实现档案与税务、不动产登记等部门“一窗受理”的共享利用，及房屋交易与产权档案资料的完整、准确、安全和有效利用。 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 目标1：韶关市区房屋交易档案数据化整理 |  | 实际完成情况 | 目标1：良好
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 现存纸质档案扫描数量 | 现存纸质档案已扫描数量/现存纸质档案总数*100% | 100% |  | 100% | 已完成
[5 empty] | 档案整理完成量 | 档案已整理数量/档案总数*100% | 100% |  | 100% | 已完成
[5 empty] | 档案归档率 | 档案已归档数量/档案应归档数量*100% | 100% |  | 100% | 已完成
|  |  | 质量指标 |  | 档案数字化扫描合格率 | 档案数字化扫描合格数量/档案数字化扫描总数*100% | 100% |  | 100% | 已完成
[5 empty] | 档案整理合格率 | 档案整理合格数量/档案整理总数*100% | 100% |  | 100% | 已完成
[5 empty] | 档案数字化完成率 | 档案数字化完成数量/档案数字化应完成总数*100% | 100% |  | 100% | 已完成
时效指标
成本指标
|  | 效益指标 | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 |  | 完善档案查阅功能 | 是否完善档案查阅功能 | 是 |  | 是 | 已完成
环境效益指标
可持续发展指标
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度
单位需要说明的其他情况
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。