## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关市城市照明管理中心 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 2021年路灯新装采购安装项目 |  | 评价年度 | 2021年 |  | 评价金额 | 650
| 联系人 | 赖梦雅 |  | 联系电话 | 18826361612 |  | 联系邮箱 | 390798713@qq.com
| 项目开始时间 | 2021-01-01 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021-12-31
| 实施文件依据 | 韶财预【2021】10号《关于下达2021年度市级部门预算的通知》
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 650 |  |  |  | 650
0
0
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 567.56 |  |  |  | 567.56
0
0
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2021 | 韶关市城区三江沿岸河堤及桥梁亮化提升安装采购项目 |  |  | 483.61
|  |  | 2021 | 城区人行天桥及绿化带景观亮化采购安装项目、312县道（技师学院至曲江交界处）无灯路段路灯安装采购项目、浈江河堤绿道（碧桂园高山流水至江山樾）亮化采购安装项目、浈江大道中关停并企业宿舍及民宅楼宇亮化采购安装项目 |  |  | 18.95
|  |  | 2021 | Y179乡道（韶冶至九龄公园段）无灯路段路灯采购安装项目 |  |  | 65
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 按时按质完成韶关市城区三江沿岸河堤及桥梁亮化提升安装采购项目等6个项目并支付工程款 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 完成韶关市城区三江沿岸河堤及桥梁亮化提升安装采购项目及城区人行天桥及绿化带景观亮化采购安装项目 |  | 实际完成情况 | 完成韶关市城区三江沿岸河堤及桥梁亮化提升安装采购项目及城区人行天桥及绿化带景观亮化采购安装项目
|  |  | 完成312县道（技师学院至曲江交界处）无灯路段路灯安装采购项目及浈江河堤绿道（碧桂园高山流水至江山樾）亮化采购安装项目 |  |  | 完成312县道（技师学院至曲江交界处）无灯路段路灯安装采购项目及浈江河堤绿道（碧桂园高山流水至江山樾）亮化采购安装项目
|  |  | 完成浈江大道中关停并企业宿舍及民宅楼宇亮化采购安装项目及Y179乡道（韶冶至九龄公园段）无灯路段路灯采购安装项目 |  |  | 完成浈江大道中关停并企业宿舍及民宅楼宇亮化采购安装项目及Y179乡道（韶冶至九龄公园段）无灯路段路灯采购安装项目
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 项目完成率 | 项目完成率=（已完成项目数/项目总数）*100% | 100% |  | 100% | 无
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 | 项目验收合格率=（验收合格项目/项目总数）*100% | 100% |  | 100% | 无
[5 empty] | 进度监督检查情况 | 有专门的检查小组和具备检查资质人员，有明确、规范的阶段性检查记录 | 检测情况良好 |  | 检测情况良好 | 无
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工及时率 | 项目完工及时率=（及时完工项目数/项目总数）*100% | 100% |  | 100% | 无
|  |  | 成本指标 |  | 预算执行率 | 预算执行率=（已支付金额/预算总额）*100% | >95% |  | 87.32% | 年底财政资金周转困难，一部分项目资金无法支付，推迟至2022年支付，导致2021年项目资金预算执行率未达到预期水平。
|  |  | 社会效益指标 |  | 群众满意度 | 群众投诉次数降低 | >95% |  | >95% | 无
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 |  | 公众满意度 | 满意度调查 | >90% |  | >90% | 无
单位需要说明的其他情况 |  |  | 无
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。