## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关市城市照明管理中心 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 韶关市高速公路出入口和省道246线（市公安局戒毒所至仁化处段）路灯安装包三、包四等项目合同质保金 |  | 评价年度 | 2021年 |  | 评价金额 | 174.75
| 联系人 | 赖梦雅 |  | 联系电话 | 18826361612 |  | 联系邮箱 | 390798713@qq.com
| 项目开始时间 | 2021-01-01 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021-12-31
| 实施文件依据 | 韶财预【2021】10号《关于下达2021年度市级部门预算的通知》
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 174.75 |  |  |  | 174.75
0
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 111.73 |  |  |  | 111.73
0
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2021 | 支付韶关市高速公路出入口和省道246线（市公安局戒毒所至仁化处段）路灯安装包三、包四等项目质保金 |  |  | 111.73
0
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 按照合同要求支付韶关市高速公路出入口和省道246线（市公安局戒毒所至仁化处段）路灯安装包三、包四等项目质保金 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 项目完成率 | 项目完成率=（已完成项目数/项目总数）*100% | 100% |  | 100% | 无
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 | 项目验收合格率=（验收合格项目/项目总数）*100% | 100% |  | 100% | 无
[5 empty] | 进度监督检查情况 | 有专门的检查小组和具备检查资质人员，有明确、规范的阶段性检查记录 | 检测情况良好 |  | 检测情况良好 | 无
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工及时率 | 项目完工及时率=（及时完工项目数/项目总数）*100% | 100% |  | 100% | 无
|  |  | 成本指标 |  | 预算执行率 | 预算执行率=（已支付金额/预算总额）*100% | >95% |  | 63.94% | 年底财政资金周转困难，一部分项目资金无法支付，推迟至2022年支付，导致2021年项目资金预算执行率较低。
|  |  | 社会效益指标 |  | 群众满意度 | 群众投诉次数降低 | >95% |  | >95% | 无
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 |  | 公众满意度 | 无 | >85% |  | >90% | 无
单位需要说明的其他情况 |  |  | 我单位2021年“二下”该项目预算指标金额为139.8万元，资金来源为政府性基金拨款，因财政局分批下达指标时将34.95万指标变为一般公共预算财政拨款，但我单位已支付款项，不能重新退回更正，后财政按正确的指标功能分类重新下达34.95万元指标，冲正之前下达错误指标，所以该项目当年评价的金额变为174.5万元
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。