## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关市城市照明管理中心 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 2021年路灯维护项目 |  | 评价年度 | 2021年 |  | 评价金额 | 1245
| 联系人 | 赖梦雅 |  | 联系电话 | 18826361612 |  | 联系邮箱 | 390798713@qq.com
| 项目开始时间 | 2021-01-01 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021-12-31
| 实施文件依据 | 韶财预【2021】10号《关于下达2021年度市级部门预算的通知》
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 1245 |  |  |  | 1245
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 1179.84 |  |  |  | 1179.84
0
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2021 | 编外聘用人员劳务费及社保等费用、维护作业车辆购置维护费用及物业管理费用 |  |  | 424.25
|  |  | 2021 | 土建、景观维护费用及维护作业材料费用 |  |  | 605.36
|  |  | 2021 | 其他委托业务费用 |  |  | 150.23
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 项目计划维护管养韶关城区约5万盏公益性质路灯和8.4万盏公共设施景观灯及其配套设施，保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，保障亮灯率和设施完好率达到98%以上，为市民群众提供良好的灯光环境，促进韶城经济社会稳步发展。 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 维护管养韶关城区约5万盏公益性质路灯和8.4万盏公共设施景观灯 |  | 实际完成情况 | 维护管养韶关城区约5万盏公益性质路灯和8.4万盏公共设施景观灯
|  |  | 支付维护相关材料费、车辆维修保养费用、土建费用等 |  |  | 支付维护相关材料费、车辆维修保养费用、土建费用等
|  |  | 支付合同工工资及社保等费用 |  |  | 支付合同工工资及社保等费用
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 项目完成率 | 项目完成率=（已完成项目数/项目总数）*100% | 100% |  | 100% | 无
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 | 项目验收合格率=（验收合格项目数/项目总数）*100% | 100% |  | 100% | 无
[5 empty] | 进度监督检查情况 | 有专门的检查小组和具备检查资质人员，有明确、规范的阶段性检查记录 | 检测情况良好 |  | 检测情况良好 | 无
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工及时率 | 项目完工及时率=（及时完工项目数/项目总数）*100% | 100% |  | 100% | 无
[5 empty] | 维修处理及时率 | 故障24小时受理报修，一般故障及时处理，严重故障除不可抗力原因外，应于5个工作日内处理完毕 | 100% |  | 100% | 无
|  |  | 成本指标 |  | 预算执行率 | 预算执行率=（已支付金额/预算总额）*100% | >95% |  | 94.77% | 年底财政资金周转困难，一部分项目资金无法支付，推迟至2022年支付，导致2021年项目资金预算执行率未达到100%。
[5 empty] | 亮灯率 | （实际亮灯数量/计划亮灯数量）*100% | >95% |  | >95% | 无
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 |  | 群众满意度 | 群众投诉次数降低 | >95% |  | >95% | 无
单位需要说明的其他情况 |  |  | 无
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。