## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关市城市照明管理中心 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 2021年路灯改造采购安装项目 |  | 评价年度 | 2021年 |  | 评价金额 | 150
| 联系人 | 赖梦雅 |  | 联系电话 | 18826361612 |  | 联系邮箱 | 390798713@qq.com
| 项目开始时间 | 2021-01-01 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021-12-31
| 实施文件依据 | 韶财预【2021】10号《关于下达2021年度市级部门预算的通知》
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 150 |  |  |  | 150
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 58.41 |  |  |  | 58.41
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2021 | 市区重要节点水晶灯、景观灯改造采购安装项目及青石街路灯改造采购安装项目 |  |  | 12.35
|  |  | 2021 | 莲花南路（森林官邸段）中华灯改造采购安装项目 |  |  | 27.62
|  |  | 2021 | 沐溪大道（沐溪一路至甘棠村委段）路灯改造采购安装项目 |  |  | 18.44
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 项目预期完成7项照明设施改造，含43套路灯及管线、15套9头中华灯灯杆及管线、2套108头水晶灯灯具、16套193头水晶灯灯具、2套景观球灯灯具、9套八爪灯灯杆及灯具进行改造。 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 完成市区重要节点水晶灯、景观灯改造采购安装项目及完成青石街路灯改造采购安装项目的施工安装验收等 |  | 实际完成情况 | 完成市区重要节点水晶灯、景观灯改造采购安装项目及完成青石街路灯改造采购安装项目的施工安装验收等
|  |  | 完成沐溪大道（沐溪一路至甘棠村委段）路灯改造采购安装项目施工安装验收等 |  |  | 完成沐溪大道（沐溪一路至甘棠村委段）路灯改造采购安装项目施工安装验收等
|  |  | 完成莲花南路（森林官邸段）中华灯改造采购安装项目施工安装验收等 |  |  | 完成莲花南路（森林官邸段）中华灯改造采购安装项目施工安装验收等
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 项目完成率 | 项目完成率=（已完成项目数/项目总数）*100% | 100% |  | 100% | 无
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 | 项目验收合格率=（验收合格项目数/项目总数）*100% | 100% |  | 100% | 无
[5 empty] | 进度监督检查情况 | 有专门的检查小组和具备检查资质人员，有明确、规范的阶段性检查记录 | 检测情况良好 |  | 检测情况良好 | 无
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工及时率 | 项目完工及时率=（及时完工项目数/项目总数）*100% | 100% |  | 100% | 无
|  |  | 成本指标 |  | 预算执行率 | 预算执行率=（已支付金额/预算总额）*100% | >95% |  | 39% | 年底财政资金周转困难，一部分项目资金无法支付，推迟至2022年支付，导致2021年项目资金预算执行率较低。
|  |  | 社会效益指标 |  | 群众满意度 | 群众投诉次数降低 | >95% |  | >95% | 无
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 |  | 群众满意度 | 满意度调查 | >95% |  | >95% | 无
单位需要说明的其他情况 |  |  | 因年末财政局资金周转问题，我单位在平台支付的单据被要求退回，财政局将项目剩余指标收回，导致该项目支付率低。
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。