## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
填报单位名称： |  | 韶关市残疾人康复中心 | [6 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 康复中心经费（辅具验配、假肢矫形器制作等） |  | 评价年度 | 2021年 |  | 评价金额 | 80 |  |  | 红色字为需要修改部分
| 联系人 | 钟达宁 |  | 联系电话 | 8891090 |  | 联系邮箱 | sgczfcw@163.com |  |  | 黄色底色为不可修改内容
| 项目开始时间 | 2021-01-01 |  |  | 项目完成时间 |  | 2021-12-17 |  |  |  | 紫色底色为必填项
| 实施文件依据 | 根据《广东省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法》（粤残联[2018]6号文）《韶关市政府残工委韶关市残疾人事业发展“十三五”规划纲要的通知》韶残工委[2017]3号等文件精神结合我市各县（市、区）残疾人有需要适配假肢矫形器的人数和历年适配过假肢矫形器需要更换的残疾人及2022年度残疾人辅具工作实际完成情况设立下年度项目资金。 | [8 empty] | 其他内容可根据实际情况修改及填报
资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度
|  |  |  | 中央及省级资金 |  | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 80 |  |  |  | 80
0
0
| 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 |  | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 |  |  | 资金合计
|  |  | 2021 |  |  | 80 |  |  |  | 80
0
0
|  | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 |  |  | 支出额度
|  |  | 2021 | 假肢矫形器采购 |  |  | 80
0
0
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 依照我市残疾人“精准康复”工作部署，逐步实现有康复需求的残疾人全覆盖 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 依照我市残疾人“精准康复”工作部署，对有需要适配辅助器具的残疾人进行筛查、评估，做好前期工作。 |  | 实际完成情况 | 如期完成，对有需要适配辅助器具的残疾人进行筛查、评估，做好前期工作。
|  |  | 对符合适配辅助器具的残疾对象进行适配及维修维护，提高残疾人辅具工作受惠面，引领国际先进康复技术服务残疾人群体。 |  |  | 如期完成，对符合适配辅助器具的残疾对象进行适配及维修维护。
|  |  | 做好残疾人辅助器具适配项目完成验收工作，渐进式促进残疾人求学、工作、参与社会生活的能力。 |  |  | 为残疾人适配：小腿假肢65具、大腿假肢41具、上肢假肢16具、各式矫形器391具，合计假肢矫形器共513具
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 |  | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 |  | 评价年度实现值 | 未完成原因说明
|  |  | 数量指标 |  | 残疾人辅助器具适配数 | 假肢矫形器适配数 | 500 |  | 513 | 已完成
|  |  | 质量指标 |  | 辅具适配使用效果 | （实际服务残疾人数/有康复需求残疾人数）*100% | 80% |  | 85% | 已完成
[5 empty] | 残疾人辅助器具适配率（%） | （实际服务残疾人数/有适配需求残疾人数）*100% | 80% |  | 85% | 已完成
|  |  | 时效指标 |  | 前期项目完成及时性 | 按项目计划或规定时间内完成 | 12月完成 |  | 如期完成 | 已完成
|  |  | 成本指标 |  | 残疾人辅助器具适配率（%） | （实际服务残疾人数/有适配需求残疾人数）*100% | 80% |  | 85% | 已完成
|  | 效益指标 | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 |  | 残疾人辅具适配服务水平 | 辅助器具适配服务覆盖率（%） | 80% |  | 85% | 已完成
[5 empty] | 残疾人辅具适配情况 | （实际服务残疾人数/有适配需求残疾人数）*100% | 80% |  | 85% | 已完成
环境效益指标
可持续发展指标
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 |  | 残疾人及其家属对残疾人辅具适配服务的满意度 | （接受适配残疾人满意人数/实际参与适配残疾人人数）*100% | 80% |  | 96% | 已完成
单位需要说明的其他情况
备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。