促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理—省药品医疗器械化妆品监管能力建设资金）项目总结

一、基本情况

（一）项目基本情况

2021年省药品监管局下达到我所促进经济高质量发展专项资金—促进生物医药创新发展检验检测能力建设资金380万元、—药品监管能力建设资金100万元共计480万元，用于药品监管能力及医药创新建设，提升药品监管能力。

- 项目绩效目标

该项目资金主要用于检验检测能力建设，按照建设标准要求，补齐地市级仪器设备配置短板，使地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达100%，地市级药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率达到100%。

二、项目管理情况

（一）资金管理。

2021年3月促进经济高质量发展专项资金480万到位，资金到位率100%，该专项均为省级专项，无市级配套资金。截止至2021年12月31日，该笔专项用于购置的液相色谱质谱联用仪等13台（套）检验检测专用仪器，已全额支出完毕，预算执行率100%，资金支出率100%，无结余。

专项资金通过财政平台支付，有完整的预算流程，建立专账核算，预算执行规范、事项支出合规、会计核算规范。

（二）事项管理。

2021年3月省药品监管局下达的480万促进经济高质量发展专项资金到位，2021年4月采购计划经省药监局备案后，组织开展政府公开招投标，2021年5月27日挂网公开招标，2021年6月17日确定中标单位，2021年6月29日签订合同后按照合同条款预付50%采购款；2021年8月26日采购目录内的仪器设备到货金额超过50%，支付30%的采购款，2021年11月26日所有设备到位，经验收合格后支付设备尾款20%。

三、项目绩效目标（指标）完成情况分析

（一）项目绩效目标完成情况

该项目作用于购置检验检测设备，加强检验检测能力建设，全面提升综合检验检测业务能力，要求2021年药品常规检项能力参数覆盖率达到100%，化妆品常规检项能力参数覆盖率达到100%。

对照工作方案，结合本地药品化妆品检验检测主要仪器装备配备对标情况，以及药品化妆品常规检项能力参数覆盖率对标情况，制定设备购置计划，按计划完成设备购置,同时开展药品检验检测能力参数扩项，年末我所已配置药品实验室主要仪器装备配置96种，化妆品实验室主要仪器装备配置58种，药品检验检测机构常规检项能力参数147项，化妆品常规检项能力参数251项，达到项目绩效目标，自评98分。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- 截至2021年12月31日，我所按照工作计划完成13台套的检验检测仪器设备采购和检验检测资质认定，化妆品卫生安全性常规检验参数增至251项，药品常规检验参数增至147项，药品、化妆品设备种类达到112种。

2.效益指标完成情况分析。

对标药品监管能力建设项目实施方案，结合我所实际情况开展药品检验检测能力参数的扩项和检验检测仪器设备购置，年末我所已配置药品、化妆品实验室主要仪器装备配置112种，地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达到100%；药品检验检测机构常规检项能力参数147项，药品常规检项能力参数覆盖率达到100%；化妆品常规检项能力参数251项，常规检项能力参数覆盖率达到100%。

四、项目取得的主要成效

对标促进经济高质量发展专项资金任务清单，我所通过仪器设备的采购，提升了我所的能力建设，增强我所的科研创新能力，保质保量的完成日常监管任务。2021年完成药品省抽监督抽检593批次，指定品种评价性抽检35批次，市应急（执法）抽检50批次，全部合格；化妆品省监督抽检完成70批次，1批次不合格，化妆品应急执法抽检40批次，32批次合格，7批次为问题项。完成药包材抽样6批次，协助省局应急抽检1批次，生物制品批签发61批次（53批人血白蛋白、8批人免疫球蛋白）。

2021年通过资质认定评审新增药品化妆品检验资质171项，药品化妆品常规检项能力参数稳步上升，提升了我所的检验检测能力。加强建设重点室项目，提升创新能力，加强与高校和企业的合作与交流，形成检验机构—高校—企业之间的有效联动，帮助解决企业面临的问题与发展瓶颈，加大科技创新力度，争取科技创新立项，为生产企业改进生产工艺和标准提升提供技术支持，带动当地、生产企业更好的发展，提高研发成果的产业化水平，为我市生物医药产业发展提供技术支撑。

检验能力的提升充分激发了检验检测人员科技创新热情，2021年我所共成功申报四项科技创新项目，其中《化妆品禁用植物组分中毒苷类成分的检测技术研究》、《韶关人工栽培九节茶质量控制研究》、《植物成分化妆品中致敏植物组分检验检测技术研究》被列入2021年度韶关市科技计划（社会发展方向）经费自筹项目，《化妆品中含光敏性、过敏性成分植物组分检验检测技术研究》被省药监局列入2021年科技创新项目。这些项目使得我所更有重点性地服务食品药品化妆品安全监管，助力中药材化妆品企业发展，推动生物医药产业发展。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对标粤食药监办科〔2017〕362号文件要求，针对仪器设备和检验能力的要求，我所高度重视，做了相应的部署，但在实施过程中发现部分建设标准要求的必备仪器在实际工作中有类似的已满足检验需求，部分必备仪器对应检验资质不是市级要求的，使用率低，建议结合单位实际进行购置仪器设备。

韶关市食品药品检验所

2022年5月19日