## Sheet3
附件5
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：韶关市市场监督管理局 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-食品抽检及监管） |  |  | 评价年度 | 2021 |  |  | 评价金额 | 570
| 联系人 |  | 余莉莉 |  |  | 联系电话 | 0751-8128262 |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | 食品安全法；广东省市场监督管理局关于印发2021年广东省食品安全监督抽检计划的通知；韶关市市场监督管理局关于印发2021年韶关市落实民生实事食品安全监督抽检计划的通知
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 570
|  | 实际分配下达 | 省本级 |  |  |  | 转移支付至市县 |  | 570
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 |  |  |  | 转移支付至市县 |  | 569.71
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 目标1：完成国家、省2021年度食品安全各项工作部署。地方政府落实主体责任意识不断 增强，市场主体的获得感不断增强，食品安全风险管控水平逐步提高。 目标2：坚持问题导向，开展食品安全监督抽检工作，完成省级交办的食品安全监督抽检 任务，抽检不合格食品核查处置率达到100%，提高监管效能，保障食品消费安全。 目标3：提高监管效能，开展食用农产品快检工作，及时发现并堵截涉嫌不合格食用农产 品进入市场，保障食用农产品消费安全。及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信 息，依法处置不合格食用农产品，充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”作用，强 化市场准入把关，构建全省农贸市场食用农产品快检筛查网络，切实提升我省市场销售 食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全。 |  |  |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
决策 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 |  |  | 4 | 为进一步落实国家食品安全战略，本局根据《食品安全法》《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈地方党政领导干部食品安全责任制规定〉的通知》《广东省食品安全条例》《广东省食品药品安全“十三五”规划（2016-2020 年）》 等相关文件精神，按照《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》的规定程序，设立了食品抽检及监管专项资金，用于本局及下属各单位职责范围内的食品安全监督抽检、省和市专项整治抽检及重大活动等机动监督抽检所需的购样费、检测费和管理费等，资金使用用途与政策要求能有效衔接。2021年本局根据国家市场监督管理总局食品抽检部署要求，在满足省抽检任务的基础上，结合我市食品安全状况、居民饮食消费特点、易发多发问题等因素，统筹制定本市的食品抽检工作计划，并依据工作计划提出资金需求方案，设立相应绩效目标，按照“三重一大”程序报局党组审核、研究后上报给市财政厅。项目立项和资金预算依据充分，程序合法合规。 佐证材料：广东省财政厅关于提前下达2021年度省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-食品抽检及监管）的通知（粤财工〔2020〕227号）、广东省市场监督管理局关于做好2021年市场监管系统转移市县资金管理工作的通知（粤市监财[2021]6号）、2021.01.25 党组会议纪要 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 | 1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 |  |  | 2 |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。
[6 empty] | 合理性 | 2 |  |  | 2 |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
[6 empty] | 可衡量性 | 2 |  |  | 2 |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
|  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 |  |  | 1 | 市场监管总局办公厅关于印发《市场监管部门食品药品监管补助资金（食品部分）绩效管理实施细则（试行）》的通知（市监科财〔2019〕71号）、关于印发《广东省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理）管理办法》的通知 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。
[6 empty] | 计划安排合理性 | 1 |  |  | 1 | 广东省市场监督管理局关于印发2021年广东省食品安全监督抽检计划的通知、韶关市市场监督管理局关于印发2021年韶关市落实民生实事食品安全监督抽检计划的通知、2021年韶关市食品监督抽检计划表、韶关市市场监督管理局关于印发2021年特殊食品生产经营环节监督检查计划的通知、韶关市市场监管局关于印发2021年韶关市特殊食品科普宣传工作方案的通知、 韶关市市场监督管理局关于印发《2021年韶关市50家农贸市场食用农产品快速检测工作实施方案》的通知 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 |  |  | 3 | 业务科室根据转移县（市、区）任务清单拟定2021年省下放专项资金分配方案570万元，2021年1月25日过党组会，1月26日报 市财局资金分配方案，待市财局回复无意见后报市政府。市政府批示无意见后，市财局2021 年2 月19日下达经费文件。市本级（省转移食品安全抽检经费、特殊食品专项监管资金）于2021年5月13日收到足额资金财政指标，下属单位、各县（市、区）局也在5月13日前收到足额资金财政指标。 | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； | 1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 |  |  | 2 |  | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分；
2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
|  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 |  |  | 3 | 主要采用因素法，由本局根据抽检及监管任务、项目立项情况等因素，经局党组会议讨论，综合研究提出资金分配计划。2021.01.25 党组会议纪要 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 |  |  | 5.9 | 总支付额569.71万元，预算额度570万元，总支出率99.95%,权重30%。全年大部分月数支出进度达到序时进度，按时完成工作，无垫资或履行支付手续而影响支出率情况。 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |  |  | 6 | 金支出按规定履行报批，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 |  |  | 4 | 项目或方案按规定程序实施 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 |  |  | 4 | 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，成立项目小组，有本单位财务制度等，业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控。 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 | 1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。
2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 |  |  | 3 | 预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，2020年底已完成当年任务和绩效目标 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 食品抽检平均成本 | 2 | ≤3000元 | 每批次单价（1606元） | 2 | 按照节约高效的原则，超额完成省转移市抽检工作任务，每批次单价（1606元）低于省单价（2300元）；按时完成省市场监管局交办的80批次保健食品抽检任务，保健食品抽样资金预算1000元/批次，检验资金2000元/批次，实际支出没有超过预算；食用农产品快检资金总计116万元，检测199774批次，每批次单价（5.81元）低于省要求单价（6.1元）。 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
[6 empty] | 食用农产品快检平均成本 |  | ≤6.1元/批次 | 每批次单价（5.81元）
|  | 效率性 | 50 | 完成进度 | 50 | 省级食品安全抽检批次 | 50 | 不少于1799批次 | 2584批次 | 50 | 我市省转市级食品抽检任务1799批次。我市计划完成2584批次，截止2021年12月31日，超额完成食品监督抽检任务。截止2021年12月31日，我局按计划完成了对3家特殊食品生产企业3次/家、1家特殊食品生产企业2家次（因该企业于2021年9月提交了停产报告）的日常监督检查，共计对特殊食品生产企业检查11家次；共“双随机、一公开”检查特殊食品经营单位78家次；举办现场宣传活动62场次，发放宣传资料21216余份，宣传覆盖人群15334余人；完成经营环节保健食品抽检80批次，检验合格80批次，合格率100%，共对全市50家农贸市场快检蔬菜、水产品、畜禽肉蛋类199774批次，其中合格198705批次，不合格1069批次，合格率99.46%；处理快检不合格产品1069批次2991.4公斤。 截止2021年12月31日，我局按计划完成了对3家特殊食品生产企业3次/家、1家特殊食品生产企业2家次（因该企业于2021年9月提交了停产报告）的日常监督检查，共计对特殊食品生产企业检查11家次；共“双随机、一公开”检查特殊食品经营单位78家次；举办现场宣传活动62场次，发放宣传资料21216余份，宣传覆盖人群15334余人；完成保健食品经营环节抽检80批次，检验合格80批次，合格率100%，共对全市50家农贸市场快检蔬菜、水产品、畜禽肉蛋类199774批次，其中合格198705批次，不合格1069批次，合格率99.46%；处理快检不合格产品1069批次2991.4公斤。 多维层面分析利用抽检数据，为食品监管科学决策提供参考。通过分析利用食品抽检数据，较好地掌握韶关市重点食品的质量安全状况和存在的安全隐患，从中发现倾向性、系统性风险问题，并根据风险点提出针对性建议供监管部门参考，推进“检”“监”联动机制的推动和深化，不断化解食品安全风险隐患，提高食品安全总体保障水平，人民群众满意度不断提高。 省下达我市省转移市食品抽检任务1799批次，我市计划完成2584批次，超额完成工作任务截止2021年12月31日，我局按计划完成了对3家特殊食品生产企业3次/家、1家特殊食品生产企业2家次（因该企业于2021年9月提交了停产报告）的日常监督检查，共计对特殊食品生产企业检查11家次；共“双随机、一公开”检查特殊食品经营单位78家次；举办现场宣传活动62场次，发放宣传资料21216余份，宣传覆盖人群15334余人；完成经营环节保健食品抽检80批次，检验合格80批次，合格率100%，共对全市50家农贸市场快检蔬菜、水产品、畜禽肉蛋类199774批次，其中合格198705批次，不合格1069批次，合格率99.46%；处理快检不合格产品1069批次2991.4公斤。 根据《广东省市场监督管理局关于印发2021年广东省食品安全监督抽检计划的通知》文件，下达我市省转移市食品抽检任务1799批次。我市计划完成2584批次，超额完成工作任务。 截止2021年12月31日，我局按计划完成了对3家特殊食品生产企业3次/家、1家特殊食品生产企业2家次（因该企业于2021年9月提交了停产报告）的日常监督检查，共计对特殊食品生产企业检查11家次；共“双随机、一公开”检查特殊食品经营单位78家次；举办现场宣传活动62场次，发放宣传资料21216余份，宣传覆盖人群15334余人；完成保健食品经营环节抽检80批次，检验合格80批次，合格率100%，共对全市50家农贸市场快检蔬菜、水产品、畜禽肉蛋类199774批次，其中合格198705批次，不合格1069批次，合格率99.46%；处理快检不合格产品1069批次2991.4公斤。 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 | 1.提供《专项资金项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》（见参考样式）； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给省委省政府、部委的工作报告 ③国家或部委的考核结果 ④人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
[6 empty] | 食用农产品快检批次数 |  | 对不少于50家农贸市场开展快检任务 完成数不少于194400批次 | 199774批次
[6 empty] | 特殊食品科普覆盖人群 |  | 7500人次 | 15334人次
[6 empty] | 特殊食品专项检查 |  | 75家次 | 78家次
[6 empty] | 特殊食品省转移地市抽检专项批 次数 |  | 80批次 | 80批次
[6 empty] | 年度食品抽检、快检任务完成时 间 |  | 2022-04-30 | 2021-12-31
[6 empty] | 年度科普活动任务完成时间 |  | 2021-12-31 | 2021年11月31日
|  |  |  | 完成质量 |  | 不合格食品核查处置率100% |  | 100% | 100%
[6 empty] | 保健食品生产企业检查覆盖完成 率 |  | 100% | 100%
效益 | 30 | 效果性 |  | 经济效益 |  | （个性指标） | [5 empty] | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
|  |  |  | 社会效益 |  | 市场主体的获得感不断增强 |  | 不断增强
|  |  |  | 生态效益 |  | （个性指标）
|  |  |  | 可持续发展 |  | 食品安全风险管控水平有效提升 |  | 逐渐提升 | 逐渐提升
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 |  |  | 5 | 多维层面分析利用抽检数据，为食品监管科学决策提供参考。通过分析利用食品抽检数据，较好地掌握韶关市重点食品的质量安全状况和存在的安全隐患，从中发现倾向性、系统性风险问题，并根据风险点提出针对性建议供监管部门参考，推进“检”“监”联动机制的推动和深化，不断化解食品安全风险隐患，提高食品安全总体保障水平，人民群众满意度不断提高。 佐证材料：韶关市食品安全委员会办公室关于转发广东省食品药品安全与高质量发展委员会办公室关于2021年群众食品安全满意度调查结果的通知、广东省食品药品安全与高质量发展委员会办公室关于2021年群众食品安全满意度调查结果的通报 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计： | [9 empty] | 99.9